## Registro_Decisiones
N° | Decisión no tomada | Por qué importa | Decisión tomada | Justificación | Origen | Req relacionado
1 | Qué cuenta como entrega cumplida cuando la entrega es parcial, y cómo se mide el indicador de servicio. | Hoy cada área lo cuenta distinto y por eso nadie se pone de acuerdo sobre el estado real del servicio. | Una entrega parcial NO cuenta como entrega cumplida: para OTIF, «In-Full» exige el 100 % de ítems y unidades pedidas. El indicador de servicio se mide diario con OTIF por cliente, ruta, zona y consolidado (RF-11.03), y con Fill Rate = unidades entregadas vs. pedidas y Perfect Order contrastada contra la orden original (RF-11.04). | Los RF definen las métricas: RF-11.03 fija OTIF («On-Time» = fecha y ventana pactada; «In-Full» = 100 % de ítems y unidades) y obliga causal tipificada ante desvíos; RF-11.04 mide Fill Rate y Perfect Order con el POD móvil. Toda entrega parcial queda como desvío auditado y unifica el criterio entre áreas. | Tabla Cap 16.1 | RF-11.03 RF-11.04
2 | Cuál es la unidad de trazabilidad sanitaria: el lote del proveedor, la caja, el pallet o una unidad logística identificada individualmente. | Determina el volumen de datos, el esfuerzo en recepción y preparación, y la calidad de la respuesta ante un retiro. | La unidad de trazabilidad sanitaria es el LOTE del proveedor (AI 10), registrado obligatoriamente en la recepción (RF-01.02). El SSCC (RF-01.07) identifica la unidad logística física (pallet) y queda asociado al lote en almacenamiento y preparación, pero el retiro y las trazabilidades forward/backward se resuelven por lote (RF-02.10, RF-09.01). | RF-01.02 obliga el lote por SKU con trazabilidad obligatoria; RF-01.07 vincula el SSCC a GTIN + lote + vencimiento; RF-02.10 y RF-09.01 consultan y rastrean por LOTE (no por caja ni SSCC). La caja/pallet/SSCC son unidades físicas de manipulación; la unidad de control sanitario y de memoria legal es el lote, lo que acota el volumen de datos y el esfuerzo de recepción sin perder respuesta ante un retiro. | Tabla Cap 16.1 | RF-01.02 RF-01.07 RF-02.10 RF-09.01
3 | Qué se hace cuando el local del cliente está cerrado: reintento, entrega a un tercero, devolución. Y quién decide. | Hoy decide cada conductor según su criterio. Es la causa principal de las reentregas. | Si el local está cerrado en la ventana comprometida, el conductor reporta «local cerrado» indicando la dirección; el sistema registra el envío como fallido y lo reagenda automáticamente a la ventana horaria siguiente más cercana del cliente (RF-06.04), registrada en su ficha (RF-04.07). El conductor no decide por su cuenta; si persiste la indisponibilidad, los productos regresan al almacén. | RF-06.04 automatiza la respuesta al local cerrado (registro de fallido + reagendamiento automático a la próxima ventana del cliente), eliminando el criterio individual del conductor y sistematizando las reentregas. Esta regla, más la ventana registrada por cliente (RF-04.07), reemplaza el comportamiento actual y ataca la causa principal de reentregas. | Tabla Cap 16.1 | RF-06.04
4 | Qué constituye una excursión de temperatura que invalida el producto, quién lo decide y si el sistema bloquea el despacho de forma automática. | Es la tensión declarada entre calidad y operaciones. Sin regla escrita no hay control posible. | Una excursión térmica se define por parámetros configurables de tiempo y grados según el tipo de producto (RF-09.06), definidos por la jefa de calidad. El sistema alerta en tiempo real al conductor y al equipo de calidad cuando se supera el umbral (RF-09.05). El bloqueo del despacho NO es automático: lo habilita el sistema y lo decide el conductor según el tipo de producto (RF-09.07). | RF-09.06 permite escribir la regla como parámetros (tiempo/grados); RF-09.05 genera la alerta en cabina y plataforma; RF-09.07 deja el bloqueo del despacho al criterio del conductor, no automático. El RSA (D.S. 977/96) fija el piso normativo de la cadena de frío; la regla operacional específica la define Puelche con los parámetros configurables. Referencia: https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/16583-autorizacion-sanitaria-para-vehiculos-de-transporte-de-alimentos | Tabla Cap 16.1 | RF-01.11 RF-09.05 RF-09.06 RF-09.07
5 | Cómo se identifica al conductor de una empresa transportista y qué ocurre cuando el transportista lo cambia sin avisar. | Son 54 camiones y unos 160 camiones que no son trabajadores de la compañía. | Confirmación diaria obligatoria de conductor y vehículo en el portal de transportistas antes de la ventana de despacho (RF-12.21); si no se confirma, el sistema mantiene la asignación planificada como «supuesto no verificado». El conductor real se autentica en el dispositivo con OTP entregado por su jefe de flota (RF-06.08) o con PIN/QR al iniciar la ruta (RF-14.07), quedando registrada la vinculación conductor–camión del viaje. | RF-12.21 documenta la confirmación diaria y su fallback; RF-06.08 autentica al conductor externo por OTP en ≤ 2 min sin correo corporativo; RF-14.07 exige la identificación (PIN o QR) antes de iniciar la ruta y registra qué conductor operó cada camión en cada viaje; el cambio sin aviso se resuelve porque quien llega se identifica y responde por el viaje. | Tabla Cap 16.1 | RF-06.08 RF-14.07
6 | Qué se hace con el efectivo: eliminarlo, reducirlo o controlarlo. Y quién asume el riesgo del dinero en circulación. | Involucra al 38% de la venta del canal tradicional, la seguridad de los conductores y $4,2 millones mensuales de diferencia. | Se mantiene el pago en efectivo (38 % del canal tradicional) con alternativas para reducirlo: encargo por web y pago con tarjeta/POS móvil. El riesgo del dinero en circulación se controla y se asigna responsabilidad mediante rendición digital individual por camión (RF-07.02), causales tipificadas obligatorias de descuadre con firma digital y bloqueo del cierre si queda saldo sin justificar (RF-07.03). | RF-07.02 genera la cuadratura (monto esperado vs. recaudado) al retorno del camión; RF-07.03 obliga causal estructurada y bloquea la liquidación ante descuadre sin justificar, dejando responsable identificado con firma; RF-07.06 (POS móvil) y RF-07.10 (abonos parciales) soportan la reducción del efectivo; RF-06.05 registra el monto recaudado en ruta. | Tabla Cap 16.1 | RF-06.05 RF-07.02 RF-07.03 RF-07.06 RF-07.10
7 | Cómo se valoriza el costo de servir y qué se hace con los clientes que resulten no rentables. | Es la pregunta que el gerente de finanzas declara como su obsesión y de la que dependen decisiones comerciales. | El costo de servir se valoriza por entrega y por cliente: costos directos de transporte (combustible devengado vía GPS, peajes, tiempo de conducción y de descarga) más costos indirectos prorrateados de bodega y administración (RF-11.02, RF-04.08), incluidas devoluciones, mermas y pérdida de envases (RF-08.07, RF-08.06). Los clientes no rentables no se eliminan: se segmentan mensualmente en matriz de rentabilidad neta (margen vs. costo de servir) y se sugiere ajustar frecuencia de visita o umbral mínimo de compra (RF-11.08). | RF-11.02 define la imputación directa/indirecta del costo de servir; RF-04.08 calcula el costo por entrega realizada; RF-08.07 integra devoluciones y mermas al costo; RF-11.08 entrega la matriz de rentabilidad neta y la simulación de impacto para gestionar clientes no rentables sin decisiones según intuición. | Tabla Cap 16.1 | RF-04.08 RF-11.02
8 | Cuál es la regla de asignación de stock cuando dos preventistas comprometen el mismo producto y no alcanza para ambos. | Determina si el stock se reserva en la toma del pedido, en la confirmación o en la preparación, y con qué consecuencias. | La reserva se hace efectiva al CONFIRMAR el pedido en el sistema de gestión (servidor central), por orden de llegada: el segundo preventista queda con quiebre parcial registrado (RF-03.03). En modo offline el stock es indicativo con antigüedad visible (RF-02.05); al sincronizar, los conflictos se resuelven por orden cronológico de registro (RF-02.05e) y las líneas sin stock disponible se marcan «sin stock» con notificación al preventista (RF-02.05d). | RF-03.03 fija la reserva en la confirmación y el quiebre del segundo confirmado; RF-02.05 define el stock disponible (físico − comprometido), el dato indicativo en offline y la resolución cronológica de conflictos; RF-05.03 asegura el registro del faltante con causa. Evita la arquitectura de reserva distribuida en la toma del pedido. | Tabla Cap 16.1 | RF-02.05 RF-03.03 RF-05.03
9 | Qué ocurre cuando el precio cambia entre la toma del pedido y el despacho. | Afecta la facturación, la relación con el cliente y la credibilidad del preventista. | Por defecto se cobra el PRECIO VIGENTE AL DESPACHO de cada línea (RF-03.11). Solo si se configura una excepción explícita por cliente o cadena, se respeta el precio de la toma del pedido (RF-03.12); sin excepción y con cambio de precio, el sistema alerta al cliente antes de o junto con la facturación (RF-03.13). | Los RF fijan como regla por defecto el precio vigente al despacho (RF-03.11) y la excepción «precio de toma de pedido» como configuración particular por cliente/cadena (RF-03.12), con aviso al cliente (RF-03.13). La decisión previa («cobrar siempre el precio ofrecido por el preventista») contradice el por defecto del RF-03.11 y se reformula conforme al catálogo. | Tabla Cap 16.1 | RF-03.11 RF-03.12 RF-03.13
10 | Cómo se controla el parque de envases retornables: por saldo por cliente, por unidad identificada, o no se controla. | Son 68.000 canastillos y 9.400 pallets con una pérdida estimada del 14% anual. | Se controla por SALDO POR CLIENTE (cuenta corriente de envases retornables), no por unidad identificada individualmente. Cada entrega descuenta y cada devolución suma al saldo, actualizado en línea o diferido según conectividad (RF-08.03, RF-06.09). Se alerta al preventista cuando el saldo supera el umbral configurado (RF-08.04) y se reporta diariamente la pérdida por cliente, tipo y zona (RF-08.06). | RF-08.03 define la cuenta corriente por cliente como mecanismo de control (viable para 68.000 canastillos; el control por unidad identificada sería inviable y desproporcionado); RF-06.09 captura devoluciones por tipo y estado; RF-08.04 y RF-08.06 atacan la pérdida del 14 % anual con alertas y reporte de recuperación. | Tabla Cap 16.1 | RF-06.09 RF-08.03 RF-08.04 RF-08.06
11 | Qué maestro de productos manda cuando el proveedor cambia el formato, el contenido o el código de un producto. | Con 180 proveedores y 8.400 productos, ocurre todas las semanas y hoy se resuelve caso a caso. | Prevalece el maestro interno de Puelche: la ficha de producto es la única fuente autorizada (RF-01.10) y conserva historial de cambios de GTIN/SKU. Todo código externo (proveedor o cadena) se resuelve contra el maestro mediante una tabla de equivalencias por cadena (RF-12.03); lo no resuelto queda en bandeja de excepciones (RF-12.06). | RF-01.10 exige la ficha con atributos obligatorios e historial de cambios de código; RF-12.03 resuelve códigos externos con equivalencias; RF-12.06 gestiona los casos no resueltos en bandeja. Así el cambio de formato/código del proveedor no altera el maestro interno y queda trazado con fecha y usuario. | Tabla Cap 16.1 | RF-01.04 RF-01.10 RF-12.03 RF-12.06
12 | Cómo se procesa una devolución en el momento de la entrega y qué efecto tiene sobre un documento tributario ya emitido. | Tiene consecuencias tributarias y contables que la solución no puede improvisar. | La devolución se registra en el POD al momento de la entrega, total o parcial, con SKU, cantidad y motivo desde catálogo (RF-06.03), operando offline (RF-08.01). Al retorno, el destino del producto devuelto (reingreso a stock, venta con descuento, devolución al proveedor o destrucción) se decide en el andén y se transmite al ERP (RF-08.02). El efecto sobre el documento tributario ya emitido se resuelve con nota de crédito emitida por el ERP (que no se reemplaza) por la cantidad rechazada, articulada con el registro de rechazo (RNF-08.02). | RF-06.03 genera la solicitud de rechazo estructurada en la entrega; RF-08.01 la soporta sin señal; RF-08.02 gestiona el destino y la transacción al ERP; RNF-08.02 confirma la retención mínima de 6 años de las notas de crédito asociadas. El sistema registra la evidencia y finanzas ejecuta la nota de crédito sobre la GDE. | Tabla Cap 16.1 | RF-06.03 RF-08.01
13 | Cómo se resuelve la objeción sindical a las cámaras en cabina y al control de jornada por posicionamiento satelital. | Determina qué tecnologías pueden proponerse y con qué plan de gestión del cambio. | No se proponen cámaras en cabina. El control de jornada y de tiempos de conducción/descanso mediante GPS se implementa solo con acuerdo sindical, protegiendo la privacidad de los datos del conductor (RF-14.05); la telemetría se limita a datos del vehículo y la ruta: posición, velocidad y kilometraje (RF-14.01), alerta de desviación > 3 km (RF-14.04) y geocercas para tiempos de llegada/salida (RF-14.08). El plan de gestión del cambio con el sindicato inicia en la Etapa 1. | La objeción sindical (Restricción N° 10) queda atendida porque RF-14.05 condiciona el uso del GPS para jornada al acuerdo sindical y a la privacidad; los demás RF de telemetría usan datos del vehículo y la ruta, no del conductor, y RF-14.02 extiende la visibilidad a transportistas externos solo por acuerdo operativo. | Tabla Cap 16.1 | RF-14.01 RF-14.02 RF-14.04 RF-14.08
14 | Qué se hace con el sistema de gestión de almacenes de 2013: mantenerlo, extenderlo a los demás sitios o reemplazarlo. | Es la decisión de alcance más costosa del caso y el CLIENTE la delega expresamente en el PREPONENTE. | Reemplazarlo. La Épica 2 exige capacidades que el WMS de 2013 no provee: topología multi-sitio configurable (RF-02.01), consolidación multi-nodo (RF-02.02), slotting ABC (RF-02.03), conteo cíclico ciego (RF-02.04) y picking FEFO dirigido (RF-02.08), además de operación offline de 24 h (RNF-02.01). La decisión la delega el CLIENTE (Cap. 16.1) y sustenta la propuesta con plan de migración de datos históricos y plan de reversión. | Los RF-02.xx exigen funcionalidades modernas de gestión de almacén que el sistema de 2013 no contempla y que son necesarias para cumplir los criterios de aceptación; el CLIENTE delega expresamente la decisión. Implica planificar la migración (RT-05.11/RT-05.14), la estrategia de despliegue azul-verde y el plan de reversión. | Tabla Cap 16.1 | RF-02.01 RF-02.02 RF-02.03 RF-02.04 RF-02.08
15 | Cómo se prueba la entrega cuando quien recibe no es el titular, no sabe firmar en pantalla o se niega a hacerlo. | Afecta la validez de la evidencia y su articulación con el acuse de recibo tributario. | La prueba de entrega es la firma en pantalla del titular (RF-06.02). Cuando quien recibe no es el titular, no sabe firmar o se niega, se captura una alternativa válida vinculada a la GDE: fotografía de la mercadería + nombre del receptor en texto (RF-06.12) o código QR de confirmación si el cliente tiene smartphone (RF-06.11); el comprobante térmico portátil respalda al canal tradicional (RF-06.13). | RF-06.02 aporta la firma digital; RF-06.12 formaliza la alternativa sin firma operando sin conectividad; RF-06.11 resuelve el receptor con smartphone; RF-06.13 (impresora térmica Bluetooth) complementa el respaldo físico. Se articula con el acuse de recibo digital y tributario (RF-12.12, RF-12.13). | Tabla Cap 16.1 | RF-06.02 RF-06.11 RF-06.13
16 | Qué se hace con el conocimiento de rutas que hoy reside en una sola persona, antes de que se jubile. | Es un riesgo de continuidad operacional con fecha conocida. | El conocimiento de rutas se codifica antes de la jubilación y se transfiere al motor de ruteo: sesiones de transferencia del planificador + parametrización de sus reglas (zonas logísticas, capacidades, ventanas horarias) en la asignación y secuenciación automática (RF-04.01), conservando la modificación manual y el recálculo de ETA (RF-04.02, RF-04.04). La captura se ejecuta en la Etapa 1 para que el motor quede operativo antes de la fecha de salida. | RF-04.01 materializa el conocimiento tácito en el motor automático de rutas (asignación/secuenciación por capacidad y zonas); RF-04.02/RF-04.04 preservan la flexibilidad de ajuste y el respeto de ventanas; RF-05.07 liga la ruta a la carga dirigida. Mitiga el riesgo de continuidad operacional con fecha conocida (BTC 13.1, 17.3). | Tabla Cap 16.1 | RF-04.01 RF-04.02 RF-04.04 RF-05.07
17 | Asignar componentes a la nube o utilizar infraestructura on-premise | La solución debe ser obligatoriamente híbrida y se debe justificar la asignación de cada componente | On-premise: el componente de gestión de almacén y el borde operacional (CD) por operación offline de 24 h (RNF-02.01) y latencia de confirmación de picking ≤ 1 s incluyendo la cámara de congelado (RNF-05.01). Nube pública: analítica/BI, tableros, portales público y de autoatención, EDI del canal moderno y servicios elásticos. La tabla de emplazamiento por componente se entrega y justifica como entregable (RF-13.02, RT-03.01). | RNF-02.01 obliga la operación autónoma del CD por 24 h sin enlace (almacén on-premise); RNF-05.01 exige ≤ 1 s en el dispositivo de congelado (borde/on-premise); el criterio de emplazamiento RT-03.01/Cap. 3.1 (latencia, criticidad, volumen, regulación, elasticidad) asigna el resto a la nube. La solución cumple la modalidad híbrida obligatoria (BA Art. 16.2). | Cap 3.1 Bases Técnicas | RNF-02.01 RNF-05.01
18 | Selección del motor de bases de datos a utilizar |  | Motor relacional transaccional (p. ej., PostgreSQL) para los dominios de pedidos, inventario, trazabilidad y facturación, con consistencia inmediata (ACID) exigida por la operación offline y la reconciliación determinista; más un motor analítico separado (columnar) para BI y el tablero en tiempo real (RF-11.06), desacoplado del transaccional para no degradar picking y preventa (RNF-11.02). | RT-05.02 exige declarar el paradigma y motor por dominio con su posición en el teorema CAP. La criticidad transaccional y la operación desconectada (RNF-02.01) justifican un motor relacional ACID; RF-11.06 y RNF-11.02 separan el procesamiento analítico (OLAP) del OLTP. | RT-05.02 Bases Técnicas | RF-11.06
19 | Declaración si la aplicación será nativa, híbrida o web progresiva |  | NATIVA para los perfiles de terreno (preventista, reparto, preparación/recepción de bodega) por: consulta de stock sin conectividad (RF-03.02), acceso a periféricos (escáner GS1, impresora térmica Bluetooth RF-06.13, cámara, GPS, balanza), operabilidad con guantes a −22 °C (RNF-05.02), persistencia de un turno completo sin señal (RNF-06.01) y curva de aprendizaje ≤ 2 h (RNF-05.03). La autoatención del cliente se resuelve con aplicación web (portal/PWA). | RT-07.01 exige declarar el tipo de aplicación. Los RNF del caso (offline 14 h, guantes, periféricos, cámara de −22 °C) exigen acceso nativo al dispositivo, no alcanzable de forma robusta con PWA/híbrida; se asume como trade-off el costo de mantención de las plataformas nativas de terreno. | RT-07.01 Bases técnicas | RF-03.02 RNF-05.02 RNF-05.03
20 | Cómo se reparte el alcance entre Etapa 1 y Etapa 2, respetando las fechas críticas del contrato (canal moderno antes de enero 2029) y el riesgo de salida del planificador de rutas. | El comité ejecutivo sugirió un orden, pero es una preferencia, no una definición de alcance; la salida del planificador es un riesgo con fecha conocida. | La Etapa 1 prioriza trazabilidad y cadena de frío, abastecimiento/recepción, gestión de almacén e inventario, y la captura temprana del conocimiento del planificador en el motor de ruteo (RF-04.01); la Etapa 2 incorpora canal moderno (EDI + portal), analítica/costo de servir y el resto del ruteo. El canal moderno queda en producción antes de enero de 2029 (RNF-12.01). | RNF-12.01 fija la fecha límite del canal moderno en enero de 2029; la Etapa 1 se alinea con la urgencia que el caso declara (trazabilidad/frío primero) y con la captura del conocimiento de rutas antes de la jubilación; la trazabilidad (RF-02.10, RF-09.01) y el ruteo (RF-04.01) son el núcleo urgente de la Etapa 1. | Cap 16.1, BTC 13.1, 17.3 | RNF-12.01 RF-04.01 RF-09.01 RF-02.10
21 | Metas concretas para los 16 resultados de negocio del Capítulo 18 (el caso entrega el diagnóstico actual, no el compromiso). | Fijar el nivel comprometido es trabajo del proponente y define los umbrales de las marchas blancas y del servicio. | Se comprometen metas con **curva de mejoramiento gradual**, no un valor plano desde el mes 1: OTIF 90 % al cierre de la Etapa 1 → 93 % al mes 12 → 95 % en régimen estable (RF-11.03, base de cálculo explícita = caja/SKU/orden y ventana horaria definida); Fill Rate ≥ 97 % (RF-11.04); ocupación de flota ≥ 75 % con alerta bajo 65 % (RF-11.05); reentregas ≤ 1 % de las entregas del mes; pérdida de envases ≤ 7 % anual (RF-08.06); listado de clientes afectados por lote en < 2 h (RNF-09.01). | El benchmark de la industria muestra que el OTIF parte bajo y mejora con el tiempo: Walmart abrió en 75 % y los principales CPG estaban en 10–36 % al lanzarse el KPI; el rango "bueno" actual es 90–95 % (retail) y 88–94 % (cadena de frío). La curva gradual hace el compromiso alcanzable y auditable (RT-20.04 por ola), cada escalón anclado en los RF de medición (RF-11.03/11.04) con latencia diaria (RNF-11.01). | Cap 18, BTC Cap. 18 | RF-11.03 RF-11.04 RF-11.05 RF-08.06 RNF-09.01 RNF-11.01
22 | Qué ventana de entrega puede prometer el preventista y a qué hora corta la toma de pedidos del turno. | Define la duración del día logístico, qué se puede comprometer al cliente y cuándo se dispara la preparación. | El preventista muestra la «ventana de entrega comprometible» (RF-03.14) calculada desde la ficha del cliente (RF-04.07) y el plan de transporte; la llegada se planifica dentro de esa ventana de 30 minutos (RF-12.10) y el ETA se avisa al cliente (RF-04.06). La hora de corte del turno es parametrizable por zona comercial: al cierre se dispara la generación automática de misiones de picking (RF-05.01) y todo pedido posterior entra al ciclo siguiente. | RF-03.14 obliga a informar la ventana comprometible; RF-04.07 y RF-12.10 garantizan que el ruteo respete la ventana pactada; RF-04.06 avisa el ETA; RF-05.01 ata la generación de misiones al cierre de pedidos del turno, que es la base de la hora de corte. | Cap 9.1, 9.9 | RF-03.14 RF-04.07 RF-12.10 RF-04.06 RF-05.01
23 | Qué reemplaza la planilla manual de «sugerencia de reposición» del preventista (Cap. 9.10). | El catálogo de requerimientos no contiene un RF dedicado; dejarlo sin resolver es un vacío que debe declararse (BTC 17.1). | Se declara el vacío y se resuelve sin requerimiento nuevo a medida: la app de preventa genera la sugerencia de reposición desde el historial de compra, frecuencia y promociones vigentes (RF-03.15), y el preventista registra en la misma visita mermas por vencimiento en góndola (RF-08.05). El reemplazo de la planilla queda cubierto por la funcionalidad de preventa móvil. | RF-03.15 genera sugerencias al preventista por historial/frecuencia/promociones (la base funcional de la reposición); RF-08.05 permite registrar mermas detectadas en la góndola del cliente; al no existir RF específico, el vacío se eleva en el registro de vacíos citando Cap. 9.10 y Cap. 5. | Cap 9.10, Cap 5 | RF-03.15 RF-08.05
24 | Si la observación de góndola que hace el preventista se registra en el sistema y con qué profundidad. | Es información que hoy se pierde; no se deben fotografiar góndolas (evita datos personales e imágenes sin utilidad operacional). | Se registra de forma estructurada y liviana en la app de preventa: merma por vencimiento en góndola con SKU y lote (RF-08.05) y alertas por exceso de envases retornables (RF-08.04). No se capturan fotografías de góndolas ni datos sensibles; la alerta de envases llega al preventista en ≤ 24 h de superado el umbral. | RF-08.05 cubre el registro en góndola (SKU + lote); RF-08.04 alerta por saldo de envases; ambos son operables desde el dispositivo del preventista en modo desconectado, sin crear nuevas categorías de datos sensibles (RNF-16.03, RNF-14.01). | Cap 9.10, Cap 8 | RF-08.05 RF-08.04
25 | Cómo se captura y se comunica el dato dentro de la cámara de congelado (−22 °C, sin señal), donde los dispositivos convencionales fallan. | Es condición para el picking dentro del congelado; hoy las cámaras de frío no tienen señal. | Terminales resistentes aptos para −22 °C con interfaz operable con guantes térmicos (RNF-05.02), sin gestos complejos, con confirmación de picking ≤ 1 s dentro de la cámara (RNF-05.01), almacenamiento local del turno completo y sincronización del 100 % al reconectar (RNF-09.04); la cobertura inalámbrica dentro de las cámaras se resuelve mediante el estudio de cobertura obligatorio que las incluye (RNF-13.09). | RNF-05.01 exige ≤ 1 s también dentro de la cámara; RNF-05.02 exige operabilidad con guantes térmicos; RNF-09.04 exige persistencia y sincronización del 100 %; RNF-13.09 obliga el estudio de cobertura Wi-Fi en cámaras de refrigerado y congelado con solución técnica propuesta. El bloqueo de despacho tras una excursión no es automático: monitorear ≠ decidir (HACCP/GDP exige decisión documentada); el sistema alerta y habilita, pero la disposición final (liberar/bloquear/rechazar) la adopta la autoridad de calidad de Puelche con reglas pre-acordadas por tipo de producto. | BTC 17.4.4, Cap 8 | RNF-05.01 RNF-05.02 RNF-09.04 RNF-13.09
26 | Redundancia del enlace de comunicaciones de cada sitio on-premise con la nube. | Concepción hoy no tiene respaldo y Los Ángeles pierde señal justo en su ventana de operación; el CD debe aguantar un corte de enlace. | Todo sitio on-premise contará con enlace redundante con caminos físicos y proveedores distintos, con conmutación automática ≤ 5 min (RNF-13.07). La redundancia de enlace se complementa con la operación autónoma degradada de 24 h (RNF-13.01) para el caso de pérdida total y con el dimensionamiento de ancho de banda por sitio (RNF-13.08). | RNF-13.07 exige enlace redundante con vías y proveedores distintos y conmutación ≤ 5 min; RNF-13.01 garantiza la operación local de 24 h sin enlace; RNF-13.08 exige dimensionar el ancho de banda en régimen y peak, base para dimensionar ambos enlaces. | Cap 6, RT-03.17 | RNF-13.07 RNF-13.01 RNF-13.08
27 | Modalidad del sitio secundario de recuperación ante desastres y objetivos RTO/RPO del respaldo. | Define el costo y la complejidad de la continuidad; el caso exige sitio secundario con RTO y RPO declarados. | Sitio secundario activo-pasivo en la nube, en región distinta, con RTO ≤ 4 h y RPO ≤ 15 min para los servicios críticos (RNF-20.06) y pruebas de conmutación al menos 2 veces al año; respaldo 3-2-1-1-0 (RNF-20.07) con pruebas mensuales de restauración. | RNF-20.06 fija los objetivos y la cadencia de pruebas; el volumen transaccional del caso no justifica activo-activo (costo y complejidad de reconciliación), decisión que se documenta frente a la alternativa (RT-07.01); RNF-20.07 fija la política de respaldo. | RNF-20.06, RT-07.01 | RNF-20.06 RNF-20.07
28 | Nivel RAID y redundancia del almacenamiento on-premise. | El caso exige declarar y justificar el nivel RAID frente a alternativas y tolerar la falla de al menos un disco. | Equipos críticos on-premise redundantes (RNF-13.03) y almacenamiento que tolere la falla de al menos un disco (RNF-13.04): RAID 6 para datos e inventario de bodega y RAID 10 para los servicios transaccionales, con paridad y hot-spare, declarado y justificado frente a alternativas (RNF-13.05). | RNF-13.03 exige redundancia de equipos críticos; RNF-13.04 exige tolerancia a falla de al menos un disco; RNF-13.05 obliga a declarar el nivel RAID y justificarlo frente a alternativas (RT-03.14). | RT-03.14 | RNF-13.03 RNF-13.04 RNF-13.05
29 | Emplazamiento físico (tipología de recinto) de cada uno de los seis sitios, dado que la sala actual de Talca (25 m²) no cumple el estándar. | Determina la inversión en obra civil y dónde reside el respaldo on-premise. | Talca mantiene la sala técnica principal sobre su unidad de almacenamiento; se habilita una sala secundaria en otro recinto para el respaldo on-premise; Concepción y las tres plataformas de cross-docking usan gabinetes de borde industrializados, al igual que el borde operacional del CD. La tipología por sitio, junto con la adecuación física de la sala actual, se entrega como parte del padrón de emplazamiento (RT-06.01, Cap. 6.1). | RT-06.01/Cap. 6.1 define la tipología sala principal–sala secundaria–gabinete de borde y exige declararla por sitio; la sala actual no cumple el estándar, por lo que se planifica su adecuación; la redundancia de equipos (RNF-13.03) y el DR (RNF-20.06) condicionan la sala secundaria. | Cap 6.1, RT-06.01 | RT-06.01 RNF-13.03
30 | Qué componente se satura primero al absorber el peak de septiembre (casi el doble de volumen) y cómo se diseña para eso. | Es obligatorio identificar el cuello de botella y su estrategia de resolución (RT-09.05). | El cuello de botella del peak de septiembre se identifica en la confirmación/persistencia transaccional de pedidos y en la ingesta de telemetría de la flota; se resuelve con escalamiento horizontal automático de las capas de aplicación e integración (RNF-19.02), con el punto de saturación declarado y monitoreado (RNF-19.03) y validado con pruebas de carga de 1,5× peak y de estrés hasta el punto de quiebre (RNF-19.04). | RNF-19.01 exige el cálculo de capacidad con los supuestos de usuarios concurrentes y TPS del caso; RNF-19.02 exige escalamiento horizontal automático; RNF-19.03 exige identificar y resolver el cuello de botella; RNF-19.04 fija las pruebas de carga 1,5× peak y las de estrés. | Cap 17.4.13 (BTC), Cap 14.2 | RNF-19.01 RNF-19.02 RNF-19.03 RNF-19.04
31 | Qué funciones no estarán disponibles en modo desconectado y qué procedimiento manual las suple (CD y terreno). | Declararlo es obligatorio (RT-03.13); omitirlo se evalúa como observación grave. | En el CD ante corte de 24 h (RNF-02.01) no está disponible la consolidación multi-sitio en línea (RF-02.02); se suple con reporte local de stock y procedimiento manual. En terreno (14 h sin señal) no están disponibles la autorización de excepción de crédito por supervisor (RF-03.10) y la confirmación en línea del stock consolidado; el preventista usa stock indicativo local (RF-02.05) y la excepción queda aprobada-diferida al sincronizar, con respaldo presencial de llamada al supervisor. | RNF-13.02 obliga a declarar la lista y su procedimiento suplente; el detalle se apoya en los RF que soportan offline (RF-02.05, RF-06.12 POD) frente a los que dependen de red (RF-02.02, RF-03.10). La declaración se entrega con el RNF-13.02 y se valida en las pruebas de resiliencia (RNF-20.04). | RT-03.13 | RNF-13.02 RNF-02.01 RF-02.05 RF-03.10
32 | Estrategia de migración de datos históricos, con el sistema de gestión de 2017 que no se reemplaza. | La tabla RT-05.15 define volúmenes por dominio; la convivencia con el ERP/GDE obliga a definir qué se migra y qué se conserva en origen. | Migración por dominio en ventanas sin operación, con reglas de transformación, criterios de calidad y plan de reversión (RT-05.11 a RT-05.14): maestros completos; ventas y pedidos 3 años; inventario 2 años; trazabilidad sanitaria 5 años; cuentas por cobrar en estado abierto. Se conservan como piso legal 5 años de trazabilidad y 6 años de documentos tributarios (RNF-01.02, RNF-08.02, RNF-09.02); el ERP/GDE se mantiene como fuente de los documentos durante la cohabitación, con capa anticorrupción (RT-05.20). | RT-05.11 a RT-05.14 exigen plan de migración (alcance, transformación, calidad, ejecución, reversión) y RT-05.15 fija los volúmenes por dominio del Caso 02; los RNF de retención (RNF-01.02, RNF-08.02, RNF-09.02) determinan el piso legal de los datos que se transfieren o se conservan en origen. | RT-05.11 a RT-05.15 | RT-05.11 RT-05.12 RT-05.13 RT-05.14 RT-05.15 RNF-01.02 RNF-08.02 RNF-09.02
33 | Modelo de mesa de ayuda y soporte en terreno, en horarios y en sitios alejados (Curicó, Chillán, Los Ángeles). | La operación ocurre de noche y de madrugada; los sitios alejados no pueden quedar sin soporte. | Centro de atención con horario mínimo 08:00–20:00 ampliado a 24×7 para incidentes críticos y para la ventana de despacho 05:30–07:00 (RNF-21.04), con 80 % de las llamadas atendidas en 20 s y 70 % de resolución al primer contacto (RNF-21.03). La dotación se dimensiona con fundamento en Erlang C (RNF-21.05) según el volumen de contactos del caso; canal único con ticket y seguimiento (RNF-21.06) y traslado de especialistas de niveles 2–3 a los sitios alejados cuando se requiera (RNF-21.07). | RNF-21.04 fija el horario y la cobertura de la ventana de despacho; RNF-21.03 fija los umbrales de atención; RNF-21.05 exige el fundamento cuantitativo del dimensionamiento (Erlang C); RNF-21.06 exige el canal único con ticket; RNF-21.07 cubre los sitios alejados con traslado incluido en la oferta. | RNF-21, Cap 17 | RNF-21.04 RNF-21.03 RNF-21.05 RNF-21.06 RNF-21.07
34 | Cómo se registran y recuperan credenciales las personas usuarias externas sin correo corporativo (conductores de transportistas, canal tradicional, proveedores). | El alta de portal del catálogo (RF-12.25 a RF-12.27) asume correo; los conductores rotan sin aviso y el canal tradicional no usa correo. | Identidad centralizada con SSO y directorio (RF-15.01, RF-15.02); el alta y autoservicio del canal moderno usa el flujo por correo (RF-12.25/26/27). Para los usuarios sin correo (conductores y personal de terreno) la cuenta se crea y se recupera con factor presencial —OTP emitido por el jefe de flota (RF-06.08) y credencial inicial entregada en la sesión de dotación— sin depender del correo. Todo acceso externo y privilegiado exige MFA (RF-15.03). | RF-15.01/RF-15.02 dan la identidad centralizada; RF-15.03 exige MFA para el acceso externo; RF-12.25 a RF-12.27 cubren el canal moderno; RF-06.08 autentica al conductor externo con OTP en ≤ 2 min sin correo corporativo, mecanismo reutilizable para el registro y la recuperación previstos en RT-12.12. | RT-12.12, BTC 15 | RF-15.01 RF-15.02 RF-15.03 RF-12.25 RF-12.26 RF-12.27 RF-06.08
35 | Modelo de datos de la trazabilidad (eventos vs. estados) y su estándar de intercambio. | La trazabilidad forward/backward con retiro < 2 h depende de cómo se modelan, registran y conservan los eventos. | La trazabilidad se modela por LOTES con eventos de negocio (recepción RF-01.02, almacenamiento, asignación en picking RF-09.09, carga RF-05.07, entrega POD) bajo el patrón eventos–datos del estándar GS1 EPCIS, vinculando cada evento al lote (AI 10) y a la unidad logística SSCC (RF-01.07). La consulta de clientes afectados (RF-09.01/RF-09.02) se resuelve sobre este registro con respuesta ≤ 2 h (RNF-09.01) y retención de vida útil + 6 meses con piso de 5 años (RNF-09.02). | Los RF fijan los puntos de captura del lote (RF-01.02, RF-09.09, RF-05.07) y las consultas forward/backward (RF-09.01/09.02); EPCIS es el estándar GS1 que el caso invoca (BTC 16.2); RNF-09.01/09.02 fijan el desempeño y la retención. El modelo se declara en el diccionario de datos (RT-05.01). | Cap 4.9, 9.5, 9.6 | RF-01.02 RF-01.07 RF-09.09 RF-05.07 RF-09.01 RF-09.02 RNF-09.01 RNF-09.02
36 | Estrategia de puesta en producción por oleadas y criterios de avance y cierre de cada marcha blanca. | Un paso único afectaría simultáneamente bodega, preventa, reparto y facturación; el caso exige oleadas con umbrales. | Puesta en producción por oleadas por sitio y zona comercial: 1) bodega (recepción, inventario, picking); 2) preventa móvil por zona; 3) reparto/POD por empresa transportista; 4) facturación e integración con ERP/GDE. El avance entre oleadas exige cumplir los indicadores de la marcha blanca (OTIF y Fill Rate, RF-11.03/RF-11.04) y la certificación de administradores y técnicos (RNF-22.04); la capacitación se programa sin detener la operación (RNF-22.03) y la bodega arranca cuando se cumple la curva de aprendizaje de ≤ 2 h (RNF-05.03). | RT-20.02 exige oleadas y RT-20.04 los umbrales diarios de cierre; RF-11.03/RF-11.04 instrumentan los indicadores de avance; RNF-22.04 condiciona el cierre a la certificación; RNF-22.03 y RNF-05.03 ordenan la capacitación y el arranque de bodega sin afectar la operación. | RT-20.02, RT-20.04, BTC 17.6.1 | RF-11.03 RF-11.04 RNF-22.04 RNF-22.03 RNF-05.03
37 | Cómo se prepara la solución para un eventual nuevo centro de distribución en la Región de Los Lagos (2030), sin rediseño. | El caso exige multi-tenencia o parametrización para replicar la solución (RT-02.12). | La solución se diseña con topología de instalaciones configurable (RF-02.01) y consolidación de stock multi-sitio (RF-02.02): un nuevo CD de Los Lagos se incorpora por configuración (zonas, pasillos, posiciones, nodo de la red) sin desarrollo a medida, reutilizando las reglas de ruteo, preventa y reparto ya parametrizadas. | RF-02.01 exige registrar y configurar cada instalación de la red (CD y cross-docks) con su topología interna; RF-02.02 consolida el stock de todos los nodos; RT-02.12 exige multi-tenencia o parametrización para replicar la solución sin rediseño. | RT-02.12, BTC 15 | RF-02.01 RF-02.02
38 | Cómo se articula la evidencia del POD con la guía de despacho electrónica (GDE) y su acuse de recibo, cuando el receptor no tiene firma electrónica avanzada. | La articulación tributaria es obligatoria (RT-16.14) y el receptor habitual es persona natural sin firma avanzada. | La evidencia capturada en la entrega (firma en pantalla RF-06.02, QR RF-06.11 o fotografía + nombre en offline RF-06.12) queda vinculada a la GDE y a su acuse de recibo digital/tributario (RF-12.12, RF-12.13); el acuse se envía al cliente del canal moderno dentro de los 30 minutos de la descarga (RF-12.13). La firma electrónica avanzada (RF-18.01, Ley 19.799) se reserva a los actos que el caso exige, sin exigírsela al receptor tradicional. | RF-06.02/11/12 ofrecen la evidencia según el perfil del receptor (con o sin smartphone, con o sin conectividad); RF-12.12/12.13 articulan el POD con la GDE y el acuse digital; RF-18.01 y RT-16.14 fijan el alcance legal de la firma electrónica cuando el receptor es persona natural. | RT-16.14, Cap 9.9 | RF-06.02 RF-06.11 RF-06.12 RF-12.12 RF-12.13 RF-18.01
39 | Alcance del monitoreo continuo (nivel de servicio y cobertura horaria), respondiendo si «es necesario un monitoreo constante». | La operación nocturna y la ventana de despacho sin plan B hacen del monitoreo 24×7 una condición de continuidad. | Monitoreo 24×7×365 (NOC, RNF-21.01) con observabilidad unificada de nube y on-premise (RF-16.01) y alertamiento por síntomas de negocio —OTIF bajo, pedidos no preparados— y no solo por umbrales de infraestructura (RF-16.03), con turnos de disponibilidad declarados. Sí es necesario: la preparación ocurre de noche y la ventana de despacho (05:30–07:00) no tiene plan B manual (Restricción N° 1). El objeto de este monitoreo es la plataforma, la infraestructura y los indicadores de operación/negocio (sistemas, bodega, OTIF, cadena de frío), NO el conductor: no se incorporan cámaras en cabina ni uso del GPS para control de jornada, que se rigen exclusivamente por la Decisión 13 y el acuerdo sindical (RF-14.05). La telemetría se limita a datos del vehículo y la ruta (RF-14.01/03/06/09); por tanto no topa con la Restricción N° 10. | RNF-21.01 exige NOC 24×7×365; RF-16.01 instrumenta la observabilidad unificada; RF-16.03 exige alertas por síntomas de negocio con escalamiento automático y turnos declarados; RNF-21.04 cubre la ventana de despacho. Sin monitoreo nocturno, un corte en bodega permanecería sin detectar hasta la mañana. La distinción frente a la Restricción N° 10 es de objeto: aquí se monitorea el sistema y la operación (RF-16 series/RNF-21), mientras que el control del conductor por GPS solo procede vía RF-14.05 con acuerdo sindical (Decisión 13); los RF-14 que integran el monitoreo vehicular usan datos del vehículo y la ruta, no de la jornada del conductor. | Cap 17, RNF-21.01 | RNF-21.01 RF-16.01 RF-16.03 RNF-21.04
40 | Cómo se controlan los descuentos y promociones en terreno (conductor/preventista), ante la diferencia reportada de $4,2 millones mensuales (Cap. 4.7). | Sin regla, el «descuento de buena fe» queda sin registro y el descuadre de caja se perpetúa. | El conductor no aplica descuentos libres en la entrega: solo se aplican promociones vigentes del catálogo (RF-03.07). Toda diferencia de recaudación se explica con causal tipificada dentro de RF-07.03 (descuento comercial autorizado, diferencia de cambio, siniestro en ruta), bloqueando el cierre de la liquidación si queda saldo sin justificar; el caso excepcional que requiere autorización se resuelve con aprobación registrada de supervisor (RF-03.10). | RF-07.03 obliga al registro de causales de descuadre (incluido «descuentos comerciales autorizados») con firma digital y bloqueo del cierre; RF-03.07 limita la aplicación de promociones a las vigentes; RF-03.10 permite la autorización excepcional registrada. Con esto los $4,2 M mensuales se vuelven trazables y auditables. | Cap 4.7, Cap 9.7 | RF-03.07 RF-07.03 RF-03.10
41 | Estilo arquitectónico: monolito modular, microservicios o monolito 'clásico' (refactor del WMS 2013). | La escala real del caso (~105 TPS de diseño, 31.000 pedidos/mes) y el equipo de TI del CLIENTE (4 personas) condicionan el estilo; BTT §2.3 penaliza microservicios que el volumen no justifica (RT-02.02). | Monolito modular en Django (Python 3.12) con apps por dominio y límites de contexto explícitos (DDD), en ECS Fargate con workers Celery y tarea 'portal' desplegable independiente; satisface RT-02.02 (despliegue independiente de componentes críticos) sin adoptar microservicios. | Con 4 personas de TI y ~105 TPS, el costo de coordinar 20+ servicios supera cualquier ganancia (el umbral de los microservicios está dos órdenes de magnitud por encima); un artefacto, un pipeline y un rollback simple. Alternativas evaluadas: microservicios en EKS (rechazada por operación y costo) y monolito 'clásico' (rechazada: viola RT-02.02 y el proveedor del WMS 2013 desapareció). Laravel descartado (D5). Fargate escala 2→6 tareas solo en septiembre (ADR-12). | BTT §2.3, RT-02.02; Arquitectura Lógica D5; ADR-01 | RNF-19.01 RNF-19.02 RNF-19.03 RNF-19.04
42 | Patrón de mensajería/eventos (síncrono vs asíncrono) para desacoplar módulos y externos, con orden, idempotencia y deduplicación. | La cadena pedido→despacho→cobranza exige orden estricto y sin pérdida (reconciliación determinista), pero la operación es offline (24 h CD, 14 h terreno) y todo el tráfico debe ser saliente (Zero Trust, BA Art. 21). | Capa de mensajería híbrida: RabbitMQ como cola local por sitio (buffer 24 h) + shipper a SQS FIFO/EventBridge en la nube con idempotency keys; AWS IoT Core (MQTT) para la ingesta de borde. Síncrono solo para SII DTE, Transbank y GIS vía API Gateway con timeout explícito (N5). Redis queda para cache/sesiones (Capa 6). | SQS FIFO por group_id garantiza orden por entidad; RabbitMQ es maduro y liviano para 5 sitios; Kafka/MSK exige operación (3+ brokers por sitio) desproporcionada para 4 personas; REST puro muere con la WAN (RT-03.10/RNF-13.01). La idempotencia evita duplicados (RT-02.06/02.07) y el orden de publicación por entidad da consistencia en el maestro (RT-03.12). | RT-02.06, RT-02.07, RT-03.12; ADR-05; Arquitectura Lógica D4/N4/N5 | RF-03.17 RNF-07.01 RNF-13.01 RNF-13.02
43 | Cómo servir al canal moderno con mensajería electrónica estructurada (EDI) sin una integración distinta por cadena y sin tocar el ERP. | Cada cadena de supermercados exige EDI dentro de sus ventanas de taking; conectores punto-a-punto multiplican adaptadores y el ERP/GDE no se reemplaza (borde frágil). | Hub EDI centralizado basado en GS1 (EANCOM D.01B / GS1 XML para textos; EPCIS para eventos de trazabilidad) en la DMZ de AWS, con conector configurable por cadena, tabla de equivalencias GTIN por cadena (RF-12.03) y bandeja de excepciones (RF-12.06); capa anticorrupción (ACL, A-04) hacia el ERP. Canal moderno en producción ≤ enero 2029 (RNF-12.01). | Cada cadena nueva se agrega por configuración de perfil y pruebas, no por código; el hub centraliza validación, retry y auditoría; la ACL impide la escritura directa de una cadena al ERP (Zero Trust, BA Art. 21). El acuse de recibo se emite desde la evidencia del POD (RF-12.12/12.13, RT-16.17). | Caso Cap. 16.2 (GS1/EDI); ADR-11; RT-05.23; RNF-12.01 | RF-12.01 RF-12.03 RF-12.06 RF-12.12 RF-12.13 RNF-12.01 RF-01.10
44 | Componente de la Capa 3 (borde): qué puerta de enlace expone APIs, sincronización diferida y portales. | El Art. 21.2 exige en el borde autenticación, autorización, cuotas, límites de tasa, validación de esquema e inspección de carga útil; la ventana 05:30–07:00 no admite un componente crítico mal operado por un equipo de 4 personas. | Amazon API Gateway (administrado) como Capa 3 única, con autorizador OIDC contra Keycloak, validación de esquema OpenAPI 3.1, cuotas y límites por actor y ruta, versionado /v{major} y transaction_id propagado. Kong Gateway queda declarado como alternativa open source evaluada y no adoptada. | Cero nodos que operar para un equipo de 4; integración nativa con WAF/Shield/ALB; contratos abiertos hacen la dependencia un asunto de configuración, no de código (reversibilidad, Art. 16.3). Sin puerta de enlace no se cumple el Art. 21.2. | BA Art. 21.2; RT-02.01; ADR-13; Arquitectura Lógica D8 | RF-15.01 RF-15.02 RF-15.03 RF-12.15 RF-12.16 RF-12.17 RF-12.18
45 | Plataforma de observabilidad para la nube y los 5 sitios on-premise que pueden quedar 24 h sin enlace: ¿una sola plataforma o una por dominio? | El Art. 16.4 y RT-03.16 exigen 'la misma plataforma' de observabilidad que la nube, sin puntos ciegos; una segunda plataforma local (Prometheus/Grafana/Loki por CD) incumple la norma y no tenía VM dimensionada. | OpenTelemetry como instrumentación; colectores ADOT on-premise con buffer en disco de 24 h que exportan a una única plataforma en nube: AMP (compatible Prometheus/PromQL), CloudWatch Logs, X-Ray y tableros Grafana OSS. Durante un corte no se pierde telemetría y las decisiones críticas (bloqueo por excursión térmica) son locales. | El buffer de 24 h (igual a la autonomía del CD, RT-03.10) elimina los puntos ciegos sin segunda plataforma; AMP/PromQL y OTel mantienen el ecosistema portable (sin lock-in real); Datadog/New Relic rechazadas por lock-in y costo. Ninguna decisión de la ventana crítica depende de un tablero. | BA Art. 16.4; RT-03.16; ADR-14; Arquitectura Lógica D14 | RF-16.01 RF-16.03 RNF-21.01 RNF-09.01
46 | Dónde se custodian y rotan los secretos de integración (ERP, AS2/EDI, SII, Transbank) y las credenciales de servicio. | El Art. 21.4 prohíbe credenciales embebidas y exige un gestor con rotación automática; la alternativa autoalojada (Vault) no tenía emplazamiento ni costo (incoherencia grave, Art. 16.4). | AWS Secrets Manager (secretos con rotación automática) + SSM Parameter Store (parámetros no sensibles), consumo saliente desde on-premise por VPC Endpoint y cifrado CMK/KMS bajo separación de funciones. La cuenta de emergencia se custodia fuera de línea (sobre sellado con doble firma en el recinto de custodia). | Servicio administrado sin VM ni licencia (preferencia Art. 16.3); no se parcha ni se sella; Vault autoalojado exigía desellado manual de madrugada con un equipo de 4 TI y rompía el Art. 16.2 (sin emplazamiento). La contingencia no depende de la nube: la cuenta de emergencia queda deliberadamente fuera de línea. | BA Art. 21.2/21.4, 16.2/16.3; ADR-15; Arquitectura de Seguridad SEC-01; Arquitectura Lógica D13 | RF-15.03 RT-04.09 RT-11.09
47 | Cómo se gobiernan los dispositivos Android de terreno y borde (enrolamiento, política, modo quiosco, actualización, borrado remoto); en v6.1 el MDM se mencionaba sin componente ni emplazamiento. | RT-03.18 (Obligatorio) exige la gestión de dispositivos; el parque es 100 % Android/Zebra y la ventana de despacho no tolera dispositivos sin política ni actualizaciones controladas. | MDM como servicio gestionado (Android Enterprise / Zebra DNA, SaaS) con emplazamiento propio (N-13): enrolamiento, política, modo quiosco, actualización de aplicación y de caché de turno, inventario por IMEI/serie y borrado remoto selectivo. | El ecosistema gestionado es el camino nativo para un parque 100 % Android/Zebra; autoalojarlo recaería sobre el equipo de 4 personas (misma razón de D13); desde v6.2 figura en la tabla de emplazamiento y en el T-11. | RT-03.18; Arquitectura Lógica D15 | RNF-05.02 RNF-05.03 RF-14.01 RF-14.04
48 | Motor y modelo de la serie de tiempo de temperatura y telemetría (cadena de frío, retención 5 años). | Es la evidencia del registro continuo de temperatura exigido por el Cap. 18 y no puede degradar el transaccional (RNF-11.02); declarar paradigma y posición CAP es obligatorio (RT-05.02). | La serie consolidada es dato analítico OLAP, no motor transaccional ni extensión de PostgreSQL: DynamoDB raw (TTL 30 días) → AWS Glue → S3 Parquet → Redshift Serverless/QuickSight. Sin motor de series dedicado. | Se declara la posición CAP por dominio (RT-05.02); Aurora/RDS administrados no soportan la extensión de series y no se opera un motor extra (InfluxDB descartado); la retención de 5 años se consolida en la capa OLAP (RNF-09.02) con respaldo inmutable (D.S. 977/96). | RT-05.02, RNF-09.02, RNF-11.02; Arquitectura Lógica D2 | RF-09.03 RF-09.04 RF-14.06 RNF-09.02 RNF-11.02
49 | La red es de cinco instalaciones (caso §8) o de seis (Tabla 14.1 y RT-21.16). Afecta cobertura de red/soporte y la topología de datos. | Determina el alcance del servicio en 6 ubicaciones y cuántos nodos de cómputo existen; corregir unilateralmente la Base se evalúa mal. | Lectura declarada (N1): 6 instalaciones en 4 regiones = 5 sitios operacionales con cómputo (Talca, Concepción + 3 plataformas de cross-docking) más la casa matriz/oficinas de Talca, contigua al CD, que se sirve de la red y los sistemas del CD sin nodo de cómputo propio. La divergencia del §8 se eleva como consulta (Art. 43.3). | Prevalece la fuente mayor y las dos menciones técnicas (Tabla 14.1 y RT-21.16); la topología queda parametrizable (RF-02.02, RT-02.12) para admitir la 7ª instalación proyectada y el eventual CD de Los Lagos hacia 2030. | Caso §8 vs Tabla 14.1; RT-21.16; Nota N1 (Arquitectura Lógica) | RF-02.01 RF-02.02 RT-21.16
50 | La columna 'Ponderación' del Formulario T-21 (Bases Admin §1807) suma 98 % pese a que la fila TOTAL declara 100 %. | Afecta el cálculo del puntaje técnico y la distribución de subdocumentos; corregirla unilateralmente alteraría la evaluación del CLIENTE. | No se modifica el formulario del CLIENTE: la inconsistencia se eleva en el registro de vacíos y como consulta (Art. 43.3), y la propuesta se estructura para cubrir el eventual 2 % faltante (p. ej. en el Subdoc 14 'Ventajas' de 3 %). | Se documenta el desajuste (inconsistencia #2 de AGENTS) sin alterar la evaluación; el proponente que detecta y resuelve explícitamente los vacíos no listados es evaluado favorablemente. | Bases Admin §1807, Formulario T-21 (col. Ponderación); inconsistencia #2 | N/A (formulario de evaluación)
51 | Cuántos ambientes se disponen: el Art. 24° y E-25/H3 enumeran 4; el Art. 3° y las Transversales §4.1/RT-04.01 exigen 5 (incluye Recuperación ante Desastres). | Ambientes faltantes = observación grave en la Matriz T-12 y riesgo de no cubrir RT-04.01. | Se disponen los 5 ambientes del transversal (desarrollo, QA, preproducción, producción + recuperación ante desastres) y se deja consistente la propuesta, incluida la prueba de DR semestral (Art. 20). | Prevalecen las Transversales (RT-04.01) y el Art. 3°; la prueba de DR dos veces al año requiere el 5º ambiente (RT-07.07). | Bases Admin Art. 3°/24° vs Transversales §4.1/RT-04.01; inconsistencia #3 | RT-04.01
52 | La tabla 'Valores para el Caso 02' (Cap. 15) cita códigos RT que no corresponden a la materia de las Transversales. | Responder la Matriz T-12 contra el código equivocado o con la materia del código correcto invertida afecta el cumplimiento puntual del requisito. | En la Matriz T-12 se responde contra el código correcto del documento transversal — RT-03.23 (red inalámbrica/estudio de sitio) y no RT-03.24; RT-03.12 (sincronización tras reconexión) y no RT-03.13; RT-16.10 (retención/auditoría histórica) y no RT-05.10; RT-06.01 como tipología del emplazamiento — usando la materia del caso como valor, y el desajuste se señala en la consulta correspondiente. | Inconsistencia #4 de AGENTS; regla de precedencia y política de fuente de verdad: la materia del caso puede endurecer, el código rige del documento transversal. | Caso Cap. 15 vs Transversales RT-03.23/03.24, RT-03.12/03.13, RT-16.10/05.10, RT-06.01 | RT-03.23 RT-03.12 RT-16.10 RT-06.01
53 | La dotación de reparto: §2.4 habla de ≈84 'conductores propios y peonetas', §2.3 de 42 camiones propios y la Tabla 14.1 de '42 conductores propios'. | Determina el parque de terminales de reparto y el costo de la oferta; camiones ≠ conductores (inconsistencia #5). | Lectura que reconcilia sin residuo (S31): 42 camiones propios = 42 conductores + 42 peonetas (una tripulación por camión). El terminal de reparto se asigna por tripulación (uno por vehículo); el peoneta no porta terminal porque manipula carga y opera a una mano junto al conductor. Parque: 42+reserva propios y ≈160+reserva externos. | Los 84 del §2.4 coinciden exactamente con los 42 camiones del §2.3 y con los conductores propios de la Tabla 14.1; se eleva como consulta (Art. 43.3); si el CLIENTE exigiera terminal por persona, el parque propio subiría a 84 y el impacto se traslada a la oferta económica. | Caso §2.3/§2.4 vs Tabla 14.1; Arquitectura Lógica S31; inconsistencia #5 | RF-06.08 RF-14.07 RT-13.08
54 | El Formulario T-22 no menciona 'registro de reglas de negocio', 'registro de supuestos' ni 'matriz de trazabilidad' que el caso exige producir (17.1). | Duplicarlos como capítulos propios del informe rompería la estructura del T-22; omitirlos perdería entregables obligatorios de 17.1. | Esos entregables viven dentro del registro de requerimientos del Cap. 17.1 (esquema de solución y alcance, Subdoc 3) y se reflejan como apoyo en el Subdoc 5 (modelo y gestión de datos); no se crean capítulos extra. Se confirma con el mandante si se esperan como ítem propio en algún informe. | Inconsistencia #6 de AGENTS y formalidad del T-22; mantener la trazabilidad y las reglas dentro del catálogo sin secciones paralelas. | BA Formulario T-22 vs Caso Cap. 17.1; inconsistencia #6 | N/A (estructura del informe)
55 | Desfases del calendario del proceso: registro 14–17 ago antes de la publicación 19 ago; Informe 1 coincide con el Acta de Respuestas 07-09; Informe 3 y Presentación 3 el mismo día 13-11. | Una propuesta que altere las fechas obligatorias se descalifica; las fechas deben confirmarse sin cambiarlas. | No se altera el cronograma obligatorio; las fechas se confirman por consulta (Art. 43.3) y los hitos se declaran conforme al acta de publicación y al calendario oficial. | Inconsistencia #7 de AGENTS; el Art. 45 exige informe con anterioridad a la presentación; se protege la propuesta ante el desajuste documental entre formularios y cronograma. | BA Formulario T-20, Art. 45; inconsistencia #7 | N/A (cronograma del proceso)
56 | El llamado se cita en las Bases del caso como FEP01.26/FEP02.26 y el identificador oficial es TFEP-01/2026. | Un error de identificación del llamado en documentos, sobres y nomenclatura Art. 43.3 afecta la formalidad de la oferta. | Se estandariza TFEP-01/2026 en toda la propuesta, sobres y nomenclatura Art. 43.3. | Inconsistencia #8 de AGENTS; el identificador oficial del llamado es TFEP-01/2026. | Bases del caso vs Bases Administrativas; inconsistencia #8 | N/A (identificador del llamado)
57 | El relato del caso (§6/§8) refiere cortes 'hasta dos horas'; la restricción del Cap. 10 y RT-03.10 exige operar un turno completo de 14 h sin señal. | Escenarios distintos: dimensionan autonomía, baterías, buffers y las funciones no disponibles en contingencia (RT-03.13). | Se usan ambos: 2 h como interrupción nominal (tolerancia de diseño de la operación) y 14 h como contingencia de diseño (turno completo sin señal, RT-03.10/RNF-13.01); ambos escenarios se documentan en la matriz RT-03.13. | Inconsistencia #9 de AGENTS; se declara el peor caso para autonomía y contingencia mientras la operación normal se diseña para la interrupción nominal de 2 h. | Caso §6/§8 vs Cap. 10; RT-03.10; inconsistencia #9 | RNF-13.01 RNF-13.02 RNF-06.01 RT-03.12

## Pendientes
N° | Decisión no tomada | Por qué importa | Decisión tomada | Justificación | Origen | Req relacionado
P01 | Forma de participación en la licitación (individual, consorcio o unión temporal). | Define la estructura legal y la documentación de la oferta (BA Art. 31°–33°). | PENDIENTE — decisión del equipo (Informe 1) | En definición | BA Art. 31°–33° | N/A
P02 | Capacidad financiera y garantías (Seriedad USD 500.000, Fiel Cumplimiento USD 1.000.000, Correcto Funcionamiento 5 %) y pólizas de RC y ciberriesgo (UF 20.000 c/u). | Determina el financiamiento, el banco y el impacto en el flujo de caja (BA Art. 35°–38°). | PENDIENTE — Informe 3 (oferta económica) | En definición | BA Art. 35°–38° | E-24
P03 | Postulación como socio certificado del proveedor de nube o alianza formal con un socio certificado. | Requisito habilitante de participación (BA Art. 34.1). | PENDIENTE — Informe 1 | En definición | BA Art. 34.1 | N/A
P04 | Vía de acreditación de ISO/IEC 27001: certificación vigente a la fecha de la oferta o plan certificable dentro de los primeros 12 meses. | Requisito habilitante (BA Art. 34.1; BTT 15.2). | PENDIENTE — Informe 1 | En definición | BA Art. 34.1; BTT 15.2 | RT-11.05
P05 | Certificaciones del equipo clave (mínimos: 2 PMP/PRINCE2, 5 ITIL 4, 2 COBIT, 3 arquitectura de nube, 2 seguridad, 2 BD, 2 ISTQB) sin duplicar a una misma persona. | Impacta el puntaje técnico (BTT 15.3) y obliga a balancear curiosidades/dedicación del equipo. | PENDIENTE — Informe 1 (T-8/T-15) | En definición | BTT 15.3 | T-8/T-15
P06 | Qué se subcontrata y con quién (tope 40 % del valor del contrato; núcleo del negocio no externalizable). | Define el alcance real de la oferta y los contratos críticos (BA Art. 73°). | PENDIENTE — Informe 1/3 | En definición | BA Art. 73° | N/A
P07 | Declaración de uso de IA generativa en la preparación de la propuesta (qué herramientas, en qué secciones, revisión humana). | Obligación formal del Formulario A-6 (BA Art. 13.5). | PENDIENTE — transversal (formularios) | En definición | BA Art. 13.5; Formulario A-6 | N/A
P08 | Estrategia de precio dentro del intervalo de confianza (mínimo–promedio) sin precio temerario. | Maximiza el puntaje económico sin activar sospecha de incomprensión del alcance (BA Art. 60°–61°). | PENDIENTE — Informe 3 (oferta económica) | En definición | BA Art. 60°–61° | E-21
P09 | Volumetría de sistema del numeral 14.2: 9 de las 16 dimensiones aún sin estimación (hallazgo D1 de la auditoría). | Las celdas vacías del caso se evalúan como 'dimensionamiento no realizado'; es requisito crítico del Informe 1. | PENDIENTE — dimensionar antes del Informe 1 (método + supuestos por dimensión) | Requerido por BTC 14.2; hallazgo D1 (AUDITORIA_Coherencia_Subdoc4) | Caso Cap. 14.2 | RNF-19.01
P10 | Puntos únicos de falla que subsistirán y su aceptación explícita. | Declararlos es obligatorio (RT-02.11); omitirlos es observación grave. | PENDIENTE — declarar en arquitectura (Informe 1) | En definición | RT-02.11 | RT-02.11
P11 | Estrategia de reversibilidad y mitigación del lock-in del proveedor de nube (componentes portables vs no portables y esfuerzo de migración). | Exigencia de BA Art. 16.3 y RT-03.07. | PENDIENTE — Informe 1 (arquitectura) y cuantificación en Informe 3 | En definición | BA Art. 16.3; RT-03.07 | RT-03.07
P12 | Modo de cada integración (síncrona/asíncrona), volumen, ventana y comportamiento ante caída de la contraparte. | Exigencia de RT-05.21; define la matriz de integraciones del Informe 1. | PENDIENTE — completar matriz (Informe 1); avance parcial en N5 | En definición | RT-05.21 | RT-05.21
P13 | Estrategia de gestión de datos maestros (cómo se evita duplicar entidades entre módulos y el ERP). | Exigencia de RT-05.09; base del modelo de datos. | PENDIENTE — Informe 1 (Subdoc 5) | En definición | RT-05.09 | RT-05.09
P14 | Diccionario de datos con propietario y sensibilidad por atributo. | Exigencia de RT-05.01; condición para la trazabilidad y el gobierno del dato. | PENDIENTE — Informe 1 (Subdoc 5) | En definición | RT-05.01 | RT-05.01
P15 | SOC: propio o subcontratado, con ubicación y dotación. | Exigencia de RT-11.17; define el costo de seguridad de la operación. | PENDIENTE — seguridad (Informe 1/2) | En definición | RT-11.15, RT-11.17 | RT-11.17
P16 | Categorías concretas de datos con cifrado a nivel de campo (comportamiento de pago, geolocalización, medios de pago). | Exigencia de RT-11.10 y resguardo Ley N° 21.719. | PENDIENTE — cerrar lista por categoría (S14 parcial) | En definición | RT-11.10; Ley 21.719 | RF-07.02 RNF-07.02
P17 | Normativa sectorial aplicable y su acreditación por control concreto (RSA, GS1, DTE, jornada de conductores, Ley 21.719). | Exigencia del BTC 12; diferencia a los proponentes que investigan (16.2). | PENDIENTE — deep-research + acreditación (Informe 1) | En definición | Caso Cap. 16.2, BTC 12 | N/A
P18 | Clasificación de cada servicio en crítico/alto/medio/bajo y nivel de servicio aplicable. | Exigencia de RT-10.02; define SLOs y penalidades (BA Art. 78°). | PENDIENTE — SRE (Informe 2) | En definición | RT-10.02; BA Art. 78° | RNF-21.x
P19 | Calendario de pruebas de resiliencia y DR encajado en las ventanas de congelamiento (septiembre/diciembre) y el cierre mensual. | Exigencia de RT-07.07/RT-10.07; prioridad del ciclo de pruebas. | PENDIENTE — SRE (Informe 2) | En definición | RT-07.07, RT-10.07; BTC 13.2 | RNF-20.06
P20 | Incorporar o no IA generativa/predictiva y en qué componentes (pronóstico, ruteo, cadena de frío); si se incorpora, cumplir el Cap. 18 BT. | No es obligatorio, pero su incorporación gatilla RT-18.01 a RT-18.10 (sesgo, alucinación, desactivación). | PENDIENTE — definición de alcance (Informe 1/2) | En definición | BT Cap. 18 (RT-18.01–18.10) | RT-18.x
P21 | Canales de notificación por cliente (correo, SMS, app, mensajería), porque el canal tradicional no usa correo. | Exigencia de RT-16.20/16.21; afecta la UX del cliente. | PENDIENTE — Informe 1 (capa de presentación) | En definición | RT-16.20, RT-16.21 | RF-12.x
P22 | Metodología de gestión del proyecto (PMBOK + prácticas ágiles) y metodología de desarrollo. | Exigencia de RT-19.01 y coherencia con la arquitectura evolutiva. | PENDIENTE — Informe 2 (planificación) | En definición | RT-19.01; BTC Subdoc 6 | N/A
P23 | Distribución de frentes de trabajo y dotación en los períodos de solapamiento (meses 13–15 y 19–20). | Exigencia de BA Art. 17.2 y Formulario T-15; define el nivelamiento del equipo. | PENDIENTE — Informe 2 (T-15) | En definición | BA Art. 17.2; Formulario T-15 | T-15
P24 | Medición de adopción y respuesta si no se alcanza la meta (personal de 20–30 años vs personal que rota cada 6 meses). | Exigencia del BTC 17.6.7; define el plan de gestión del cambio. | PENDIENTE — Informe 2 | En definición | BTC 17.6.7 | RNF-22.x
P25 | Transferencia de la operación al equipo de TI del CLIENTE (4 personas): qué permanece como servicio del adjudicatario vs qué se transfiere. | Exigencia del BTC 17.6.8; define el modelo de soporte post-implantación. | PENDIENTE — Informe 2/3 | En definición | BTC 17.6.8; RT-20, RT-21 | RNF-21.x
P26 | Cuadro maestro de costos y precio de venta, tasa de descuento del VAN, estrategia de adquisiciones, modelo de costos operacionales y estructura de mantención. | Definen la oferta económica completa (Formulario E-21, Entregables 2.1–2.6). | PENDIENTE — Informe 3 (oferta económica) | En definición | E-21 | E-21
P27 | Reajustabilidad IPC, mezcla de financiamiento (E-24), reservas de contingencia y de gestión. | Se enmarcan en topes contractuales (E-24) y en el plan de riesgos (T-16). | PENDIENTE — Informe 3 | En definición | BA Art. 9.4; E-24; BTC Subdoc 8 | T-16, E-24
P28 | Cuáles son las 5 innovaciones obligatorias (una por tipo) y su valorización en el flujo de caja. | Requisito del Cap. 5 (BA Art. 28°–29°) con trazabilidad a arquitectura y EDT. | PENDIENTE — Informe 3 (al menos una verificable antes del mes 16, RT-26.08) | En definición | BA Art. 28°–29°; RT-26.01–26.08 | RT-26.x
P29 | Contenido de los portales (público y autenticado) y de las notificaciones; módulos del prototipo interactivo. | Exigencias de BTT 25.2 y RT-16.30; insumo del prototipo. | PENDIENTE — Informe 1 | En definición | BTT 25.2; RT-16.30 | RF-12.x
P30 | Sitio web corporativo, video de presentación (≤ 5 min) y estructura de la Matriz T-12 (374 códigos RT + caso). | Requisitos formales de BTT Cap. 23/24 y T-12 (BTT 1.5). | PENDIENTE — transversal | En definición | BTT Cap. 23, 24; BTT 1.5 | T-12