## Léeme
LafroX — Planilla de cálculos del Subdocumento 9 (Plan de calidad)
Licitación TFEP-01/2026, Caso 02 — Logística, Distribuidora Puelche S.A. Planilla de trabajo; no es entregable.
Propósito | Reunir en un solo lugar los datos obligatorios y los cálculos que el SD9, sus anexos y los Formularios T-13 y T-17 deben mostrar, con fórmulas vivas que se recalculan al cambiar un dato.
Convención de colores | Texto azul = dato de entrada tomado de las Bases o de otro subdocumento. Fondo amarillo = supuesto de LafroX que el grupo debe confirmar. Texto verde = vínculo a la hoja Datos_Base. Texto negro = fórmula.
Cómo se usa | Cambiar un valor sólo en Datos_Base (o en una celda amarilla). Las demás hojas lo leen de allí. Excel recalcula al abrir.
Datos_Base | Todos los datos con valor, unidad y fuente (archivo y sección).
ISO25010 | Umbrales por característica y subcaracterística (Art. 24 BA) con método, ambiente y paquete EDT.
Metricas_Codigo | Umbrales bloqueantes de código por lenguaje y puerta; columna «Medido» para simular una medición.
Carga_Estres | TPS, usuarios, dispositivos y mensajes para la prueba a 1,5× el peak y los escalones de estrés.
Disponibilidad | Presupuesto de error por nivel de servicio (SD4 Tabla 16).
Casos_Prueba | Estimación del número de casos y de la duración de la batería de regresión.
HH_Calidad | Paquetes de calidad del T-15 distribuidos por mes, totales por rol y categoría de costo de la calidad, capacidad de evaluadores.
Calendario | Matriz de 56 meses por tipo de prueba, con congelamientos y conteos (insumo de T-13 y Figura 9.9).
Aceptacion_T17 | Hitos H1–H12: entrega, revisión de 10 días hábiles, subsanación de 10 y holgura contra la reserva del T-15.
COQ | Costo de la calidad en HH (PMBOK cap. 8): prevención, evaluación, fallas internas y externas.
Metricas_Proceso | DRE, densidad de defectos, métricas DORA y consumo del presupuesto de error, con valores de ejemplo.
Inconsistencias | Contradicciones detectadas entre subdocumentos con la corrección propuesta.
Figuras | Las 10 figuras draw.io planificadas para el SD9.
Mes 1 | Febrero de 2027 (T-14/T-15). Mes m = febrero 2027 + (m − 1) meses.
Decisiones vigentes | Cobertura: ≥70 % lógica de negocio Y ≥80 % unitaria global, ambas bloqueantes. Pruebas de intrusión: anuales y antes de cada paso a producción.

## Datos_Base
Datos base
Fuente de todas las demás hojas. Azul = dato de fuente; amarillo = supuesto de LafroX.
ID | Dato | Valor | Unidad | Fuente | Tipo
TPS_REG | Transacciones por segundo en régimen normal | 12.34 | TPS | SD4 §4.2, Tabla 33 | Fuente
TPS_DESP | TPS en el peak de la ventana de despacho 05:30–07:00 | 6.94 | TPS | SD4 §4.2, Tabla 33 | Fuente
TPS_SEP | TPS en el peak de septiembre (base de la prueba de carga) | 14.66 | TPS | SD4 §4.2, Tabla 33 | Fuente
FACT_CARGA | Factor de la prueba de carga sobre el peak | 1.5 | × | BA Art. 24; BTT RT-09.06; BTT §20.1 | Fuente
FACT_CREC | Crecimiento sin rediseño en 3 años | 3 | × | BTT RT-09.03 | Fuente
USR_REG | Usuarios concurrentes en régimen | 438.3 | usuarios | SD4 §4.2, Tabla 33 | Fuente
USR_MAX | Usuarios concurrentes, cota extrema | 775.33 | usuarios | SD4 §4.2, Tabla 33 | Fuente
USR_REGIS | Personas usuarias registradas | 15180 | usuarios | SD4 §4.2, Tabla 33 | Fuente
DISP | Dispositivos de terreno en operación simultánea | 158 | disp. | SD4 §4.2, Tabla 33 | Fuente
MSG_NORM | Mensajes de integración por día, régimen | 230252 | msj/día | SD4 §4.2 (INT-01 a INT-15) | Fuente
MSG_PEAK | Mensajes de integración por día, peak | 353333 | msj/día | SD4 §4.2 (INT-01 a INT-15) | Fuente
N_MOD | Módulos del monolito modular (M1–M12) | 12 | módulos | SD4 §4.1 | Fuente
N_INT | Integraciones (INT-01 a INT-15) | 15 | integr. | SD4 §4.1 | Fuente
SLA_CRIT | Disponibilidad mensual, servicios críticos | 99.9% | % | BTT RT-10.01; SD4 Tabla 16 | Fuente
SLA_ALTO | Disponibilidad mensual, servicios altos | 99.5% | % | SD4 Tabla 16 | Fuente
SLA_MED | Disponibilidad mensual, servicios medios | 99% | % | SD4 Tabla 16 | Fuente
SLA_BAJO | Disponibilidad mensual, servicios bajos | 98% | % | SD4 Tabla 16 | Fuente
DIAS_MES | Días por mes para el presupuesto de error | 30 | días | Convención (SD4 §4.2.4: 43 min/mes) | Supuesto
RTO | RTO comprometido | 4 | h | SD4 Tabla 38; SD3 Anexos RNF | Fuente
RPO | RPO comprometido | 15 | min | SD4 Tabla 38; SD3 Anexos RNF | Fuente
REVERS | Reversión técnica automática | 10 | min | SD4 §4.2.4.1.2; T-18 | Fuente
REVERS_TOT | Reversión completa en ventana de despacho | 40 | min | SD3 §3.4; T-18 | Fuente
COB_NEG | Cobertura mínima lógica de negocio (bloqueante) | 70% | % | BA Art. 24; BTT RT-04.11 | Fuente
COB_GLOB | Cobertura unitaria global (bloqueante) | 80% | % | SD1 §1.3; SD6 §6.2 (decisión del grupo) | Fuente
FALLIDOS | Tasa máxima de cambios fallidos | 5% | % | SD4 §4.2.4 (RT-04.12) | Fuente
LEADTIME | Tiempo máximo del commit a producción | 5 | días háb. | SD4 §4.2.4 (RT-04.12) | Fuente
MTTR | Tiempo de restauración | 4 | h | SD4 §4.2.4 (RT-04.12) | Fuente
ITER | Duración de la iteración | 2 | semanas | SD6 §6.2 | Fuente
REV_DIAS | Plazo de revisión del CLIENTE por entregable | 10 | días háb. | BA Art. 18.3 | Fuente
SUBS_DIAS | Plazo de subsanación de observaciones | 10 | días háb. | BA Art. 18.3 | Fuente
N_RF | Filas RF del T-12 | 181 | req. | T-12 Parte A | Fuente
N_RNF | Filas RNF del T-12 | 90 | req. | T-12 Parte A | Fuente
N_CRIT | RF/RNF ofertados de prioridad crítica | 56 | req. | T-12 Parte A + prioridad SD3 Anexos 3.A/3.B (Anexo 9.C) | Fuente
N_ALTO | RF/RNF ofertados de prioridad alta | 160 | req. | T-12 Parte A + prioridad SD3 Anexos 3.A/3.B (Anexo 9.C) | Fuente
N_MEDIO | RF/RNF ofertados de prioridad media | 43 | req. | T-12 Parte A + prioridad SD3 Anexos 3.A/3.B (Anexo 9.C) | Fuente
N_ABS | RF/RNF absorbidos por otra fila (se prueban con ella) | 9 | req. | SD3 Anexos 3.A y Tabla 3.A.5a (Anexo 9.C) | Fuente
N_NOC_A | RF/RNF en estado No cumple | 3 | req. | T-12 Parte A | Fuente
RT_CUMPLE | RT del T-12 en estado Cumple | 242 | RT | T-12 Parte B | Fuente
RT_PARC | RT del T-12 en estado Cumple parcialmente | 104 | RT | T-12 Parte B | Fuente
RT_NO | RT del T-12 en estado No cumple | 28 | RT | T-12 Parte B | Fuente
T12_IDS | IDs totales del T-12 | 645 | IDs | T-12 | Fuente
R18 | Resultados de aceptación del Caso (cap. 18) | 16 | result. | Caso cap. 18; SD3 Anexo 3.A, Tabla 3.A.13 | Fuente
HH_TOTAL | HH programadas del proyecto (línea base) | 216935 | HH | T-15 §4.3 | Fuente
CONTING | Reserva de contingencia | 20198.98 | HH | T-15 §4.5; SD8 §8.3.2 | Fuente
RES_E1_CAL | Reserva protegida E1 de CAL (128 HH × meses 13–20) | 1024 | HH | T-15 §4.2 | Fuente
EVAL_MAX | Evaluadores subcontratados por día (máximo) | 16 | personas | SD6 §6.1.3 | Fuente
HORAS_DIA | Horas por día hábil | 8 | h | Supuesto de cálculo (T-15 usa jornada de 8 h) | Supuesto
DIAS_HAB | Días hábiles por mes | 21 | días | Supuesto de cálculo | Supuesto
MESES_OP | Meses de Operación (21–56) | 36 | meses | BA Art. 17.1 | Fuente
R8_18 | Valor esperado R8-18 (marcha blanca no cumple) | 2956.8 | HH | SD8 Anexo 8.A | Fuente
R8_31 | Valor esperado R8-31 (repetir certificación) | 153.6 | HH | SD8 Anexo 8.A | Fuente
R8_32 | Valor esperado R8-32 (evaluadores no disponibles) | 204.8 | HH | SD8 Anexo 8.A | Fuente
MIGR_GB | Volumen a migrar (destino) | 32.11 | GB | SD5 §5.3, Tabla 5.2 | Fuente
ENSAYOS | Ensayos completos de migración previos | 2 | ensayos | BTT §20.1; SD5 §5.3 | Fuente
QA_DIV | Personas de la División QA de LafroX | 10 | personas | SD1 §1.2 | Fuente

## ISO25010
Umbrales de calidad del producto según ISO/IEC 25010
Ocho características exigidas por BA Art. 24. Umbral, fuente, método de verificación, ambiente y paquete EDT.
Característica | Subcaracterística | Métrica | Umbral | Fuente del umbral | Método de verificación | Ambiente | Paquete EDT
Funcionalidad | Completitud funcional | Requerimientos ofertados con caso de prueba aprobado | 100 % | Caso cap. 17.1; T-14 1.2.4 | Matriz 9.C (requisito → caso → resultado) | QA | 1.2.4, 3.8.1, 3.9.1
Funcionalidad | Corrección funcional | Casos de aceptación firmados sin defecto crítico/alto abierto | 100 % / 0 | BTT §20.1; BA Art. 17.3 | Pruebas de aceptación con la Contraparte Técnica | PREPROD | 3.8.2, 3.9.2
Funcionalidad | Pertinencia funcional | Resultados R18 medidos con su método en el mes comprometido | 16 de 16 | Caso cap. 18; SD3 Tabla 3.A.13 | Protocolo de aceptación T-17 | PROD | 4.2, 4.3
Desempeño | Comportamiento temporal | p95 confirmación de línea de picking | ≤ 1 s | Caso cap. 15 RT-09.01; SD4 Tabla 31 | Prueba de carga a 1,5× el peak | PREPROD | 3.8.4, 3.9.3
Desempeño | Comportamiento temporal | p95 registro de entrega en el local | ≤ 2 s | Caso cap. 15 RT-09.01 | Prueba de carga y prueba de terreno | PREPROD | 3.8.4, 3.8.3
Desempeño | Comportamiento temporal | p95 línea de preventa / consulta de stock y crédito | ≤ 1,5 s / ≤ 2 s | Caso cap. 15 RT-09.01 | Prueba de carga | PREPROD | 3.8.4
Desempeño | Comportamiento temporal | p95 API consulta / escritura / carga de página | ≤ 500 ms / ≤ 800 ms / ≤ 2 s | BTT §9.1; SD4 Tabla 31 | Prueba de carga + regresión de desempeño semanal | QA/PREPROD | 1.5.2, 3.8.4
Desempeño | Capacidad | TPS sostenidos sin violar los p95 | ≥ 21,99 TPS (ver Carga_Estres) | BTT RT-09.06; SD4 §4.2 | Prueba de carga y estrés hasta el quiebre | PREPROD | 3.8.4, 3.9.3
Desempeño | Utilización de recursos | CPU/memoria en el peak × 1,5 | ≤ 70 % (supuesto) | SD4 plan de capacidad | Telemetría OpenTelemetry durante la prueba | PREPROD | 3.8.4
Compatibilidad | Interoperabilidad | Contratos OpenAPI 3.1 / AsyncAPI sin ruptura | 0 contratos rotos | BA Art. 23; SD6 §6.2 | Pruebas de contrato en CI | DEV/QA | 1.5.2
Compatibilidad | Interoperabilidad | Flujos de las 15 integraciones ejecutados sin error | 15 de 15 | BTT §20.1 (integración) | Pruebas de integración en QA | QA | 3.8.1, 3.9.1
Compatibilidad | Coexistencia | Regresiones de la Etapa 1 al integrar la Etapa 2 | 0 | BA Art. 17.2 | Regresión completa con E1 en producción | QA/PREPROD | 3.9.1
Usabilidad | Aprendizaje | Tiempo para registrar 20 líneas sin asistencia | ≤ 2 h, error ≤ 5 % | SD3 Anexos RNF; BTT RT-13.04 | Prueba de usabilidad con usuarios reales | PREPROD | 2.6.2, 2.6.3
Usabilidad | Accesibilidad | Conformidad WCAG 2.2 AA (axe-core + manual) | 0 incumplimientos A/AA | BTT RT-13.01 | Herramienta automática + revisión manual | QA/PREPROD | 3.8.2, 3.9.2
Usabilidad | Operabilidad en terreno | Uso con guantes a −22 °C, una mano, objetivos táctiles | ≥ 15×15 mm; 30 min a −22 °C | Caso cap. 15 RT-13.08; SD3 Anexos | Prueba del perfil operacional en cámara | Terreno | 3.8.3
Fiabilidad | Disponibilidad | Disponibilidad mensual de servicios críticos | ≥ 99,9 %; 0 min en 05:30–07:00 | BTT RT-10.01; Caso RT-10.05 | Medición sobre transacción real (marcha blanca y Operación) | PROD | 4.2, 8.1
Fiabilidad | Tolerancia a fallos | Operación sin enlace del CD / sin señal del dispositivo | 24 h / 14 h, 0 pérdidas ni duplicados | Caso RT-03.10 | Prueba de desconexión controlada | PREPROD/Terreno | 3.8.3
Fiabilidad | Recuperabilidad | RTO / RPO en conmutación real | ≤ 4 h / ≤ 15 min | SD4 Tabla 38 | Prueba DR antes del paso y semestral | DR | 3.8.5, 3.9.4, 8.1.3
Fiabilidad | Recuperabilidad | Sincronización tras reconexión | Dispositivo ≤ 10 min; CD ≤ 2 h | Caso RT-03.13 | Prueba de desconexión controlada | PREPROD | 3.8.3
Seguridad | Integridad / confidencialidad | Hallazgos críticos o altos abiertos (SAST, SCA, DAST, pentest) | 0 | BTT RT-04.05, RT-11.20; BTT §20.1 | Puertas G2/G4 y pentest por tercero | QA/PREPROD | 1.5.2, 3.8.6, 3.9.5
Seguridad | Confidencialidad | Datos productivos fuera de Producción | 0 registros | SD3 Anexos RNF; Ley 21.719 | Escaneo Macie de QA y PREPROD | QA/PREPROD | 1.5.1
Seguridad | Responsabilidad | Trazas de auditoría de acceso a datos sensibles | 100 % de consultas registradas | Caso RT-16.09 | Prueba funcional de auditoría | QA | 3.8.2
Mantenibilidad | Capacidad de prueba | Cobertura lógica de negocio / global | ≥ 70 % / ≥ 80 % | BA Art. 24; SD1; SD6 | Puerta G2 en CI | DEV/CI | 1.5.2
Mantenibilidad | Modularidad | Dependencias prohibidas entre los 12 módulos | 0 violaciones | BTT RT-02.02; SD4 §4.1 | deptrac en CI | DEV/CI | 1.5.2
Mantenibilidad | Analizabilidad | Complejidad ciclomática por método / cognitiva | ≤ 10 / ≤ 15 | Supuesto LafroX (ver Metricas_Codigo) | Análisis estático en CI | DEV/CI | 1.5.2
Mantenibilidad | Modificabilidad | Duplicación / razón de deuda técnica | ≤ 3 % / ≤ 5 % | Supuesto LafroX; BA Art. 24 (deuda) | Análisis estático; registro 8.2.4 | DEV/CI | 1.5.2, 8.2.4
Portabilidad | Instalabilidad | Mismo artefacto promovido QA → PREPROD → PROD sin recompilar | 100 % de despliegues | BTT RT-04.08 | Promoción por digest de imagen firmada | QA→PROD | 3.8.8, 3.9.7
Portabilidad | Adaptabilidad | Ambientes reconstruidos desde IaC (Terraform/Ansible) | 100 %; ambiente efímero ≤ 30 min (supuesto) | SD4 §4.2; BTT RT-04.14 | Reconstrucción desde código en QA | QA | 1.5.2
Portabilidad | Reemplazabilidad | Exportación completa en formato abierto | 100 % de entidades | BA Art. 23 | Prueba de exportación | PREPROD | 3.9.2
Métricas por característica
Funcionalidad
Desempeño
Compatibilidad
Usabilidad
Fiabilidad
Seguridad
Mantenibilidad
Portabilidad
Total
Características sin métrica

## Metricas_Codigo
Métricas de código con umbral bloqueante
Columna «Medido» = valor de ejemplo editable (azul). «Resultado» indica si la puerta deja pasar o bloquea.
Métrica | Lenguaje / capa | Herramienta | Operador | Umbral | Medido (ejemplo) | Resultado | Puerta | Fuente del umbral
Cobertura de lógica de negocio | PHP / Laravel | PHPUnit + Xdebug/PCOV | >= |  | 74% |  | G2 | BA Art. 24; RT-04.11
Cobertura unitaria global | PHP / Laravel | PHPUnit + Xdebug/PCOV | >= |  | 81% |  | G2 | SD1 §1.3; SD6 §6.2
Cobertura de lógica de negocio | Kotlin / Android | JUnit 5 + Kover | >= |  | 72% |  | G2 | BA Art. 24; RT-04.11
Cobertura unitaria global | Kotlin / Android | JUnit 5 + Kover | >= |  | 78% |  | G2 | SD1 §1.3; SD6 §6.2
Cobertura unitaria global | Angular / TypeScript | Jest (Istanbul) | >= |  | 83% |  | G2 | SD1 §1.3; SD6 §6.2
Errores de análisis estático (nivel 8) | PHP / Laravel | PHPStan + Larastan | <= | 0 | 0 |  | G2 | SD4 §4.2.4; SD6
Infracciones de estilo | PHP / Laravel | Laravel Pint | <= | 0 | 0 |  | G1 | SD4 §4.2.4
Complejidad ciclomática máxima por método | PHP / Kotlin / TS | PHPMD · detekt · ESLint complexity | <= | 10 | 9 |  | G2 | Supuesto LafroX (McCabe)
Complejidad cognitiva máxima por método | PHP / Kotlin / TS | PHPMD · detekt · eslint-plugin-sonarjs | <= | 15 | 12 |  | G2 | Supuesto LafroX
Violaciones de dependencia entre módulos | PHP / Laravel | deptrac | <= | 0 | 0 |  | G2 | BTT RT-02.02; SD4 §4.1
Inestabilidad de los módulos núcleo (Ce/(Ca+Ce)) | PHP / Laravel | PhpMetrics | <= | 0.5 | 0.42 |  | G2 | Supuesto LafroX (Martin)
Duplicación de código | Todos | PHPCPD · jscpd | <= | 3% | 2.1% |  | G2 | Supuesto LafroX
Razón de deuda técnica (esfuerzo de remediación / desarrollo) | Todos | Registro 8.2.4 + análisis estático | <= | 5% | 4% |  | G2 | BA Art. 24 (gestión de deuda); supuesto
Infracciones de estilo / lint | Kotlin / Android | detekt + ktlint | <= | 0 | 0 |  | G1 | Supuesto LafroX
Errores de lint | Angular / TypeScript | ESLint | <= | 0 | 0 |  | G1 | Supuesto LafroX
Vulnerabilidades críticas o altas (SAST/SCA) | Todos | GitLab SAST + composer audit / npm audit | <= | 0 | 0 |  | G2 | BTT RT-04.05
Secretos detectados en el código | Todos | GitLab Secret Detection | <= | 0 | 0 |  | G1 | BTT RT-04.05, RT-04.09
Vulnerabilidades críticas o altas en imágenes | Contenedores | Amazon Inspector / ECR scan | <= | 0 | 0 |  | G3 | BTT RT-04.05
Alertas altas de DAST | Portales y API | OWASP ZAP | <= | 0 | 0 |  | G4 | BTT §20.1; SD3 RNF-14.07
Contratos OpenAPI/AsyncAPI rotos | API | Pruebas de contrato | <= | 0 | 0 |  | G2 | SD6 §6.2
Pruebas en falla | Todos | Ejecución CI | <= | 0 | 0 |  | G2 | BTT §20.1
Regresión de p95 respecto de la versión anterior | API | k6 en QA (semanal) | <= | 10% | 4% |  | G3 | SD4 §4.2.4; supuesto del 10 %
Violaciones WCAG 2.2 AA graves | Portales / app | axe-core | <= | 0 | 0 |  | G4 | BTT RT-13.01
Revisores aprobadores por solicitud de fusión | Todos | GitLab (rama protegida) | >= | 1 | 1 |  | G1 | BTT RT-04.03
Métricas que bloquean con los valores de ejemplo
Leyenda de puertas | G0 compromiso local · G1 solicitud de fusión · G2 integración continua · G3 promoción a QA · G4 promoción a PREPROD · G5 paso a PROD · G6 operación

## Carga_Estres
Prueba de carga y escalones de estrés
Base: peak de septiembre del SD4. BTT RT-09.06 exige 1,5× el peak; RT-09.03 exige soportar 3× sin rediseño.
Escenario | Factor | TPS | Usuarios concurrentes (cota extrema) | Usuarios concurrentes (régimen) | Dispositivos de terreno | Mensajes de integración / día | Mensajes / s (promedio) | Uso
Peak de septiembre (referencia) | 1 | [6 empty] | Línea de comparación
Prueba de carga obligatoria | [7 empty] | Criterio de salida: todos los p95 de ISO25010 cumplidos (BTT §20.1)
Estrés escalón 1 | 2 | [6 empty] | Buscar el componente que se satura primero (RT-09.05)
Estrés escalón 2 = crecimiento a 3 años | [7 empty] | Debe sostenerse sin rediseño (RT-09.03)
Estrés escalón 3 (hasta el quiebre) | 4 | [6 empty] | Registrar el punto de quiebre y la degradación controlada (RT-09.08)
Ventana de despacho 05:30–07:00 a 1,5× | [7 empty] | Escenario adicional: sin indisponibilidad en la ventana crítica (Caso RT-10.05)
Régimen normal a 1,5× | [7 empty] | Prueba de resistencia (soak) de 8 h en turno nocturno simulado (supuesto)
Comprobación: TPS de prueba = 21,99

## Disponibilidad
Presupuesto de error por nivel de servicio
Indisponibilidad admisible = (1 − disponibilidad) × días × 24 × 60. SD4 Tabla 16.
Nivel | Disponibilidad | Minutos admisibles / mes | Horas admisibles / año | Minutos admisibles en 05:30–07:00 | Uso en el SD9
Crítico |  |  |  | 0 | Congela despliegues si se consume el 100 % (SD4 §4.2.4)
Alto |  |  |  | n/a | Seguimiento mensual en el informe de calidad
Medio |  |  |  | n/a | Seguimiento mensual en el informe de calidad
Bajo |  |  |  | n/a | Seguimiento mensual en el informe de calidad
Comprobación crítico = 43,2 min

## Casos_Prueba
Estimación de casos de prueba y de la batería de regresión
Celdas amarillas = supuestos de LafroX que el grupo debe confirmar antes de citarlos en el SD9.
Grupo | Cantidad | Casos por elemento | Casos estimados | Fuente / supuesto
Requerimientos de prioridad crítica |  | 5 |  | Supuesto: flujo normal, 2 alternativos, 2 de error
Requerimientos de prioridad alta |  | 3 |  | Supuesto: flujo normal, 1 alternativo, 1 de error
Requerimientos de prioridad media |  | 2 |  | Supuesto: flujo normal y 1 de error
RT en estado Cumple |  | 1 |  | Supuesto: un caso de verificación por RT
RT en estado Cumple parcialmente |  | 1 |  | Supuesto: verifica la parte comprometida
Integraciones (casos de contrato) |  | 6 |  | Supuesto: éxito, error, lentitud, duplicado, orden, versión (RT-10.08)
Total de casos
Comprobación: crítico+alto+medio+absorbidos+no cumple = filas RF+RNF del T-12
Batería de regresión
Proporción automatizada |  | 80% |  | Supuesto; el resto es manual o de terreno
Minutos por caso automatizado (paralelismo incluido) |  | 0.5 |  | Supuesto
Minutos por caso manual |  | 15 |  | Supuesto
Ciclos de regresión completos por iteración |  | 1 |  | Antes de cada promoción a PREPROD (BTT §20.1)
Ejecutores paralelos de la regresión |  | 2 |  | Supuesto; GitLab CI con dos ejecutores
Casos automatizados
Duración de la regresión automatizada en un ejecutor (h)
Duración con ejecutores paralelos (h)
Casos manuales
HH manuales por ciclo
¿La regresión automatizada cabe en una noche (≤ 8 h)?

## HH_Calidad
Paquetes de calidad del T-15 distribuidos por mes
HH uniformes entre mes inicial y final del T-15 §4.2. Categoría COQ según PMBOK cap. 8.
Paquete | Nombre | Rol | Mes ini | Mes fin | HH | Categoría COQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Suma meses
1.2.4 | Matriz de trazabilidad (H1) | CAL | 2 | 2 | 80 | Prevención
1.5.1 | Plan de calidad y plan de pruebas | CAL | 2 | 2 | 80 | Prevención
1.5.2 | Puertas de calidad automáticas | CAL | 6 | 20 | 80 | Prevención
2.6.1 | Investigación de usuarios | IMP | 2 | 2 | 240 | Prevención
2.6.2 | Prototipos y pruebas de usabilidad | IMP | 3 | 3 | 240 | Prevención
2.6.3 | Indicadores de usabilidad | IMP | 4 | 4 | 240 | Prevención
3.8.1 | Integración, regresión e idempotencia E1 (H4) | CAL | 9 | 9 | 160 | Evaluación
3.8.2 | Aceptación y accesibilidad E1 | CAL | 9 | 10 | 320 | Evaluación
3.8.3 | Perfil operacional: sin señal, sin enlace, −22 °C | CAL | 9 | 10 | 320 | Evaluación
3.8.4 | Carga 1,5× peak y resiliencia E1 | CAL | 9 | 10 | 320 | Evaluación
3.8.5 | Recuperación ante desastres E1 | CAL | 9 | 10 | 320 | Evaluación
3.8.6 | Seguridad ofensiva E1 (tercero) | SEG | 9 | 9 | 160 | Evaluación
3.8.7 | Acta de certificación E1 (H5) | CAL | 10 | 10 | 160 | Evaluación
3.8.8 | Despliegue sin interrupción E1 en PREPROD | SRE | 9 | 10 | 320 | Evaluación
3.9.1 | Integración y regresión E2 (H9) | CAL | 16 | 16 | 160 | Evaluación
3.9.2 | Aceptación y accesibilidad E2 | CAL | 16 | 16 | 320 | Evaluación
3.9.3 | Carga con ambas etapas y resiliencia | CAL | 16 | 16 | 320 | Evaluación
3.9.4 | Recuperación ante desastres E1+E2 | CAL | 16 | 16 | 320 | Evaluación
3.9.5 | Seguridad ofensiva E2 (tercero) | SEG | 16 | 16 | 320 | Evaluación
3.9.6 | Acta de certificación E2 (H10) | CAL | 16 | 17 | 160 | Evaluación
3.9.7 | Despliegue sin interrupción E2 en PREPROD | SRE | 16 | 16 | 160 | Evaluación
3.10.2.1 | INN-02 medición inicial y contrato de evidencia | CAL | 2 | 3 | 240 | Prevención
3.10.2.2 | INN-02 circuito mínimo de reproducción | CAL | 3 | 5 | 240 | Prevención
3.10.2.3 | INN-02 captura de evidencia en apps | CAL | 5 | 10 | 240 | Prevención
3.10.2.4 | INN-02 validación comparada | CAL | 11 | 15 | 240 | Evaluación
4.1.2 | Ensayo de reversión E1 | IMP | 11 | 11 | 80 | Evaluación
7.3.1 | Certificación de usuarios E1 | IMP | 13 | 15 | 160 | Evaluación
7.3.2 | Certificación de usuarios E2 | IMP | 18 | 18 | 160 | Evaluación
8.1.3 | Pruebas DR semestrales (Operación) | SRE | 21 | 56 | 80 | Evaluación
8.1.6 | Restauraciones mensuales (Operación) | SRE | 21 | 56 | 576 | Evaluación
8.2.2 | Ciberseguridad: pentest anual e inyección de fallas | SEG | 21 | 56 | 1152 | Evaluación
8.2.4 | Registro y reducción de deuda técnica | DES | 21 | 56 | 2304 | Prevención
8.3.1 | INN-02 mantenimiento de escenarios de regresión | CAL | 21 | 56 | 576 | Evaluación
Total
HH CAL
Dotación CAL (T-15) | Personas equivalentes CAL por mes, T-15 tabla mensual | [5 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Capacidad CAL | Personas × días hábiles × horas
Evaluadores | Capacidad máxima de evaluadores subcontratados (meses 9–12 y 16–18) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resumen
HH de paquetes CAL (debe ser 4.656)
HH de paquetes de pruebas SEG
HH de paquetes de pruebas SRE
HH de paquetes IMP ligados a calidad
HH de deuda técnica (DES)
HH totales ligadas a calidad
Participación en las HH del proyecto
Reserva protegida E1 de CAL (meses 13–20)
Comprobación CAL = 4.656
Comprobación suma por meses = suma de paquetes
Meses en que las HH CAL superan la capacidad CAL
Meses con evaluadores y sin paquete de pruebas V

## Calendario
Calendario de pruebas (T-13) — meses 1 a 56
1 = la prueba ocurre en el mes. Columnas rojas = congelamiento (1–25 sep. y diciembre, Caso RT-10.05). «Toca PROD» = la prueba interviene producción.
Fecha del mes
Congelamiento
Tipo de prueba | Paquete EDT | Toca PROD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Total | Conflictos con congelamiento
Usabilidad con usuarios reales | 2.6.2 | No |  |  | 1
Integración y regresión | 3.8.1 · 3.9.1 | No | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Aceptación de usuario y accesibilidad | 3.8.2 · 3.9.2 | No | [8 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1
Perfil operacional (14 h sin señal, 24 h sin enlace, −22 °C) | 3.8.3 | No | [8 empty] | 1 | 1
Carga a 1,5× y estrés | 3.8.4 · 3.9.3 · 8.2 | No | [8 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Resiliencia (inyección de fallas) | 3.8.4 · 3.9.3 · 8.2.2 | Sí | [8 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Recuperación ante desastres (conmutación real) | 3.8.5 · 3.9.4 · 8.1.3 | Sí | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
Seguridad ofensiva por tercero | 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2 | Sí | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Despliegue sin interrupción en PREPROD | 3.8.8 · 3.9.7 | No | [8 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1
Ensayos y corte de migración | 3.7.2 · 3.7.3 · 3.7.5 | No | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1
Ensayo de reversión | 4.1.2 | No | [10 empty] | 1
Restauración de respaldos (muestra) | 8.1.6 | No | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Hitos E-25 |  |  |  | H1 |  | H2 |  | H3 |  |  |  | H4 |  | H5 | H6 | H8 |  | H7 | H9 | H10 | H11 |  | H12
Conteos en Operación (meses 21–56)
Pruebas DR en Operación (debe ser 6)
Restauraciones en Operación (debe ser 36)
Pentest anuales en Operación (debe ser 3)
Resiliencia semestral en Operación (debe ser 6)
Conflictos totales con congelamiento (debe ser 0)
Nota | Los meses de Operación son propuesta de LafroX (evitan septiembre, diciembre y los 3 primeros días hábiles). Validarlos con el SD10/SD11 y con la Contraparte.

## Aceptacion_T17
Protocolo de aceptación por hito (T-17) — plazos del Art. 18.3
Fecha límite = acta − 10 días hábiles (T-15 Tabla 5.2). Holgura con observación = reserva − subsanación. Negativo = requiere revisión anticipada del borrador.
Hito | Mes E-25 | Entregable que gatilla el hito | Paquete | Entrega programada | Acta sin observaciones (entrega + revisión) | Acta con observaciones (+ subsanación) | Reserva T-15 (días háb.) | Holgura con observación (días háb.) | Control
H1 | 2 | Línea base de alcance y matriz de trazabilidad | 1.2.1, 1.2.4 |  |  |  | 6
H2 | 4 | Arquitectura, plan de seguridad y modelo de datos | 2.1, 2.2, 2.4.1 |  |  |  | 12
H3 | 6 | Infraestructura híbrida y 4 ambientes con observabilidad | 3.1, 6.x |  |  |  | 19
H4 | 10 | Software E1 para pruebas, QA superado y evidencia de cobertura | 3.8.1 |  |  |  | 19
H5 | 12 | Certificación E1: aceptación, carga, resiliencia, seguridad | 3.8.7 |  |  |  | 35
H6 | 13 | Inicio marcha blanca E1, reversión activa, usuarios capacitados | 4.2, 7.3.1 | Fecha contractual fija | n/a | n/a | n/a | n/a | Plan de reversión activo y usuarios certificados
H7 | 16 | Paso a producción E1 y cierre de marcha blanca (Art. 17.3) | 4.2 | Fecha contractual fija | n/a | n/a | n/a | n/a | Condiciones copulativas del Art. 17.3 + acta
H8 | 14 | Línea base de alcance y diseño detallado E2 | 1.2.5, 2.4.2 |  |  |  | 4
H9 | 17 | Software E2 para pruebas, QA superado | 3.9.1 |  |  |  | 21
H10 | 18 | Certificación E2 y cierre del desarrollo | 3.9.6 |  |  |  | 25
H11 | 19 | Inicio marcha blanca E2 en convivencia con E1 | 4.3 | Fecha contractual fija | n/a | n/a | n/a | n/a | Plan de reversión activo y usuarios certificados
H12 | 21 | Paso a producción E2 y aceptación final | 4.3 | Fecha contractual fija | n/a | n/a | n/a | n/a | Condiciones copulativas del Art. 17.3 + acta
Hitos con holgura negativa
Nota |  | WORKDAY no descuenta feriados chilenos; agregar la lista de feriados como tercer argumento antes de citar las fechas.
Formulas:
Acta con observaciones (+ subsanación) = WORKDAY([Entrega programada],Datos_Base!$C33+Datos_Base!$C34)

## COQ
Costo de la calidad en HH (PMBOK, 2017, cap. 8)
Sin valores monetarios (BA Art. 50.2). Conformidad = prevención + evaluación; no conformidad = fallas (valor esperado SD8).
Categoría | Origen | HH | Proporción
Prevención | Paquetes HH_Calidad con categoría Prevención
Evaluación | Paquetes HH_Calidad con categoría Evaluación
Fallas internas | VE R8-31 (repetir certificación) + R8-32 (evaluadores)
Fallas externas | VE R8-18 (marcha blanca no cumple, extensión a costo de LafroX)
Total
Costo de conformidad
Costo de no conformidad
Razón conformidad / no conformidad
Costo de calidad / HH del proyecto

## Metricas_Proceso
Métricas de proceso y producto (fórmulas con valores de ejemplo)
Azul = valor de ejemplo para mostrar la fórmula; se reemplaza por la medición real de cada iteración.
Métrica | Entrada 1 | Entrada 2 | Resultado | Meta | Cumple | Fórmula / fuente
Eficiencia de remoción de defectos (DRE) | 380 | 20 |  | 95% |  | Defectos antes de PROD / total. Meta: supuesto LafroX
Densidad de defectos escapados (por 1.000 casos) | 10 |  |  | 10 |  | Defectos en PROD / casos de prueba × 1.000. Supuesto
Tasa de cambios fallidos | 1 | 26 |  |  |  | Despliegues fallidos / total (RT-04.12; SD4)
Tiempo del commit a producción (días hábiles) | 4 |  |  |  |  | Mediana del período (RT-04.12; SD4)
Tiempo de restauración (h) | 2.5 |  |  |  |  | Mediana de incidentes (RT-04.12; SD4)
Consumo del presupuesto de error crítico | 12 |  |  | 100% |  | Minutos indisponibles / presupuesto (SD4 §4.2.4)
Requerimientos con prueba aprobada | 640 |  |  | 100% |  | Cobertura de la matriz 9.C (RT-04.04)
Defectos críticos/altos abiertos al cierre de marcha blanca | 0 |  |  | 0 |  | BA Art. 17.3

## Inconsistencias
Inconsistencias detectadas para el SD9
Se corrigen en la etapa de redacción; manda el subdocumento anterior salvo decisión del grupo.
N° | Tema | Dónde | Qué dice | Corrección propuesta | Estado
1 | Cobertura | T-14 1.5.2; SD4 §4.2.4 | 80 % del código modificado / dos métricas | ≥70 % lógica de negocio Y ≥80 % unitaria global, ambas bloqueantes (decisión del grupo) | Abierta
2 | Pentest | SD1 §1.3; SD3 RNF-14.06 | Semestral | Anual y antes de cada paso a producción (RT-11.20; T-14 8.2.2) | Abierta
3 | Meses de certificación | T-14 3.8.7, 3.9.1, 3.9.6 | Mes 10 (H5), mes 16 (H9), meses 16–17 (H10) | Separar mes de ejecución y mes del hito (H5 m12, H9 m17, H10 m18) | Abierta
4 | Refuerzo de evaluadores | SD6 §6.1.3 vs T-15 | Meses 9–12 y 16–18; paquetes V sólo en 9–10 y 16–17 | Ajustar el período o justificar 11–12 y 18 (subsanación) | Abierta
5 | TPS en régimen | SD5 Anexos Tabla A.22 vs SD4 Tabla 33 | 12,30 vs 12,34 TPS | Usar 12,34 (SD4 manda) | Abierta
6 | Resultados R18 en E1 | SD7 Tabla 7.11 vs Anexo 7.C | 12 vs 14 | Unificar y citar el mismo número en el T-17 | Abierta
7 | Columnas del T-12 | SD3 §3.2 | Dice que el T-12 trae prueba y criterio | Matriz 9.C del SD9 aporta prueba y criterio; ajustar la frase del SD3 | Abierta
8 | Verificación RNF-14.07 | SD3 Anexos | SAST/DAST verificado con ejercicio de recuperación | Verificar con puertas G2/G4 y DAST (OWASP ZAP) | Abierta
9 | CMMI-DEV N3 | SD1 §1.4 | Válido hasta nov-2026; contrato desde feb-2027 | Declarar la reevaluación SCAMPI A antes del inicio o retirar el nivel como vigente | Abierta
10 | RNF fuera del catálogo | T-12 Parte A vs SD3 Tabla 3.A.5a | RNF-06.02, 06.03, 11.03 y 11.04 figuran como Cumple con componente propio en el T-12, pero el SD3 los declara absorbidos o alias | La matriz 9.C los verifica con la fila que los absorbe; aclarar en el T-12 | Abierta
11 | Conteo de requisitos | SD3 §3.2 vs T-12 | 261 requisitos (175 RF y 86 RNF) frente a 271 filas (181 RF y 90 RNF) | Explicar en el SD3 que la diferencia son filas absorbidas, alias y no ofertadas | Abierta
12 | Herramientas sin nombrar | SD4, SD6 | Sin pruebas Kotlin, carga, DAST, accesibilidad, inyección de fallas ni métricas de complejidad | JUnit 5/Espresso/Kover, k6, OWASP ZAP, axe-core, AWS FIS, PHPMD/deptrac/PhpMetrics; propagar al SD4/SD6 | Abierta

## Figuras
Figuras draw.io planificadas para el SD9
Carpeta 09_plan_calidad/Diagramas/. Elaboración propia, texto ≥ 9 pt.
Figura | Archivo | Contenido | Sección | Datos de esta planilla | Estado
9.1 | Fig_9-1_Marco_Calidad.drawio | Vista general: normas → modelo → métricas → puertas → evidencia → aceptación | 9.1.1 | — | Por dibujar
9.2 | Fig_9-2_Modelo_ISO25010.drawio | Árbol de 8 características con métrica y umbral | 9.1.3 | ISO25010 | Por dibujar
9.3 | Fig_9-3_Puertas_Calidad.drawio | Pipeline GitLab CI/CodeBuild con puertas G0–G6 | 9.2.1 | Metricas_Codigo | Por dibujar
9.4 | Fig_9-4_Niveles_Ambientes.drawio | Niveles y tipos de prueba 29119 por ambiente | 9.2.3 | Calendario | Por dibujar
9.5 | Fig_9-5_Datos_Prueba.drawio | Flujo de datos de prueba sintéticos y anonimizados | 9.2.3 | — | Por dibujar
9.6 | Fig_9-6_Modelo_V.drawio | Modelo en V: diseño ↔ nivel de prueba ↔ hito E-25 | 9.2.4 | Aceptacion_T17 | Por dibujar
9.7 | Fig_9-7_Cadena_Trazabilidad.drawio | Origen → RF/RNF/RT → M/INT → EDT → caso → despliegue → R18 | 9.2.4 | Casos_Prueba | Por dibujar
9.8 | Fig_9-8_Ciclo_Defectos.drawio | Ciclo de vida del defecto y severidades | 9.2.4 | Metricas_Proceso | Por dibujar
9.9 | Fig_9-9_Calidad_Cronograma.drawio | 56 meses: paquetes de calidad, hitos, congelamientos y pruebas periódicas | 9.3 | HH_Calidad, Calendario | Por dibujar
9.10 | Fig_9-10_Flujo_Aceptacion.drawio | Entrega → 10 d.h. revisión → observaciones → 10 d.h. subsanación → acta | 9.3 / T-17 | Aceptacion_T17 | Por dibujar