## Slide 1
Propuesta
Técnica
Sistema Integral de Gestión Logística Puelche
Licitación TFEP-01/2026 · Distribuidora Puelche S.A.
LafroX SpA
Siguiente
Notes: Buenos días. Somos LafroX SpA y presentamos nuestra Propuesta Técnica para la Licitación TFEP-01/2026 de Distribuidora Puelche: el Sistema Integral de Gestión Logística Puelche.

## Slide 2
El Equipo
AA
Alex Aravena
Jefe de Proyecto
BT
Bastián Trejo
Arquitectura e Integración
ÁC
Álvaro Catalán
Seguridad
LC
Leandro Chamorro
Datos
TP
Tomás Pérez
Desarrollo
MM
Maximiliano Miño
Calidad y Pruebas
GC
Guillermo Castillo
Operación / SRE
PH
Patricio Henríquez
Funcional e Implantación
69
personas equivalentes en el peak (mes 15)
LafroX SpA
02
Notes: Lo dirige Alex Aravena, Jefe de Proyecto e interlocutor único. Siete líderes cubren arquitectura e integración, seguridad, datos, desarrollo, calidad, operación e implantación: ocho personas para los diez roles mínimos. Peak de 69 personas equivalentes. (SD1 Tabla 1.6; SD7 T-15)

## Slide 3
LafroX SpA
MARZO 2026 · RETIRO SANITARIO
9 días
para identificar a los clientes afectados
4.800 kg
retirados
6 meses
de suspensión del proveedor
6 %
de las ventas en riesgo
03
Notes: Marzo de 2026: un retiro sanitario. Puelche tardó nueve días en saber a qué clientes había llegado el producto. 4.800 kilos retirados y el proveedor de lácteos —6 % de las ventas— suspendió a Puelche por seis meses. Recuerden: nueve días. (Fuente: SD2)

## Slide 4
Problemática
LafroX SpA
Tres problemas y una sola causa
CAUSA RAÍZ
El dato no se registra donde ocurre el hecho.
01
Habilitación sanitaria en riesgo
Retiro de
9 días
02
Servicio que pierde competitividad
OTIF
82,4 %
03
Costo de servir desconocido
Criterio de
2016
04
Notes: Tres problemas que parecen distintos: habilitación sanitaria comprometida (41 % de recepciones sin lote en el producto del retiro), servicio que pierde competitividad (OTIF 82,4 %, 4,2 % de reentregas) y un costo de servir calculado con un prorrateo de 2016 ($4,2 M/mes en diferencias de rendición). La misma causa: el dato no se registra donde ocurre. (SD2)

## Slide 5
Datos Clave
Lo que hay y la meta a la cuál llegar
Retiro sanitario
HOY
9 días
META
< 2 h
OTIF
HOY
82,4 %
META
> 95 %
Sin lote (producto retirado)
HOY
41 %
META
0 %
Reentregas
HOY
4,2 %
META
< 1 %
Merma por vencimiento
HOY
1,7 %
META
≤ 1,0 %
Diferencias de rendición
HOY
$4,2 M/mes
META
Mismo día
05
Notes: Los números con que nos van a medir: OTIF de 82,4 % a sobre 95 %; reentregas de 4,2 % a menos de 1 %; ninguna recepción sin lote en los productos que lo requieren; merma de 1,7 % a 1 %; rendición cuadrada el mismo día; y el retiro, de nueve días a menos de dos horas. (SD2, Tabla 2.1)

## Slide 6
06
Esquema de solución
Figura 3.1 · Ciclo logístico de la solución
Figura 3.3 · Continuidad durante cortes
Figura 3.2 · Trazabilidad y cadena de frío
Notes: El esquema de solución tiene tres vistas complementarias. La Figura 3.1 muestra el ciclo logístico: los pedidos de preventa, del canal moderno y del portal pasan por la planificación de rutas, la preparación y la entrega, que registra cobros, devoluciones y envases; el ERP recibe el detalle preparado y sigue siendo el único emisor tributario. La Figura 3.2 sigue el lote desde la recepción hasta la entrega: ante un retiro, la lista de clientes afectados se obtiene en menos de dos horas. La Figura 3.3 muestra la continuidad: preventa y reparto trabajan 14 horas sin señal y el centro de distribución al menos 24 horas sin enlace; al volver la conexión, la sincronización tarda como máximo 10 minutos y 2 horas, respectivamente. (SD3, Figuras 3.1 a 3.3) (Diagramas: SD3, Figuras 3.1, 3.2 y 3.3.)

## Slide 7
Mapa de módulos
Módulos
INTERFACES
App Preventa
App Reparto
App Bodega
Portal Clientes
Portal Transportistas
Portal Proveedores
Consolas
Bodega y calidad
M1
Recepción
M2
Inventario
M5
Preparación
M9
Calidad y trazabilidad
M12
Telemetría
Canal moderno
M11
EDI
Preventa, rutas y reparto
M3
Preventa
M4
Rutas + GIS
M6
Reparto
M8
Devoluciones y envases
Datos y rendición
M7
Cobranza y rendición
M10
Analítica BI
SISTEMAS EXTERNOS
ERP 2017
Geolocalización
Transbank
07
Notes: El mapa del sistema: siete interfaces, doce módulos agrupados por frente y los tres sistemas externos: ERP, Transbank y geolocalización; las cadenas se integran por EDI en la Etapa 2. Solo el canal moderno (M11) espera a la Etapa 2. El dato fluye de recepción a inventario, preparación y reparto. El ERP es el único emisor tributario y se accede vía una capa anticorrupción (ACL); M10 consolida OTIF y costo de servir. (SD3 Fig. 3.4–3.8, SD4 Anexo 4-F)

## Slide 8
08
Arquitectura lógica
1 Presentación · captura y muestra la información
2 Borde y exposición · protege la entrada
3 Puerta de enlace de servicios · valida las solicitudes
4 Lógica de negocio · aplica las reglas de M1–M12 en Laravel
5 Integración y eventos · conserva y distribuye eventos
6 Acceso a datos · administra la persistencia
7 Seguridad · transversal a todas las capas
8 Observabilidad · transversal a todas las capas
Notes: La vista general relaciona a cada actor con su aplicación, portal o consola y con los módulos M1 a M12. Se lee en ocho capas: presentación captura y muestra la información, el borde protege la entrada, la puerta de enlace valida las solicitudes, el negocio aplica las reglas en Laravel, la integración conserva y distribuye eventos y el acceso a datos administra la persistencia; seguridad y observabilidad atraviesan todas las capas. Las conexiones son intercambios autorizados, no acceso directo a las bases de datos, y la puerta local permite que la bodega siga operando sin WAN. (SD4, Figura 1)

## Slide 9
09
Capa 1. Presentación
Vista general
Capa 1 de 8
Aplicaciones, portales y dispositivos de cada actor
Notes: Fuente: diagramas de arquitectura lógica del Subdocumento 4, vista específica de la capa 1. Fuente editable: Arquitectura-logica-general-y-8-capas.drawio.xml.

## Slide 10
10
Capa 2. Borde y exposición
Vista general
Capa 2 de 8
Protección de las entradas públicas, privadas y locales

## Slide 11
11
Capa 3. Enlace de servicios
Vista general
Capa 3 de 8
Validación de solicitudes y acceso local del WMS

## Slide 12
12
Capa 4. Lógica de negocio
Vista general
Capa 4 de 8
Reglas de negocio de los doce módulos Laravel

## Slide 13
13
Capa 5. Integración y eventos
Vista general
Capa 5 de 8
Intercambio de eventos y continuidad de los sitios

## Slide 14
14
Capa 6. Acceso a datos
Vista general
Capa 6 de 8
Propiedad de los datos y persistencia híbrida

## Slide 15
15
Capa 7. Seguridad transversal
Vista general
Capa 7 de 8
Identidad y autorización en todas las capas

## Slide 16
16
Capa 8. Observabilidad transversal
Vista general
Capa 8 de 8
Correlación y seguimiento de la operación

## Slide 17
17
Arquitectura física
Notes: La vista general se lee en tres franjas. Arriba, quienes llegan desde fuera: portales y terminales por el borde global hacia API Gateway, la casa matriz y el teletrabajo por Verified Access y las cadenas de supermercados por AS2. Al centro, AWS: la región primaria sa-east-1, con la VPC de producción y la VPC Hub, y us-east-1 para la recuperación ante desastres. Abajo, las cinco instalaciones con cómputo, cada una con su túnel VPN: el CD Talca con un clúster Proxmox y Ceph de tres nodos, el CD Concepción con dos servidores y los tres cross-docking con dos mini-PC cada uno. Cada bodega confirma sus operaciones contra su propio WMS. (SD4, Figura 14)

## Slide 18
Cómo se divide el proyecto
2 etapas + operación 8 frentes con responsable
Solapes: meses 13–15 y 19–20
BLOQUES
Etapa 1
m1–16
Etapa 2
m13–21
Operación
m21–56
FRENTES
F1 Dirección
Jefe de Proyecto
F2 Arquitectura
Arquitecto de Solución
F3 Construcción E1
Líder de Desarrollo
F4 Construcción E2
Líder de Desarrollo
F5 Plataforma
Líder de Operación/SRE
F6 Calidad
Líder de Calidad
F7 Implantación
Líder de Implantación
F8 Operación
Líder de Operación/SRE
m1
m13
m21
m56
18
Notes: Dos niveles: tres bloques contractuales —Etapa 1, Etapa 2 y Operación, solapados en los meses 13–15 y 19–20— y ocho frentes con un responsable nominado cada uno. (T-14 Tabla 7.52, T-15 Tabla 7.1)

## Slide 19
19
Gantt de implementación
Meses 1–24 · congelamientos, certificaciones, reversión y riesgos a la vista
Sep
Dic
Sep
Dic
Gris = congelamiento
Diseño e infraestructura
Construcción y pruebas E1
Migración de datos
Marcha blanca E1
Construcción y pruebas E2
Marcha blanca E2
Calidad
Gestión del cambio
Operación → m56
Cambios de software
Hitos
Riesgos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Notes: (Transición automática.)

## Slide 20
Gantt de implementación
Siguiente
Meses 1–24 · congelamientos, certificaciones, reversión y riesgos a la vista
Sep
Dic
Sep
Dic
Gris = congelamiento
Diseño e infraestructura
Construcción y pruebas E1
Migración de datos
Marcha blanca E1
Olas 1·2·3
Construcción y pruebas E2
Marcha blanca E2
Calidad
Certif.
Certif.
restauración
Gestión del cambio
Operación → m56
Cambios de software
Hitos
Riesgos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
↺ Reversión E1
↺ Reversión E2
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H8
H7
H9
H10
H11
H12
1
1
1
2
4
1
Riesgos: m2 R-001 · m4 R-014 · m6 R-006 · m8 R-005, R-011 · m11 R-003, R-013, R-015, R-016 · m12 R-012
20
Notes: Gantt mes a mes. En gris, los congelamientos de septiembre y diciembre: no se despliega nada. Migración en los meses 7 a 12; la Etapa 1 entra en tres olas y pasa a producción en el H7 (mes 16), la Etapa 2 en el H12 (mes 21); cada paso tiene su reversión. Abajo, los riesgos principales en su mes estimado: se concentran en el mes 11. (T-14, T-15, T-18, SD8 Anexo 8.B)

## Slide 21
Metodología
LafroX SpA
PMBOK + RUP + DevSecOps
CÓMO TRABAJAMOS
1
PMBOK adaptado a 56 meses
valor ganado: alerta si SPI o CPI < 0,90
2
Entregas incrementales
sin despliegues en septiembre ni diciembre
3
Iteraciones de 2 semanas
cada cambio pasa por puertas que bloquean
4
Control de tareas Kanban
flujo del equipo visible para todos
RITMO DE GOBIERNO
Semanal
Seguimiento
Quincenal
Comité de Proyecto
Mensual
Ejecutivo y Arquitectura
Mes 13–56
Comité de Operación
cada línea = periodo de dos meses
21
Notes: PMBOK adaptado a 56 meses con valor ganado (alerta si SPI o CPI < 0,90); RUP en iteraciones de dos semanas; DevSecOps con compuertas que bloquean (pruebas, análisis estático, contratos, cobertura 70/80 %). Nada se despliega en septiembre, diciembre ni los tres primeros días hábiles del mes. (SD6)

## Slide 22
Metodología
LafroX SpA
PMBOK + RUP + DevSecOps
FASES RUP · HORAS-HOMBRE DE LA EDT
Inicio
6.920 HH
Elaboración
4.320 HH
Construcción
33.280 HH
Transición
20.672 HH
DEVSECOPS · CICLO DE CADA CAMBIO
Cada
cambio
Auditorías
Análisis estático
Pruebas de contrato
Medición de cobertura
DÓNDE SE APLICA
G1
Solicitud de fusión
revisión por pares y secretos
G2
Integración continua
cobertura ≥ 70 % negocio y 80 % global
G3
Promoción a QA
sin vulnerabilidades altas
22
Notes: Las fases RUP ordenan el trabajo: la construcción concentra la mitad de las horas. Cada cambio recorre el ciclo DevSecOps, que se aplica en las puertas G1 a G3 del plan de calidad. (SD1, SD9 Fig. 9.3; HH de la EDT, T-14)

## Slide 23
23
EDT: así se organiza el trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses · 222 paquetes de trabajo
Fase 1
Inicio
6.920 HH
9 CC · 35 PT
Fase 2
Elaboración
4.320 HH
6 CC · 18 PT
Fase 3
Construcción
33.280 HH
11 CC · 79 PT
Fase 4
Transición
20.672 HH
3 CC · 10 PT
Fase 5
Adquisiciones
1.040 HH
4 CC · 13 PT
Fase 6
Infraestructura
3.840 HH
6 CC · 24 PT
Fase 7
Capacitación y cambio
4.736 HH
3 CC · 13 PT
Fase 8
Operación y soporte
129.879 HH
5 CC · 26 PT
Fase 9
Cierre
320 HH
2 CC · 4 PT
Cada punto es una cuenta de control
Fases 1 a 4
se repiten en cada etapa
Operación · 129.879 HH
36 meses de servicio
9 fases · 49 cuentas de control · 222 paquetes de trabajo
Notes: La EDT ordena el trabajo en nueve fases, 49 cuentas de control y 222 paquetes. Las fases 1 a 4 se ejecutan una vez por etapa. Recorramos cada fase. (T-14 Tabla 7.1, T-15 Tabla 7.3)

## Slide 24
24
EDT: así se organiza el trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses · 222 paquetes de trabajo
Fase 1
Inicio
6.920 HH
9 CC · 35 PT
Fase 2
Elaboración
4.320 HH
6 CC · 18 PT
Fase 3
Construcción
33.280 HH
11 CC · 79 PT
Fase 4
Transición
20.672 HH
3 CC · 10 PT
Fase 5
Adquisiciones
1.040 HH
4 CC · 13 PT
Fase 6
Infraestructura
3.840 HH
6 CC · 24 PT
Fase 7
Capacitación y cambio
4.736 HH
3 CC · 13 PT
Fase 8
Operación y soporte
129.879 HH
5 CC · 26 PT
Fase 9
Cierre
320 HH
2 CC · 4 PT
FASE 1 · INICIO · 9 CUENTAS DE CONTROL
1.1
Definición inicial
1.2
Alcance
1.3
Planificación
1.4
Interesados y comunicaciones
1.5
Gestión de calidad
1.6
Gestión de riesgos
1.7
Plan de reversibilidad
1.8
Gobierno y control
1.9
Cumplimiento normativo
Notes: Inicio: nueve cuentas de gestión —alcance, planificación, interesados, calidad, riesgos, reversibilidad, gobierno y cumplimiento—. Se ejecuta una vez por etapa. (T-14 §7.2)

## Slide 25
25
EDT: así se organiza el trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses · 222 paquetes de trabajo
Fase 1
Inicio
6.920 HH
9 CC · 35 PT
Fase 2
Elaboración
4.320 HH
6 CC · 18 PT
Fase 3
Construcción
33.280 HH
11 CC · 79 PT
Fase 4
Transición
20.672 HH
3 CC · 10 PT
Fase 5
Adquisiciones
1.040 HH
4 CC · 13 PT
Fase 6
Infraestructura
3.840 HH
6 CC · 24 PT
Fase 7
Capacitación y cambio
4.736 HH
3 CC · 13 PT
Fase 8
Operación y soporte
129.879 HH
5 CC · 26 PT
Fase 9
Cierre
320 HH
2 CC · 4 PT
FASE 2 · ELABORACIÓN · 6 CUENTAS DE CONTROL
2.1
Arquitectura
2.2
Seguridad
2.3
Sala técnica y racks
2.4
Validación de diseños
2.5
Continuidad del negocio
2.6
Experiencia de usuario
Notes: Elaboración: arquitectura, seguridad, diseño de la sala técnica, validación, continuidad y experiencia de usuario. Cierra con el H2 en el mes 4 y, en la Etapa 2, con el H8 en el mes 14. (T-14 §7.2)

## Slide 26
26
EDT: así se organiza el trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses · 222 paquetes de trabajo
Fase 1
Inicio
6.920 HH
9 CC · 35 PT
Fase 2
Elaboración
4.320 HH
6 CC · 18 PT
Fase 3
Construcción
33.280 HH
11 CC · 79 PT
Fase 4
Transición
20.672 HH
3 CC · 10 PT
Fase 5
Adquisiciones
1.040 HH
4 CC · 13 PT
Fase 6
Infraestructura
3.840 HH
6 CC · 24 PT
Fase 7
Capacitación y cambio
4.736 HH
3 CC · 13 PT
Fase 8
Operación y soporte
129.879 HH
5 CC · 26 PT
Fase 9
Cierre
320 HH
2 CC · 4 PT
FASE 3 · CONSTRUCCIÓN · 11 CUENTAS DE CONTROL
3.1
Ambientes y CI/CD
3.2
Servicios de nube
3.3
Base compartida
3.4
Módulos Etapa 1
3.5
Módulos Etapa 2
3.6
Integraciones
3.7
Migración de datos
3.8
Pruebas Etapa 1
3.9
Pruebas Etapa 2
3.10
Innovaciones
3.11
Documentación
Notes: Construcción: la fase más grande, 79 paquetes. Ambientes, nube, base compartida, módulos de cada etapa, integraciones, migración, pruebas, innovaciones y documentación. (T-14 §7.2)

## Slide 27
27
EDT: así se organiza el trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses · 222 paquetes de trabajo
Fase 1
Inicio
6.920 HH
9 CC · 35 PT
Fase 2
Elaboración
4.320 HH
6 CC · 18 PT
Fase 3
Construcción
33.280 HH
11 CC · 79 PT
Fase 4
Transición
20.672 HH
3 CC · 10 PT
Fase 5
Adquisiciones
1.040 HH
4 CC · 13 PT
Fase 6
Infraestructura
3.840 HH
6 CC · 24 PT
Fase 7
Capacitación y cambio
4.736 HH
3 CC · 13 PT
Fase 8
Operación y soporte
129.879 HH
5 CC · 26 PT
Fase 9
Cierre
320 HH
2 CC · 4 PT
FASE 4 · TRANSICIÓN · 3 CUENTAS DE CONTROL
4.1
Plan de implantación
4.2
Marcha blanca y producción E1
4.3
Marcha blanca y producción E2
Notes: Transición: plan de implantación y las dos marchas blancas con su paso a producción (H7 mes 16 y H12 mes 21). (T-14 §7.2)

## Slide 28
28
EDT: así se organiza el trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses · 222 paquetes de trabajo
Fase 1
Inicio
6.920 HH
9 CC · 35 PT
Fase 2
Elaboración
4.320 HH
6 CC · 18 PT
Fase 3
Construcción
33.280 HH
11 CC · 79 PT
Fase 4
Transición
20.672 HH
3 CC · 10 PT
Fase 5
Adquisiciones
1.040 HH
4 CC · 13 PT
Fase 6
Infraestructura
3.840 HH
6 CC · 24 PT
Fase 7
Capacitación y cambio
4.736 HH
3 CC · 13 PT
Fase 8
Operación y soporte
129.879 HH
5 CC · 26 PT
Fase 9
Cierre
320 HH
2 CC · 4 PT
FASE 5 · ADQUISICIONES · 4 CUENTAS DE CONTROL
5.1
Hardware
5.2
Nube y licencias
5.3
Enlaces
5.4
Acuerdos con terceros
Notes: Adquisiciones: hardware, nube y licencias, enlaces y acuerdos con terceros. El cliente compra el equipo de terreno; LafroX lo especifica. (T-14 §7.2)

## Slide 29
29
EDT: así se organiza el trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses · 222 paquetes de trabajo
Fase 1
Inicio
6.920 HH
9 CC · 35 PT
Fase 2
Elaboración
4.320 HH
6 CC · 18 PT
Fase 3
Construcción
33.280 HH
11 CC · 79 PT
Fase 4
Transición
20.672 HH
3 CC · 10 PT
Fase 5
Adquisiciones
1.040 HH
4 CC · 13 PT
Fase 6
Infraestructura
3.840 HH
6 CC · 24 PT
Fase 7
Capacitación y cambio
4.736 HH
3 CC · 13 PT
Fase 8
Operación y soporte
129.879 HH
5 CC · 26 PT
Fase 9
Cierre
320 HH
2 CC · 4 PT
FASE 6 · INFRAESTRUCTURA · 6 CUENTAS DE CONTROL
6.1
Sala técnica Talca
6.2
Cableado
6.3
Racks y gabinetes
6.4
Seguridad física
6.5
Equipamiento de campo
6.6
Configuración de sitios
Notes: Infraestructura y sitios: sala técnica de Talca, cableado, racks, seguridad física, equipos de campo y configuración de los sitios, meses 3 a 12. (T-14 §7.2)

## Slide 30
30
EDT: así se organiza el trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses · 222 paquetes de trabajo
Fase 1
Inicio
6.920 HH
9 CC · 35 PT
Fase 2
Elaboración
4.320 HH
6 CC · 18 PT
Fase 3
Construcción
33.280 HH
11 CC · 79 PT
Fase 4
Transición
20.672 HH
3 CC · 10 PT
Fase 5
Adquisiciones
1.040 HH
4 CC · 13 PT
Fase 6
Infraestructura
3.840 HH
6 CC · 24 PT
Fase 7
Capacitación y cambio
4.736 HH
3 CC · 13 PT
Fase 8
Operación y soporte
129.879 HH
5 CC · 26 PT
Fase 9
Cierre
320 HH
2 CC · 4 PT
FASE 7 · CAPACITACIÓN Y CAMBIO · 3 CUENTAS DE CONTROL
7.1
Capacitación por roles
7.2
Gestión del cambio
7.3
Evaluaciones y certificaciones
Notes: Capacitación y gestión del cambio: capacitación por rol, gestión del cambio con las cadenas y los transportistas, y certificación de usuarios. (T-14 §7.2)

## Slide 31
31
EDT: así se organiza el trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses · 222 paquetes de trabajo
Fase 1
Inicio
6.920 HH
9 CC · 35 PT
Fase 2
Elaboración
4.320 HH
6 CC · 18 PT
Fase 3
Construcción
33.280 HH
11 CC · 79 PT
Fase 4
Transición
20.672 HH
3 CC · 10 PT
Fase 5
Adquisiciones
1.040 HH
4 CC · 13 PT
Fase 6
Infraestructura
3.840 HH
6 CC · 24 PT
Fase 7
Capacitación y cambio
4.736 HH
3 CC · 13 PT
Fase 8
Operación y soporte
129.879 HH
5 CC · 26 PT
Fase 9
Cierre
320 HH
2 CC · 4 PT
FASE 8 · OPERACIÓN Y SOPORTE · 5 CUENTAS DE CONTROL
8.1
Servicios de operación
8.2
Mantenimiento
8.3
Innovaciones
8.4
Informes periódicos
8.5
Transferencia
Notes: Operación y soporte: 36 meses de servicio, 129.879 HH. Operación, mantenimiento fuera de congelamientos, innovaciones, informes y transferencia. (T-14 §7.2)

## Slide 32
32
EDT: así se organiza el trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses · 222 paquetes de trabajo
Fase 1
Inicio
6.920 HH
9 CC · 35 PT
Fase 2
Elaboración
4.320 HH
6 CC · 18 PT
Fase 3
Construcción
33.280 HH
11 CC · 79 PT
Fase 4
Transición
20.672 HH
3 CC · 10 PT
Fase 5
Adquisiciones
1.040 HH
4 CC · 13 PT
Fase 6
Infraestructura
3.840 HH
6 CC · 24 PT
Fase 7
Capacitación y cambio
4.736 HH
3 CC · 13 PT
Fase 8
Operación y soporte
129.879 HH
5 CC · 26 PT
Fase 9
Cierre
320 HH
2 CC · 4 PT
FASE 9 · CIERRE · 2 CUENTAS DE CONTROL
9.1
Cierre de la implementación
9.2
Salida al término del contrato
Notes: Cierre: cierre de la implementación y salida ordenada al término del contrato, con el plan de reversibilidad (meses 54–56). (T-14 §7.2)

## Slide 33
Esfuerzo por mes
LafroX SpA
8.106 HH
máximo mensual · mes 15
69 personas
equivalentes · peak del mes 15
≈3.200–3.900
HH/mes en operación
217.543 HH
programadas en total
Chart: Horas-hombre por mes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
E1 desarrollo | 1415.81 | 2909.52 | 2361.67 | 3142.78 | 5039.21 | 5335.52 | 5107.82 | 4640.86 | 3151.92 | 2060.57 | 1676.35 | 1299.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1 marcha blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3952.7 | 4333.79 | 4060.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2 desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.57 | 571.43 | 4045.71 | 2948.35 | 1729.57 | 1562.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2 marcha blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3769.86 | 3538.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soporte puente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715 | 3498 | 2754 | 2779 | 2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198.26 | 3232.55 | 3440.54 | 3247.92 | 3341.5 | 3688.21 | 3585.83 | 3635.78 | 3529.78 | 3577.78 | 3635.78 | 3741.78 | 3729.11 | 3529.78 | 3853.78 | 3635.78 | 3317.78 | 3577.78 | 3623.11 | 3635.78 | 3471.78 | 3635.78 | 3635.78 | 3741.78 | 3729.11 | 3529.78 | 3853.78 | 3635.78 | 3317.77 | 3577.77 | 3623.1 | 3635.77 | 3471.77 | 3746.88 | 3599.99 | 3888.44
33
Notes: El esfuerzo sube con la construcción de la Etapa 1, baja hacia la certificación y vuelve a subir cuando se solapan la marcha blanca E1 y el desarrollo E2: máximo de 8.106 HH en el mes 15, con 69 personas equivalentes. Desde el mes 21 la operación se estabiliza entre 3.200 y 3.900 HH. Total: 217.543 HH. (T-15 Tablas 7.5 y 7.6)

## Slide 34
Normas y
marco aplicable
LafroX SpA
NORMA → EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ISO/IEC 25010
Calidad del producto: criterios y pruebas
ISO/IEC 25012
Datos medidos y conciliados
ISO/IEC/IEEE 29119
Pruebas planificadas y documentadas
PMBOK
Planificar, gestionar y controlar
WCAG 2.2 AA
Evaluación automática y manual
OWASP
Revisión de código y de la aplicación
ISO 9001
Gestión de calidad y auditoría
CMMI-DEV N3
Evaluación de madurez del proceso
OBLIGACIONES APLICABLES
Sanidad alimentaria
Controles y registros de la operación
Documentación tributaria
Documentos electrónicos y recepción
Jornada de conductores
Restricciones consideradas en el ruteo
Protección de datos
Acceso, resguardo y tratamiento
ESTÁNDARES DE INTERCAMBIO
GS1: identificación · EDI: documentos
34
Notes: GUION ORAL
No basta con mencionar normas: debemos demostrar cómo las aplicamos. Para calidad del producto usamos criterios comprobables; para los datos, mediciones y conciliaciones; y para las pruebas, un proceso documentado. Accesibilidad combina herramientas y revisión manual. Seguridad se revisa en el código y en la aplicación funcionando. Distinguimos normas técnicas, obligaciones legales y estándares de intercambio porque cumplen funciones diferentes.
RESPALDO DE CONSULTA — NO LEER COMPLETO AL EXPONER
Fuente: SD9, tabla 9.2, p. 8, y §9.1.4.
Se retiraron cantidades de características y niveles, no las referencias. ISO/IEC/IEEE 29119 es el nombre completo. CMMI-DEV N3 es evaluación de madurez, no certificación ISO.
El bloque legal anterior no se acredita íntegramente en SD9. Decreto 977, SII/DTE, Art. 25 bis y Ley 21.719 quedan como referencias de contexto para consultar; no se repite el umbral térmico ni la fecha de vigencia como conclusión de este documento. GS1 y EDI son estándares de intercambio, no leyes.
Si preguntan cómo se acredita: con informes de pruebas, conciliaciones, evaluaciones de accesibilidad, análisis de seguridad y registros de auditoría. Mencionar la referencia no acredita cumplimiento.

## Slide 35
Calidad del producto
Siguiente
Requisitos
con prueba aprobada
Defectos graves
sin pendientes al cierre
Continuidad
en la ventana de despacho
Resultados
medidos en operación
Funcionalidad
Requisitos con pruebas aprobadas
Desempeño
Respuesta crítica bajo carga
Compatibilidad
Integraciones sin errores
Usabilidad
Uso por perfil · WCAG 2.2 AA
Fiabilidad
Continuidad y recuperación
Seguridad
Sin hallazgos graves abiertos
Mantenibilidad
Código revisado y cobertura de pruebas
Portabilidad
Mismo artefacto entre ambientes
35
Criterios de aceptación, no resultados ya obtenidos
Notes: GUION ORAL
Evaluamos requisitos, respuesta bajo carga, integraciones y uso en las condiciones de Puelche. También comprobamos seguridad, recuperación y facilidad de mantenimiento. Estos son criterios con los que se evaluará la solución, no resultados ya alcanzados. Los resultados del negocio se verifican en operación y en el momento previsto para cada uno.
RESPALDO DE CONSULTA — NO LEER COMPLETO AL EXPONER
Fuentes: SD9, tablas 9.1 (p. 6), 9.3 (p. 10) y 9.8 (p. 18); T-17, §5.
100 %: requisitos ofertados con prueba aprobada antes de su hito. Cero defectos críticos o altos abiertos al cierre de cada marcha blanca. Cero minutos de caída entre 05:30 y 07:00. Los 16 resultados del caso se aceptan en momentos diferenciados.
p95: preparación ≤1 s; entrega ≤2 s; preventa ≤1,5 s; stock y crédito ≤2 s. No son máximos absolutos de todas las transacciones. Se prueban 15 integraciones.
Disponibilidad mensual: transacción crítica ≥99,9 %; infraestructura ≥99,95 %. RTO ≤4 h: objetivo de tiempo de recuperación. RPO ≤15 min: objetivo de punto de recuperación. Cobertura ≥70 % de lógica de negocio y ≥80 % global. No implica ausencia de errores. Usabilidad incluye guantes a −22 °C.
Si preguntan por los umbrales: se mantienen en el plan y en el protocolo; esta lámina presenta qué se evalúa, no resultados ya obtenidos.

## Slide 36
Controles y
aceptación
Corregir → verificar → avanzar
ART. 17.3 · CONDICIONES CONJUNTAS
1
Sin incidentes críticos o altos
abiertos atribuibles
2
Todo el volumen real:
últimas cuatro semanas
3
05:30–07:00 sin caída;
disponibilidad y respuesta
4
Conciliación sin diferencias
pendientes de explicación
5
Usuarios de la ola
capacitados y certificados
6
Acta firmada por la
Contraparte Técnica
G0
Compromiso local
Formato y pruebas
G1
Solicitud de fusión
Revisión por pares
G2
Integración continua
Cobertura · calidad de código · contratos
G3
Promoción a QA
Sin vulnerabilidades críticas o altas
G4
Preproducción
Regresión · seguridad · accesibilidad
G5
Entrada a Producción
Pruebas · certificación · reversión
G6
Producción supervisada
Seguimiento · reversión ante desvíos
36
Notes: GUION ORAL
Distinguimos controles técnicos y aceptación contractual. Los controles deciden si un cambio puede avanzar. Aceptar la marcha blanca exige además volumen real, disponibilidad y respuesta, conciliación, usuarios certificados y acta. Todas las condiciones son conjuntas. Entrar al ambiente de Producción para iniciar la marcha blanca no equivale a la aceptación contractual. El plan exige corregir los bloqueos y acreditar cumplimiento: un acta no reemplaza una prueba fallida.
RESPALDO DE CONSULTA — NO LEER COMPLETO AL EXPONER
Fuente principal: T-17, p. 12. Las seis condiciones se cumplen conjuntamente:
1. Cero incidentes críticos o altos abiertos atribuibles a la solución.
2. 100 % del volumen real comprometido durante las cuatro últimas semanas.
3. Cero minutos de caída entre 05:30 y 07:00; disponibilidad de la transacción crítica ≥99,9 %; p95 de preparación ≤1 s, entrega ≤2 s, preventa ≤1,5 s y stock y crédito ≤2 s.
4. Cero diferencias sin explicar en conciliación.
5. 100 % de usuarios de la ola certificados.
6. Acta firmada por la Contraparte Técnica.
SD9, §9.2.1 y tabla 9.7, p. 16: se conservan G0–G6. G5 habilita Producción en H6/H11 para la marcha blanca; H7/H12 corresponden a la aceptación contractual. Un acta no levanta una prueba fallida. Si no se cumple una condición al cierre, la marcha blanca se extiende a costo de LafroX sin desplazar las fechas siguientes, según T-17.

## Slide 37
Pruebas: del código al terreno
Siguiente
Desarrollo
Unitarias y componente
Contratos de API
QA
Integraciones
Sistema y regresión
Seguridad y accesibilidad
Preproducción
Aceptación de usuario
Carga y estrés
Fallas y conectividad
Migración y reversión
Intrusión por un tercero
Terreno
Trabajo sin señal
Frío con guantes
Lluvia · calor · una mano
Operación
Ejercicios de recuperación
Indicadores en marcha blanca
Automatización
para pruebas repetibles
Carga trazable
al dimensionamiento
Evidencia
por caso y ambiente
Datos protegidos
con anonimización verificada
37
Notes: GUION ORAL
Las pruebas avanzan desde el código hacia escenarios de operación real. Comprobamos reglas, componentes, integraciones y regresión. En preproducción evaluamos carga, fallas, migración y reversión. En terreno comprobamos trabajo sin señal, con guantes y bajo condiciones ambientales exigentes. La carga se deriva del dimensionamiento documentado. Automatizamos lo repetible; las pruebas que necesitan juicio humano o condiciones físicas se planifican aparte.
RESPALDO DE CONSULTA — NO LEER COMPLETO AL EXPONER
T-13, §8.2, pp. 19–20: catálogo inicial estimado de 1.316 casos. Derivación: 56 requisitos críticos ×5 + 163 altos ×3 + 43 medios ×2 + 356 RT ×1 + 15 integraciones ×7. No son pruebas ya ejecutadas.
T-13, §8.3, p. 20: 80 % de automatización es parámetro de diseño. Unos 1.053 casos automáticos ×30 segundos, en dos ejecutores, dan ≈4,4 horas. Los 263 casos manuales ×15 minutos requieren ≈65,8 HH adicionales por ciclo. La ejecución nocturna NO cubre toda la campaña manual.
SD9, tabla 9.9, p. 20: 14,66 TPS de peak ×1,5 = 21,99 TPS de carga. TPS significa transacciones por segundo.
SD9, tabla 9.8, p. 18: 14 h sin señal en terreno y 24 h sin enlace en sitios son escenarios distintos. Perfil: −22 °C con guantes, calor >34 °C, lluvia, sol y uso con una mano. Recuperación: RTO ≤4 h y RPO ≤15 min.
SD9, §9.2.4: los datos productivos usados en pruebas requieren anonimización verificada. Recuperación ante Desastres es una réplica productiva protegida, no un ambiente de prueba funcional.

## Slide 38
Trazabilidad y mejora
EJEMPLO · IDENTIFICAR CLIENTES AFECTADOS EN < 2 H
Origen
Identificar clientes afectados
por un lote en < 2 h
Requisito
RF-09.01 trazabilidad
Componente
M9 Calidad y trazabilidad
Paquete EDT
3.4.4 Cadena de frío y retiro
Prueba
Simulacro de retiro
Código
Fusión con el ID del requisito
Despliegue
Digest de la imagen firmada
Aceptación
Acta del H7
MEJORA CONTINUA · PDCA
Planificar
causa raíz y dueño
Hacer
corregir proceso
Actuar
cerrar o escalar
Verificar
mismo criterio
Diagramas de control · Pareto · causa raíz
ESFUERZO DE CALIDAD
Prevención
Preparar procesos
y controles
Evaluación
Revisar, probar
y documentar
38
Notes: GUION ORAL
La trazabilidad demuestra cómo una necesidad llega hasta una versión aceptada. Seguimos el requisito de identificar clientes afectados por un lote desde su definición hasta el simulacro y el acta. Si hay desviaciones, analizamos la causa, corregimos y verificamos con el mismo criterio. El esfuerzo incluye prevención y evaluación; no se limita a probar al final.
RESPALDO DE CONSULTA — NO LEER COMPLETO AL EXPONER
SD9, tabla 9.6, p. 14, y referencia al Anexo 9.C: 11.136 HH de conformidad programada, equivalentes al 5,1 % de 217.543 HH. Prevención: 4.224 HH (37,9 %). Evaluación: 6.912 HH (62,1 %).
No es el costo integral de calidad: las fallas se estiman por evento y rol y se evita duplicar el trabajo ya incluido. Si preguntan de dónde salen las horas: de paquetes y roles programados para prevención y evaluación; no de un resultado de operación.
T-17, §5, p. 12, R18-01: identificar clientes afectados por un lote en menos de dos horas. No equivale a terminar físicamente todo el retiro sanitario.
SD9, figuras 9.6–9.8: verificación, validación, trazabilidad y mejora continua. Verificar corresponde al equipo; validar corresponde al cliente en los hitos previstos.

## Slide 39
RBS: de dónde vienen los riesgos
7 ramas · 45 riesgos · ISO 31000
2 críticos · 23 altos · 19 medios · 1 bajo
45
riesgos
14
1 · Solución y tecnología
R-012 Retiro · R-015 RTO/RPO
7
2 · Integración y legado
R-001 Interfaces ERP · R-003 WMS
8
3 · Operación del cliente
R-006 Enlaces · R-014 Sala y energía
7
4 · Personas y adopción
R-017 Sindicato · R-021 Rutas
4
5 · Contrato y licitación
R-026 Aceptación · R-027 Alcance
2
6 · Regulatorio y externo
R-029 Evidencia · R-042 Normativa
3
7 · Empresa proveedora
R-025 Dotación · R-034 Mesa y NOC
39
Notes: Partimos por la RBS: 45 riesgos en siete ramas. La más grande es Solución y tecnología, con 14, donde están los dos críticos: retiro sin trazabilidad completa (R-012) y recuperación fuera de RTO/RPO (R-015). Cada rama tiene un color que se repite en la siguiente lámina. (SD8 Fig. 8.1)

## Slide 40
RBS: así se clasifican los riesgos
Riesgos del proyecto · 45 · reserva 2.058,5 HH
Rama 1
Solución y tecnología
14 riesgos
Rama 2
Integración y legado
7 riesgos
Rama 3
Operación del cliente
8 riesgos
Rama 4
Personas y adopción
7 riesgos
Rama 5
Contrato y licitación
4 riesgos
Rama 6
Regulatorio y externo
2 riesgos
Rama 7
Empresa proveedora
3 riesgos
Cada punto es un riesgo, coloreado por zona
7 ramas · 45 riesgos
2 críticos · 23 altos · 19 medios · 1 bajo · todos con respuesta, responsable y disparador
■ Crítica ■ Alta ■ Media □ Baja
40
Notes: La RBS clasifica los 45 riesgos en siete ramas, siguiendo ISO 31000. Cada punto es un riesgo coloreado por su zona. Recorremos las ramas una a una. (SD8 Fig. 8.1)

## Slide 41
RBS: así se clasifican los riesgos
Riesgos del proyecto · 45 · reserva 2.058,5 HH
Rama 1
Solución y tecnología
14 riesgos
Rama 2
Integración y legado
7 riesgos
Rama 3
Operación del cliente
8 riesgos
Rama 4
Personas y adopción
7 riesgos
Rama 5
Contrato y licitación
4 riesgos
Rama 6
Regulatorio y externo
2 riesgos
Rama 7
Empresa proveedora
3 riesgos
RAMA 1 · SOLUCIÓN Y TECNOLOGÍA · 14 RIESGOS
R-005 · Alta
Duplicados tras reconexión
R-008 · Media
Turno sin señal o batería
R-009 · Media
Relevo local en corte
R-010 · Media
Terminales a −22 °C
R-004 · Alta
Maestros e historia
R-011 · Alta
Regla o sensor térmico
R-012 · Crítica
Retiro sin trazabilidad
R-013 · Alta
Peak sin capacidad
R-015 · Crítica
RTO/RPO excedidos
R-016 · Alta
Uso indebido de privilegios
R-032 · Media
Bloqueo de nube o terceros
R-033 · Media
Fin de soporte
R-037 · Media
INN-02 no reproduce
R-038 · Alta
INN-03 vida útil
■ Crítica ■ Alta ■ Media □ Baja
41
Notes: Solución y tecnología concentra 14 riesgos, incluidos los dos críticos: retiro sin trazabilidad (R-012) y recuperación fuera de RTO/RPO (R-015). (SD8 Fig. 8.1, T-16)

## Slide 42
RBS: así se clasifican los riesgos
Riesgos del proyecto · 45 · reserva 2.058,5 HH
Rama 1
Solución y tecnología
14 riesgos
Rama 2
Integración y legado
7 riesgos
Rama 3
Operación del cliente
8 riesgos
Rama 4
Personas y adopción
7 riesgos
Rama 5
Contrato y licitación
4 riesgos
Rama 6
Regulatorio y externo
2 riesgos
Rama 7
Empresa proveedora
3 riesgos
RAMA 2 · INTEGRACIÓN Y LEGADO · 7 RIESGOS
R-001 · Alta
Interfaces del ERP
R-002 · Media
Telemetría del tercero
R-003 · Alta
Convivencia del WMS
R-030 · Alta
Certificación EDI
R-031 · Media
Avisos confusos
R-043 · Media
Pago con doble cargo
R-045 · Alta
Mapa no realista
■ Crítica ■ Alta ■ Media □ Baja
42
Notes: Integración y legado: el ERP de 2017, la convivencia con el WMS y la certificación EDI son los altos de esta rama. (SD8 Fig. 8.1, T-16)

## Slide 43
RBS: así se clasifican los riesgos
Riesgos del proyecto · 45 · reserva 2.058,5 HH
Rama 1
Solución y tecnología
14 riesgos
Rama 2
Integración y legado
7 riesgos
Rama 3
Operación del cliente
8 riesgos
Rama 4
Personas y adopción
7 riesgos
Rama 5
Contrato y licitación
4 riesgos
Rama 6
Regulatorio y externo
2 riesgos
Rama 7
Empresa proveedora
3 riesgos
RAMA 3 · OPERACIÓN DEL CLIENTE · 8 RIESGOS
R-006 · Alta
Enlaces de Concepción
R-007 · Alta
Cross-docking sin enlace
R-014 · Alta
Sala y energía
R-022 · Alta
Contrapartes tardías
R-023 · Media
Choque con congelamientos
R-024 · Alta
Terreno o instalación tarde
R-028 · Media
Rendición insuficiente
R-044 · Baja
Envases y custodia
■ Crítica ■ Alta ■ Media □ Baja
43
Notes: Operación del cliente: enlaces de Concepción, cross-docking incomunicado, sala y energía, y la única de zona baja, envases y custodia. (SD8 Fig. 8.1, T-16)

## Slide 44
RBS: así se clasifican los riesgos
Riesgos del proyecto · 45 · reserva 2.058,5 HH
Rama 1
Solución y tecnología
14 riesgos
Rama 2
Integración y legado
7 riesgos
Rama 3
Operación del cliente
8 riesgos
Rama 4
Personas y adopción
7 riesgos
Rama 5
Contrato y licitación
4 riesgos
Rama 6
Regulatorio y externo
2 riesgos
Rama 7
Empresa proveedora
3 riesgos
RAMA 4 · PERSONAS Y ADOPCIÓN · 7 RIESGOS
R-017 · Alta
Objeción sindical
R-018 · Alta
Conductores rotativos
R-019 · Media
Bodega nocturna
R-020 · Media
Capacitación interrumpe
R-021 · Alta
Conocimiento de rutas
R-036 · Media
INN-01 sin confirmación
R-040 · Media
INN-05 hoja confusa
■ Crítica ■ Alta ■ Media □ Baja
44
Notes: Personas y adopción: objeción sindical, conductores rotativos y pérdida del conocimiento de rutas. (SD8 Fig. 8.1, T-16)

## Slide 45
RBS: así se clasifican los riesgos
Riesgos del proyecto · 45 · reserva 2.058,5 HH
Rama 1
Solución y tecnología
14 riesgos
Rama 2
Integración y legado
7 riesgos
Rama 3
Operación del cliente
8 riesgos
Rama 4
Personas y adopción
7 riesgos
Rama 5
Contrato y licitación
4 riesgos
Rama 6
Regulatorio y externo
2 riesgos
Rama 7
Empresa proveedora
3 riesgos
RAMA 5 · CONTRATO Y LICITACIÓN · 4 RIESGOS
R-026 · Alta
Marcha blanca sin aceptación
R-027 · Media
Alcance sin aprobación
R-039 · Media
INN-04 costo de servir
R-041 · Media
Salida incompleta
■ Crítica ■ Alta ■ Media □ Baja
45
Notes: Contrato y licitación: la marcha blanca que impide la aceptación es el riesgo alto. (SD8 Fig. 8.1, T-16)

## Slide 46
RBS: así se clasifican los riesgos
Riesgos del proyecto · 45 · reserva 2.058,5 HH
Rama 1
Solución y tecnología
14 riesgos
Rama 2
Integración y legado
7 riesgos
Rama 3
Operación del cliente
8 riesgos
Rama 4
Personas y adopción
7 riesgos
Rama 5
Contrato y licitación
4 riesgos
Rama 6
Regulatorio y externo
2 riesgos
Rama 7
Empresa proveedora
3 riesgos
RAMA 6 · REGULATORIO Y EXTERNO · 2 RIESGOS
R-029 · Alta
POD sin evidencia
R-042 · Alta
Cambio normativo
■ Crítica ■ Alta ■ Media □ Baja
46
Notes: Regulatorio y externo: POD sin evidencia y cambio normativo, ambos altos. (SD8 Fig. 8.1, T-16)

## Slide 47
RBS: así se clasifican los riesgos
Riesgos del proyecto · 45 · reserva 2.058,5 HH
Rama 1
Solución y tecnología
14 riesgos
Rama 2
Integración y legado
7 riesgos
Rama 3
Operación del cliente
8 riesgos
Rama 4
Personas y adopción
7 riesgos
Rama 5
Contrato y licitación
4 riesgos
Rama 6
Regulatorio y externo
2 riesgos
Rama 7
Empresa proveedora
3 riesgos
RAMA 7 · EMPRESA PROVEEDORA · 3 RIESGOS
R-025 · Alta
Dotación compartida
R-034 · Media
Mesa o NOC insuficiente
R-035 · Alta
Costos subestimados
■ Crítica ■ Alta ■ Media □ Baja
47
Notes: Empresa proveedora: dotación compartida entre etapas y costos subestimados. (SD8 Fig. 8.1, T-16)

## Slide 48
Riesgos principales
Los 10 de mayor exposición
Respuesta: mitigar
RIESGO
EXPOSICIÓN P × I
ZONA
RESPUESTA · PROB.
1
R-012 Retiro sin trazabilidad
Rama 1
0,50 × 0,80 = 0,40
Crítica
Retiro simulado de punta a punta
2
R-015 RTO/RPO excedidos
Rama 1
0,50 × 0,80 = 0,40
Crítica
Ensayo de desastre total
3
R-005 Duplicados tras reconexión
Rama 1
0,30 × 0,80 = 0,24
Alta
Inyección de fallas
4
R-006 Enlaces de Concepción
Rama 3
0,30 × 0,80 = 0,24
Alta
Simulacro de caída de enlaces
5
R-011 Regla o sensor térmico
Rama 1
0,30 × 0,80 = 0,24
Alta
Validar rangos y sensor
6
R-013 Peak sin capacidad
Rama 1
0,30 × 0,80 = 0,24
Alta
Prueba de carga en despacho
7
R-014 Sala y energía
Rama 3
0,30 × 0,80 = 0,24
Alta
Recepcionar energía y clima
8
R-016 Uso indebido de privilegios
Rama 1
0,30 × 0,80 = 0,24
Alta
Pentest y contención
9
R-001 Interfaces del ERP
Rama 2
0,50 × 0,40 = 0,20
Alta
Contrato de interfaz probado
10
R-003 Convivencia del WMS
Rama 2 ·
0,50 × 0,40 = 0,20
Alta
Ensayo de delta y reversión
48
Notes: Los diez riesgos de mayor exposición del registro. Los dos críticos son el retiro sin trazabilidad (R-012) y la recuperación fuera de RTO/RPO (R-015), ambos con 0,50 × 0,80 = 0,40. Todos tienen respuesta de mitigación, responsable y una probabilidad objetivo. Contingencia de 2.058 HH más 1.600 HH de reserva de gestión. (SD8 Tabla 8.4, T-16, Anexo 8.B Tabla 8.1)

## Slide 49
Matriz de exposición
PROBABILIDAD
Muy alta
0,9
Alta
0,7
Media
0,5
10
R-002 · R-019 · R-020 · R-027 · R-031 · R-033 · R-036 · R-037 · R-039 · R-040
17
R-001 · R-003 · R-004 · R-007 · R-017 · R-018 · R-021 · R-022 · R-024 · R-025 · R-026 · R-029 · R-030 · R-035 · R-038 · R-042 · R-045
2
R-012 · R-015
Baja
0,3
1
R-044
9
R-008 · R-009 · R-010 · R-023 · R-028 · R-032 · R-034 · R-041 · R-043
6
R-005 · R-006 · R-011 · R-013 · R-014 · R-016
Muy baja
0,1
Muy bajo
0,2
Bajo
0,4
Medio
0,6
Alto
0,8
Muy alto
1,0
IMPACTO
■ Crítica ≥ 0,40 ■ Alta ≥ 0,20 ■ Media ≥ 0,08 ■ Baja
49
Notes: La matriz cruza probabilidad e impacto; el número de cada celda es la cantidad de riesgos y el color es la zona: exposición P × I con cortes en 0,08, 0,20 y 0,40. Los dos críticos están en probabilidad media e impacto alto. Las celdas claras no tienen riesgos registrados. (SD8 Tabla 8.4 y escala de exposición)

## Slide 50
Innovaciones
con evaluación
Siguiente
01
PRODUCTO
Seguimiento posentrega
Vencimientos detectados tarde en el local.
Avisos y acciones autorizadas al preventista.
Medir acierto y vencimiento frente a la base.
02
PROCESO
Reproducción de incidentes
Fallas de terreno difíciles de reconstruir.
Evidencia protegida para reproducir la causa.
Comparar el tiempo de diagnóstico.
03
TECNOLÓGICA
Vida útil por historia térmica
Deterioro térmico difícil de estimar.
Estimación validada por familia para Calidad.
Contrastar con la referencia de Calidad.
04
MODELO DE NEGOCIO
Pago ligado al costo de servir
Pago vinculado a la mejora del costo.
Tramo variable condicionado al servicio.
Finanzas verifica costo comparable y OTIF.
05
IMPACTO SOCIAL
Hoja del almacenero
Información poco accesible para el local.
Terminal del preventista o copia solicitada.
Evaluar comprensión, cobertura y uso.
50
Metas y condiciones en la oferta.
Beneficios sujetos a medición.
Notes: GUION ORAL
Las innovaciones agregan capacidades sobre la plataforma. Seguimos vencimientos después de la entrega, reunimos evidencia para reproducir incidentes y usamos la historia térmica como apoyo a Calidad. La estimación no extiende la fecha impresa ni elimina los bloqueos de seguridad. Una parte del pago se liga al costo de servir y al nivel de servicio. La hoja del almacenero funciona en el terminal del preventista o mediante copia solicitada: no exige dispositivo ni internet al local. Los beneficios se verifican con indicadores; no son ahorros ya demostrados.
RESPALDO DE CONSULTA — NO LEER COMPLETO AL EXPONER
Las metas se mantienen en la oferta; no se presentan como resultados demostrados.
INN-01 — SD13, tabla 13.5, p. 15, I-01B: −25 % relativo en la tasa de unidades vencidas en el local sobre unidades entregadas. Base: rutas de control sin avisos, meses 13–15. Evaluación: mes 28. Es meta de diseño, sin medición previa; no es reducción de 25 puntos porcentuales.
INN-02 — Tabla 13.10, p. 23, I-02A: −30 % relativo en la mediana de horas desde admisión hasta causa reproducida, con al menos 20 pares comparables por tipo de falla y módulo. Base: incidentes de prueba en QA de los meses 5–10; evaluación en mes 15. No se promete ese porcentaje para cada incidente.
INN-03 — Tabla 13.15, p. 32, I-03B: al menos 80 % de lotes con estimación dentro de ±15 % de la vida nominal respecto de Calidad; al menos 60 lotes por familia en validación inicial, mes 15. Es condición de habilitación, no ahorro. La estimación nunca extiende la fecha impresa ni modifica el bloqueo térmico.
INN-04 — Tablas 13.21 y §13.4.6, pp. 39–40, I-04A: reducción de costo comparable ≥5 %, con OTIF ≥95 %. Referencia: canasta de meses 21–23; seguimiento desde mes 24 y meta al mes 36. OTIF significa entregas completas y a tiempo. La fórmula no prueba que el ahorro ya sea alcanzable.
INN-05 — Tabla 13.26, p. 47: medir cobertura, comprensión y efecto; no se promete un alza de compras. SD13, pp. 42–43: hoja precargada en terminal del preventista; copia solicitada impresa por Reparto para la siguiente entrega. No es una aplicación propia del almacenero. Contraste: fichas 1–5 del T-19.
Si preguntan el origen del porcentaje: es una meta de diseño de la oferta con indicador, referencia y momento de verificación; no una medición previa. La meta y sus condiciones se mantienen en la propuesta escrita.

## Slide 51
LafroX SpA
9 días
51
Notes: (Transición automática.)

## Slide 52
contacto@lafrox.cl
Av. Brasil 2241, Valparaíso
lafrox.github.io
+56 32 250 4100
LafroX SpA
Sistema Integral de Gestión Logística Puelche · LafroX SpA
De 9 días a
< 2 horas
para identificar a los clientes afectados
52
Notes: De nueve días a menos de dos horas: el dato capturado donde ocurre, trazable de punta a punta, aun sin señal. Gracias; quedamos atentos a sus preguntas.