## Léeme
LafroX — Carta Gantt del Subdocumento 7 (Formulario T-14)
Licitación TFEP-01/2026, Caso 02 — Logística, Distribuidora Puelche S.A. Versión del 9 de octubre de 2026, generada desde el Formulario T-14 (EDT y carta Gantt, sección 3.1) y el Formulario T-15 (programación por paquete, secciones 4.2, 5 y 6).
1. Qué es una carta Gantt
Una carta Gantt es un cronograma dibujado como barras sobre una línea de tiempo: cada fila es un trabajo y cada barra muestra cuándo empieza y cuándo termina. Sirve para ver de un vistazo qué se hace en paralelo, qué viene después de qué y cuánto falta para cada fecha comprometida. No muestra por sí sola las dependencias entre trabajos ni las horas: esos datos están en las hojas «Gantt paquetes» y «Actividades hasta H2».
2. Cómo está organizada esta planilla
• Parámetros: la fecha de inicio del contrato (supuesto: febrero de 2027). Es la única celda que se edita; todas las fechas de la planilla se recalculan a partir de ella.
• Períodos Art. 17: los períodos contractuales fijos de las Bases Administrativas (desarrollo, marcha blanca, producción y operación de cada etapa).
• Hitos: los doce hitos del Formulario E-25, con su mes contractual, su fecha calendario, la fecha en que LafroX entrega, la fecha límite para que el CLIENTE alcance a revisar y la reserva entre ambas.
• Gantt cuentas: la carta Gantt resumida, una fila por cuenta de control (49 filas), sobre los 56 meses del contrato.
• Gantt paquetes: la carta Gantt detallada, una fila por paquete de trabajo de la EDT (222 filas), con su clase, su responsable y sus horas hombre.
• Actividades hasta H2: las 108 actividades de los paquetes que terminan hasta el H2 (mes 4), con personas, horas, fechas y predecesoras. Los demás paquetes tienen fecha en la hoja «Gantt paquetes» y se detallan en actividades por planificación gradual antes de cada fase (H2, H4, H8 y H9).
• Glosario: la definición de cada término usado (hito, cuenta de control, paquete, actividad, marcha blanca, reserva, P80, etc.).
3. Cómo leer la carta Gantt
• Cada columna de la derecha es un mes contractual (1 a 56). La fila superior indica el número de mes, la siguiente el mes calendario según la fecha de inicio y la tercera marca los meses de congelamiento (septiembre y diciembre), en los que el caso prohíbe pasos a producción.
• La fila «Hitos» muestra el código del hito del E-25 en el mes en que debe firmarse su acta.
• Una celda coloreada significa que el trabajo de esa fila está activo ese mes. El color identifica la fase de la EDT (ver la leyenda en la hoja «Gantt cuentas»).
• Las columnas «Inicio» y «Fin» son meses contractuales; «Duración» se calcula como Fin − Inicio + 1.
4. Qué es un hito
Un hito es un punto verificable del cronograma contractual, asociado a entregables y criterios de aceptación y, cuando corresponde, a un pago (Bases Administrativas, glosario y Art. 18.1). No tiene duración: ocurre en una fecha. Un hito se entiende cumplido sólo cuando la Contraparte Técnica firma su acta de aceptación. Como el CLIENTE dispone de diez días hábiles para revisar cada entregable (Art. 18.3), LafroX entrega el trabajo antes del cierre del mes del hito; esa diferencia es la «fecha límite de entrega» de la hoja «Hitos».
5. De dónde salen los datos
• Meses de cada paquete: Formulario T-15, sección 4.2. Para los paquetes con entregable, son los meses de su programación nivelada (T-15, Tabla 6.1); para los de esfuerzo continuo, su ventana de servicio.
• Fechas: T-15, Tablas 6.1 y 6.1b, calculadas en días hábiles de lunes a viernes, sin feriados, con dependencias del Anexo 7.B, diez días hábiles de revisión antes de cada hito y un tope diario de 40 desarrolladores de los 48 declarados en el SD1.
• Probabilidades por hito: simulación de Monte Carlo del SD8, Anexo 8.C (5.000 iteraciones con la variación de duración y los riesgos del registro).
• Si cambia la fecha de inicio, las fechas se trasladan, pero los congelamientos caen en otros meses contractuales: el T-15 exige repetir el análisis de calendario antes de aprobar la línea base (Anexo 7.A).
6. Convenciones de formato
• Texto azul sobre fondo amarillo: dato que se puede editar (sólo la fecha de inicio). Texto negro: fórmula o dato tomado de los formularios. Fondo naranja claro en la fila de meses: mes de congelamiento.

## Parámetros
Parámetros de la planilla
Fecha de inicio del contrato (mes 1) | 2027-02-01 | Supuesto de calendario del SD7, Anexo 7.A: inicio en febrero de 2027. Editar sólo esta celda; debe ser un día 1 de mes.
Días hábiles de revisión del CLIENTE | 10 | Bases Administrativas, Art. 18.3: el CLIENTE dispone de diez días hábiles para revisar cada entregable.
Duración del contrato (meses) | 56 | Bases Administrativas, Art. 17°.
Note on B3: ====== ID#AAACIFmFzEw LafroX (2026-10-08 01:37:34) Dato editable. Fuente: SD7, Anexo 7.A (supuesto de inicio en febrero de 2027).

## Hitos
Hito | Descripción y entregable que lo gatilla (Formulario E-25) | Etapa | Mes contractual | Mes calendario | % de pago (sobre la implementación) | Paquetes que lo gatillan | Entrega programada de LafroX | Fecha límite de entrega (último día hábil del mes − revisión) | Reserva (días hábiles) | Probabilidad de entrega a tiempo (simulación SD8) | Fecha P80 simulada | Día hábil n.º de la entrega (dato del T-15)
H1 | Cierre del levantamiento y aprobación de la línea base de alcance y de la matriz de trazabilidad de requerimientos. | Etapa 1 | 2 |  | 8% | 1.2.1, 1.2.4 |  |  |  | 100% |  | 26
H2 | Aprobación del documento de arquitectura, del plan de seguridad y del modelo de datos. | Etapa 1 | 4 |  | 7% | 2.1.1–2.1.3, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 (acta 2.4.1) |  |  |  | 97.36% |  | 63
H3 | Entrega de la infraestructura híbrida y habilitación de los ambientes de Desarrollo, QA, Preproducción y Producción, con observabilidad operativa. | Etapa 1 | 6 |  | 10% | 3.1.1–3.1.3, 3.1.5, 6.6.3 |  |  |  | 88.32% |  | 100
H4 | Entrega del software de la Etapa 1 para pruebas, con QA superado y evidencia de cobertura. | Etapa 1 | 10 |  | 10% | 3.4, 3.6.1–3.6.4 → 3.8.1 |  |  |  | 86.54% |  | 187
H5 | Certificación de la solución de la Etapa 1: pruebas de aceptación de usuario, de carga, de resiliencia y de seguridad ofensiva aprobadas. | Etapa 1 | 12 |  | 10% | 3.8.2–3.8.8 |  |  |  | 88.84% |  | 215
H6 | Inicio de la marcha blanca de la Etapa 1, con plan de reversión activo y usuarios capacitados. | Etapa 1 | 13 |  | 5% | 4.2.1 | Fecha fija del Art. 17° | — | — | — | —
H7 | Paso a producción de la Etapa 1 y cierre conforme de la marcha blanca. | Etapa 1 | 16 |  | 10% | 4.2.3 | Fecha fija del Art. 17° | — | — | — | —
H8 | Aprobación de la línea base de alcance de la Etapa 2 y de su diseño detallado. | Etapa 2 | 14 |  | 5% | 1.2.5, 2.1.4 (acta 2.4.2) |  |  |  | 91.08% |  | 290
H9 | Entrega del software de la Etapa 2 para pruebas, con QA superado. | Etapa 2 | 17 |  | 10% | 3.9.1 |  |  |  | 100% |  | 338
H10 | Certificación de la solución de la Etapa 2 y cierre del desarrollo. | Etapa 2 | 18 |  | 10% | 3.9.2–3.9.7 (acta 3.9.6) |  |  |  | 100% |  | 355
H11 | Inicio de la marcha blanca de la Etapa 2 en convivencia con la Etapa 1 en producción. | Etapa 2 | 19 |  | 5% | 4.3.1 | Fecha fija del Art. 17° | — | — | — | —
H12 | Paso a producción de la Etapa 2 y aceptación final del proyecto de implementación. | Etapa 2 | 21 |  | 10% | 4.3.3, 4.3.4 | Fecha fija del Art. 17° | — | — | — | —
Total implementación
Cómo leer esta hoja:
• Mes contractual: mes del contrato en que se firma el acta del hito (Formulario E-25). Mes calendario: ese mes según la fecha de inicio de la hoja «Parámetros».
• Entrega programada: día en que LafroX termina y presenta el último entregable que gatilla el hito (Formulario T-15, Tabla 5.2).
• Fecha límite de entrega: último día hábil del mes del hito menos los diez días hábiles que el CLIENTE tiene para revisar (Art. 18.3). Si LafroX entrega después de esa fecha, el acta no alcanza a firmarse dentro del mes.
• Reserva: días hábiles entre la entrega programada y la fecha límite. Absorbe atrasos sin mover el hito.
• Probabilidad y P80: resultado de la simulación de Monte Carlo del SD8 (Anexo 8.C). P80 es la fecha de entrega que se alcanza en el 80 % de los escenarios; queda antes de la fecha límite en todos los hitos. El H4 exige además todas las integraciones externas de la Etapa 1.
• H6, H7, H11 y H12 no tienen entrega previa calculada: son el inicio o el cierre de una marcha blanca, en fechas fijas del Art. 17°. H7 y H12 se firman en un día permitido del mes, después de los tres primeros días hábiles.
• Además de estos doce hitos, la Operación tiene un hito mensual en producción (36 pagos, meses 21 a 56), con descuentos por incumplimiento de niveles de servicio.

## Períodos Art. 17
Período contractual | Mes inicio | Mes fin | Duración (meses) | Inicio calendario | Fin calendario | Qué ocurre
Etapa 1 · Desarrollo | 1 | 12 |  |  |  | Se diseña, construye y certifica la Etapa 1 (recepción, inventario, preparación, preventa, rutas, reparto, cobranza, devoluciones, calidad, telemetría e indicadores).
Etapa 1 · Marcha blanca | 13 | 15 |  |  |  | La Etapa 1 opera con usuarios reales en convivencia con la forma actual de trabajo; se mide diariamente hasta cumplir las seis condiciones del Art. 17.3.
Etapa 1 · Producción | 16 | 56 |  |  |  | La Etapa 1 queda en producción desde el H7; hasta el mes 20 recibe soporte puente y estabilización.
Etapa 2 · Desarrollo | 13 | 18 |  |  |  | Se diseña, construye y certifica la Etapa 2 (canal moderno, portales y costo de servir), en paralelo con la marcha blanca de la Etapa 1 (solapamiento de los meses 13 a 15, Art. 17.2).
Etapa 2 · Marcha blanca | 19 | 20 |  |  |  | La Etapa 2 opera con usuarios reales en convivencia con la Etapa 1 en producción.
Etapa 2 · Producción y aceptación final | 21 | 21 |  |  |  | Paso a producción de la Etapa 2 y aceptación final de la implementación (H12).
Operación (36 meses) | 21 | 56 |  |  |  | Servicio de operación, soporte y mantenimiento con niveles de servicio, pagado con el hito mensual.
Fuente: Bases Administrativas, Art. 17° (cronograma contractual obligatorio). Estos períodos no se mueven: el plan de trabajo se ajusta a ellos.
Formulas:
Inicio calendario = EDATE('Parámetros'!$B3,[Mes inicio]-1)
Fin calendario = EOMONTH(EDATE('Parámetros'!$B3,[Mes fin]-1),0)

## Gantt cuentas
Carta Gantt por cuenta de control (49 cuentas) y períodos del Art. 17°
Leyenda de colores (fase de la EDT): | [7 empty] | 1 Inicio | [7 empty] | 2 Elaboración | [7 empty] | 3 Construcción | [7 empty] | 4 Transición | [7 empty] | 5 Adquisiciones y contrataciones
[8 empty] | 6 Infraestructura física y sitios | [7 empty] | 7 Capacitación y gestión del cambio | [7 empty] | 8 Operación y soporte | [7 empty] | 9 Cierre
«C» y fondo naranja = mes de congelamiento (septiembre y diciembre): sin pasos a producción. Fila «Hitos E-25» = mes del acta de cada hito.
Fase | Cuenta | Nombre | Inicio (mes) | Fin (mes) | Duración (meses) | HH (E) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
Mes calendario
Congelamiento
Hitos E-25
Período | Art. 17 | Etapa 1 · Desarrollo | 1 | 12
Período | Art. 17 | Etapa 1 · Marcha blanca | 13 | 15
Período | Art. 17 | Etapa 1 · Producción | 16 | 56
Período | Art. 17 | Etapa 2 · Desarrollo | 13 | 18
Período | Art. 17 | Etapa 2 · Marcha blanca | 19 | 20
Período | Art. 17 | Etapa 2 · Producción y aceptación final | 21 | 21
Período | Art. 17 | Operación (36 meses) | 21 | 56
1 Inicio | 1.1 | Definición inicial del proyecto | 1 | 1 |  | 240
1 Inicio | 1.2 | Alcance del proyecto | 1 | 13 |  | 400
1 Inicio | 1.3 | Planificación del proyecto | 1 | 20 |  | 800
1 Inicio | 1.4 | Gestión de interesados y comunicaciones | 1 | 56 |  | 1056
1 Inicio | 1.5 | Gestión de calidad | 2 | 20 |  | 160
1 Inicio | 1.6 | Gestión de riesgos | 1 | 20 |  | 240
1 Inicio | 1.7 | Plan de Reversibilidad | 3 | 15 |  | 160
1 Inicio | 1.8 | Gobierno y control del proyecto | 1 | 56 |  | 3176
1 Inicio | 1.9 | Cumplimiento normativo y contractual | 1 | 56 |  | 688
2 Elaboración | 2.1 | Arquitectura de la solución | 2 | 13 |  | 960
2 Elaboración | 2.2 | Diseño de la seguridad | 2 | 10 |  | 960
2 Elaboración | 2.3 | Diseño de la sala técnica y de los racks | 1 | 2 |  | 720
2 Elaboración | 2.4 | Validación de diseños | 3 | 14 |  | 480
2 Elaboración | 2.5 | Continuidad del negocio | 3 | 3 |  | 480
2 Elaboración | 2.6 | Experiencia de usuario | 2 | 4 |  | 720
3 Construcción | 3.1 | Ambientes y cadena de desarrollo | 4 | 5 |  | 1200
3 Construcción | 3.2 | Servicios de nube de la plataforma | 4 | 5 |  | 1440
3 Construcción | 3.3 | Base compartida | 5 | 7 |  | 2880
3 Construcción | 3.4 | Módulos de la Etapa 1 | 5 | 8 |  | 10560
3 Construcción | 3.5 | Módulos de la Etapa 2 | 15 | 15 |  | 3840
3 Construcción | 3.6 | Integraciones externas | 6 | 19 |  | 2880
3 Construcción | 3.7 | Migración de datos | 7 | 12 |  | 2400
3 Construcción | 3.8 | Pruebas de la Etapa 1 | 9 | 10 |  | 2080
3 Construcción | 3.9 | Pruebas de la Etapa 2 | 16 | 17 |  | 1760
3 Construcción | 3.10 | Innovaciones | 2 | 21 |  | 3840
3 Construcción | 3.11 | Documentación técnica | 4 | 21 |  | 400
4 Transición | 4.1 | Plan de implantación | 10 | 17 |  | 240
4 Transición | 4.2 | Marcha blanca y producción de la Etapa 1 | 13 | 20 |  | 12880
4 Transición | 4.3 | Marcha blanca y producción de la Etapa 2 | 19 | 22 |  | 7552
5 Adquisiciones y contrataciones | 5.1 | Hardware e infraestructura | 2 | 5 |  | 240
5 Adquisiciones y contrataciones | 5.2 | Servicios de nube y licencias | 2 | 4 |  | 240
5 Adquisiciones y contrataciones | 5.3 | Enlaces de comunicaciones | 4 | 4 |  | 240
5 Adquisiciones y contrataciones | 5.4 | Acuerdos con terceros | 7 | 20 |  | 320
6 Infraestructura física y sitios | 6.1 | Adecuación de la sala técnica de Talca | 3 | 4 |  | 800
6 Infraestructura física y sitios | 6.2 | Cableado estructurado | 4 | 7 |  | 480
6 Infraestructura física y sitios | 6.3 | Montaje de racks y gabinetes | 4 | 9 |  | 640
6 Infraestructura física y sitios | 6.4 | Sistemas de seguridad física | 5 | 6 |  | 480
6 Infraestructura física y sitios | 6.5 | Equipamiento de campo | 9 | 12 |  | 960
6 Infraestructura física y sitios | 6.6 | Configuración de la infraestructura de los sitios | 5 | 5 |  | 480
7 Capacitación y gestión del cambio | 7.1 | Capacitación por roles | 10 | 56 |  | 3616
7 Capacitación y gestión del cambio | 7.2 | Gestión del cambio | 2 | 21 |  | 800
7 Capacitación y gestión del cambio | 7.3 | Evaluaciones y certificaciones | 13 | 18 |  | 320
8 Operación y soporte | 8.1 | Servicios de operación | 13 | 56 |  | 113575
8 Operación y soporte | 8.2 | Mantenimiento | 21 | 56 |  | 10656
8 Operación y soporte | 8.3 | Innovaciones en operación | 21 | 56 |  | 1632
8 Operación y soporte | 8.4 | Informes y obligaciones periódicas | 21 | 56 |  | 1728
8 Operación y soporte | 8.5 | Capacitación y transferencia en operación | 21 | 56 |  | 1808
9 Cierre | 9.1 | Cierre de la implementación | 21 | 21 |  | 160
9 Cierre | 9.2 | Salida al término del contrato | 54 | 56 |  | 160
Total HH de los paquetes (sin soporte puente ni reserva protegida)
Fuente: Formulario T-15, sección 4.2 (meses y E de cada paquete) y Formulario T-14 (nombres de cuentas). La barra de una cuenta va del primer mes de su primer paquete al último mes de su último paquete; dentro de ese rango puede haber meses sin trabajo.

## Gantt paquetes
Carta Gantt por paquete de trabajo (222 paquetes de la EDT)
Leyenda de colores (fase de la EDT): | [10 empty] | 1 Inicio | [7 empty] | 2 Elaboración | [7 empty] | 3 Construcción | [7 empty] | 4 Transición | [7 empty] | 5 Adquisiciones y contrataciones
[11 empty] | 6 Infraestructura física y sitios | [7 empty] | 7 Capacitación y gestión del cambio | [7 empty] | 8 Operación y soporte | [7 empty] | 9 Cierre
«C» y fondo naranja = mes de congelamiento (septiembre y diciembre): sin pasos a producción. Fila «Hitos E-25» = mes del acta de cada hito.
Fase | Paquete | Nombre del paquete | Clase | Responsable (familia de rol) | Inicio (mes) | Fin (mes) | Duración (meses) | HH esperadas (E) | Tipo de programación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
Mes calendario
Congelamiento
Hitos E-25
1 Inicio | 1.1.1 | Acta de constitución del proyecto, firmada con la Contraparte Técnica | G | Jefe de Proyecto | 1 | 1 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
1 Inicio | 1.1.2 | Documento de validación con el CLIENTE de los problemas y metas del proyecto | G | Jefe de Proyecto | 1 | 1 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
1 Inicio | 1.1.3 | Acta de confirmación con el CLIENTE de la fecha de inicio, la evidencia para el proveedor de lácteos, las ventanas de paso a producción y el acuse tributario | G | Jefe de Proyecto | 1 | 1 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
1 Inicio | 1.2.1 | Documento de especificación de requerimientos y línea base de alcance de la Etapa 1 (H1) | G | Arquitectura | 1 | 1 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
1 Inicio | 1.2.2 | Documento de reglas de ruteo capturadas al planificador de rutas | G | Implantación y gestión del cambio | 1 | 3 |  | 80 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
1 Inicio | 1.2.3 | Documento de especificación de las interfaces sin documentación del ERP, del WMS de 2013 y de la telemetría del tercero | G | Arquitectura | 1 | 4 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
1 Inicio | 1.2.4 | Matriz de trazabilidad: requerimiento, módulo, paquete y prueba (H1) | G | Calidad y pruebas | 2 | 2 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
1 Inicio | 1.2.5 | Documento de línea base de alcance de la Etapa 2: canal moderno y costo de servir (H8) | G | Arquitectura | 13 | 13 |  | 80 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
1 Inicio | 1.3.1 | Plan para la dirección del proyecto, con el calendario de congelamientos de septiembre, diciembre y el cierre mensual | G | Jefe de Proyecto | 1 | 1 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
1 Inicio | 1.3.2 | EDT y diccionario de la EDT (línea base del alcance) | G | Jefe de Proyecto | 2 | 2 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
1 Inicio | 1.3.3 | Carta Gantt de 56 meses con los hitos H1 a H12 y la ruta crítica | G | Jefe de Proyecto | 2 | 2 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
1 Inicio | 1.3.4 | Documento de nivelación de recursos y frentes del solapamiento de los meses 13 a 15 y 19 a 20 | G | Jefe de Proyecto | 2 | 2 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
1 Inicio | 1.3.5 | Reunión semanal de seguimiento con su informe semanal | R | Jefe de Proyecto | 1 | 20 |  | 480 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
1 Inicio | 1.4.1 | Registro de interesados con su influencia, interés y estrategia | G | Jefe de Proyecto | 1 | 1 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
1 Inicio | 1.4.2 | Plan de comunicaciones con calendario y canales por grupo de interés | G | Jefe de Proyecto | 1 | 1 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
1 Inicio | 1.4.3 | Registro de solicitudes de cambio con análisis de impacto | R | Jefe de Proyecto | 1 | 56 |  | 896 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
1 Inicio | 1.5.1 | Plan de calidad y plan de pruebas | G | Calidad y pruebas | 2 | 2 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
1 Inicio | 1.5.2 | Puertas de calidad automáticas en la cadena de integración (cobertura mínima del 80 %) | G | Calidad y pruebas | 6 | 20 |  | 80 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
1 Inicio | 1.6.1 | Plan de riesgos y registro inicial de riesgos según ISO 31000 | G | Jefe de Proyecto | 2 | 2 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
1 Inicio | 1.6.2 | Registro de riesgos revisado en cada Comité de Proyecto | R | Jefe de Proyecto | 1 | 20 |  | 160 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
1 Inicio | 1.7.1 | Plan de Reversibilidad inicial (primeros 90 días) | G | Jefe de Proyecto | 3 | 3 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
1 Inicio | 1.7.2 | Primera actualización anual del Plan de Reversibilidad durante la implementación | G | Jefe de Proyecto | 15 | 15 |  | 80 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
1 Inicio | 1.8.1 | Oficina de gestión del proyecto con metodología basada en el PMBOK | R | Jefe de Proyecto | 1 | 20 |  | 320 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
1 Inicio | 1.8.2 | Actas del Comité Ejecutivo mensual, con la aprobación de los cambios de alcance | R | Jefe de Proyecto | 1 | 56 |  | 448 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
1 Inicio | 1.8.3 | Actas del Comité de Proyecto quincenal | R | Jefe de Proyecto | 1 | 20 |  | 240 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
1 Inicio | 1.8.4 | Actas del Comité de Arquitectura mensual | R | Arquitectura | 1 | 56 |  | 448 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
1 Inicio | 1.8.5 | Actas del Comité de Operación mensual, desde el mes 13 | R | Operación / SRE | 13 | 56 |  | 352 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
1 Inicio | 1.8.6 | Informe mensual de avance con valor ganado | R | Jefe de Proyecto | 1 | 20 |  | 480 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
1 Inicio | 1.8.7 | Tablero de estado del proyecto disponible para el CLIENTE | R | Jefe de Proyecto | 2 | 56 |  | 440 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
1 Inicio | 1.8.8 | Espacio colaborativo con la documentación, los entregables, las actas, los riesgos y los cambios | R | Jefe de Proyecto | 1 | 56 |  | 448 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
1 Inicio | 1.9.1 | Matriz de cumplimiento normativo por obligación legal, con su control y su evidencia | G | Seguridad | 1 | 1 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
1 Inicio | 1.9.2 | Acuerdo de tratamiento de datos personales con el CLIENTE | G | Seguridad | 1 | 1 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
1 Inicio | 1.9.3 | Registro de actividades de tratamiento y evaluación de impacto en protección de datos | G | Seguridad | 2 | 2 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
1 Inicio | 1.9.4 | Certificación ISO/IEC 27001 vigente y entrega anual de los informes de certificación | R | Seguridad | 1 | 56 |  | 224 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
1 Inicio | 1.9.5 | Garantía de fiel cumplimiento, seguros y certificados laborales vigentes durante el contrato | R | Jefe de Proyecto | 1 | 56 |  | 224 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
2 Elaboración | 2.1.1 | Documento de arquitectura lógica: capas, módulos M1 a M12 e interfaces | E | Arquitectura | 2 | 2 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
2 Elaboración | 2.1.2 | Documento de arquitectura física híbrida: nube, centros de distribución y plataformas de cross-docking | E | Arquitectura | 2 | 2 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
2 Elaboración | 2.1.3 | Modelo de datos y diccionario de datos, con la trazabilidad por lote | E | Datos | 2 | 2 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
2 Elaboración | 2.1.4 | Documento de diseño detallado de M11 y del intercambio con las cadenas | E | Arquitectura | 13 | 13 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
2 Elaboración | 2.2.1 | Plan de seguridad de la información | E | Seguridad | 2 | 2 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
2 Elaboración | 2.2.2 | Modelado de amenazas por componente y por integración externa, actualizado ante cada cambio | E | Seguridad | 3 | 10 |  | 240 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
2 Elaboración | 2.2.3 | Plan de respuesta a incidentes de seguridad, con aviso al CLIENTE en dos horas | E | Seguridad | 3 | 3 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
2 Elaboración | 2.2.4 | Matriz de clasificación de la información y matriz de controles | E | Seguridad | 2 | 2 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
2 Elaboración | 2.3.1 | Plano de la sala técnica de Talca, con su cálculo eléctrico y térmico | E | Operación / SRE | 1 | 2 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
2 Elaboración | 2.3.2 | Plano de distribución de los racks R01 de servidores y R02 de comunicaciones | E | Operación / SRE | 1 | 2 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
2 Elaboración | 2.3.3 | Plano de los gabinetes de borde de Concepción y de las plataformas de cross-docking | E | Operación / SRE | 2 | 2 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
2 Elaboración | 2.4.1 | Acta de aprobación de la arquitectura, el plan de seguridad y el modelo de datos (H2) | E | Arquitectura | 3 | 3 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
2 Elaboración | 2.4.2 | Acta de aprobación del diseño detallado de la Etapa 2 (H8) | E | Arquitectura | 14 | 14 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
2 Elaboración | 2.5.1 | Plan de continuidad del negocio según ISO 22301, con análisis de impacto y procedimientos manuales | E | Operación / SRE | 3 | 3 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
2 Elaboración | 2.5.2 | Plan de continuidad TIC según ISO/IEC 27031 y plan de recuperación ante desastres | E | Operación / SRE | 3 | 3 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
2 Elaboración | 2.6.1 | Investigación con preparadores, preventistas, conductores y almaceneros | E | Implantación y gestión del cambio | 2 | 2 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
2 Elaboración | 2.6.2 | Prototipos y pruebas de usabilidad con participantes del CLIENTE | E | Implantación y gestión del cambio | 3 | 3 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
2 Elaboración | 2.6.3 | Indicadores de usabilidad comprometidos por transacción crítica | E | Implantación y gestión del cambio | 4 | 4 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
3 Construcción | 3.1.1 | Ambientes de Desarrollo y QA en la nube (H3) | E | Operación / SRE | 5 | 5 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.1.2 | Ambientes de Preproducción y Producción en la nube (H3) | E | Operación / SRE | 5 | 5 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.1.3 | Ambiente de recuperación ante desastres en la región secundaria (H3) | E | Operación / SRE | 5 | 5 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.1.4 | Cadena de integración y entrega continua, e infraestructura como código | E | Operación / SRE | 4 | 4 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
3 Construcción | 3.1.5 | Observabilidad de los doce módulos y de los sitios, con tableros para el CLIENTE (H3) | E | Operación / SRE | 5 | 5 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.2.1 | Servicio de nube para la aplicación y los portales | E | Operación / SRE | 4 | 4 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
3 Construcción | 3.2.2 | Servicio de nube de base de datos, caché y mensajería | E | Operación / SRE | 4 | 4 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
3 Construcción | 3.2.3 | Servicio de nube de ingesta de IoT, telemetría cruda y plataforma analítica | E | Operación / SRE | 4 | 4 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
3 Construcción | 3.2.4 | Servicio de nube de respaldo inmutable y réplica entre regiones | E | Operación / SRE | 4 | 4 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
3 Construcción | 3.2.5 | Servicio de nube de seguridad y gobierno, y detección en endpoints | E | Seguridad | 4 | 4 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
3 Construcción | 3.2.6 | Servicio de gestión de dispositivos móviles | E | Operación / SRE | 5 | 5 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.3.1 | Identidad y control de acceso, incluidos los conductores externos que rotan sin aviso | I | Seguridad | 5 | 7 |  | 480 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.3.2 | Integración con el ERP como único emisor de la guía de despacho (INT-06 e INT-07) | I | Arquitectura | 5 | 6 |  | 480 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.3.3 | Convivencia con el WMS de 2013 durante el reemplazo | I | Arquitectura | 5 | 6 |  | 480 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.3.4 | Integración con la telemetría de los 42 camiones propios (INT-15) | I | Arquitectura | 5 | 6 |  | 480 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.3.5 | Registro auditable de stock, lotes y cobros | I | Arquitectura | 5 | 7 |  | 480 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.3.6 | Operación sin conexión: 14 horas en terreno y 24 horas en el CD | I | Arquitectura | 5 | 7 |  | 480 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.4.1 | Recepción de mercadería con captura de lote y vencimiento (M1 Recepción) | D | Desarrollo | 5 | 7 |  | 960 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.4.2 | Inventario por ubicación y lote, con FEFO y conteo cíclico (M2 Inventario) | D | Desarrollo | 5 | 7 |  | 960 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.4.3 | Preparación de pedidos en el turno de noche y en la cámara de congelado (M5 Preparación) | D | Desarrollo | 5 | 7 |  | 960 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.4.4 | Cadena de frío, retención de lotes y retiro sanitario (M9 Calidad y trazabilidad) | D | Desarrollo | 5 | 8 |  | 960 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.4.5 | Ingesta de temperatura y posición de la flota (M12 Telemetría) | D | Desarrollo | 5 | 7 |  | 960 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.4.6 | Aplicación móvil de preventa sin conexión, con stock y crédito (M3 Preventa) | D | Desarrollo | 5 | 7 |  | 960 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.4.7 | Planificación de rutas corregible por el planificador (M4 Rutas) | D | Desarrollo | 5 | 8 |  | 960 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.4.8 | Aplicación móvil de reparto con prueba de entrega digital (M6 Reparto) | D | Desarrollo | 5 | 8 |  | 960 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.4.9 | Devoluciones en terreno y control de envases (M8 Devoluciones y envases) | D | Desarrollo | 5 | 8 |  | 960 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.4.10 | Cobro en ruta, rendición y conciliación (M7 Cobranza y rendición) | D | Desarrollo | 5 | 8 |  | 960 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.4.11 | Indicadores operacionales y OTIF diario (M10 Analítica) | D | Datos | 8 | 8 |  | 960 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.5.1 | Pedido electrónico y aviso de despacho para las cadenas, y portal de proveedores (M11 Canal moderno) | D | Desarrollo | 15 | 15 |  | 960 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.5.2 | Portal web de clientes: cuenta, saldo, entregas y documentos | D | Desarrollo | 15 | 15 |  | 960 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.5.3 | Portal web de transportistas: rutas asignadas del día siguiente | D | Desarrollo | 15 | 15 |  | 960 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.5.4 | Costo de servir por cliente y por entrega (M10 Analítica) | D | Datos | 15 | 15 |  | 960 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.6.1 | Intercambio de lote y trazabilidad con los proveedores | I | Datos | 7 | 8 |  | 480 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.6.2 | Integración con la pasarela de pago para el cobro con tarjeta (INT-09) | I | Desarrollo | 6 | 7 |  | 480 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.6.3 | Integración con el servicio de mapas y geocodificación (INT-10) | I | Desarrollo | 6 | 7 |  | 480 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.6.4 | Integración con el servicio de avisos al cliente (INT-11) | I | Desarrollo | 6 | 7 |  | 480 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.6.5 | Intercambio electrónico con la principal cadena, con sus pruebas aprobadas (INT-08) | I | Desarrollo | 13 | 18 |  | 480 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.6.6 | Incorporación de las demás cadenas al intercambio electrónico (INT-08) | I | Desarrollo | 17 | 19 |  | 480 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.7.1 | Informe de perfilamiento y datos saneados | I | Datos | 7 | 9 |  | 480 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.7.2 | Datos maestros cargados: 8.400 SKU, clientes e instalaciones | I | Datos | 9 | 10 |  | 480 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.7.3 | Saldos migrados desde el WMS de Talca | I | Datos | 11 | 11 |  | 480 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.7.4 | Saldos cargados en Concepción desde el conteo físico | I | Datos | 11 | 11 |  | 480 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.7.5 | Acta de conciliación y corte fuera de las ventanas de congelamiento | I | Datos | 12 | 12 |  | 480 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.8.1 | Pruebas de integración, regresión e idempotencia en QA (H4) | V | Calidad y pruebas | 9 | 9 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.8.2 | Pruebas de aceptación y de accesibilidad con preventistas, conductores y bodega | V | Calidad y pruebas | 9 | 10 |  | 320 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.8.3 | Pruebas del perfil operacional: sin señal, sin enlace y a −22 °C con guantes | V | Calidad y pruebas | 9 | 10 |  | 320 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.8.4 | Pruebas de carga con el peak de septiembre y de resiliencia | V | Calidad y pruebas | 9 | 10 |  | 320 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.8.5 | Prueba de recuperación ante desastres con conmutación real | V | Calidad y pruebas | 9 | 10 |  | 320 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.8.6 | Prueba de seguridad ofensiva de la Etapa 1, por un tercero independiente | V | Seguridad | 9 | 9 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.8.7 | Acta de certificación de la Etapa 1 (H5) | V | Calidad y pruebas | 10 | 10 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.8.8 | Demostración en Preproducción del despliegue sin interrupción de la Etapa 1 | V | Operación / SRE | 9 | 10 |  | 320 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.9.1 | Pruebas de integración y regresión sin afectar la Etapa 1 en producción (H9) | V | Calidad y pruebas | 16 | 16 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.9.2 | Pruebas de aceptación y de accesibilidad con cadenas, transportistas, Comercial y Finanzas | V | Calidad y pruebas | 16 | 16 |  | 320 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.9.3 | Pruebas de carga con ambas etapas activas y de resiliencia | V | Calidad y pruebas | 16 | 16 |  | 320 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.9.4 | Prueba de recuperación ante desastres con ambas etapas | V | Calidad y pruebas | 16 | 16 |  | 320 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.9.5 | Prueba de seguridad ofensiva de la Etapa 2, por un tercero independiente | V | Seguridad | 16 | 16 |  | 320 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.9.6 | Acta de certificación de la Etapa 2 y cierre del desarrollo (H10) | V | Calidad y pruebas | 16 | 17 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.9.7 | Demostración en Preproducción del despliegue sin interrupción de la Etapa 2 | V | Operación / SRE | 16 | 16 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.10.1.1 | Documento de catálogo de acciones y protocolo del piloto (INN-01.P1) | E | Datos | 7 | 9 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.10.1.2 | Estimador de saldo y ritmo de reposición (INN-01.P2) | E | Datos | 9 | 10 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.10.1.3 | Función de lista sin conexión en la aplicación de preventa (INN-01.P3) | E | Datos | 9 | 10 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.10.1.4 | Informe del piloto en marcha blanca y habilitación (INN-01.P4) | E | Datos | 11 | 15 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.10.2.1 | Informe de medición inicial y contrato de evidencia (INN-02.P1) | E | Calidad y pruebas | 2 | 3 |  | 240 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
3 Construcción | 3.10.2.2 | Circuito mínimo de reproducción en la preventa (INN-02.P2) | E | Calidad y pruebas | 3 | 5 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.10.2.3 | Captura de evidencia en las aplicaciones de preventa, preparación y reparto (INN-02.P3) | E | Calidad y pruebas | 5 | 10 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.10.2.4 | Informe de validación comparada durante la implementación (INN-02.P4, primera parte) | E | Calidad y pruebas | 11 | 15 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.10.3.1 | Documento de familias priorizadas y parámetros aprobados (INN-03.P1) | E | Datos | 3 | 5 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.10.3.2 | Asociación lote–sensor en el borde y en el camión (INN-03.P2) | E | Datos | 5 | 9 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.10.3.3 | Vista en M9 y orden de salida sugerido (INN-03.P3) | E | Datos | 9 | 10 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.10.3.4 | Informe de validación en marcha blanca con Calidad (INN-03.P4) | E | Datos | 11 | 15 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.10.4.1 | Prototipo e informe de la prueba de comprensión (INN-05.P1) | E | Implantación y gestión del cambio | 13 | 14 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.10.4.2 | Evaluación de privacidad y diseño de la impresión en cabina (INN-05.P2) | E | Implantación y gestión del cambio | 14 | 15 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.10.4.3 | Cálculo y bloques 1 a 3 de la hoja de negocio (INN-05.P3) | E | Implantación y gestión del cambio | 15 | 17 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.10.4.4 | Hoja certificada, en marcha blanca y en producción (INN-05.P4, primera parte) | E | Implantación y gestión del cambio | 18 | 21 |  | 240 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
3 Construcción | 3.11.1 | Documentación técnica, funcional, de arquitectura, de operación y de seguridad | G | Arquitectura | 15 | 21 |  | 80 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
3 Construcción | 3.11.2 | Base de conocimiento de incidentes y decisiones de diseño | G | Operación / SRE | 10 | 20 |  | 80 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
3 Construcción | 3.11.3 | Estándares de codificación y documentación de interfaces en OpenAPI y AsyncAPI | G | Desarrollo | 4 | 20 |  | 80 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
3 Construcción | 3.11.4 | Inventario de componentes (SBOM) con sus licencias de código abierto | G | Desarrollo | 4 | 20 |  | 80 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
3 Construcción | 3.11.5 | Depósito del código fuente en el repositorio del CLIENTE en cada liberación | G | Desarrollo | 6 | 20 |  | 80 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
4 Transición | 4.1.1 | Plan de olas de la Etapa 1 por sitio y zona: Talca, Concepción y plataformas de cross-docking | G | Implantación y gestión del cambio | 10 | 10 |  | 80 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
4 Transición | 4.1.2 | Procedimiento de reversión de la Etapa 1 antes de las 05:30, con hoja de picking y guía en papel | G | Implantación y gestión del cambio | 11 | 11 |  | 80 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
4 Transición | 4.1.3 | Plan de implantación y reversión de la Etapa 2 fuera de la ventana de 05:30 a 07:00 | G | Implantación y gestión del cambio | 17 | 17 |  | 80 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
4 Transición | 4.2.1 | Marcha blanca de la Etapa 1 con conciliación diaria (H6) | A | Implantación y gestión del cambio | 13 | 15 |  | 7392 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
4 Transición | 4.2.2 | Estabilización de la Etapa 1 en el turno de noche y acompañamiento en ruta | A | Implantación y gestión del cambio | 16 | 20 |  | 5408 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
4 Transición | 4.2.3 | Acta de paso a producción y cierre de la Etapa 1 (H7) | G | Jefe de Proyecto | 16 | 16 |  | 80 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
4 Transición | 4.3.1 | Marcha blanca de la Etapa 2 en convivencia con la Etapa 1 y fuente única de datos (H11) | A | Implantación y gestión del cambio | 19 | 20 |  | 4928 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
4 Transición | 4.3.2 | Estabilización de la Etapa 2 con Comercial, Finanzas, cadenas y transportistas | A | Implantación y gestión del cambio | 21 | 22 |  | 2464 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
4 Transición | 4.3.3 | Acta de paso a producción y aceptación final de la implementación (H12) | G | Jefe de Proyecto | 21 | 21 |  | 80 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
4 Transición | 4.3.4 | Garantía de correcto funcionamiento constituida, condición de la aceptación final (H12) | G | Jefe de Proyecto | 21 | 21 |  | 80 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
5 Adquisiciones y contrataciones | 5.1.1 | Especificación de compra del equipamiento de terreno para el CLIENTE | G | Arquitectura | 2 | 2 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
5 Adquisiciones y contrataciones | 5.1.2 | Especificación de compra de la sala técnica, los racks y los gabinetes de borde para el CLIENTE | G | Arquitectura | 2 | 2 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
5 Adquisiciones y contrataciones | 5.1.3 | Actas de recepción técnica de los equipos comprados por el CLIENTE | G | Operación / SRE | 5 | 5 |  | 80 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
5 Adquisiciones y contrataciones | 5.2.1 | Contrato de los servicios de AWS | G | Operación / SRE | 2 | 2 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
5 Adquisiciones y contrataciones | 5.2.2 | Suscripción del servicio de gestión de dispositivos y de detección en endpoints | G | Operación / SRE | 4 | 4 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
5 Adquisiciones y contrataciones | 5.2.3 | Licencias de software de terceros constituidas a nombre del CLIENTE | G | Arquitectura | 4 | 4 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
5 Adquisiciones y contrataciones | 5.3.1 | Contrato de fibra óptica de los CD de Talca y Concepción | G | Operación / SRE | 4 | 4 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
5 Adquisiciones y contrataciones | 5.3.2 | Contrato de planes LTE con dos proveedores | G | Operación / SRE | 4 | 4 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
5 Adquisiciones y contrataciones | 5.3.3 | Contrato de Starlink para las tres plataformas de cross-docking | G | Operación / SRE | 4 | 4 |  | 80 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
5 Adquisiciones y contrataciones | 5.4.1 | Acuerdos operacionales firmados con los diez transportistas | G | Implantación y gestión del cambio | 9 | 12 |  | 80 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
5 Adquisiciones y contrataciones | 5.4.2 | Acta de acuerdo con el sindicato sobre terminales, GPS y cámaras | G | Implantación y gestión del cambio | 9 | 12 |  | 80 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
5 Adquisiciones y contrataciones | 5.4.3 | Fórmula aprobada del tramo variable: reglas de atribución, canasta e índices (INN-04.P1) | G | Jefe de Proyecto | 17 | 20 |  | 80 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
5 Adquisiciones y contrataciones | 5.4.4 | Contrato de custodia de fuentes con un tercero independiente | G | Jefe de Proyecto | 7 | 7 |  | 80 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
6 Infraestructura física y sitios | 6.1.1 | Obra civil y piso técnico de la sala | T | Operación / SRE | 3 | 3 |  | 160 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
6 Infraestructura física y sitios | 6.1.2 | Hardware de energía instalado: UPS modular N+1, generador con 24 horas de autonomía, transferencia automática y PDU A/B | T | Operación / SRE | 3 | 3 |  | 160 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
6 Infraestructura física y sitios | 6.1.3 | Hardware de climatización de precisión N+1 instalado | T | Operación / SRE | 3 | 3 |  | 160 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
6 Infraestructura física y sitios | 6.1.4 | Hardware de detección temprana de incendio y extinción por agente limpio instalado | T | Operación / SRE | 3 | 3 |  | 160 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
6 Infraestructura física y sitios | 6.1.5 | Acta de recepción técnica de la sala | T | Operación / SRE | 4 | 4 |  | 160 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
6 Infraestructura física y sitios | 6.2.1 | Cableado de cobre Cat6A y fibra OM4 tendido, con dos ductos de ingreso independientes | T | Operación / SRE | 4 | 4 |  | 160 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
6 Infraestructura física y sitios | 6.2.2 | Certificación de enlaces, etiquetado y planos as-built | T | Operación / SRE | 6 | 6 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
6 Infraestructura física y sitios | 6.2.3 | Gabinetes de piso y switches de acceso instalados en las bodegas de Talca y Concepción | T | Operación / SRE | 7 | 7 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
6 Infraestructura física y sitios | 6.3.1 | Rack R01 de servidores montado: clúster de tres nodos, respaldo local y consola KVM | T | Operación / SRE | 4 | 5 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
6 Infraestructura física y sitios | 6.3.2 | Rack R02 de comunicaciones montado: firewalls, switches de núcleo y de gestión, y distribución de fibra | T | Operación / SRE | 4 | 5 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
6 Infraestructura física y sitios | 6.3.3 | Gabinete de borde de Concepción montado: servidor, firewalls, switches, UPS, climatización y monitoreo | T | Operación / SRE | 4 | 4 |  | 160 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
6 Infraestructura física y sitios | 6.3.4 | Gabinetes de borde montados en Curicó, Chillán y Los Ángeles | T | Operación / SRE | 9 | 9 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
6 Infraestructura física y sitios | 6.4.1 | Hardware de control de acceso biométrico y esclusa instalado | T | Seguridad | 5 | 5 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
6 Infraestructura física y sitios | 6.4.2 | Hardware de videovigilancia instalado | T | Seguridad | 5 | 5 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
6 Infraestructura física y sitios | 6.4.3 | Recinto de custodia de respaldos habilitado | T | Seguridad | 5 | 6 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
6 Infraestructura física y sitios | 6.5.1 | Terminales de preventa, reparto y bodega configurados y enrolados | T | Operación / SRE | 9 | 12 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
6 Infraestructura física y sitios | 6.5.2 | Terminales de pago configurados, uno por camión | T | Operación / SRE | 10 | 12 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
6 Infraestructura física y sitios | 6.5.3 | Sensores de cámara y gateways IoT instalados en Talca y Concepción | T | Operación / SRE | 9 | 11 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
6 Infraestructura física y sitios | 6.5.4 | Termógrafos instalados en los 28 camiones con frío (propios y de transportistas) | T | Operación / SRE | 10 | 12 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
6 Infraestructura física y sitios | 6.5.5 | Impresoras de cabina instaladas | T | Operación / SRE | 10 | 12 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
6 Infraestructura física y sitios | 6.5.6 | Impresoras de andén y balanzas de recepción instaladas | T | Operación / SRE | 9 | 12 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
6 Infraestructura física y sitios | 6.6.1 | Software de base instalado en los sitios: virtualización, contenedores, PostgreSQL, RabbitMQ y Keycloak | T | Operación / SRE | 5 | 5 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
6 Infraestructura física y sitios | 6.6.2 | Enlaces de fibra, LTE y Starlink habilitados, con conmutación al respaldo | T | Operación / SRE | 5 | 5 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
6 Infraestructura física y sitios | 6.6.3 | Borde de los CD en servicio, con la prueba de autonomía de 24 horas aprobada | T | Operación / SRE | 5 | 5 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
7 Capacitación y gestión del cambio | 7.1.1 | Plan de capacitación por perfil: usuarios finales, avanzados, administradores, equipo técnico y soporte | T | Implantación y gestión del cambio | 10 | 12 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
7 Capacitación y gestión del cambio | 7.1.2 | Programa de capacitación continua del turno de noche por la rotación del 38 % | R | Implantación y gestión del cambio | 13 | 56 |  | 2816 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
7 Capacitación y gestión del cambio | 7.1.3 | Procedimiento de incorporación de los conductores de los transportistas en el andén | T | Implantación y gestión del cambio | 13 | 20 |  | 160 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
7 Capacitación y gestión del cambio | 7.1.4 | Traspaso al equipo de TI de cuatro personas del CLIENTE | T | Implantación y gestión del cambio | 15 | 20 |  | 160 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
7 Capacitación y gestión del cambio | 7.1.5 | Materiales de capacitación: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes y videos tutoriales | T | Implantación y gestión del cambio | 10 | 18 |  | 160 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
7 Capacitación y gestión del cambio | 7.1.6 | Plataforma de autoformación en línea con registro de avance | T | Implantación y gestión del cambio | 10 | 12 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
7 Capacitación y gestión del cambio | 7.2.1 | Acompañamiento del personal con 20 o 30 años en la compañía | T | Implantación y gestión del cambio | 10 | 16 |  | 160 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
7 Capacitación y gestión del cambio | 7.2.2 | Gestión del cambio con las cadenas y los transportistas | T | Implantación y gestión del cambio | 16 | 18 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
7 Capacitación y gestión del cambio | 7.2.3 | Diagnóstico del impacto organizacional por área y perfil, con agentes de cambio | T | Implantación y gestión del cambio | 2 | 6 |  | 160 | Con entregable (actividades en hoja «Actividades hasta H2»)
7 Capacitación y gestión del cambio | 7.2.4 | Procedimientos operativos afectados, rediseñados y documentados | T | Implantación y gestión del cambio | 11 | 20 |  | 160 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
7 Capacitación y gestión del cambio | 7.2.5 | Medición de la adopción y plan de acción correctiva | T | Implantación y gestión del cambio | 13 | 21 |  | 160 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
7 Capacitación y gestión del cambio | 7.3.1 | Certificación de preventistas, conductores y preparadores (Etapa 1) | T | Implantación y gestión del cambio | 13 | 15 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
7 Capacitación y gestión del cambio | 7.3.2 | Certificación de Comercial y Finanzas en costo de servir (Etapa 2) | T | Implantación y gestión del cambio | 18 | 18 |  | 160 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
8 Operación y soporte | 8.1.1 | Servicio de centro de operaciones 24×7 y mesa de servicio durante los 36 meses de operación (04:00 a 22:00; 24×7 en septiembre y diciembre) | C | Operación / SRE | 21 | 56 |  | 26280 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.1.2 | Servicio de gestión de incidentes, problemas y niveles de servicio del Art. 78° durante los 36 meses de operación | C | Operación / SRE | 21 | 56 |  | 54239 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.1.3 | Servicio de continuidad y pruebas semestrales de recuperación ante desastres durante los 36 meses de operación | G | Operación / SRE | 21 | 56 |  | 80 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.1.4 | Actualizaciones anuales del Plan de Reversibilidad durante los 36 meses de operación | R | Jefe de Proyecto | 21 | 56 |  | 288 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.1.5 | Servicio de centro de operaciones de seguridad 24×7 con SIEM durante los 36 meses de operación | C | Seguridad | 13 | 56 |  | 32112 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.1.6 | Pruebas mensuales de restauración de respaldos durante los 36 meses de operación | R | Operación / SRE | 21 | 56 |  | 576 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.2.1 | Mantenimiento correctivo y evolutivo del software durante los 36 meses de operación, con bolsa anual de horas y fuera de las ventanas de congelamiento | R | Desarrollo | 21 | 56 |  | 4608 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.2.2 | Mantenimiento de ciberseguridad durante los 36 meses de operación: vulnerabilidades, intrusión anual e inyección de fallas | R | Seguridad | 21 | 56 |  | 1152 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.2.3 | Mantenimiento del hardware durante los 36 meses de operación: sala técnica, racks, gabinetes de borde y equipamiento de terreno | R | Operación / SRE | 21 | 56 |  | 1152 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.2.4 | Registro y reducción de la deuda técnica durante los 36 meses de operación | R | Desarrollo | 21 | 56 |  | 2304 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.2.5 | Actualizaciones anuales de los componentes de base durante los 36 meses de operación | R | Operación / SRE | 21 | 56 |  | 288 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.2.6 | Revisiones semestrales de las instalaciones eléctricas de la sala durante los 36 meses de operación | R | Operación / SRE | 21 | 56 |  | 288 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.2.7 | Ciclo de vida del equipamiento durante los 36 meses de operación: reposición y disposición final | R | Operación / SRE | 21 | 56 |  | 864 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.3.1 | Innovación 2: mantenimiento de escenarios de regresión (INN-02.P4, segunda parte) | R | Calidad y pruebas | 21 | 56 |  | 576 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.3.2 | Innovación 3: revisión semestral de parámetros durante los 36 meses de operación (INN-03.P5) | R | Datos | 21 | 56 |  | 288 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.3.3 | Innovación 4: línea base y liquidaciones en sombra (INN-04.P2) | G | Jefe de Proyecto | 21 | 23 |  | 80 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.3.4 | Innovación 4: liquidación mensual del tramo variable, meses 24 a 56 (INN-04.P3) | R | Jefe de Proyecto | 24 | 56 |  | 528 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.3.5 | Innovación 5: despliegue gradual por rutas (INN-05.P4, segunda parte) | G | Implantación y gestión del cambio | 22 | 26 |  | 80 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.3.6 | Innovación 5: bloque 4 condicionado (INN-05.P5) | G | Implantación y gestión del cambio | 24 | 27 |  | 80 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.4.1 | Gestión de la capacidad con proyección trimestral durante los 36 meses de operación | R | Operación / SRE | 21 | 56 |  | 576 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.4.2 | Informes mensuales de consumo de nube (FinOps) durante los 36 meses de operación | R | Operación / SRE | 21 | 56 |  | 576 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.4.3 | Estimaciones anuales de la huella de carbono de la operación | R | Operación / SRE | 21 | 56 |  | 288 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.4.4 | Actualizaciones semestrales del depósito de custodia de fuentes durante los 36 meses de operación | R | Jefe de Proyecto | 21 | 56 |  | 288 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.5.1 | Dos jornadas anuales de actualización y capacitación del personal nuevo durante los 36 meses de operación | R | Implantación y gestión del cambio | 21 | 56 |  | 1152 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.5.2 | Mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante los seis meses posteriores al mes 21 | G | Implantación y gestión del cambio | 21 | 27 |  | 80 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
8 Operación y soporte | 8.5.3 | Mantenimiento de la base de conocimiento durante los 36 meses de operación, con métricas de uso | R | Operación / SRE | 21 | 56 |  | 576 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
9 Cierre | 9.1.1 | Entrega del código fuente, la infraestructura como código y los procedimientos de despliegue | G | Desarrollo | 21 | 21 |  | 80 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
9 Cierre | 9.1.2 | Informe de lecciones aprendidas y archivo de la implementación | G | Jefe de Proyecto | 21 | 21 |  | 80 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
9 Cierre | 9.2.1 | Ejecución del Plan de Reversibilidad y acompañamiento de 90 días | G | Jefe de Proyecto | 54 | 56 |  | 80 | Esfuerzo continuo (por quincena u ocurrencia)
9 Cierre | 9.2.2 | Certificado de devolución o eliminación de datos personales | G | Seguridad | 56 | 56 |  | 80 | Con entregable (detalle por planificación gradual)
Total HH esperadas de los 222 paquetes
Fuente: Formulario T-15, sección 4.2. El total programado del T-15 (216.935 HH) suma además 9.336 HH de soporte puente y 3.072 HH de reserva protegida de la Etapa 1.

## Actividades hasta H2
Actividad | Paquete | Nombre de la actividad | Responsable (familia de rol) | Personas asignadas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras | Día hábil n.º de inicio (dato T-15) | Día hábil n.º de fin (dato T-15)
1.1.1.A01 | 1.1.1 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Jefe de Proyecto | 2 | 80 |  |  |  | — | 0 | 6
1.1.2.A01 | 1.1.2 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Jefe de Proyecto | 2 | 80 |  |  |  | — | 0 | 6
1.1.3.A01 | 1.1.3 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Jefe de Proyecto | 2 | 80 |  |  |  | — | 0 | 6
1.2.1.A01 | 1.2.1 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Arquitectura | 2 | 80 |  |  |  | — | 0 | 6
1.2.3.A01 | 1.2.3 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Arquitectura | 2 | 80 |  |  |  | — | 0 | 6
1.2.4.A01 | 1.2.4 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Calidad y pruebas | 2 | 80 |  |  |  | — | 20 | 26
1.3.1.A01 | 1.3.1 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Jefe de Proyecto | 2 | 80 |  |  |  | — | 7 | 13
1.3.2.A01 | 1.3.2 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Jefe de Proyecto | 2 | 80 |  |  |  | — | 20 | 26
1.3.3.A01 | 1.3.3 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Jefe de Proyecto | 2 | 80 |  |  |  | — | 20 | 26
1.3.4.A01 | 1.3.4 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Jefe de Proyecto | 2 | 80 |  |  |  | — | 20 | 26
1.4.1.A01 | 1.4.1 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Jefe de Proyecto | 2 | 80 |  |  |  | — | 0 | 6
1.4.2.A01 | 1.4.2 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Jefe de Proyecto | 2 | 80 |  |  |  | — | 0 | 6
1.5.1.A01 | 1.5.1 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Calidad y pruebas | 2 | 80 |  |  |  | — | 20 | 26
1.6.1.A01 | 1.6.1 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Jefe de Proyecto | 2 | 80 |  |  |  | — | 20 | 26
1.7.1.A01 | 1.7.1 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Jefe de Proyecto | 2 | 80 |  |  |  | — | 43 | 49
1.9.1.A01 | 1.9.1 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Seguridad | 2 | 80 |  |  |  | — | 0 | 6
1.9.2.A01 | 1.9.2 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Seguridad | 2 | 80 |  |  |  | — | 0 | 6
1.9.3.A01 | 1.9.3 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Seguridad | 2 | 80 |  |  |  | — | 20 | 26
2.1.1.A01 | 2.1.1 | Levantamiento de insumos y análisis | Arquitectura | 2 | 80 |  |  |  | 1.2.1.A01 | 20 | 26
2.1.1.A02 | 2.1.1 | Elaboración del entregable | Arquitectura | 2 | 80 |  |  |  | 2.1.1.A01 | 27 | 33
2.1.1.A03 | 2.1.1 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Arquitectura | 2 | 80 |  |  |  | 2.1.1.A02 | 34 | 40
2.1.2.A01 | 2.1.2 | Levantamiento de insumos y análisis | Arquitectura | 2 | 80 |  |  |  | — | 20 | 26
2.1.2.A02 | 2.1.2 | Elaboración del entregable | Arquitectura | 2 | 80 |  |  |  | 2.1.2.A01 | 27 | 33
2.1.2.A03 | 2.1.2 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Arquitectura | 2 | 80 |  |  |  | 2.1.2.A02 | 34 | 40
2.1.3.A01 | 2.1.3 | Levantamiento de insumos y análisis | Datos | 2 | 80 |  |  |  | — | 20 | 26
2.1.3.A02 | 2.1.3 | Elaboración del entregable | Datos | 2 | 80 |  |  |  | 2.1.3.A01 | 27 | 33
2.1.3.A03 | 2.1.3 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Datos | 2 | 80 |  |  |  | 2.1.3.A02 | 34 | 40
2.2.1.A01 | 2.2.1 | Levantamiento de insumos y análisis | Seguridad | 2 | 80 |  |  |  | — | 20 | 26
2.2.1.A02 | 2.2.1 | Elaboración del entregable | Seguridad | 2 | 80 |  |  |  | 2.2.1.A01 | 27 | 33
2.2.1.A03 | 2.2.1 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Seguridad | 2 | 80 |  |  |  | 2.2.1.A02 | 34 | 40
2.2.3.A01 | 2.2.3 | Levantamiento de insumos y análisis | Seguridad | 4 | 80 |  |  |  | — | 43 | 46
2.2.3.A02 | 2.2.3 | Elaboración del entregable | Seguridad | 4 | 80 |  |  |  | 2.2.3.A01 | 47 | 50
2.2.3.A03 | 2.2.3 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Seguridad | 4 | 80 |  |  |  | 2.2.3.A02 | 51 | 54
2.2.4.A01 | 2.2.4 | Levantamiento de insumos y análisis | Seguridad | 2 | 80 |  |  |  | — | 20 | 26
2.2.4.A02 | 2.2.4 | Elaboración del entregable | Seguridad | 2 | 80 |  |  |  | 2.2.4.A01 | 27 | 33
2.2.4.A03 | 2.2.4 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Seguridad | 2 | 80 |  |  |  | 2.2.4.A02 | 34 | 40
2.3.1.A01 | 2.3.1 | Levantamiento de insumos y análisis | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | — | 0 | 6
2.3.1.A02 | 2.3.1 | Elaboración del entregable | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 2.3.1.A01 | 7 | 13
2.3.1.A03 | 2.3.1 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 2.3.1.A02 | 14 | 20
2.3.2.A01 | 2.3.2 | Levantamiento de insumos y análisis | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | — | 0 | 6
2.3.2.A02 | 2.3.2 | Elaboración del entregable | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 2.3.2.A01 | 7 | 13
2.3.2.A03 | 2.3.2 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 2.3.2.A02 | 14 | 20
2.3.3.A01 | 2.3.3 | Levantamiento de insumos y análisis | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | — | 20 | 26
2.3.3.A02 | 2.3.3 | Elaboración del entregable | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 2.3.3.A01 | 27 | 33
2.3.3.A03 | 2.3.3 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 2.3.3.A02 | 34 | 40
2.4.1.A01 | 2.4.1 | Levantamiento de insumos y análisis | Arquitectura | 5 | 80 |  |  |  | 2.1.1.A03, 2.1.3.A03, 2.2.1.A03, 2.2.3.A03, 2.2.4.A03 | 55 | 57
2.4.1.A02 | 2.4.1 | Elaboración del entregable | Arquitectura | 5 | 80 |  |  |  | 2.4.1.A01 | 58 | 60
2.4.1.A03 | 2.4.1 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Arquitectura | 5 | 80 |  |  |  | 2.4.1.A02 | 61 | 63
2.5.1.A01 | 2.5.1 | Levantamiento de insumos y análisis | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | — | 43 | 49
2.5.1.A02 | 2.5.1 | Elaboración del entregable | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 2.5.1.A01 | 50 | 56
2.5.1.A03 | 2.5.1 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 2.5.1.A02 | 57 | 63
2.5.2.A01 | 2.5.2 | Levantamiento de insumos y análisis | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | — | 43 | 49
2.5.2.A02 | 2.5.2 | Elaboración del entregable | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 2.5.2.A01 | 50 | 56
2.5.2.A03 | 2.5.2 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 2.5.2.A02 | 57 | 63
2.6.1.A01 | 2.6.1 | Levantamiento de insumos y análisis | Implantación | 2 | 80 |  |  |  | — | 20 | 26
2.6.1.A02 | 2.6.1 | Elaboración del entregable | Implantación | 2 | 80 |  |  |  | 2.6.1.A01 | 27 | 33
2.6.1.A03 | 2.6.1 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Implantación | 2 | 80 |  |  |  | 2.6.1.A02 | 34 | 40
2.6.2.A01 | 2.6.2 | Levantamiento de insumos y análisis | Implantación | 2 | 80 |  |  |  | — | 43 | 49
2.6.2.A02 | 2.6.2 | Elaboración del entregable | Implantación | 2 | 80 |  |  |  | 2.6.2.A01 | 50 | 56
2.6.2.A03 | 2.6.2 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Implantación | 2 | 80 |  |  |  | 2.6.2.A02 | 57 | 63
2.6.3.A01 | 2.6.3 | Levantamiento de insumos y análisis | Implantación | 2 | 80 |  |  |  | — | 65 | 71
2.6.3.A02 | 2.6.3 | Elaboración del entregable | Implantación | 2 | 80 |  |  |  | 2.6.3.A01 | 72 | 78
2.6.3.A03 | 2.6.3 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Implantación | 2 | 80 |  |  |  | 2.6.3.A02 | 79 | 85
3.1.4.A01 | 3.1.4 | Levantamiento de insumos y análisis | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | — | 65 | 71
3.1.4.A02 | 3.1.4 | Elaboración del entregable | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 3.1.4.A01 | 72 | 78
3.1.4.A03 | 3.1.4 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 3.1.4.A02 | 79 | 85
3.2.1.A01 | 3.2.1 | Levantamiento de insumos y análisis | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 5.2.1.A01 | 65 | 71
3.2.1.A02 | 3.2.1 | Elaboración del entregable | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 3.2.1.A01 | 72 | 78
3.2.1.A03 | 3.2.1 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 3.2.1.A02 | 79 | 85
3.2.2.A01 | 3.2.2 | Levantamiento de insumos y análisis | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 5.2.1.A01 | 65 | 71
3.2.2.A02 | 3.2.2 | Elaboración del entregable | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 3.2.2.A01 | 72 | 78
3.2.2.A03 | 3.2.2 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 3.2.2.A02 | 79 | 85
3.2.3.A01 | 3.2.3 | Levantamiento de insumos y análisis | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 5.2.1.A01 | 65 | 71
3.2.3.A02 | 3.2.3 | Elaboración del entregable | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 3.2.3.A01 | 72 | 78
3.2.3.A03 | 3.2.3 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 3.2.3.A02 | 79 | 85
3.2.4.A01 | 3.2.4 | Levantamiento de insumos y análisis | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 5.2.1.A01 | 65 | 71
3.2.4.A02 | 3.2.4 | Elaboración del entregable | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 3.2.4.A01 | 72 | 78
3.2.4.A03 | 3.2.4 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 3.2.4.A02 | 79 | 85
3.2.5.A01 | 3.2.5 | Levantamiento de insumos y análisis | Seguridad | 2 | 80 |  |  |  | 5.2.1.A01 | 65 | 71
3.2.5.A02 | 3.2.5 | Elaboración del entregable | Seguridad | 2 | 80 |  |  |  | 3.2.5.A01 | 72 | 78
3.2.5.A03 | 3.2.5 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Seguridad | 2 | 80 |  |  |  | 3.2.5.A02 | 79 | 85
3.10.2.1.A01 | 3.10.2.1 | Levantamiento de insumos y análisis | Calidad y pruebas | 2 | 80 |  |  |  | — | 20 | 26
3.10.2.1.A02 | 3.10.2.1 | Elaboración del entregable | Calidad y pruebas | 2 | 80 |  |  |  | 3.10.2.1.A01 | 35 | 41
3.10.2.1.A03 | 3.10.2.1 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | Calidad y pruebas | 2 | 80 |  |  |  | 3.10.2.1.A02 | 50 | 56
5.1.1.A01 | 5.1.1 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Arquitectura | 2 | 80 |  |  |  | — | 20 | 26
5.1.2.A01 | 5.1.2 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Arquitectura | 2 | 80 |  |  |  | 2.3.1.A03, 2.3.2.A03 | 21 | 27
5.2.1.A01 | 5.2.1 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | — | 20 | 26
5.2.2.A01 | 5.2.2 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | — | 65 | 71
5.2.3.A01 | 5.2.3 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Arquitectura | 2 | 80 |  |  |  | — | 65 | 71
5.3.1.A01 | 5.3.1 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | — | 65 | 71
5.3.2.A01 | 5.3.2 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | — | 65 | 71
5.3.3.A01 | 5.3.3 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | — | 65 | 71
6.1.1.A01 | 6.1.1 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 5.1.2.A01 | 43 | 49
6.1.1.A02 | 6.1.1 | Prueba o evaluación, corrección y acta | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 6.1.1.A01 | 50 | 56
6.1.2.A01 | 6.1.2 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 5.1.2.A01 | 43 | 49
6.1.2.A02 | 6.1.2 | Prueba o evaluación, corrección y acta | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 6.1.2.A01 | 50 | 56
6.1.3.A01 | 6.1.3 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 5.1.2.A01 | 43 | 49
6.1.3.A02 | 6.1.3 | Prueba o evaluación, corrección y acta | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 6.1.3.A01 | 50 | 56
6.1.4.A01 | 6.1.4 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 5.1.2.A01 | 43 | 49
6.1.4.A02 | 6.1.4 | Prueba o evaluación, corrección y acta | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 6.1.4.A01 | 50 | 56
6.1.5.A01 | 6.1.5 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 5.1.2.A01 | 65 | 71
6.1.5.A02 | 6.1.5 | Prueba o evaluación, corrección y acta | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 6.1.5.A01 | 72 | 78
6.2.1.A01 | 6.2.1 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | — | 65 | 71
6.2.1.A02 | 6.2.1 | Prueba o evaluación, corrección y acta | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 6.2.1.A01 | 72 | 78
6.3.3.A01 | 6.3.3 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | — | 65 | 71
6.3.3.A02 | 6.3.3 | Prueba o evaluación, corrección y acta | Operación / SRE | 2 | 80 |  |  |  | 6.3.3.A01 | 72 | 78
7.2.3.A01 | 7.2.3 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | Implantación | 2 | 80 |  |  |  | — | 20 | 26
7.2.3.A02 | 7.2.3 | Prueba o evaluación, corrección y acta | Implantación | 2 | 80 |  |  |  | 7.2.3.A01 | 75 | 81
Fuente: Formulario T-15, Tabla 6.1b. Se muestran las 108 actividades de los paquetes que terminan hasta el H2; los demás paquetes se detallan por planificación gradual antes de cada fase (T-15, sección 6.1 y Figura T15.3).
Formulas:
Inicio = WORKDAY('Parámetros'!$B3-1,[Día hábil n.º de inicio (dato T-15)]+1)
Fin = WORKDAY('Parámetros'!$B3-1,[Día hábil n.º de fin (dato T-15)]+1)
Días hábiles = NETWORKDAYS([Inicio],[Fin])

## Esfuerzo continuo
Paquete | Nombre del paquete | Clase | Inicio (mes) | Fin (mes) | HH (E) | Regla de programación | Relevos u ocurrencias | HH máximas por relevo u ocurrencia
1.2.2 | Documento de reglas de ruteo capturadas al planificador de rutas | G | 1 | 3 | 80 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 6 | 13.3
1.3.5 | Reunión semanal de seguimiento con su informe semanal | R | 1 | 20 | 480 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 40 | 12
1.4.3 | Registro de solicitudes de cambio con análisis de impacto | R | 1 | 56 | 896 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 112 | 8
1.5.2 | Puertas de calidad automáticas en la cadena de integración (cobertura mínima del 80 %) | G | 6 | 20 | 80 | Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica | 10 | 8
1.6.2 | Registro de riesgos revisado en cada Comité de Proyecto | R | 1 | 20 | 160 | Una actividad por ocurrencia (quincenal, en cada Comité de Proyecto), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 40 | 4
1.8.1 | Oficina de gestión del proyecto con metodología basada en el PMBOK | R | 1 | 20 | 320 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 40 | 8
1.8.2 | Actas del Comité Ejecutivo mensual, con la aprobación de los cambios de alcance | R | 1 | 56 | 448 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 56 | 8
1.8.3 | Actas del Comité de Proyecto quincenal | R | 1 | 20 | 240 | Una actividad por ocurrencia (quincenal), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 40 | 6
1.8.4 | Actas del Comité de Arquitectura mensual | R | 1 | 56 | 448 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 56 | 8
1.8.5 | Actas del Comité de Operación mensual, desde el mes 13 | R | 13 | 56 | 352 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 44 | 8
1.8.6 | Informe mensual de avance con valor ganado | R | 1 | 20 | 480 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 20 | 24
1.8.7 | Tablero de estado del proyecto disponible para el CLIENTE | R | 2 | 56 | 440 | Una actividad cada 2 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo | 55 | 8
1.8.8 | Espacio colaborativo con la documentación, los entregables, las actas, los riesgos y los cambios | R | 1 | 56 | 448 | Una actividad cada 2 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo | 56 | 8
1.9.4 | Certificación ISO/IEC 27001 vigente y entrega anual de los informes de certificación | R | 1 | 56 | 224 | Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 5 | 44.8
1.9.5 | Garantía de fiel cumplimiento, seguros y certificados laborales vigentes durante el contrato | R | 1 | 56 | 224 | Una actividad cada 4 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo | 28 | 8
2.2.2 | Modelado de amenazas por componente y por integración externa, actualizado ante cada cambio | E | 3 | 10 | 240 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 16 | 15
3.11.1 | Documentación técnica, funcional, de arquitectura, de operación y de seguridad | G | 15 | 21 | 80 | Una actividad cada 2 quincenas, por presencia continua o periódica | 7 | 11.4
3.11.2 | Base de conocimiento de incidentes y decisiones de diseño | G | 10 | 20 | 80 | Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica | 8 | 10
3.11.3 | Estándares de codificación y documentación de interfaces en OpenAPI y AsyncAPI | G | 4 | 20 | 80 | Una actividad cada 4 quincenas, por presencia continua o periódica | 9 | 8.9
3.11.4 | Inventario de componentes (SBOM) con sus licencias de código abierto | G | 4 | 20 | 80 | Una actividad cada 4 quincenas, por presencia continua o periódica | 9 | 8.9
3.11.5 | Depósito del código fuente en el repositorio del CLIENTE en cada liberación | G | 6 | 20 | 80 | Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica | 10 | 8
4.2.1 | Marcha blanca de la Etapa 1 con conciliación diaria (H6) | A | 13 | 15 | 7392 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en 20 relevos o puestos | 120 | 61.6
4.2.2 | Estabilización de la Etapa 1 en el turno de noche y acompañamiento en ruta | A | 16 | 20 | 5408 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes | 92 | 61.6
4.3.1 | Marcha blanca de la Etapa 2 en convivencia con la Etapa 1 y fuente única de datos (H11) | A | 19 | 20 | 4928 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en 20 relevos o puestos | 80 | 61.6
4.3.2 | Estabilización de la Etapa 2 con Comercial, Finanzas, cadenas y transportistas | A | 21 | 22 | 2464 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes | 40 | 62.1
7.1.2 | Programa de capacitación continua del turno de noche por la rotación del 38 % | R | 13 | 56 | 2816 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 88 | 32
7.1.3 | Procedimiento de incorporación de los conductores de los transportistas en el andén | T | 13 | 20 | 160 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 16 | 10
7.1.4 | Traspaso al equipo de TI de cuatro personas del CLIENTE | T | 15 | 20 | 160 | 2 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica | 2 | 80
7.1.5 | Materiales de capacitación: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes y videos tutoriales | T | 10 | 18 | 160 | 2 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica | 2 | 80
7.2.1 | Acompañamiento del personal con 20 o 30 años en la compañía | T | 10 | 16 | 160 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 14 | 11.4
7.2.4 | Procedimientos operativos afectados, rediseñados y documentados | T | 11 | 20 | 160 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 20 | 8
7.2.5 | Medición de la adopción y plan de acción correctiva | T | 13 | 21 | 160 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 18 | 8.9
8.1.1 | Servicio de centro de operaciones 24×7 y mesa de servicio durante los 36 meses de operación (04:00 a 22:00; 24×7 en septiembre y diciembre) | C | 21 | 56 | 26280 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes | 432 | 62
8.1.2 | Servicio de gestión de incidentes, problemas y niveles de servicio del Art. 78° durante los 36 meses de operación (tercer agente en franjas valle desde el mes 25) | C | 21 | 56 | 54239 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes | 679 | 79.9
8.1.3 | Servicio de continuidad y pruebas semestrales de recuperación ante desastres durante los 36 meses de operación | G | 21 | 56 | 80 | 6 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica | 6 | 13.3
8.1.4 | Actualizaciones anuales del Plan de Reversibilidad durante los 36 meses de operación | R | 21 | 56 | 288 | Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia | 6 | 48
8.1.5 | Servicio de centro de operaciones de seguridad 24×7 con SIEM durante los 36 meses de operación | C | 13 | 56 | 32112 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes | 528 | 62
8.1.6 | Pruebas mensuales de restauración de respaldos durante los 36 meses de operación | R | 21 | 56 | 576 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 36 | 16
8.2.1 | Mantenimiento correctivo y evolutivo del software durante los 36 meses de operación, con bolsa anual de horas y fuera de las ventanas de congelamiento | R | 21 | 56 | 4608 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 64
8.2.2 | Mantenimiento de ciberseguridad durante los 36 meses de operación: vulnerabilidades, intrusión anual e inyección de fallas | R | 21 | 56 | 1152 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 16
8.2.3 | Mantenimiento del hardware durante los 36 meses de operación: sala técnica, racks, gabinetes de borde y equipamiento de terreno | R | 21 | 56 | 1152 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 16
8.2.4 | Registro y reducción de la deuda técnica durante los 36 meses de operación | R | 21 | 56 | 2304 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 32
8.2.5 | Actualizaciones anuales de los componentes de base durante los 36 meses de operación | R | 21 | 56 | 288 | Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia | 6 | 48
8.2.6 | Revisiones semestrales de las instalaciones eléctricas de la sala durante los 36 meses de operación | R | 21 | 56 | 288 | Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 6 | 48
8.2.7 | Ciclo de vida del equipamiento durante los 36 meses de operación: reposición y disposición final | R | 21 | 56 | 864 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 12
8.3.1 | Innovación 2: mantenimiento de escenarios de regresión (INN-02.P4, segunda parte) | R | 21 | 56 | 576 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 8
8.3.2 | Innovación 3: revisión semestral de parámetros durante los 36 meses de operación (INN-03.P5) | R | 21 | 56 | 288 | Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 6 | 48
8.3.3 | Innovación 4: línea base y liquidaciones en sombra (INN-04.P2) | G | 21 | 23 | 80 | 3 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica | 3 | 26.7
8.3.4 | Innovación 4: liquidación mensual del tramo variable, meses 24 a 56 (INN-04.P3) | R | 24 | 56 | 528 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 33 | 16
8.3.5 | Innovación 5: despliegue gradual por rutas (INN-05.P4, segunda parte) | G | 22 | 26 | 80 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 10 | 8
8.3.6 | Innovación 5: bloque 4 condicionado (INN-05.P5) | G | 24 | 27 | 80 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 8 | 10
8.4.1 | Gestión de la capacidad con proyección trimestral durante los 36 meses de operación | R | 21 | 56 | 576 | Una actividad por ocurrencia (trimestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 12 | 48
8.4.2 | Informes mensuales de consumo de nube (FinOps) durante los 36 meses de operación | R | 21 | 56 | 576 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 36 | 16
8.4.3 | Estimaciones anuales de la huella de carbono de la operación | R | 21 | 56 | 288 | Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia | 6 | 48
8.4.4 | Actualizaciones semestrales del depósito de custodia de fuentes durante los 36 meses de operación | R | 21 | 56 | 288 | Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 6 | 48
8.5.1 | Dos jornadas anuales de actualización y capacitación del personal nuevo durante los 36 meses de operación | R | 21 | 56 | 1152 | Una actividad por ocurrencia (dos jornadas por año), ejecutada dentro de una quincena; 3 actividad(es) por ocurrencia | 18 | 64
8.5.2 | Mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante los seis meses posteriores al mes 21 | G | 21 | 27 | 80 | Una actividad cada 2 quincenas, por presencia continua o periódica | 7 | 11.4
8.5.3 | Mantenimiento de la base de conocimiento durante los 36 meses de operación, con métricas de uso | R | 21 | 56 | 576 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 8
9.2.1 | Ejecución del Plan de Reversibilidad y acompañamiento de 90 días | G | 54 | 56 | 80 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 6 | 13.3
Fuente: Formulario T-15, Tabla 6.2. Estos paquetes no producen un entregable único sino un servicio o una reunión que se repite; por eso no se dividen en actividades distintas.

## Glosario
Término | Qué es | Ejemplo en este proyecto | Fuente
Carta Gantt | Cronograma representado con barras sobre una línea de tiempo: cada fila es un trabajo y su barra va de su inicio a su fin. | Hojas «Gantt cuentas» y «Gantt paquetes». | Formulario T-14, sección 3.1
Hito | Punto verificable del cronograma contractual, sin duración, asociado a entregables, criterios de aceptación y, cuando corresponde, a un pago. Se cumple sólo con el acta firmada por la Contraparte Técnica. | H4: entrega del software de la Etapa 1 para pruebas, mes 10, 10 % del pago de la implementación. | Bases Administrativas, glosario, Art. 18.1 y Formulario E-25
Acta de aceptación | Documento con que la Contraparte Técnica del CLIENTE da por cumplido un hito. | Acta del H5 (paquete 3.8.7). | Bases Administrativas, Art. 18.1
Revisión del CLIENTE | Plazo de diez días hábiles que tiene el CLIENTE para revisar un entregable; si formula observaciones, LafroX tiene otros diez para subsanarlas. | La entrega del H4 es el 20-10-2027 y su fecha límite el 16-11-2027. | Bases Administrativas, Art. 18.3
Mes contractual | Mes contado desde el inicio del contrato (1 a 56). Las Bases fijan los meses, no las fechas. | El H7 ocurre en el mes 16. | Bases Administrativas, Art. 17°
Mes calendario | Mes real que corresponde a un mes contractual según la fecha de inicio. | Con inicio en febrero de 2027, el mes 16 es mayo de 2028. | SD7, Anexo 7.A
Etapa | Cada una de las dos entregas de la solución: la Etapa 1 (operación de bodega y reparto) y la Etapa 2 (canal moderno, portales y costo de servir). | Etapa 1: desarrollo meses 1 a 12. | Bases Administrativas, Art. 17°; SD3
Marcha blanca | Período en que la solución opera con usuarios y volumen reales, en convivencia con la forma actual de trabajar, hasta cumplir las condiciones de cierre. | Etapa 1: meses 13 a 15; Etapa 2: meses 19 y 20. | Bases Administrativas, Art. 17.3
Paso a producción | Momento en que la solución reemplaza formalmente la forma anterior de trabajar, con acta. | H7 en el mes 16 y H12 en el mes 21. | Formulario E-25
Congelamiento | Período en que el caso prohíbe pasos a producción o cambios con impacto: del 1 al 25 de septiembre, todo diciembre y los tres primeros días hábiles de cada mes. | Mes 20 (septiembre de 2028). | Caso 02, RT-10.05 y sección 13.3
EDT | Estructura de descomposición del trabajo: árbol que divide el 100 % del alcance en fases, cuentas de control y paquetes de trabajo. | 9 fases, 49 cuentas de control y 222 paquetes. | Formulario T-14; PMBOK 6.ª ed., cap. 5
Fase | Primer nivel de la EDT. Las fases 1 a 4 siguen el proceso de desarrollo (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición); las 5 a 9 agrupan adquisiciones, infraestructura, capacitación, operación y cierre. | Fase 3 Construcción. | Formulario T-14
Cuenta de control | Punto de gestión de la EDT donde se integran alcance, presupuesto y cronograma, y se mide el valor ganado. Agrupa paquetes. | 3.4 Módulos de la Etapa 1. | PMBOK 6.ª ed., p. 161
Paquete de trabajo | Nivel más bajo de la EDT: un entregable verificable, con responsable y criterio de aceptación, que se puede estimar y asignar. | 3.4.1 Recepción de mercadería (M1), 960 HH, meses 5 a 7. | PMBOK 6.ª ed., p. 161; Formulario T-14
Actividad | Acción concreta que se ejecuta para producir un paquete. Está fuera de la EDT, en el cronograma; tiene duración, personas y predecesoras. | 3.4.1.A03 Construcción, incremento 1: 80 HH, 2 personas. Se detallan en la oferta sólo hasta el H2; después, por planificación gradual. | PMBOK 6.ª ed., p. 183; FEP02
Regla del 8/80 | Cada actividad requiere entre 8 y 80 horas hombre de esfuerzo. | Un módulo de 960 HH se divide en 12 actividades de 80 HH. | Clase FEP02, diapositiva 56
Regla del período de reporte | Cada actividad cabe en el período en que se informa el avance (una quincena). | Ninguna actividad supera diez días hábiles. | Clase FEP02, diapositiva 56
Esfuerzo continuo | Paquete que no produce un entregable único sino un servicio o reunión que se repite; se programa por quincena u ocurrencia, en relevos. | 8.1.1 NOC 24×7: seis relevos por quincena. | Formulario T-15, Tabla 6.2
Horas hombre (HH) | Unidad de esfuerzo: una hora de trabajo de una persona. | Total programado: 216.935 HH. | Formulario T-15
Clase de paquete | Tipo de paquete que define su tamaño supuesto: G gestión, E diseño o configuración, D módulo, I integración, V prueba, T instalación o capacitación, R recurrente, A acompañamiento, C cobertura. | D = 960 HH por módulo. | Formulario T-15, sección 4.1
Dependencia FC | Fin-comienzo: el sucesor empieza cuando el predecesor termina. | D-20: los módulos E1 y las integraciones externas antes de la prueba de integración. | SD7, Anexo 7.B
Dependencia CC | Comienzo-comienzo: el sucesor puede empezar cuando el predecesor empezó. | D-15: base compartida y módulos E1. | SD7, Anexo 7.B
Dependencia por interfaz | El sucesor construye cuando el predecesor fijó sus contratos de interfaz e integra cuando el predecesor entregó. | D-18: preparación y preventa → rutas y reparto. | SD7, Anexo 7.B
Ruta crítica | Secuencia de trabajos con menor holgura hasta un hito: si se atrasa, se atrasa el hito. | Módulos E2 y prueba de integración E2 hasta el H9. | Formulario T-15, sección 2
Holgura o reserva de cronograma | Tiempo entre la entrega programada y la fecha límite de un hito. Absorbe atrasos sin mover el hito. | H9: 21 días hábiles. | Formulario T-15, Tabla 5.2
PERT | Técnica que estima con tres valores (optimista, más probable y pesimista) y calcula un valor esperado y una desviación. | O = 0,75 d, M = d, P = 1,25 d. | Formulario T-15, sección 5.3
Simulación de Monte Carlo | Cálculo que repite el cronograma miles de veces con duraciones y riesgos aleatorios para obtener la probabilidad de cumplir cada fecha. | 5.000 iteraciones; P(H4) = 86,5 %, el hito más expuesto. | SD8, Anexo 8.C
P50 / P80 | Fecha que se alcanza en el 50 % / 80 % de las iteraciones de la simulación. El plan se compromete al P80. | P80 del H5: 13-01-2028, antes de su límite 17-01-2028. | SD8, Anexo 8.C
Nivelación de recursos | Ajuste de fechas para que ningún día se pida más personas que las disponibles. | Desarrollo: máximo 40 personas por día, de las 48 de la división. | Formulario T-15, sección 5.1
Valor ganado | Medición del avance que acredita horas sólo por actividades terminadas, no por porcentajes declarados. | Informe mensual de avance (paquete 1.8.6). | SD6, sección 6.1.5; BTT RT-19.07
Operación | Fase de 36 meses (21 a 56) en que LafroX opera y mantiene la solución con niveles de servicio, pagada con un hito mensual. | Fase 8 de la EDT. | Bases Administrativas, Art. 17° y E-25
Planificación gradual | Técnica que detalla en actividades sólo el trabajo cercano y deja el trabajo futuro a nivel de paquete hasta que se conoce mejor. | Actividades detalladas hasta el H2; las fases siguientes se detallan antes del H2, H4, H8 y H9. | PMBOK 6.ª ed., p. 185; Formulario T-15, sección 6.1