## Slide 1
Gantt de implementación
Siguiente
Meses 1–24 · congelamientos, certificaciones, reversión y riesgos a la vista
Sep
Dic
Sep
Dic
Gris = congelamiento
Diseño e infraestructura
Construcción y pruebas E1
Migración de datos
Marcha blanca E1
Construcción y pruebas E2
Marcha blanca E2
Calidad
Gestión del cambio
Operación → m56
Cambios de software
Hitos
Riesgos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
Notes: (Transición automática.)

## Slide 2
Gantt de implementación
Siguiente
Meses 1–24 · congelamientos, certificaciones, reversión y riesgos a la vista
Sep
Dic
Sep
Dic
Gris = congelamiento
Diseño e infraestructura
Construcción y pruebas E1
Migración de datos
Marcha blanca E1
Olas 1·2·3
Construcción y pruebas E2
Marcha blanca E2
Calidad
Certif.
Certif.
restauración
Gestión del cambio
Operación → m56
Cambios de software
Hitos
Riesgos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
↺ Reversión E1
↺ Reversión E2
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H8
H7
H9
H10
H11
H12
1
1
1
2
4
1
Riesgos: m2 R-001 · m4 R-014 · m6 R-006 · m8 R-005, R-011 · m11 R-003, R-013, R-015, R-016 · m12 R-012
24
Notes: Gantt mes a mes. En gris, los congelamientos de septiembre y diciembre. La fila de Calidad muestra las certificaciones de cada etapa en los meses 9–10 y 16–17, siempre fuera de un congelamiento, y la restauración mensual de respaldos desde el mes 13, cuando hay datos reales. Migración en los meses 7 a 12; H7 en el mes 16 y H12 en el 21, cada uno con su reversión. Abajo, los riesgos en su mes estimado. (T-14, T-15, T-18, SD9 Fig. 9.9 y Tablas 9.11–9.12, SD8 Anexo 8.B)

## Slide 3
Normas y leyes
LafroX SpA
NORMA → CÓMO SE ACREDITA
ISO/IEC 25010
8 características con umbral
ISO/IEC 25012
Datos medidos y conciliados
ISO/IEC 29119
Proceso de pruebas en 3 niveles
PMBOK cap. 8
Planificar, gestionar y controlar
WCAG 2.2 AA
Herramienta + revisión manual
OWASP
Análisis estático y dinámico
ISO 9001
Marco de auditoría
CMMI-DEV N3
Madurez del proceso
LEYES
Decreto 977
≤ −18 °C registrado y retiro expedito
SII · DTE
Guía electrónica y acuse de recibo
Art. 25 bis
Jornada de conductores en el ruteo
Ley 21.719
Datos personales, desde dic-2026
GS1 · EDI
GTIN, GLN y SSCC
28
Notes: Las Bases (Art. 4.3) advierten que mencionar un estándar sin evidencia vale cero. Por eso cada norma dice cómo se acredita: ISO 25010 con ocho características y su umbral; 25012 con métricas de datos y conciliaciones; 29119 con tres niveles de proceso de prueba; PMBOK planificando, gestionando y controlando la calidad, con su costo; WCAG con herramienta y revisión manual; OWASP con análisis estático y dinámico. ISO 9001 da el marco de auditoría y CMMI nivel 3 la madurez del proceso. Leyes: Decreto 977, SII/DTE, Art. 25 bis, Ley 21.719 y GS1/EDI. (SD9 Tabla 9.2 y §9.1.4, SD2 §2.2.2)

## Slide 4
Calidad del producto
Siguiente
4 objetivos medibles · 8 características ISO/IEC 25010, cada una con su umbral
100 %
requisitos con prueba aprobada
0
defectos críticos o altos al cierre
0 min
de caída entre 05:30 y 07:00
16 de 16
resultados del Caso
Funcionalidad
100 % de requisitos probados
Desempeño
p95: preparación ≤ 1 s · preventa ≤ 1,5 s
Compatibilidad
15 de 15 integraciones
Usabilidad
WCAG 2.2 AA · guantes a −22 °C
Fiabilidad
≥ 99,9 % · RTO ≤ 4 h · RPO ≤ 15 min
Seguridad
0 hallazgos críticos o altos
Mantenibilidad
Cobertura 70 % negocio · 80 % global
Portabilidad
Mismo artefacto de QA a Producción
29
Notes: ¿Con qué se juzga la calidad? Con cuatro objetivos que el cliente usará para medir el éxito: 100 % de requisitos con prueba aprobada, cero defectos críticos o altos al cierre de cada marcha blanca, cero minutos de caída entre 05:30 y 07:00 y los 16 resultados del Caso. Y con las ocho características de ISO 25010 que exige el Art. 24, cada una con su umbral. Desempeño y fiabilidad concentran el modelo porque el despacho depende de segundos y de seguir operando sin enlace. El aseguramiento lo lidera Maximiliano Miño, que no responde a Desarrollo y puede vetar una promoción. (SD9 Tabla 9.1, Fig. 9.1–9.2, Tabla 9.3)

## Slide 5
Calidad que bloquea
7 puertas. Sin excepciones.
Calidad puede vetar una promoción
ART. 17.3 · 6 CONDICIONES PARA ACEPTAR
1
0 incidentes críticos
2
4 semanas de volumen real
3
Sin caída en despacho
4
Sin diferencias sin explicar
5
100 % usuarios certificados
6
Acta de la Contraparte
G0
Compromiso local
Formato y pruebas del módulo
G1
Solicitud de fusión
Revisión por pares · secretos
G2
Integración continua
Cobertura ≥ 70/80 % · complejidad ≤ 10 · duplicación ≤ 3 %
G3
Promoción a QA
Sin vulnerabilidades altas ni regresión de p95
G4
Preproducción
Regresión · DAST · WCAG
G5
Entrada a Producción
Pruebas habilitantes · reversión ensayada
G6
Producción supervisada
Canario · presupuesto de error
30
Notes: Siete puertas, de G0 a G6, ordenadas por costo: G0 a G2 corren en minutos sobre cada cambio; G5 dos veces en el contrato. En G2 bloquean las métricas de código: cobertura ≥ 70 % de negocio y 80 % global, complejidad ≤ 10, acoplamiento ≤ 20 clases y duplicación ≤ 3 %. Nadie puede levantar un bloqueo: se corrige o no se avanza, y el Líder de Calidad puede vetar. La aceptación exige las seis condiciones copulativas del Art. 17.3. (SD9 Fig. 9.3, Tablas 9.4 y 9.7, SD7)

## Slide 6
Pruebas: del código al terreno
Siguiente
12 tipos de prueba · todas terminan en un número o en una firma
Desarrollo
Unitarias y componente
Contratos de API
QA
Integración de 15 flujos
Sistema y regresión
DAST y accesibilidad
Preproducción
Aceptación de usuario
Carga 1,5× y estrés
Resiliencia: sitios 24 h
Migración y despliegue
Intrusión por un tercero
Terreno
14 h sin señal
−22 °C con guantes
Lluvia · > 34 °C · una mano
Producción
Recuperación: RTO ≤ 4 h
Marcha blanca: indicadores diarios
1.316 casos
80 % automatizados
21,99 TPS
carga = 1,5 × peak de septiembre
4,4 h
regresión completa, en una noche
0 datos reales
en pruebas sin anonimizar
31
Notes: Cada prueba corre en un ambiente cada vez más parecido a producción, y lo que se promueve es la misma imagen. Desarrollo: unitarias y contratos. QA: integración de las 15 interfaces y regresión. Preproducción: aceptación de usuario, carga, resiliencia, migración e intrusión. Lo que no cabe en la nube se prueba en terreno: 14 horas sin señal y cámara a −22 °C con guantes. La carga no se elige: es 1,5 veces el peak, 21,99 TPS. 1.316 casos con 80 % automatizados; la regresión completa cabe en una noche. Ningún ambiente de prueba usa datos reales sin anonimizar. (SD9 Fig. 9.4–9.5, Tablas 9.8–9.9, T-13)

## Slide 7
Trazabilidad y mejora
DE EXTREMO A EXTREMO · EJEMPLO: RETIRO EN < 2 H
Origen
Retiro sanitario en < 2 h
Requisito
RF-09.01 trazabilidad
Componente
M9 Calidad y trazabilidad
Paquete EDT
3.4.4 Cadena de frío y retiro
Prueba
Simulacro de retiro
Código
Fusión con el ID del requisito
Despliegue
Digest de la imagen firmada
Aceptación
Acta del H7
MEJORA CONTINUA · PDCA
Planificar
causa raíz y dueño
Hacer
corregir proceso
Actuar
cerrar o escalar
Verificar
mismo criterio
Diagramas de control · Pareto · causa raíz
COSTO DE LA CALIDAD
11.136 HH
5,1 % del total
■ Prevención 37,9 %
■ Evaluación 62,1 %
32
Notes: La trazabilidad une todo: con el mismo ejemplo del inicio, el retiro en menos de dos horas, se sigue la cadena desde el Caso hasta el acta del H7, pasando por requisito, módulo, paquete de la EDT, prueba, código y despliegue. La matriz se genera desde el repositorio, no a mano. La verificación la hace el equipo; la validación, el cliente en cada hito. Cuando un resultado se desvía, el ciclo PDCA lo corrige con diagramas de control, Pareto y causa raíz, y cierra solo con evidencia. El costo de conformidad es 11.136 HH, el 5,1 % de la línea base: 37,9 % prevención y 62,1 % evaluación. (SD9 Fig. 9.6–9.8, Tablas 9.5–9.6)