## Slide 1
Propuesta
Técnica
Sistema Integral de Gestión Logística Puelche
Licitación TFEP-01/2026 · Distribuidora Puelche S.A.
lafrox.github.io
LafroX SpA
Siguiente
Notes: Buenos días. Somos LafroX SpA y presentamos nuestra Propuesta Técnica para la Licitación TFEP-01/2026 de Distribuidora Puelche: el Sistema Integral de Gestión Logística Puelche.

## Slide 2
LafroX SpA
MARZO 2026 · RETIRO SANITARIO
9 días
para identificar a los clientes afectados
4.800 kg
retirados
6 meses
de suspensión del proveedor
6 %
de las ventas en riesgo
01
Notes: Marzo de 2026: un retiro sanitario. Puelche tardó nueve días en saber a qué clientes había llegado el producto. 4.800 kilos retirados y el proveedor de lácteos —6 % de las ventas— suspendió a Puelche por seis meses. Recuerden: nueve días. (Fuente: SD2)

## Slide 3
Problemática
Siguiente
LafroX SpA
Tres problemas, una sola causa
CAUSA RAÍZ
El dato no se registra donde ocurre el hecho.
01
Habilitación sanitaria en riesgo
retiro
9 días
02
Servicio que pierde competitividad
OTIF
82,4 %
03
Costo de servir desconocido
prorrateo de
2016
02
Notes: Tres problemas que parecen distintos: habilitación sanitaria comprometida (41 % de recepciones sin lote en el producto del retiro), servicio que pierde competitividad (OTIF 82,4 %, 4,2 % de reentregas) y un costo de servir calculado con un prorrateo de 2016 ($4,2 M/mes en diferencias de rendición). La misma causa: el dato no se registra donde ocurre. (SD2)

## Slide 4
Datos Clave
Hoy → meta
Retiro sanitario
HOY
9 días
META
< 2 h
OTIF
HOY
82,4 %
META
> 95 %
Sin lote (prod. retirado)
HOY
41 %
META
0 %
Reentregas
HOY
4,2 %
META
< 1 %
Merma por vencimiento
HOY
1,7 %
META
≤ 1,0 %
Diferencias de rendición
HOY
$4,2 M/mes
META
Mismo día
03
Notes: Los números con que nos van a medir: OTIF de 82,4 % a sobre 95 %; reentregas de 4,2 % a menos de 1 %; ninguna recepción sin lote en los productos que lo requieren; merma de 1,7 % a 1 %; rendición cuadrada el mismo día; y el retiro, de nueve días a menos de dos horas. (SD2, Tabla 2.1)

## Slide 5
Quiénes somos
LafroX SpA
124
especialistas desde 2012
24×7
NOC, SOC y Mesa de Servicios
4
credenciales: ISO 9001 · 27001 · 20000-1 · CMMI N3
Ya operamos a mayor escala
Puelche vs. nuestros proyectos de referencia
Camiones
420 · LogiNacional
96 · Puelche
Entregas diarias
22.000 · LogiNacional
≈1.400 · Puelche
Preventistas
280 · Lácteos del Sur
62 · Puelche
04
Notes: Ya resolvimos este problema a mayor escala: LogiNacional opera 420 camiones y 22.000 entregas diarias; Puelche, 96 camiones y unas 1.400. Somos 124 especialistas, con NOC 24×7 y certificaciones ISO 9001, 27001 y 20000-1, y evaluación CMMI-DEV nivel 3. (SD1 y Formulario T-6)

## Slide 6
Alcance
Capturar → Explotar
El ERP sigue emitiendo
los documentos tributarios
Etapa 1
Etapa 2
Preventa
Recepción con lote
Bodega FEFO y rutas
Frío, entrega y efectivo
Producción: mes 16
Portal de clientes
Canal moderno (EDI)
Costo de servir
Producción: mes 21
05
Notes: Dos etapas. La Etapa 1 captura el dato donde nace —preventa, recepción con lote, bodega FEFO, rutas, frío, entrega y efectivo— y entra a producción en el mes 16. La Etapa 2 lo explota —portal, canal moderno EDI y costo de servir— en el mes 21. El ERP sigue siendo el emisor tributario. (SD3)

## Slide 7
Esquema de solución
Siguiente
Subdocumento 3 · ciclo logístico, trazabilidad del lote y continuidad sin conexión
Figura 3.1 · Ciclo logístico de la solución
06
Figura 3.2 · Trazabilidad y cadena de frío
Figura 3.3 · Continuidad durante cortes
Notes: El esquema de solución tiene tres vistas complementarias. La Figura 3.1 muestra el ciclo logístico: los pedidos de preventa, del canal moderno y del portal pasan por la planificación de rutas, la preparación y la entrega, que registra cobros, devoluciones y envases; el ERP recibe el detalle preparado y sigue siendo el único emisor tributario. La Figura 3.2 sigue el lote desde la recepción hasta la entrega: ante un retiro, la lista de clientes afectados se obtiene en menos de dos horas. La Figura 3.3 muestra la continuidad: preventa y reparto trabajan 14 horas sin señal y el centro de distribución al menos 24 horas sin enlace; al volver la conexión, la sincronización tarda como máximo 10 minutos y 2 horas, respectivamente. (SD3, Figuras 3.1 a 3.3)

## Slide 8
Mapa de módulos
Siguiente
Interfaces → módulos → sistemas externos · la etiqueta indica la etapa de producción
INTERFACES
App Preventa
App Reparto
App Bodega
Portal Clientes
Portal Transportistas
Portal Proveedores
Consolas
Bodega y calidad
M1
Recepción
Etapa 1
M2
Inventario
Etapa 1
M5
Preparación
Etapa 1
M9
Calidad y trazabilidad
Etapa 1
M12
Telemetría
Etapa 1
Canal moderno
M11
EDI
Etapa 2
Pedido electrónico → M3
Preventa, rutas y reparto
M3
Preventa
Etapa 1
M4
Rutas + GIS
Etapa 1
M6
Reparto
Etapa 1
M8
Devoluciones y envases
Etapa 1
Datos y rendición
M7
Cobranza y rendición
Etapa 1
M10
Analítica BI
Etapa 1 y 2
OTIF y costo de servir
BASE COMÚN identidad · integración · auditoría · sin conexión · observabilidad
SISTEMAS EXTERNOS
ERP 2017
Único emisor tributario · vía ACL
Geolocalización
Mapas y posición para rutas
Cadenas
EDI con el canal moderno
07
Transbank
Pagos
INTEGRACIÓN · ETAPA 2
Notes: El mapa del sistema: siete interfaces, doce módulos agrupados por frente y los tres sistemas externos: ERP, Transbank y geolocalización; las cadenas se integran por EDI en la Etapa 2. Solo el canal moderno (M11) espera a la Etapa 2. El dato fluye de recepción a inventario, preparación y reparto. El ERP es el único emisor tributario y se accede vía una capa anticorrupción (ACL); M10 consolida OTIF y costo de servir. (SD3 Fig. 3.4–3.8, SD4 Anexo 4-F)

## Slide 9
Arquitectura lógica
Siguiente
Subdocumento 4 · Figura 1 · Vista general completa de la arquitectura lógica
1 Presentación · captura y muestra la información
08
2 Borde y exposición · protege la entrada
3 Puerta de enlace de servicios · valida las solicitudes
4 Lógica de negocio · aplica las reglas de M1–M12 en Laravel
5 Integración y eventos · conserva y distribuye eventos
6 Acceso a datos · administra la persistencia
7 Seguridad · transversal a todas las capas
8 Observabilidad · transversal a todas las capas
Notes: La vista general relaciona a cada actor con su aplicación, portal o consola y con los módulos M1 a M12. Se lee en ocho capas: presentación captura y muestra la información, el borde protege la entrada, la puerta de enlace valida las solicitudes, el negocio aplica las reglas en Laravel, la integración conserva y distribuye eventos y el acceso a datos administra la persistencia; seguridad y observabilidad atraviesan todas las capas. Las conexiones son intercambios autorizados, no acceso directo a las bases de datos, y la puerta local permite que la bodega siga operando sin WAN. (SD4, Figura 1)

## Slide 10
Arquitectura física
Siguiente
Subdocumento 4 · Figura 14 · Vista general de la arquitectura física híbrida
09
Notes: La vista general se lee en tres franjas. Arriba, quienes llegan desde fuera: portales y terminales por el borde global hacia API Gateway, la casa matriz y el teletrabajo por Verified Access y las cadenas de supermercados por AS2. Al centro, AWS: la región primaria sa-east-1, con la VPC de producción y la VPC Hub, y us-east-1 para la recuperación ante desastres. Abajo, las cinco instalaciones con cómputo, cada una con su túnel VPN: el CD Talca con un clúster Proxmox y Ceph de tres nodos, el CD Concepción con dos servidores y los tres cross-docking con dos mini-PC cada uno. Cada bodega confirma sus operaciones contra su propio WMS. (SD4, Figura 14)

## Slide 11
Arquitectura híbrida
La nube coordina; la bodega no se detiene.
RTO ≤ 4 h
RPO ≤ 15 min
≥ 99,9 %
14 h sin señal en terreno
24 h sin enlace en el CD
AWS São Paulo
Núcleo · 2 zonas de disponibilidad
DR Virginia
activo-pasivo
Fibra
LTE
Starlink
CD Talca
Clúster de 3 nodos
CD Concepción
2 servidores
XD Curicó
2 mini-PC
XD Chillán
2 mini-PC
XD Los Ángeles
2 mini-PC
Monolito modular Laravel · 8 capas · 22 ADR
10
Notes: Arquitectura híbrida: núcleo en AWS São Paulo (2 zonas) con recuperación en Virginia; cómputo local en cada CD y cross-docking. Sin enlace, la bodega opera 24 h y la preventa y el reparto 14 h sin señal; al volver todo se reconcilia sin duplicados (UUID). En los CD, tres caminos: fibra, LTE y Starlink; en los cross-docking, Starlink con respaldo LTE. RTO 4 h, RPO 15 min. Monolito modular en Laravel para que el equipo de TI de Puelche (4 personas) lo sostenga. (SD4, SD5)

## Slide 12
Lote y vencimiento al ingresar
Historia térmica; decide Calidad
Pallet o canastillo con su lote
Paradas y temperatura
Firma, foto o QR
Datos con una sola verdad
Recepción
Lote
Unidad
Ruta
Entrega
Siguiente
15 dominios · una sola fuente por dato · custodia EPCIS 2.0
Migración: 16 GB de origen · 0 diferencias sin explicar
11
Notes: Cada dato tiene una sola fuente que puede escribirlo. El lote se sigue de punta a punta con EPCIS 2.0: recepción, lote con historia térmica, unidad, ruta y entrega con evidencia. La decisión sanitaria la toma Calidad. Migramos unos 16 GB de origen (32 GB estimados en destino) con cero diferencias sin explicar, en la ventana 22:00–06:00. (SD5)

## Slide 13
Metodología
Siguiente
LafroX SpA
PMBOK + RUP + DevSecOps
Valor ganado: alerta si SPI/CPI < 0,90
Iteraciones de 2 semanas
Compuertas que bloquean
Sin despliegues en sep. y dic.
Ritmo de gobierno
Semanal
Seguimiento
Quincenal
Comité de Proyecto
Mensual
Ejecutivo y Arquitectura
Mes 13–56
Comité de Operación
Fases RUP
Inicio
Elaboración
Construcción
Transición
12
Notes: PMBOK adaptado a 56 meses con valor ganado (alerta si SPI o CPI < 0,90); RUP en iteraciones de dos semanas; DevSecOps con compuertas que bloquean (pruebas, análisis estático, contratos, cobertura 70/80 %). Nada se despliega en septiembre, diciembre ni los tres primeros días hábiles del mes. (SD6)

## Slide 14
EDT: así se organiza el trabajo
Siguiente
9 fases · 49 cuentas de control · 222 paquetes de trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses
Fase 1
Inicio
9 CC · 35 PT
6.920 HH
Fase 2
Elaboración
6 CC · 18 PT
4.320 HH
Fase 3
Construcción
11 CC · 79 PT
33.280 HH
Fase 4
Transición
3 CC · 10 PT
20.672 HH
Fase 5
Adquisiciones
4 CC · 13 PT
1.040 HH
Fase 6
Infraestructura
6 CC · 24 PT
3.840 HH
Fase 7
Capacitación y cambio
3 CC · 13 PT
4.736 HH
Fase 8
Operación y soporte
5 CC · 26 PT
129.879 HH
Fase 9
Cierre
2 CC · 4 PT
320 HH
Las fases 1 a 4 se repiten en cada etapa
Operación concentra 129.879 HH
13
Notes: La EDT ordena el trabajo en nueve fases, 49 cuentas de control y 222 paquetes. Las fases 1 a 4 se ejecutan una vez por etapa. Recorramos cada fase. (T-14 Tabla 7.1, T-15 Tabla 7.3)

## Slide 15
EDT: así se organiza el trabajo
Siguiente
9 fases · 49 cuentas de control · 222 paquetes de trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses
Fase 1
Inicio
9 CC · 35 PT
6.920 HH
Fase 2
Elaboración
6 CC · 18 PT
4.320 HH
Fase 3
Construcción
11 CC · 79 PT
33.280 HH
Fase 4
Transición
3 CC · 10 PT
20.672 HH
Fase 5
Adquisiciones
4 CC · 13 PT
1.040 HH
Fase 6
Infraestructura
6 CC · 24 PT
3.840 HH
Fase 7
Capacitación y cambio
3 CC · 13 PT
4.736 HH
Fase 8
Operación y soporte
5 CC · 26 PT
129.879 HH
Fase 9
Cierre
2 CC · 4 PT
320 HH
FASE 1 · INICIO · 9 CUENTAS DE CONTROL
1.1 Definición inicial
1.2 Alcance
1.3 Planificación
1.4 Interesados y comunicaciones
1.5 Gestión de calidad
1.6 Gestión de riesgos
1.7 Plan de reversibilidad
1.8 Gobierno y control
1.9 Cumplimiento normativo
14
Notes: Inicio: nueve cuentas de gestión —alcance, planificación, interesados, calidad, riesgos, reversibilidad, gobierno y cumplimiento—. Se ejecuta una vez por etapa. (T-14 §7.2)

## Slide 16
EDT: así se organiza el trabajo
Siguiente
9 fases · 49 cuentas de control · 222 paquetes de trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses
Fase 1
Inicio
9 CC · 35 PT
6.920 HH
Fase 2
Elaboración
6 CC · 18 PT
4.320 HH
Fase 3
Construcción
11 CC · 79 PT
33.280 HH
Fase 4
Transición
3 CC · 10 PT
20.672 HH
Fase 5
Adquisiciones
4 CC · 13 PT
1.040 HH
Fase 6
Infraestructura
6 CC · 24 PT
3.840 HH
Fase 7
Capacitación y cambio
3 CC · 13 PT
4.736 HH
Fase 8
Operación y soporte
5 CC · 26 PT
129.879 HH
Fase 9
Cierre
2 CC · 4 PT
320 HH
FASE 2 · ELABORACIÓN · 6 CUENTAS DE CONTROL
2.1 Arquitectura
2.2 Seguridad
2.3 Sala técnica y racks
2.4 Validación de diseños
2.5 Continuidad del negocio
2.6 Experiencia de usuario
15
Notes: Elaboración: arquitectura, seguridad, diseño de la sala técnica, validación, continuidad y experiencia de usuario. Cierra con el H2 en el mes 4 y, en la Etapa 2, con el H8 en el mes 14. (T-14 §7.2)

## Slide 17
EDT: así se organiza el trabajo
Siguiente
9 fases · 49 cuentas de control · 222 paquetes de trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses
Fase 1
Inicio
9 CC · 35 PT
6.920 HH
Fase 2
Elaboración
6 CC · 18 PT
4.320 HH
Fase 3
Construcción
11 CC · 79 PT
33.280 HH
Fase 4
Transición
3 CC · 10 PT
20.672 HH
Fase 5
Adquisiciones
4 CC · 13 PT
1.040 HH
Fase 6
Infraestructura
6 CC · 24 PT
3.840 HH
Fase 7
Capacitación y cambio
3 CC · 13 PT
4.736 HH
Fase 8
Operación y soporte
5 CC · 26 PT
129.879 HH
Fase 9
Cierre
2 CC · 4 PT
320 HH
FASE 3 · CONSTRUCCIÓN · 11 CUENTAS DE CONTROL
3.1 Ambientes y CI/CD
3.2 Servicios de nube
3.3 Base compartida
3.4 Módulos Etapa 1
3.5 Módulos Etapa 2
3.6 Integraciones
3.7 Migración de datos
3.8 Pruebas Etapa 1
3.9 Pruebas Etapa 2
3.10 Innovaciones
3.11 Documentación
16
Notes: Construcción: la fase más grande, 79 paquetes. Ambientes, nube, base compartida, módulos de cada etapa, integraciones, migración, pruebas, innovaciones y documentación. (T-14 §7.2)

## Slide 18
EDT: así se organiza el trabajo
Siguiente
9 fases · 49 cuentas de control · 222 paquetes de trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses
Fase 1
Inicio
9 CC · 35 PT
6.920 HH
Fase 2
Elaboración
6 CC · 18 PT
4.320 HH
Fase 3
Construcción
11 CC · 79 PT
33.280 HH
Fase 4
Transición
3 CC · 10 PT
20.672 HH
Fase 5
Adquisiciones
4 CC · 13 PT
1.040 HH
Fase 6
Infraestructura
6 CC · 24 PT
3.840 HH
Fase 7
Capacitación y cambio
3 CC · 13 PT
4.736 HH
Fase 8
Operación y soporte
5 CC · 26 PT
129.879 HH
Fase 9
Cierre
2 CC · 4 PT
320 HH
FASE 4 · TRANSICIÓN · 3 CUENTAS DE CONTROL
4.1 Plan de implantación
4.2 Marcha blanca y producción E1
4.3 Marcha blanca y producción E2
17
Notes: Transición: plan de implantación y las dos marchas blancas con su paso a producción (H7 mes 16 y H12 mes 21). (T-14 §7.2)

## Slide 19
EDT: así se organiza el trabajo
Siguiente
9 fases · 49 cuentas de control · 222 paquetes de trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses
Fase 1
Inicio
9 CC · 35 PT
6.920 HH
Fase 2
Elaboración
6 CC · 18 PT
4.320 HH
Fase 3
Construcción
11 CC · 79 PT
33.280 HH
Fase 4
Transición
3 CC · 10 PT
20.672 HH
Fase 5
Adquisiciones
4 CC · 13 PT
1.040 HH
Fase 6
Infraestructura
6 CC · 24 PT
3.840 HH
Fase 7
Capacitación y cambio
3 CC · 13 PT
4.736 HH
Fase 8
Operación y soporte
5 CC · 26 PT
129.879 HH
Fase 9
Cierre
2 CC · 4 PT
320 HH
FASE 5 · ADQUISICIONES · 4 CUENTAS DE CONTROL
5.1 Hardware
5.2 Nube y licencias
5.3 Enlaces
5.4 Acuerdos con terceros
18
Notes: Adquisiciones: hardware, nube y licencias, enlaces y acuerdos con terceros. El cliente compra el equipo de terreno; LafroX lo especifica. (T-14 §7.2)

## Slide 20
EDT: así se organiza el trabajo
Siguiente
9 fases · 49 cuentas de control · 222 paquetes de trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses
Fase 1
Inicio
9 CC · 35 PT
6.920 HH
Fase 2
Elaboración
6 CC · 18 PT
4.320 HH
Fase 3
Construcción
11 CC · 79 PT
33.280 HH
Fase 4
Transición
3 CC · 10 PT
20.672 HH
Fase 5
Adquisiciones
4 CC · 13 PT
1.040 HH
Fase 6
Infraestructura
6 CC · 24 PT
3.840 HH
Fase 7
Capacitación y cambio
3 CC · 13 PT
4.736 HH
Fase 8
Operación y soporte
5 CC · 26 PT
129.879 HH
Fase 9
Cierre
2 CC · 4 PT
320 HH
FASE 6 · INFRAESTRUCTURA · 6 CUENTAS DE CONTROL
6.1 Sala técnica Talca
6.2 Cableado
6.3 Racks y gabinetes
6.4 Seguridad física
6.5 Equipamiento de campo
6.6 Configuración de sitios
19
Notes: Infraestructura y sitios: sala técnica de Talca, cableado, racks, seguridad física, equipos de campo y configuración de los sitios, meses 3 a 12. (T-14 §7.2)

## Slide 21
EDT: así se organiza el trabajo
Siguiente
9 fases · 49 cuentas de control · 222 paquetes de trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses
Fase 1
Inicio
9 CC · 35 PT
6.920 HH
Fase 2
Elaboración
6 CC · 18 PT
4.320 HH
Fase 3
Construcción
11 CC · 79 PT
33.280 HH
Fase 4
Transición
3 CC · 10 PT
20.672 HH
Fase 5
Adquisiciones
4 CC · 13 PT
1.040 HH
Fase 6
Infraestructura
6 CC · 24 PT
3.840 HH
Fase 7
Capacitación y cambio
3 CC · 13 PT
4.736 HH
Fase 8
Operación y soporte
5 CC · 26 PT
129.879 HH
Fase 9
Cierre
2 CC · 4 PT
320 HH
FASE 7 · CAPACITACIÓN Y CAMBIO · 3 CUENTAS DE CONTROL
7.1 Capacitación por roles
7.2 Gestión del cambio
7.3 Evaluaciones y certificaciones
20
Notes: Capacitación y gestión del cambio: capacitación por rol, gestión del cambio con las cadenas y los transportistas, y certificación de usuarios. (T-14 §7.2)

## Slide 22
EDT: así se organiza el trabajo
Siguiente
9 fases · 49 cuentas de control · 222 paquetes de trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses
Fase 1
Inicio
9 CC · 35 PT
6.920 HH
Fase 2
Elaboración
6 CC · 18 PT
4.320 HH
Fase 3
Construcción
11 CC · 79 PT
33.280 HH
Fase 4
Transición
3 CC · 10 PT
20.672 HH
Fase 5
Adquisiciones
4 CC · 13 PT
1.040 HH
Fase 6
Infraestructura
6 CC · 24 PT
3.840 HH
Fase 7
Capacitación y cambio
3 CC · 13 PT
4.736 HH
Fase 8
Operación y soporte
5 CC · 26 PT
129.879 HH
Fase 9
Cierre
2 CC · 4 PT
320 HH
FASE 8 · OPERACIÓN Y SOPORTE · 5 CUENTAS DE CONTROL
8.1 Servicios de operación
8.2 Mantenimiento
8.3 Innovaciones
8.4 Informes periódicos
8.5 Transferencia
21
Notes: Operación y soporte: 36 meses de servicio, 129.879 HH. Operación, mantenimiento fuera de congelamientos, innovaciones, informes y transferencia. (T-14 §7.2)

## Slide 23
EDT: así se organiza el trabajo
Siguiente
9 fases · 49 cuentas de control · 222 paquetes de trabajo
Proyecto LafroX · 56 meses
Fase 1
Inicio
9 CC · 35 PT
6.920 HH
Fase 2
Elaboración
6 CC · 18 PT
4.320 HH
Fase 3
Construcción
11 CC · 79 PT
33.280 HH
Fase 4
Transición
3 CC · 10 PT
20.672 HH
Fase 5
Adquisiciones
4 CC · 13 PT
1.040 HH
Fase 6
Infraestructura
6 CC · 24 PT
3.840 HH
Fase 7
Capacitación y cambio
3 CC · 13 PT
4.736 HH
Fase 8
Operación y soporte
5 CC · 26 PT
129.879 HH
Fase 9
Cierre
2 CC · 4 PT
320 HH
FASE 9 · CIERRE · 2 CUENTAS DE CONTROL
9.1 Cierre de la implementación
9.2 Salida al término del contrato
22
Notes: Cierre: cierre de la implementación y salida ordenada al término del contrato, con el plan de reversibilidad (meses 54–56). (T-14 §7.2)

## Slide 24
Cómo se divide el proyecto
2 etapas + operación 8 frentes con responsable
Solapes: meses 13–15 y 19–20
BLOQUES
Etapa 1
m1–16
Etapa 2
m13–21
Operación
m21–56
FRENTES
F1 Dirección
Jefe de Proyecto
F2 Arquitectura
Arquitecto de Solución
F3 Construcción E1
Líder de Desarrollo
F4 Construcción E2
Líder de Desarrollo
F5 Plataforma
Líder de Operación/SRE
F6 Calidad
Líder de Calidad
F7 Implantación
Líder de Implantación
F8 Operación
Líder de Operación/SRE
m1
m13
m21
m56
23
Notes: Dos niveles: tres bloques contractuales —Etapa 1, Etapa 2 y Operación, solapados en los meses 13–15 y 19–20— y ocho frentes con un responsable nominado cada uno. (T-14 Tabla 7.52, T-15 Tabla 7.1)

## Slide 25
Gantt de implementación
Siguiente
Meses 1–24 · congelamientos, reversión y riesgos a la vista
Sep
Dic
Sep
Dic
Gris = congelamiento
Diseño e infraestructura
Construcción y pruebas E1
Migración de datos
Marcha blanca E1
Construcción y pruebas E2
Marcha blanca E2
Gestión del cambio
Operación → m56
Cambios de software
Hitos
Riesgos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
Notes: (Transición automática.)

## Slide 26
Gantt de implementación
Siguiente
Meses 1–24 · congelamientos, reversión y riesgos a la vista
Sep
Dic
Sep
Dic
Gris = congelamiento
Diseño e infraestructura
Construcción y pruebas E1
Migración de datos
Marcha blanca E1
Olas 1·2·3
Construcción y pruebas E2
Marcha blanca E2
Gestión del cambio
Operación → m56
Cambios de software
Hitos
Riesgos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
↺ Reversión E1
↺ Reversión E2
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H8
H7
H9
H10
H11
H12
1
1
1
2
4
1
Riesgos: m2 R-001 · m4 R-014 · m6 R-006 · m8 R-005, R-011 · m11 R-003, R-013, R-015, R-016 · m12 R-012
24
Notes: Gantt mes a mes. En gris, los congelamientos de septiembre y diciembre: no se despliega nada. Migración en los meses 7 a 12; la Etapa 1 entra en tres olas y pasa a producción en el H7 (mes 16), la Etapa 2 en el H12 (mes 21); cada paso tiene su reversión. Abajo, los riesgos principales en su mes estimado: se concentran en el mes 11. (T-14, T-15, T-18, SD8 Anexo 8.B)

## Slide 27
Esfuerzo por mes
LafroX SpA
8.106 HH
máximo mensual · mes 15
69 personas
equivalentes · peak del mes 15
≈3.200–3.900
HH/mes en operación
217.543 HH
programadas en total
Chart: Horas-hombre por mes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
E1 desarrollo | 1415.81 | 2909.52 | 2361.67 | 3142.78 | 5039.21 | 5335.52 | 5107.82 | 4640.86 | 3151.92 | 2060.57 | 1676.35 | 1299.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1 marcha blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3952.7 | 4333.79 | 4060.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2 desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.57 | 571.43 | 4045.71 | 2948.35 | 1729.57 | 1562.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2 marcha blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3769.86 | 3538.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soporte puente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715 | 3498 | 2754 | 2779 | 2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198.26 | 3232.55 | 3440.54 | 3247.92 | 3341.5 | 3688.21 | 3585.83 | 3635.78 | 3529.78 | 3577.78 | 3635.78 | 3741.78 | 3729.11 | 3529.78 | 3853.78 | 3635.78 | 3317.78 | 3577.78 | 3623.11 | 3635.78 | 3471.78 | 3635.78 | 3635.78 | 3741.78 | 3729.11 | 3529.78 | 3853.78 | 3635.78 | 3317.77 | 3577.77 | 3623.1 | 3635.77 | 3471.77 | 3746.88 | 3599.99 | 3888.44
25
Notes: El esfuerzo sube con la construcción de la Etapa 1, baja hacia la certificación y vuelve a subir cuando se solapan la marcha blanca E1 y el desarrollo E2: máximo de 8.106 HH en el mes 15, con 69 personas equivalentes. Desde el mes 21 la operación se estabiliza entre 3.200 y 3.900 HH. Total: 217.543 HH. (T-15 Tablas 7.5 y 7.6)

## Slide 28
RBS: de dónde vienen los riesgos
7 ramas · 45 riesgos · ISO 31000
2 críticos · 23 altos · 19 medios · 1 bajo
45
riesgos
14
1 · Solución y tecnología
R-012 Retiro · R-015 RTO/RPO
7
2 · Integración y legado
R-001 Interfaces ERP · R-003 WMS
8
3 · Operación del cliente
R-006 Enlaces · R-014 Sala y energía
7
4 · Personas y adopción
R-017 Sindicato · R-021 Rutas
4
5 · Contrato y licitación
R-026 Aceptación · R-027 Alcance
2
6 · Regulatorio y externo
R-029 Evidencia · R-042 Normativa
3
7 · Empresa proveedora
R-025 Dotación · R-034 Mesa y NOC
26
Notes: Partimos por la RBS: 45 riesgos en siete ramas. La más grande es Solución y tecnología, con 14, donde están los dos críticos: retiro sin trazabilidad completa (R-012) y recuperación fuera de RTO/RPO (R-015). Cada rama tiene un color que se repite en la siguiente lámina. (SD8 Fig. 8.1)

## Slide 29
Riesgos principales
Respuesta: mitigar Probabilidad inicial → objetivo
2.058 HH
de contingencia
1.600 HH
de reserva de gestión
Objetivo condicionado a validación
RAMA
RIESGO
MITIGACIÓN
PROB.
1
R-012 Retiro sin trazabilidad
M. Miño
Retiro simulado de punta a punta
35 % → 10 %
1
R-015 Recuperación fuera de RTO/RPO
G. Castillo
Ensayo de desastre total
35 % → 10 %
1
R-005 Duplicados al reconectar
T. Pérez
Inyección de fallas
30 % → 10 %
3
R-006 Caída de enlaces Concepción
G. Castillo
Simulacro de caída fibra y LTE
25 % → 10 %
1
R-013 Peak sin capacidad
G. Castillo
Prueba de carga en despacho
30 % → 10 %
2
R-001 Interfaces ERP no utilizables
B. Trejo
Contrato de interfaz probado
45 % → 20 %
27
Notes: Seis de los diez riesgos de mayor exposición, con el color de su rama. Todos con respuesta de mitigación, responsable y disparador. Ej.: el retiro sin trazabilidad (R-012) se ataca con un retiro simulado de punta a punta: probabilidad de 35 % a 10 % objetivo. Contingencia de 2.058 HH más 1.600 HH de reserva de gestión. (SD8 Tabla 8.4, T-16, Anexo 8.B)

## Slide 30
Normas y leyes
LafroX SpA
NORMAS DE CALIDAD
ISO/IEC 25010
Preparación p95 ≤ 1 s · ≥ 99,9 % disponible
ISO/IEC 25012
Datos completos y conciliados
ISO/IEC/IEEE 29119
Pruebas en tres niveles
PMBOK cap. 8
Conformidad programada: 11.136 HH
WCAG 2.2 AA
0 incumplimientos
OWASP
0 hallazgos críticos o altos
ISO 9001
Auditoría del sistema de calidad
CMMI-DEV N3
Revisión por pares y auditorías
LEYES
Decreto 977
≤ −18 °C registrado y retiro expedito
SII · DTE
Guía electrónica y acuse de recibo
Art. 25 bis
Jornada de conductores en el ruteo
Ley 21.719
Datos personales, desde dic-2026
GS1 · EDI
GTIN, GLN y SSCC
28
Notes: Cada norma con la regla que nos impone: ISO 25010 ordena las características con su umbral (preparación p95 ≤ 1 s, transacción crítica ≥ 99,9 %); ISO 25012 la calidad de datos; 29119 el proceso de pruebas; PMBOK el costo de calidad (11.136 HH de conformidad programada, 5,1 %); WCAG y OWASP bloquean la puerta G4. Leyes: Decreto 977 (registro inviolable ≤ −18 °C y retiro expedito), SII/DTE (guía y acuse con mérito ejecutivo), Art. 25 bis (jornada de conductores), Ley 21.719 (datos personales desde el 1-dic-2026) y GS1/EDI. (SD9 Tablas 9.2 y 9.3, SD2 §2.2.2)

## Slide 31
Calidad que bloquea
7 puertas. Sin excepciones.
ART. 17.3 · 6 CONDICIONES PARA ACEPTAR
1
0 incidentes críticos o altos
2
4 semanas de volumen real
3
Sin caída en despacho
4
Sin diferencias sin explicar
5
100 % usuarios certificados
6
Acta de la Contraparte
G0
Compromiso local
Formato y pruebas
G1
Solicitud de fusión
Revisión por pares
G2
Integración continua
Cobertura · complejidad · contratos
G3
Promoción a QA
Sin vulnerabilidades críticas o altas
G4
Preproducción
Regresión · DAST · WCAG
G5
Entrada a Producción
Pruebas habilitantes · reversión
G6
Producción supervisada
Canario · presupuesto de error
29
Notes: La calidad se previene: siete puertas, de G0 a G6, y nadie puede levantar un bloqueo. La aceptación exige las seis condiciones copulativas del Art. 17.3: ninguna compensa a otra. Además 1.316 casos de prueba (80 % automatizados) y pruebas a −22 °C. (SD9, SD7)

## Slide 32
5 innovaciones
Siguiente
Sin hardware nuevo · TRL 2 → 4 → 6
01
PRODUCTO
Vencimiento posentrega
Meta: −25 % de vencido
02
PROCESO
Reproducción de incidentes
Meta: −30 % horas de diagnóstico
03
TECNOLÓGICA
Vida útil por historia térmica
Meta: ±15 % en ≥80 % de los lotes
04
MODELO DE NEGOCIO
Pago ligado al costo de servir
Meta: ≥5 % menos costo, OTIF ≥95 %
05
IMPACTO SOCIAL
Hoja del almacenero
Sin internet: pantalla o impresa
30
Notes: Cinco innovaciones, una por tipo del Art. 28: seguimiento del vencimiento posentrega, reproducción de incidentes de terreno, vida útil según historia térmica (EPCIS 2.0 + Arrhenius/Q10), pago ligado al costo de servir y hoja de negocio del almacenero sin internet. Sin hardware nuevo ni modelos de IA aprendidos. (SD13)

## Slide 33
El Equipo
8 personas · 10 roles
7 líderes reportan al Jefe de Proyecto
AA
Alex Aravena
Jefe de Proyecto
BT
Bastián Trejo
Arquitectura e Integración
ÁC
Álvaro Catalán
Seguridad
LC
Leandro Chamorro
Datos
TP
Tomás Pérez
Desarrollo
MM
Maximiliano Miño
Calidad y Pruebas
GC
Guillermo Castillo
Operación / SRE
PH
Patricio Henríquez
Funcional e Implantación
69
personas equivalentes en el peak (mes 15)
31
Notes: Lo dirige Alex Aravena, Jefe de Proyecto e interlocutor único. Siete líderes cubren arquitectura e integración, seguridad, datos, desarrollo, calidad, operación e implantación: ocho personas para los diez roles mínimos. Peak de 69 personas equivalentes. (SD1 Tabla 1.6; SD7 T-15)

## Slide 34
LafroX SpA
9 días
32
Notes: (Transición automática.)

## Slide 35
contacto@lafrox.cl
Av. Brasil 2241, Valparaíso
lafrox.github.io
+56 32 250 4100
LafroX SpA
Sistema Integral de Gestión Logística Puelche · LafroX SpA
De 9 días a
< 2 horas
para identificar a los clientes afectados
32
Notes: De nueve días a menos de dos horas: el dato capturado donde ocurre, trazable de punta a punta, aun sin señal. Gracias; quedamos atentos a sus preguntas.