## Resumen
Estimación por puntos de casos de uso
LafroX para Distribuidora Puelche. Alcance E1 + E2 e innovaciones. Valores propuestos al 30/10/2026.
Medida | Resultado | Unidad / origen | Actividad | Participación | Horas de desarrollo
Actores incluidos | 32 | Roles y sistemas externos | Análisis | 10% | 4749.3906
Casos de uso incluidos | 91 | Objetivos del actor | Diseño | 20% | 9498.7812
Transacciones incluidas | 390 | Interacciones, sin multiplicar repeticiones | Programación | 40% | 18997.5625
Peso de actores UAW | 75 | puntos | Pruebas | 15% | 7124.0859
Peso de casos UUCW | 790 | puntos | Sobrecarga | 15% | 7124.0859
Puntos sin ajustar UUCP | 865 | puntos
Factor técnico TCF | 1.255 | coeficiente
Factor de ambiente EF | 0.875 | coeficiente | Etapa contractual | UUCW | Horas de desarrollo
Puntos ajustados UCP | 949.8781 | UCP | Etapa 1 | 630 | 37874.8873
Factor de conversión | 20 | HH por UCP | Etapa 2 | 160 | 9619.019
Horas de programación | 18997.5625 | HH
Horas totales de desarrollo | 47493.9062 | HH, lectura B del PDF
Cómo editar
1. Cambie puntuaciones amarillas en Factores ambiente o Factores tecnicos.
2. Para cambiar complejidad de un caso, edite sus filas de Transacciones y la columna Contar.
3. Para excluir alcance, cambie Incluir a 0 en el Catálogo o en Actores UAW.
4. Las fórmulas actualizan factores, puntos, conversión, horas y distribución. Excel debe usar cálculo automático.
Estado del esfuerzo | Calculado con valores propuestos
Las horas excluyen operación, infraestructura, migración, capacitación ejecutada y reservas.
Celdas amarillas: entradas editables. Valores sin relleno amarillo: fórmulas, datos fuente o reglas publicadas.

## Catalogo CU
Catálogo de casos de uso
Desglose propuesto desde requisitos. Las cantidades se calculan desde Transacciones; edite el detalle para cambiarlas.
ID caso | Módulo | Etapa | Caso de uso | Descripción y resultado | Actores (ID) | Incluir | Principal | Alternativo | Total tx | Requisitos / innovación | Fuente funcional | Control
CU-001 | M1 Recepción | E1 | Registrar recepción de proveedor | Registrar cantidades, lote y vencimiento contra la orden de compra; el cierre conserva discrepancias y solicita el ingreso al ERP. | A14, A04 | 1 | 5 | 1 | 6 | RF-01.01, RF-01.02, RF-01.03, RF-01.06, RF-01.09 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-002 | M1 Recepción | E1 | Registrar no conformidad en recepción | Documentar una anomalía con evidencia y retener la cantidad afectada para evaluación de Calidad. | A14, A09 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-01.04, RF-01.05 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-003 | M1 Recepción | E1 | Identificar unidad logística con SSCC | Generar e imprimir la identificación logística de un pallet con vínculo a su contenido, sin confundir SSCC con lote. | A14, A04 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-01.07 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-004 | M1 Recepción | E1 | Ubicar unidad logística en bodega | Asociar una unidad logística a una posición térmicamente compatible y registrar el movimiento. | A04, A14 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-01.08, RF-01.11 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-005 | M1 Recepción | E1 | Mantener maestro de productos | Mantener fichas y atributos logísticos, comerciales y sanitarios con historial de cambios. | A10, A13, A16 | 1 | 5 | 0 | 5 | RF-01.10 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-006 | M2 Inventario | E1 | Configurar instalaciones y ubicaciones | Mantener sitios, zonas térmicas y posiciones, con disponibilidad local para operar sin WAN. | A13, A14 | 1 | 5 | 0 | 5 | RF-02.01 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-007 | M2 Inventario | E1 | Consultar stock y disponibilidad | Consultar existencias físicas, comprometidas, disponibles y en tránsito por SKU y sitio, mostrando antigüedad sin conexión. | A01, A14, A13 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-02.02, RF-02.05, RF-03.01, RF-03.02 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-008 | M2 Inventario | E1 | Aprobar y ejecutar propuesta de slotting | Proponer y aprobar reubicaciones por rotación, capacidad y compatibilidad térmica. | A14, A04 | 1 | 5 | 0 | 5 | RF-02.03 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-009 | M2 Inventario | E1 | Realizar conteo cíclico y ajuste | Planificar conteos ciegos y resolver diferencias con umbral y segregación de autorización. | A14, A04 | 1 | 5 | 1 | 6 | RF-02.04 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-010 | M2 Inventario | E1 | Transferir inventario entre sitios | Despachar y recibir existencias en tránsito, conservando la autoridad local y el movimiento hacia el ERP. | A14, A04 | 1 | 5 | 1 | 6 | RF-02.06 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-011 | M2 Inventario | E1 | Consultar ocupación de bodegas | Consultar capacidad utilizada por instalación y zona con histórico exportable. | A14, A13 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-02.07 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-012 | M2 Inventario | E1 | Gestionar alertas de vencimiento en bodega | Revisar lotes próximos a vencer y registrar una acción permitida sin sustituir FEFO. | A14, A09 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-02.09 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-013 | M2 Inventario | E1 | Controlar paso por cross-docking | Registrar llegada, descarga, excepciones y recarga de unidades logísticas con sus tiempos. | A14, A04 | 1 | 5 | 1 | 6 | RF-02.11 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-014 | M3 Preventa | E1 | Tomar y confirmar pedido de preventa | Capturar un pedido con condiciones comerciales y promesa; sin conexión queda pendiente, con UUID, hasta validación central. | A01 | 1 | 6 | 2 | 8 | RF-03.03, RF-03.04, RF-03.05, RF-03.06, RF-03.07, RF-03.08, RF-03.09, RF-03.11, RF-03.13, RF-03.14, RF-03.15, RF-03.16, RF-07.05 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-015 | M3 Preventa | E1 | Autorizar excepción de crédito | Resolver un pedido bloqueado mediante una autorización financiera registrada y separada del solicitante. | A11 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-03.10 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-016 | M3 Preventa | E1 | Mantener condiciones y resolver diferencias de precio | Mantener listas y promociones autorizadas y resolver diferencias conservando el precio acordado del pedido. | A10, A11 | 1 | 5 | 0 | 5 | RF-03.11, RF-03.12 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-017 | Base compartida | E1 | Resolver excepciones de sincronización | Revisar pendientes y resolver conflictos funcionales de sincronización sin perder ni duplicar operaciones. | A13, A01, A02, A03, A04 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-06.07, RF-03.16 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-018 | M4 Rutas | E1 | Generar y aprobar plan de rutas | Planificar pedidos con capacidad, frío y ventanas horarias, incluida la ventana de 30 minutos del canal moderno. | A12, A32 | 1 | 6 | 0 | 6 | RF-04.01, RF-04.03, RF-04.04, RF-04.05, RF-12.10 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-019 | M4 Rutas | E1 | Modificar rutas y gestionar reentregas | Corregir secuencias o reasignar entregas con validación de capacidad y trazabilidad. | A12, A13 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-04.02, RF-04.03, RF-04.05 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-020 | M4 Rutas | E1 | Mantener flota y restricciones de entrega | Configurar capacidad vehicular, zonas y ventanas por cliente para el plan de rutas. | A12, A13 | 1 | 5 | 0 | 5 | RF-04.04, RF-04.07, RF-04.05 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-021 | M5 Preparación | E1 | Generar y asignar misiones de preparación | Generar misiones por pedido o ruta con FEFO y secuencia térmica, manualmente o al cierre configurado. | A14, A29 | 1 | 3 | 1 | 4 | RF-05.01, RF-05.04, RF-05.05 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-022 | M5 Preparación | E1 | Ejecutar misión de picking | Preparar líneas con GS1 y lote exacto, registrar faltantes y cerrar con detalle para el ERP. | A04, A14 | 1 | 5 | 1 | 6 | RF-02.08, RF-05.02, RF-05.03, RF-05.04, RF-05.05, RF-05.06, RF-09.08 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-023 | M5 Preparación | E1 | Cargar vehículo y liberar despacho | Controlar carga inversa, exposición de andén y documento habilitante antes de liberar salida. | A04, A14, A02, A03 | 1 | 5 | 1 | 6 | RF-05.07, RF-09.11 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-024 | Base compartida | E1 | Intercambiar documentos tributarios con ERP | Solicitar al ERP la guía y consultar estados y acuses, manteniéndolo como único emisor tributario. | A20 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-05.06, RF-06.14 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-025 | M6 Reparto | E1 | Habilitar jornada y conductor de ruta | Vincular conductor, empresa, vehículo y turno; el externo usa OTP y el permiso local se limita a la asignación. | A02, A03, A07 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-06.08, RF-14.05 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-026 | M6 Reparto | E1 | Registrar entrega con prueba de recepción | Registrar entrega y evidencia con o sin señal, verificando autorización de bajada para unidades de frío. | A02, A03, A05, A06 | 1 | 5 | 2 | 7 | RF-06.01, RF-06.02, RF-06.03, RF-06.06, RF-06.11, RF-06.12, RF-06.13, RF-09.12, RF-09.13, RF-12.11, RF-12.12 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-027 | M6 Reparto | E1 | Registrar intento fallido de entrega | Documentar local cerrado o imposibilidad de entrega para que planificación gestione la reentrega. | A02, A03 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-06.04 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-028 | M7 Cobranza | E1 | Cobrar entrega en efectivo o abono | Registrar recaudación total o parcial, emitir comprobante y conservar saldo a integrar al ERP. | A02, A03 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-06.05, RF-07.10 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-029 | M7 Cobranza | E1 | Cobrar con terminal POS en ruta | Iniciar cobro por Bluetooth, conservar autorización y conciliar resultados inciertos sin duplicar cargos. | A02, A03, A22 | 1 | 3 | 1 | 4 | RF-07.06 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-030 | M7 Cobranza | E1 | Cobrar deuda vencida en preventa | Registrar cobranza en efectivo desde preventa con recibo y obligación de rendición diaria. | A01 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-07.11 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-031 | M7 Cobranza | E1 | Rendir y cerrar turno comercial | Conciliar efectivo, documentos, retornos y envases, impidiendo cierres con diferencias sin justificar. | A02, A03, A01, A11 | 1 | 6 | 0 | 6 | RF-07.01, RF-07.02, RF-07.03, RF-11.07 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-032 | M7 Cobranza | E1 | Gestionar cartera y compromisos de cobro | Asignar cartera y registrar gestiones, compromisos y recontactos con información del ERP. | A11 | 1 | 5 | 0 | 5 | RF-07.04 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-033 | M7 Cobranza | E2 | Reportar transferencia en portal | Presentar comprobantes bancarios para validación financiera sin acreditar anticipadamente el pago. | A05, A06 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-07.08 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-034 | M7 Cobranza | E2 | Validar pagos reportados en portal | Revisar comprobantes reportados y autorizar su traspaso al ERP o devolverlos con causa. | A11 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-07.08 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-035 | Base compartida | E1 | Intercambiar hechos comerciales con ERP | Intercambiar hechos aprobados, maestros y estados financieros con correlación, deduplicación y respuesta durable. | A20 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-01.09, RF-02.06, RF-07.09, RF-10.03 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-036 | M8 Devoluciones | E1 | Registrar devolución en terreno | Registrar retorno de mercadería y motivo, incluida sospecha de ruptura de frío, aun sin conexión. | A02, A03 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-08.01, RF-09.07 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-037 | M8 Devoluciones | E1 | Recibir retorno físico en el CD | Conciliar devolución física y ejecutar destino permitido; la decisión sanitaria se realiza en Calidad. | A14, A04, A09 | 1 | 4 | 1 | 5 | RF-08.02 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-038 | M8 Devoluciones | E1 | Controlar cuenta de envases retornables | Registrar envases, actualizar cuenta por cliente y consultar pérdidas y alertas. | A02, A03, A01, A14 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-06.09, RF-06.10, RF-08.03, RF-08.04, RF-08.06 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-039 | M8 Devoluciones | E1 | Registrar merma por lote | Documentar merma en conteo, picking o local del cliente con causa, cantidad y lote. | A14, A04, A01 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-08.05 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-040 | M9 Calidad | E1 | Consultar trazabilidad bidireccional de lote | Reconstruir recepción, ubicaciones, transformaciones de unidades y destinos de un lote. | A09, A14 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-02.10, RF-09.01, RF-09.02 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-041 | M9 Calidad | E1 | Coordinar retiro sanitario de lote | Abrir retiro, bloquear existencias, identificar clientes y seguir las acciones hasta su cierre. | A09, A13 | 1 | 6 | 0 | 6 | RF-09.01, RF-09.02 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-042 | M9 Calidad | E1 | Recibir lecturas de cadena de frío | Capturar lecturas de sensores de cámara y vehículo con asociación temporal, confirmación y detección de datos inválidos. | A27, A28 | 1 | 1 | 0 | 1 | RF-09.03, RF-09.04 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-043 | M9 Calidad | E1 | Parametrizar reglas y manifiesto térmico | Definir límites y duración por familia, aprobar versión y verificar distribución local antes de habilitarla. | A09, A13 | 1 | 6 | 0 | 6 | RF-09.10 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-044 | M9 Calidad | E1 | Atender excursión y retención térmica | Atender alerta local o central, registrar observaciones y conservar bloqueo hasta decisión autorizada. | A02, A03, A09 | 1 | 4 | 1 | 5 | RF-09.05, RF-09.06, RF-09.13 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-045 | M9 Calidad | E1 | Resolver disposición sanitaria del producto | Resolver liberación, descuento de producto apto, devolución al proveedor, uso no alimentario o destrucción autorizada. | A09 | 1 | 5 | 0 | 5 | RF-09.14, RF-08.02 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-046 | M9 Calidad | E1 | Emitir evidencia de cadena de frío | Generar expediente de un envío con curva térmica, eventos y tramos faltantes explícitos. | A09, A13 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-09.09 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-047 | M10 Analítica | E1 | Consultar indicadores operacionales | Consultar OTIF, Fill Rate, Perfect Order y utilización contra hechos de pedido y entrega. | A10, A11, A13 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-11.03, RF-11.04, RF-11.05 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-048 | M10 Analítica | E2 | Calcular y revisar costo de servir | Imputar costos directos e indirectos por entrega y cliente con kilómetros, tiempos, devoluciones y mermas. | A11, A13 | 1 | 5 | 0 | 5 | RF-04.08, RF-08.07, RF-11.02, RF-14.04 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-049 | M10 Analítica | E2 | Analizar rentabilidad de clientes | Comparar margen y costo de servir y revisar recomendaciones comerciales sin aplicarlas automáticamente. | A10, A11 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-11.08 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-050 | M10 Analítica | E2 | Programar y distribuir reportes ejecutivos | Definir reporte, destinatarios y frecuencia y conservar el resultado de su distribución programada. | A10, A11, A13, A29 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-11.01 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-051 | M10 Analítica | E1 | Supervisar tablero de operación | Supervisar rutas, entregas, retornos, frío y recaudación con acceso según rol. | A13, A10, A11 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-11.06, RF-16.02 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-052 | M11 Canales | E2 | Recibir y responder pedido electrónico EDI | Recibir pedidos de cadena, validar equivalencias y devolver respuesta comercial separada del acuse técnico. | A21 | 1 | 2 | 0 | 2 | RF-12.01, RF-12.02, RF-12.03, RF-12.04, RF-12.05, RF-12.07, RF-12.08 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-053 | M11 Canales | E2 | Resolver excepción de pedido EDI | Corregir, rechazar o reprocesar mensajes sin cliente o maestro válido antes de crear un pedido canónico. | A10, A13 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-12.06 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-054 | M11 Canales | E2 | Mantener perfil y equivalencias por cadena | Configurar contrato EDI, equivalencias y cortes del canal moderno por cadena. | A10, A13 | 1 | 5 | 0 | 5 | RF-12.03, RF-12.02 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-055 | M11 Canales | E2 | Intercambiar ASN y acuse digital con cadena | Enviar aviso de despacho y evidencia comercial vinculados a la guía emitida por ERP. | A21 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-12.09, RF-12.13 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-056 | M11 Canales | E2 | Consultar catálogo público y contacto | Consultar productos sin precios ni stock e información pública de contacto, sin autenticación. | A05, A06 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-12.14, RF-17.13 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-057 | M11 Canales | E2 | Generar pedido en autoservicio | Crear pedido desde portal con las mismas validaciones de stock, crédito y condiciones de negocio que preventa. | A05, A06 | 1 | 5 | 1 | 6 | RF-12.15 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-058 | M11 Canales | E2 | Consultar entregas y documentos propios | Consultar entregas, promesas y documentos tributarios de la empresa autenticada. | A05, A06 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-12.16, RF-12.17 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-059 | M11 Canales | E2 | Consultar estado de cuenta propio | Consultar saldos y antigüedad de deuda de la empresa autenticada y descargar su cartola. | A05, A06 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-07.07, RF-12.18 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-060 | M11 Canales | E2 | Gestionar asignación desde portal transportista | Consultar rutas propias y confirmar conductor y vehículo antes de despacho. | A07 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-12.19, RF-12.20, RF-12.21 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-061 | M11 Canales | E2 | Consultar operaciones desde portal proveedor | Consultar órdenes, recepciones y devoluciones propias sin autorizar recepción física. | A08 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-12.22, RF-12.23, RF-12.24 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-062 | M11 Canales | E2 | Registrar cuenta externa habilitada | Registrar acceso de una empresa previamente habilitada, con validación del RUT y correo. | A05, A06 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-12.25 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-063 | Base compartida | E1 | Autenticarse y gestionar sesión común | Acceder con identidad central o permiso local vigente, exigir MFA cuando aplique y propagar cierre de sesión. | A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A26 | 1 | 3 | 1 | 4 | RF-12.26, RF-12.28, RF-12.29, RF-15.01, RF-15.02, RF-15.03 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-064 | M11 Canales | E2 | Recuperar contraseña de cuenta externa | Recuperar acceso mediante enlace temporal al correo registrado sin revelar cuentas ajenas. | A05, A06, A23 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-12.27 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-065 | M7 Cobranza | E2 | Pagar pedido de portal mediante pasarela | Pagar pedido de autoservicio con Transbank y conciliar su resultado con una clave única. | A05, A06, A30 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-12.30 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-066 | M12 Telemetría | E1 | Incorporar telemetría de flota existente | Consumir posición, velocidad y kilometraje de los camiones propios por la interfaz existente de solo lectura. | A25 | 1 | 1 | 0 | 1 | RF-14.01 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-067 | M12 Telemetría | E1 | Supervisar ruta real y desvíos | Comparar ruta planificada y real y gestionar desvíos sin usar geolocalización como sustituto del POD. | A12, A13 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-14.02, RF-14.03 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-068 | M12 Telemetría | E1 | Mantener geocercas operacionales | Definir zonas de entrada y salida para registrar tiempos de operación de vehículos. | A12, A13 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-14.06 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-069 | M2 Inventario | E1 | Revisar y aprobar sugerencia de reposición | Calcular propuesta por ventas y promociones, revisar excepciones y transferir lo aprobado al módulo de compras del ERP. | A16, A10 | 1 | 6 | 0 | 6 | RF-10.01, RF-10.02, RF-10.03 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-070 | Base compartida | E1 | Administrar cuentas y ciclo de identidad | Crear, modificar y deshabilitar cuentas por ciclo laboral o relación externa, con sincronización de directorio. | A15, A26 | 1 | 5 | 0 | 5 | RF-15.05, RF-17.01, RF-15.01 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-071 | Base compartida | E1 | Administrar roles y segregación de funciones | Gestionar permisos por rol y atributos evitando combinaciones incompatibles. | A15 | 1 | 5 | 0 | 5 | RF-15.04, RF-17.01 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-072 | Base compartida | E1 | Versionar parámetros con doble aprobación | Modificar parámetros de negocio y catálogos, requiriendo segundo perfil para impacto operacional. | A15, A09, A10, A11, A13, A14 | 1 | 5 | 0 | 5 | RF-17.02, RF-17.03 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-073 | Base compartida | E1 | Consultar y exportar auditoría | Consultar cambios inalterables por usuario, período, entidad y operación sin acceso directo a base de datos. | A15 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-17.04, RF-17.05 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-074 | Base compartida | E1 | Configurar flujos de trabajo y delegación | Configurar estados, responsables, plazos, escalamiento y delegación por ausencia. | A15 | 1 | 5 | 0 | 5 | RF-17.06 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-075 | Base compartida | E1 | Gestionar tareas de bandeja unificada | Consultar y resolver tareas asignadas con priorización y seguimiento de vencimientos. | A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-17.07 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-076 | Base compartida | E1 | Gestionar documentos y versiones | Almacenar, clasificar, buscar y previsualizar documentos con integridad y permisos. | A15, A09, A11 | 1 | 5 | 0 | 5 | RF-17.08 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-077 | Base compartida | E1 | Administrar plantillas y generar documentos | Mantener plantillas con datos de transacción y generar salida PDF, DOCX o XLSX. | A15 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-17.09 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-078 | Base compartida | E1 | Configurar preferencias y baja comercial | Elegir canales y frecuencia y suspender comunicaciones comerciales manteniendo los avisos obligatorios del servicio. | A01, A02, A03, A05, A06, A07, A08 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-18.02 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-079 | Base compartida | E1 | Configurar notificaciones multicanal | Administrar eventos, plantillas y reglas de avisos de correo, SMS, WhatsApp y aplicación. | A15 | 1 | 5 | 0 | 5 | RF-17.10, RF-18.03, RF-04.06 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-080 | Base compartida | E1 | Intercambiar notificaciones y estados de entrega | Enviar avisos y recibir estados por canal sin equiparar entrega técnica con lectura. | A23, A24, A31 | 1 | 2 | 0 | 2 | RF-17.10, RF-18.03, RF-04.06 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-081 | Base compartida | E1 | Buscar información autorizada | Realizar búsqueda global y usar filtros, orden y exportación respetando permisos. | A01, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15 | 1 | 3 | 0 | 3 | RF-17.11, RF-17.12 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-082 | Base compartida | E1 | Supervisar salud y alertas de plataforma | Consultar síntomas de negocio, colas y trazas correlacionadas y gestionar su escalamiento. | A15, A17 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-16.01, RF-16.03 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-083 | Base compartida | E1 | Administrar contratos e interfaces de integración | Mantener parámetros y contratos de interfaces externas y resolver errores de configuración con prueba controlada. | A15 | 1 | 5 | 0 | 5 | RF-17.02, RF-15.01 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-084 | Base compartida | E1 | Capturar y admitir incidente reproducible | Crear paquete causal sanitizado desde terreno y admitirlo para diagnóstico, excluyendo datos prohibidos. | A17, A18 | 1 | 5 | 0 | 5 | INN-02 | SD13 §13.2; SD4 Anexo 4-N | Válido
CU-085 | Base compartida | E1 | Reproducir incidente y conservar regresión sintética | Reproducir causa en recursos efímeros de QA o Preproducción y conservar solo escenario sintético tras cierre. | A18, A19 | 1 | 7 | 0 | 7 | INN-02 | SD13 §13.2; SD6 §6.2 | Válido
CU-086 | M9 Calidad | E1 | Evaluar vida útil por historia térmica | Estimar vida remanente con modelo determinista versionado, sin extender vencimiento impreso ni sustituir FEFO. | A09 | 1 | 5 | 0 | 5 | INN-03 | SD13 §13.3; SD5 modelo sanitario | Válido
CU-087 | M3 Preventa | E1 | Gestionar vencimiento posentrega en el local | Consultar avisos precargados, confirmar saldo estimado en visita y cerrar una acción autorizada sin alterar inventario oficial. | A01, A10, A09 | 1 | 5 | 0 | 5 | INN-01 | SD13 §13.1; SD4 Anexo 4-N | Válido
CU-088 | M10 Analítica | E2 | Revisar liquidación variable ligada al costo de servir | Revisar informe mensual comparable, OTIF y recomendaciones y aprobar liquidación, manteniendo autoridad contable en ERP. | A11, A13 | 1 | 5 | 0 | 5 | INN-04 | SD13 §13.4; SD4 Anexo 4-N | Válido
CU-089 | M10 Analítica | E2 | Generar y entregar hoja de negocio del almacenero | Preparar información de compras y entregar copia sin exigir aplicación o registro al cliente, con controles de privacidad. | A01, A02, A03, A05 | 1 | 5 | 0 | 5 | INN-05 | SD13 §13.5; SD4 Anexo 4-N | Válido
CU-090 | Base compartida | E1 | Firmar documento con evidencia verificable | Firmar documentos según modalidad aplicable y conservar evidencia de validez y tiempo. | A11, A15 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-18.01 | SD3 Anexo 3.A | Válido
CU-091 | Base compartida | E1 | Clasificar información y aplicar acceso | Asignar nivel de sensibilidad a conjuntos de información y revisar controles de acceso correspondientes. | A15 | 1 | 4 | 0 | 4 | RF-14.01-BTT | SD3 Anexo 3.A | Válido

## Transacciones
Transacciones por caso de uso
Amarillo: entradas editables. Contar = 1 incluye la interacción; 0 la excluye. No sumar repeticiones del mismo tipo.
ID transacción | ID caso | N.º | Flujo | Acción del actor | Respuesta del sistema | Contar | Control
CU-001-T01 | CU-001 | 1 | Principal | Selecciona la orden de compra y el andén | Muestra líneas esperadas y recepción abierta | 1 | Válido
CU-001-T02 | CU-001 | 2 | Principal | Escanea el producto y su lote GS1 | Identifica SKU, lote y vencimiento y muestra los datos capturados | 1 | Válido
CU-001-T03 | CU-001 | 3 | Principal | Registra cantidades y confirma los datos de la línea | Valida campos obligatorios y muestra diferencias contra la orden | 1 | Válido
CU-001-T04 | CU-001 | 4 | Principal | Solicita el resumen de recepción | Presenta cantidades, lotes y discrepancias del documento | 1 | Válido
CU-001-T05 | CU-001 | 5 | Principal | Confirma el cierre de la recepción | Registra el ingreso y devuelve identificador y estado de integración | 1 | Válido
CU-001-T06 | CU-001 | 6 | Alternativo adicional | Ingresa manualmente un código no reconocido | Valida el ingreso autorizado y devuelve la línea identificada | 1 | Válido
CU-002-T01 | CU-002 | 1 | Principal | Selecciona recepción y cantidad afectada | Muestra SKU y lote vinculados | 1 | Válido
CU-002-T02 | CU-002 | 2 | Principal | Indica tipo de no conformidad y observaciones | Valida la causa y muestra el detalle | 1 | Válido
CU-002-T03 | CU-002 | 3 | Principal | Adjunta la fotografía | Confirma el archivo y su vinculación | 1 | Válido
CU-002-T04 | CU-002 | 4 | Principal | Confirma la no conformidad | Registra cuarentena y devuelve estado y aviso a Calidad | 1 | Válido
CU-003-T01 | CU-003 | 1 | Principal | Selecciona el pallet recibido | Muestra contenido, lotes y vencimientos | 1 | Válido
CU-003-T02 | CU-003 | 2 | Principal | Confirma su identificación | Asigna SSCC único y presenta etiqueta GS1-128 | 1 | Válido
CU-003-T03 | CU-003 | 3 | Principal | Solicita impresión o reimpresión justificada | Confirma el trabajo y registra la emisión sin duplicar SSCC | 1 | Válido
CU-004-T01 | CU-004 | 1 | Principal | Escanea SSCC y ubicación destino | Muestra contenido y compatibilidad térmica | 1 | Válido
CU-004-T02 | CU-004 | 2 | Principal | Confirma la cantidad a ubicar | Valida disponibilidad y presenta movimiento | 1 | Válido
CU-004-T03 | CU-004 | 3 | Principal | Confirma el movimiento | Actualiza ubicación y devuelve comprobante de ubicación | 1 | Válido
CU-005-T01 | CU-005 | 1 | Principal | Busca producto o solicita alta | Muestra ficha vigente o formulario de creación | 1 | Válido
CU-005-T02 | CU-005 | 2 | Principal | Ingresa identificación, GTIN y formato | Valida unicidad y muestra datos del artículo | 1 | Válido
CU-005-T03 | CU-005 | 3 | Principal | Define atributos físicos y sanitarios | Valida rangos, trazabilidad y vencimiento | 1 | Válido
CU-005-T04 | CU-005 | 4 | Principal | Solicita revisión de cambios | Muestra diferencias respecto de la versión anterior | 1 | Válido
CU-005-T05 | CU-005 | 5 | Principal | Confirma la ficha | Guarda versión y devuelve vigencia e historial | 1 | Válido
CU-006-T01 | CU-006 | 1 | Principal | Selecciona instalación o solicita crearla | Muestra topología o ficha nueva | 1 | Válido
CU-006-T02 | CU-006 | 2 | Principal | Define zona y rango térmico | Valida el rango y presenta la zona | 1 | Válido
CU-006-T03 | CU-006 | 3 | Principal | Registra pasillos, racks y posiciones | Valida coordenadas únicas y zona obligatoria | 1 | Válido
CU-006-T04 | CU-006 | 4 | Principal | Solicita revisar el mapa | Muestra topología y cambios pendientes | 1 | Válido
CU-006-T05 | CU-006 | 5 | Principal | Confirma la configuración | Publica la versión y muestra estado de disponibilidad local | 1 | Válido
CU-007-T01 | CU-007 | 1 | Principal | Selecciona SKU y centro de distribución | Muestra disponibilidad y fecha del dato | 1 | Válido
CU-007-T02 | CU-007 | 2 | Principal | Solicita desglose de existencias | Presenta stock físico, reserva, tránsito y ubicaciones | 1 | Válido
CU-007-T03 | CU-007 | 3 | Principal | Solicita exportación de la consulta | Genera archivo con el mismo alcance autorizado | 1 | Válido
CU-008-T01 | CU-008 | 1 | Principal | Define período ABC y solicita propuesta | Calcula y muestra ubicaciones propuestas con motivos | 1 | Válido
CU-008-T02 | CU-008 | 2 | Principal | Selecciona un movimiento | Muestra origen, destino, cantidad y restricciones | 1 | Válido
CU-008-T03 | CU-008 | 3 | Principal | Aprueba o modifica la propuesta | Valida cambios y devuelve tareas autorizadas | 1 | Válido
CU-008-T04 | CU-008 | 4 | Principal | Confirma lecturas de origen y destino | Valida unidad, cantidad y autorización | 1 | Válido
CU-008-T05 | CU-008 | 5 | Principal | Confirma ejecución de la tarea | Registra reubicación y devuelve resultado trazable | 1 | Válido
CU-009-T01 | CU-009 | 1 | Principal | Configura criterios y solicita plan mensual | Muestra posiciones y tareas propuestas | 1 | Válido
CU-009-T02 | CU-009 | 2 | Principal | Confirma asignación de tareas | Distribuye el plan sin revelar el stock teórico | 1 | Válido
CU-009-T03 | CU-009 | 3 | Principal | Selecciona la posición a contar | Presenta formulario de conteo ciego | 1 | Válido
CU-009-T04 | CU-009 | 4 | Principal | Ingresa cantidad física y causa | Calcula diferencia y muestra ajuste o autorización pendiente | 1 | Válido
CU-009-T05 | CU-009 | 5 | Alternativo adicional | La jefatura revisa y decide un ajuste sobre umbral | Registra autorización o rechazo y devuelve el resultado | 1 | Válido
CU-009-T06 | CU-009 | 6 | Principal | Solicita cierre del conteo | Presenta diferencias resueltas y comprobante del cierre | 1 | Válido
CU-010-T01 | CU-010 | 1 | Principal | Selecciona origen, destino y unidades | Muestra disponibilidad y transferencia propuesta | 1 | Válido
CU-010-T02 | CU-010 | 2 | Principal | Confirma salida del origen | Registra tránsito y devuelve manifiesto | 1 | Válido
CU-010-T03 | CU-010 | 3 | Principal | Consulta la transferencia en destino | Muestra unidades esperadas sin sumarlas al disponible | 1 | Válido
CU-010-T04 | CU-010 | 4 | Principal | Escanea unidades recibidas | Compara contra manifiesto y muestra discrepancias | 1 | Válido
CU-010-T05 | CU-010 | 5 | Principal | Confirma recepción en destino | Registra stock físico y estado de integración | 1 | Válido
CU-010-T06 | CU-010 | 6 | Alternativo adicional | Registra una diferencia con causa | Conserva la excepción y devuelve la cantidad pendiente | 1 | Válido
CU-011-T01 | CU-011 | 1 | Principal | Selecciona instalación y fecha | Muestra ocupación total y por zona | 1 | Válido
CU-011-T02 | CU-011 | 2 | Principal | Solicita histórico de ocupación | Presenta evolución diaria del período | 1 | Válido
CU-011-T03 | CU-011 | 3 | Principal | Solicita exportar el reporte | Devuelve hoja de cálculo con filtros aplicados | 1 | Válido
CU-012-T01 | CU-012 | 1 | Principal | Consulta lotes bajo umbral de vida útil | Muestra lotes y cantidades con acción recomendada | 1 | Válido
CU-012-T02 | CU-012 | 2 | Principal | Selecciona lote y acción autorizada | Valida atribuciones y registra la gestión | 1 | Válido
CU-012-T03 | CU-012 | 3 | Principal | Solicita reporte semanal | Devuelve detalle por zona y SKU | 1 | Válido
CU-013-T01 | CU-013 | 1 | Principal | Selecciona manifiesto del camión de línea | Muestra unidades esperadas | 1 | Válido
CU-013-T02 | CU-013 | 2 | Principal | Confirma lectura de llegada | Registra llegada y muestra recepción en curso | 1 | Válido
CU-013-T03 | CU-013 | 3 | Principal | Confirma unidades descargadas | Registra desconsolidación y devuelve diferencias | 1 | Válido
CU-013-T04 | CU-013 | 4 | Principal | Asigna unidades al camión de reparto | Valida destino y presenta carga propuesta | 1 | Válido
CU-013-T05 | CU-013 | 5 | Principal | Confirma recarga y salida | Registra despacho y muestra tiempos de permanencia | 1 | Válido
CU-013-T06 | CU-013 | 6 | Alternativo adicional | Registra faltante, sobrante o daño con causa | Abre excepción trazable y devuelve su identificador | 1 | Válido
CU-014-T01 | CU-014 | 1 | Principal | Selecciona cliente y solicita iniciar pedido | Muestra crédito, deuda, historial y antigüedad de datos | 1 | Válido
CU-014-T02 | CU-014 | 2 | Principal | Consulta productos sugeridos | Muestra recomendaciones, precios y promociones vigentes | 1 | Válido
CU-014-T03 | CU-014 | 3 | Principal | Agrega productos y cantidades | Valida condiciones y presenta total del pedido | 1 | Válido
CU-014-T04 | CU-014 | 4 | Principal | Solicita aplicar una promoción permitida | Recalcula y muestra el beneficio con su vigencia | 1 | Válido
CU-014-T05 | CU-014 | 5 | Principal | Solicita propuesta de entrega | Presenta fecha y ventana que puede comprometerse | 1 | Válido
CU-014-T06 | CU-014 | 6 | Principal | Confirma el pedido | Conserva precio acordado y devuelve UUID y estado confirmado o pendiente sin reserva local | 1 | Válido
CU-014-T07 | CU-014 | 7 | Alternativo adicional | Solicita corregir una línea rechazada al sincronizar | Muestra conflicto de stock o crédito y registra la corrección | 1 | Válido
CU-014-T08 | CU-014 | 8 | Alternativo adicional | Confirma venta al contado ante bloqueo crediticio | Valida la alternativa y devuelve el nuevo estado del pedido | 1 | Válido
CU-015-T01 | CU-015 | 1 | Principal | Consulta pedidos bloqueados | Muestra motivo, deuda, cupo y solicitante | 1 | Válido
CU-015-T02 | CU-015 | 2 | Principal | Selecciona un pedido | Muestra riesgo y condiciones de la excepción | 1 | Válido
CU-015-T03 | CU-015 | 3 | Principal | Registra decisión y justificación | Valida permisos y muestra la decisión propuesta | 1 | Válido
CU-015-T04 | CU-015 | 4 | Principal | Confirma la decisión | Registra aprobador y devuelve estado al pedido | 1 | Válido
CU-016-T01 | CU-016 | 1 | Principal | Selecciona lista o promoción | Muestra condiciones y versión vigente | 1 | Válido
CU-016-T02 | CU-016 | 2 | Principal | Registra cambios y vigencia | Valida reglas y presenta la propuesta | 1 | Válido
CU-016-T03 | CU-016 | 3 | Principal | Confirma publicación autorizada | Publica condiciones sin reescribir pedidos anteriores | 1 | Válido
CU-016-T04 | CU-016 | 4 | Principal | Consulta una discrepancia de facturación | Muestra precio pactado y precio calculado | 1 | Válido
CU-016-T05 | CU-016 | 5 | Principal | Confirma la corrección permitida | Registra causa y devuelve la discrepancia resuelta | 1 | Válido
CU-017-T01 | CU-017 | 1 | Principal | Consulta pendientes del terminal o sitio | Muestra estado y antigüedad de operaciones | 1 | Válido
CU-017-T02 | CU-017 | 2 | Principal | Solicita detalle de una excepción | Presenta causa y registro original | 1 | Válido
CU-017-T03 | CU-017 | 3 | Principal | Corrige datos permitidos o solicita reproceso | Valida la decisión y conserva la clave de idempotencia | 1 | Válido
CU-017-T04 | CU-017 | 4 | Principal | Consulta el resultado de la conciliación | Devuelve estado durable y cierre del turno | 1 | Válido
CU-018-T01 | CU-018 | 1 | Principal | Selecciona jornada y pedidos disponibles | Muestra demanda, flota y restricciones | 1 | Válido
CU-018-T02 | CU-018 | 2 | Principal | Ajusta restricciones del cálculo | Valida capacidad, frío y ventanas de clientes | 1 | Válido
CU-018-T03 | CU-018 | 3 | Principal | Solicita optimización | Devuelve identificador del trabajo y estado de procesamiento | 1 | Válido
CU-018-T04 | CU-018 | 4 | Principal | Consulta el resultado del cálculo | Muestra rutas, cargas, secuencias y pedidos no asignados | 1 | Válido
CU-018-T05 | CU-018 | 5 | Principal | Revisa detalle de una ruta | Presenta cumplimiento de restricciones y hora estimada | 1 | Válido
CU-018-T06 | CU-018 | 6 | Principal | Confirma aprobación del plan | Publica versión autorizada para preparación y reparto | 1 | Válido
CU-019-T01 | CU-019 | 1 | Principal | Selecciona ruta e incidencia | Muestra secuencia vigente y pedidos pendientes | 1 | Válido
CU-019-T02 | CU-019 | 2 | Principal | Propone nueva secuencia o vehículo | Valida capacidad, frío y ventanas | 1 | Válido
CU-019-T03 | CU-019 | 3 | Principal | Solicita comparación del plan | Muestra impacto y restricciones incumplidas | 1 | Válido
CU-019-T04 | CU-019 | 4 | Principal | Confirma el cambio autorizado | Publica nueva versión y devuelve asignaciones actualizadas | 1 | Válido
CU-020-T01 | CU-020 | 1 | Principal | Busca vehículo o cliente | Muestra ficha y restricciones vigentes | 1 | Válido
CU-020-T02 | CU-020 | 2 | Principal | Registra capacidad y equipamiento del vehículo | Valida peso, volumen y frío | 1 | Válido
CU-020-T03 | CU-020 | 3 | Principal | Configura ventanas y zona de entrega | Valida horarios y cobertura | 1 | Válido
CU-020-T04 | CU-020 | 4 | Principal | Solicita revisión del cambio | Presenta diferencias y rutas potencialmente afectadas | 1 | Válido
CU-020-T05 | CU-020 | 5 | Principal | Confirma vigencia autorizada | Guarda configuración para nuevos cálculos | 1 | Válido
CU-021-T01 | CU-021 | 1 | Principal | Selecciona pedidos y criterio de agrupación | Muestra demanda y disponibilidad FEFO | 1 | Válido
CU-021-T02 | CU-021 | 2 | Principal | Solicita generación de misiones | Presenta propuestas ordenadas por zona térmica | 1 | Válido
CU-021-T03 | CU-021 | 3 | Principal | Confirma asignación de operarios | Publica misiones y devuelve sus identificadores | 1 | Válido
CU-021-T04 | CU-021 | 4 | Alternativo adicional | El planificador automático comunica el cierre de pedidos | Genera misiones bajo la regla vigente y devuelve estado de ejecución | 1 | Válido
CU-022-T01 | CU-022 | 1 | Principal | Selecciona misión asignada | Muestra secuencia, ubicación, lote y cantidades | 1 | Válido
CU-022-T02 | CU-022 | 2 | Principal | Escanea ubicación y producto | Valida SKU y lote contra la misión | 1 | Válido
CU-022-T03 | CU-022 | 3 | Principal | Confirma cantidad recogida | Registra avance y muestra siguiente tarea | 1 | Válido
CU-022-T04 | CU-022 | 4 | Principal | Solicita resumen de la misión | Muestra cantidades efectivas y faltantes | 1 | Válido
CU-022-T05 | CU-022 | 5 | Principal | Confirma cierre | Actualiza inventario y devuelve estado de envío al ERP | 1 | Válido
CU-022-T06 | CU-022 | 6 | Alternativo adicional | Registra un faltante o ingreso manual justificado | Exige causa y devuelve el resultado auditable | 1 | Válido
CU-023-T01 | CU-023 | 1 | Principal | Selecciona ruta y vehículo | Muestra orden inverso de carga y unidades preparadas | 1 | Válido
CU-023-T02 | CU-023 | 2 | Principal | Escanea salida de cámara de una unidad de frío | Registra inicio de exposición y muestra plazo máximo | 1 | Válido
CU-023-T03 | CU-023 | 3 | Principal | Confirma carga mediante lectura de SSCC | Valida ruta, frío y tiempo de andén y devuelve estado de la unidad | 1 | Válido
CU-023-T04 | CU-023 | 4 | Principal | Solicita cierre de carga | Muestra faltantes, manifiesto y estado de guía del ERP | 1 | Válido
CU-023-T05 | CU-023 | 5 | Principal | Confirma liberación de salida | Verifica guía habilitante y devuelve autorización o bloqueo | 1 | Válido
CU-023-T06 | CU-023 | 6 | Alternativo adicional | Solicita retirar una unidad retenida de la carga | Registra segregación y devuelve manifiesto corregido | 1 | Válido
CU-024-T01 | CU-024 | 1 | Principal | El ERP entrega resultado de la solicitud operacional de guía | Valida la correlación, registra el documento y confirma recepción | 1 | Válido
CU-024-T02 | CU-024 | 2 | Principal | El ERP responde a consulta de una solicitud incierta | Concilia la misma clave y devuelve estado durable | 1 | Válido
CU-024-T03 | CU-024 | 3 | Principal | El ERP comunica estado tributario o acuse | La solución vincula guía y evidencia y confirma recepción | 1 | Válido
CU-025-T01 | CU-025 | 1 | Principal | Selecciona ruta y vehículo asignados | Muestra conductor esperado y controles del turno | 1 | Válido
CU-025-T02 | CU-025 | 2 | Principal | Se identifica con credencial o código temporal | Valida identidad y presenta asignación autorizada | 1 | Válido
CU-025-T03 | CU-025 | 3 | Principal | Solicita precarga de la jornada | Devuelve ruta, documentos y manifiesto vigente | 1 | Válido
CU-025-T04 | CU-025 | 4 | Principal | Confirma inicio del turno | Registra vínculo y habilita operaciones autorizadas | 1 | Válido
CU-026-T01 | CU-026 | 1 | Principal | Selecciona entrega y marca llegada | Muestra guía, líneas y ventana comprometida | 1 | Válido
CU-026-T02 | CU-026 | 2 | Principal | Escanea bajada del SSCC de frío | Valida latido, manifiesto y ausencia de retención y devuelve autorización de bajada | 1 | Válido
CU-026-T03 | CU-026 | 3 | Principal | Confirma cantidades aceptadas | Valida líneas y presenta recepción conforme o diferencias | 1 | Válido
CU-026-T04 | CU-026 | 4 | Principal | Captura firma o fotografía y nombre; alternativamente confirmación QR | Valida la evidencia y la asocia a la guía | 1 | Válido
CU-026-T05 | CU-026 | 5 | Principal | Confirma fin de la entrega | Registra hora, POD y estado pendiente o sincronizado | 1 | Válido
CU-026-T06 | CU-026 | 6 | Alternativo adicional | Registra un rechazo parcial con cantidad y motivo | Actualiza las diferencias del POD y devuelve unidades rechazadas | 1 | Válido
CU-026-T07 | CU-026 | 7 | Alternativo adicional | Solicita comprobante físico | Imprime comprobante de entrega mediante Bluetooth | 1 | Válido
CU-027-T01 | CU-027 | 1 | Principal | Selecciona entrega pendiente | Muestra cliente y dirección | 1 | Válido
CU-027-T02 | CU-027 | 2 | Principal | Registra local cerrado o imposibilidad con evidencia | Valida causa y conserva hora del intento | 1 | Válido
CU-027-T03 | CU-027 | 3 | Principal | Confirma intento fallido | Devuelve incidente y mantiene entrega pendiente de reprogramación | 1 | Válido
CU-028-T01 | CU-028 | 1 | Principal | Selecciona entrega o saldo a cobrar | Muestra importe exigible | 1 | Válido
CU-028-T02 | CU-028 | 2 | Principal | Ingresa monto recibido y modalidad | Calcula saldo y valida el abono | 1 | Válido
CU-028-T03 | CU-028 | 3 | Principal | Confirma cobro | Registra recaudación y devuelve recibo provisional | 1 | Válido
CU-028-T04 | CU-028 | 4 | Principal | Solicita comprobante al cliente | Devuelve copia digital o impresión disponible | 1 | Válido
CU-029-T01 | CU-029 | 1 | Principal | Selecciona obligación e inicia pago con tarjeta | Envía importe e identificador al POS y muestra operación pendiente | 1 | Válido
CU-029-T02 | CU-029 | 2 | Principal | El POS devuelve el resultado de autorización | Valida correlación y muestra resultado del pago | 1 | Válido
CU-029-T03 | CU-029 | 3 | Principal | Confirma aplicación del pago autorizado | Asocia voucher y devuelve comprobante | 1 | Válido
CU-029-T04 | CU-029 | 4 | Alternativo adicional | Solicita consultar un resultado incierto | Consulta la misma clave y devuelve estado conciliado | 1 | Válido
CU-030-T01 | CU-030 | 1 | Principal | Consulta facturas vencidas del cliente | Muestra obligaciones y antigüedad del dato | 1 | Válido
CU-030-T02 | CU-030 | 2 | Principal | Selecciona facturas e ingresa efectivo recibido | Valida monto y presenta imputación | 1 | Válido
CU-030-T03 | CU-030 | 3 | Principal | Confirma cobro | Registra recibo provisional y pendiente de rendición | 1 | Válido
CU-030-T04 | CU-030 | 4 | Principal | Solicita comprobante | Devuelve recibo asociado al cobro | 1 | Válido
CU-031-T01 | CU-031 | 1 | Principal | Selecciona turno o cobranza a rendir | Calcula esperado y muestra planilla | 1 | Válido
CU-031-T02 | CU-031 | 2 | Principal | Ingresa valores efectivamente entregados | Compara contra esperado y muestra diferencias | 1 | Válido
CU-031-T03 | CU-031 | 3 | Principal | Registra causas y evidencia de diferencias | Valida justificación y presenta saldo pendiente | 1 | Válido
CU-031-T04 | CU-031 | 4 | Principal | El perfil financiero revisa la rendición | Muestra comprobantes y decisiones requeridas | 1 | Válido
CU-031-T05 | CU-031 | 5 | Principal | Confirma aprobación del cierre | Valida segregación y devuelve liquidación aprobada | 1 | Válido
CU-031-T06 | CU-031 | 6 | Principal | Solicita comprobante final | Devuelve cierre comercial y estado de traspaso al ERP | 1 | Válido
CU-032-T01 | CU-032 | 1 | Principal | Filtra cartera y antigüedad de deuda | Muestra clientes, saldos y vencimientos | 1 | Válido
CU-032-T02 | CU-032 | 2 | Principal | Asigna una cartera al responsable | Valida asignación y devuelve agenda | 1 | Válido
CU-032-T03 | CU-032 | 3 | Principal | Selecciona cliente y registra gestión | Guarda bitácora y muestra el contacto | 1 | Válido
CU-032-T04 | CU-032 | 4 | Principal | Registra compromiso y fecha de recontacto | Valida plazo y crea seguimiento | 1 | Válido
CU-032-T05 | CU-032 | 5 | Principal | Solicita reporte de compromisos | Devuelve seguimiento y pendientes | 1 | Válido
CU-033-T01 | CU-033 | 1 | Principal | Selecciona obligaciones del estado de cuenta | Muestra saldos pendientes | 1 | Válido
CU-033-T02 | CU-033 | 2 | Principal | Registra transferencia y datos bancarios | Valida formato y presenta el reporte | 1 | Válido
CU-033-T03 | CU-033 | 3 | Principal | Adjunta comprobante | Confirma archivo asociado | 1 | Válido
CU-033-T04 | CU-033 | 4 | Principal | Confirma presentación | Devuelve identificador y estado pendiente de validación | 1 | Válido
CU-034-T01 | CU-034 | 1 | Principal | Consulta bandeja de pagos reportados | Muestra montos, obligaciones y estados | 1 | Válido
CU-034-T02 | CU-034 | 2 | Principal | Selecciona reporte | Presenta comprobante e historial | 1 | Válido
CU-034-T03 | CU-034 | 3 | Principal | Registra validación o rechazo y causa | Valida atribuciones y muestra decisión | 1 | Válido
CU-034-T04 | CU-034 | 4 | Principal | Confirma resolución | Actualiza estado y devuelve resultado de integración | 1 | Válido
CU-035-T01 | CU-035 | 1 | Principal | El ERP entrega maestros o estados solicitados | Valida contrato y confirma versión recibida | 1 | Válido
CU-035-T02 | CU-035 | 2 | Principal | El ERP acusa el hecho operacional aprobado | Concilia ingreso, transferencia, cobro o reposición y devuelve estado | 1 | Válido
CU-035-T03 | CU-035 | 3 | Principal | El ERP responde al reproceso de una operación incierta | Verifica clave previa y confirma resultado sin duplicar el hecho | 1 | Válido
CU-036-T01 | CU-036 | 1 | Principal | Selecciona entrega y producto | Muestra SKU y lote entregados | 1 | Válido
CU-036-T02 | CU-036 | 2 | Principal | Ingresa cantidad y causa de devolución | Valida contra entrega y muestra retorno propuesto | 1 | Válido
CU-036-T03 | CU-036 | 3 | Principal | Adjunta evidencia cuando corresponde | Vincula evidencia y tramo térmico disponible | 1 | Válido
CU-036-T04 | CU-036 | 4 | Principal | Confirma devolución | Registra retorno en tránsito y devuelve comprobante | 1 | Válido
CU-037-T01 | CU-037 | 1 | Principal | Selecciona devolución esperada | Muestra unidades y causa del retorno | 1 | Válido
CU-037-T02 | CU-037 | 2 | Principal | Escanea o registra lo recibido | Compara cantidades y muestra diferencias | 1 | Válido
CU-037-T03 | CU-037 | 3 | Principal | Solicita disposición autorizada | Muestra decisión de Calidad o mantiene segregación pendiente | 1 | Válido
CU-037-T04 | CU-037 | 4 | Principal | Confirma ejecución del destino autorizado | Registra stock o salida y devuelve estado de traspaso al ERP | 1 | Válido
CU-037-T05 | CU-037 | 5 | Alternativo adicional | Registra diferencia entre retorno y recepción | Exige causa y devuelve excepción | 1 | Válido
CU-038-T01 | CU-038 | 1 | Principal | Consulta cuenta de envases del cliente | Muestra saldo por tipo y alertas | 1 | Válido
CU-038-T02 | CU-038 | 2 | Principal | Registra unidades entregadas o devueltas y estado | Valida movimiento y presenta saldo resultante | 1 | Válido
CU-038-T03 | CU-038 | 3 | Principal | Confirma movimiento | Actualiza cuenta y devuelve comprobante | 1 | Válido
CU-038-T04 | CU-038 | 4 | Principal | Solicita reporte de pérdidas por cliente y zona | Devuelve detalle actualizado y exportable | 1 | Válido
CU-039-T01 | CU-039 | 1 | Principal | Selecciona producto, lote y origen del hallazgo | Muestra existencias o entrega vinculada | 1 | Válido
CU-039-T02 | CU-039 | 2 | Principal | Registra cantidad y causal de merma | Valida datos y presenta la afectación | 1 | Válido
CU-039-T03 | CU-039 | 3 | Principal | Adjunta evidencia disponible | Vincula respaldo al hallazgo | 1 | Válido
CU-039-T04 | CU-039 | 4 | Principal | Confirma registro de merma | Devuelve registro trazable sin autorizar disposición sanitaria | 1 | Válido
CU-040-T01 | CU-040 | 1 | Principal | Busca lote por SKU, proveedor o fecha | Muestra lotes y estado actual | 1 | Válido
CU-040-T02 | CU-040 | 2 | Principal | Selecciona lote | Presenta origen, recepción y existencias por ubicación | 1 | Válido
CU-040-T03 | CU-040 | 3 | Principal | Solicita destinos y excepciones | Muestra clientes, guías, entregas, retornos y mermas | 1 | Válido
CU-040-T04 | CU-040 | 4 | Principal | Solicita exportar la trazabilidad | Genera expediente con el alcance consultado | 1 | Válido
CU-041-T01 | CU-041 | 1 | Principal | Identifica lote y solicita retiro | Muestra alcance y clientes alcanzados por el lote | 1 | Válido
CU-041-T02 | CU-041 | 2 | Principal | Confirma apertura y bloqueo | Registra medida preventiva y devuelve expediente | 1 | Válido
CU-041-T03 | CU-041 | 3 | Principal | Define acciones y responsables | Genera tareas por cliente y cantidad afectada | 1 | Válido
CU-041-T04 | CU-041 | 4 | Principal | Registra avance y evidencia de recuperación | Actualiza cantidades recuperadas y pendientes | 1 | Válido
CU-041-T05 | CU-041 | 5 | Principal | Solicita conciliación de resultados | Muestra balance del lote y excepciones | 1 | Válido
CU-041-T06 | CU-041 | 6 | Principal | Confirma cierre autorizado | Guarda resolución y devuelve expediente del retiro | 1 | Válido
CU-042-T01 | CU-042 | 1 | Principal | La fuente envía un lote de lecturas con su secuencia | Valida origen, registra muestras y devuelve acuse durable sin duplicar reenvíos | 1 | Válido
CU-043-T01 | CU-043 | 1 | Principal | Selecciona familia o vehículo | Muestra ficha, reglas y manifiesto vigentes | 1 | Válido
CU-043-T02 | CU-043 | 2 | Principal | Registra parámetros de excursión y exposición | Valida rangos y muestra propuesta versionada | 1 | Válido
CU-043-T03 | CU-043 | 3 | Principal | Solicita evaluación del segundo perfil | Devuelve tarea de aprobación con diferencias | 1 | Válido
CU-043-T04 | CU-043 | 4 | Principal | El aprobador confirma la versión | Publica regla aprobada y conserva historial | 1 | Válido
CU-043-T05 | CU-043 | 5 | Principal | Consulta acuses de distribución local | Muestra equipos pendientes sin presumir regla vigente | 1 | Válido
CU-043-T06 | CU-043 | 6 | Principal | Confirma asociación de unidades y compartimentos | Valida consistencia y devuelve manifiesto habilitado | 1 | Válido
CU-044-T01 | CU-044 | 1 | Principal | Consulta alerta activa en cabina o consola | Muestra severidad, unidades y curva disponible | 1 | Válido
CU-044-T02 | CU-044 | 2 | Principal | Registra observaciones de la tripulación | Conserva evidencia y devuelve recepción de la observación | 1 | Válido
CU-044-T03 | CU-044 | 3 | Principal | Calidad solicita evaluación del incidente | Presenta historial, contradicciones y estado confiable o retenido | 1 | Válido
CU-044-T04 | CU-044 | 4 | Principal | Calidad confirma mantener retención o deriva a disposición | Registra decisión autorizada y devuelve estado por SSCC | 1 | Válido
CU-044-T05 | CU-044 | 5 | Alternativo adicional | La tripulación registra retorno por falta de decisión en plazo | Conserva retención y devuelve tarea de recepción segregada | 1 | Válido
CU-045-T01 | CU-045 | 1 | Principal | Selecciona lote o unidades retenidas | Muestra motivo y evidencia sanitaria | 1 | Válido
CU-045-T02 | CU-045 | 2 | Principal | Registra evaluación y condición de aptitud | Valida campos y presenta opciones permitidas | 1 | Válido
CU-045-T03 | CU-045 | 3 | Principal | Adjunta respaldo o autorización requerida | Verifica integridad y vinculación del documento | 1 | Válido
CU-045-T04 | CU-045 | 4 | Principal | Selecciona disposición y confirma | Valida atribuciones y registra decisión sin liberar por inferencia | 1 | Válido
CU-045-T05 | CU-045 | 5 | Principal | Solicita constancia de la disposición | Devuelve resolución y acciones operativas autorizadas | 1 | Válido
CU-046-T01 | CU-046 | 1 | Principal | Selecciona envío, lote y período | Muestra muestras, eventos y cobertura del tramo | 1 | Válido
CU-046-T02 | CU-046 | 2 | Principal | Solicita generar expediente | Produce evidencia con versiones y huecos de datos visibles | 1 | Válido
CU-046-T03 | CU-046 | 3 | Principal | Solicita descarga autorizada | Devuelve expediente íntegro y registro de acceso | 1 | Válido
CU-047-T01 | CU-047 | 1 | Principal | Selecciona período, zona o ruta | Muestra indicadores y fecha de actualización | 1 | Válido
CU-047-T02 | CU-047 | 2 | Principal | Solicita detalle de incumplimientos | Presenta pedidos y causas tipificadas | 1 | Válido
CU-047-T03 | CU-047 | 3 | Principal | Registra o solicita completar una causal faltante | Valida gestión y devuelve trazabilidad de la causa | 1 | Válido
CU-047-T04 | CU-047 | 4 | Principal | Solicita exportar indicadores | Genera reporte con filtros y definiciones aplicadas | 1 | Válido
CU-048-T01 | CU-048 | 1 | Principal | Selecciona período y reglas de imputación | Muestra costos y fuentes disponibles | 1 | Válido
CU-048-T02 | CU-048 | 2 | Principal | Solicita cálculo del período | Devuelve estado del proceso y controles de datos | 1 | Válido
CU-048-T03 | CU-048 | 3 | Principal | Consulta resultado por cliente y entrega | Presenta componentes y costos no imputables | 1 | Válido
CU-048-T04 | CU-048 | 4 | Principal | Revisa un componente del cálculo | Muestra linaje hasta hechos operacionales | 1 | Válido
CU-048-T05 | CU-048 | 5 | Principal | Confirma publicación del corte | Registra versión y devuelve reporte aprobado | 1 | Válido
CU-049-T01 | CU-049 | 1 | Principal | Selecciona período y segmento | Muestra matriz de margen contra costo real | 1 | Válido
CU-049-T02 | CU-049 | 2 | Principal | Solicita recomendaciones de frecuencia o mínimo | Presenta opciones y fundamentos | 1 | Válido
CU-049-T03 | CU-049 | 3 | Principal | Registra decisión comercial | Conserva aceptación o rechazo con causa | 1 | Válido
CU-049-T04 | CU-049 | 4 | Principal | Solicita reporte de decisiones | Devuelve matriz y seguimiento | 1 | Válido
CU-050-T01 | CU-050 | 1 | Principal | Selecciona indicadores y alcance | Muestra vista de configuración del reporte | 1 | Válido
CU-050-T02 | CU-050 | 2 | Principal | Define destinatarios, formatos y periodicidad | Valida acceso y muestra programación | 1 | Válido
CU-050-T03 | CU-050 | 3 | Principal | Confirma activación de la programación | Guarda versión y devuelve próxima ejecución | 1 | Válido
CU-050-T04 | CU-050 | 4 | Principal | El planificador solicita la emisión del período | Genera PDF/XLSX y devuelve estado de distribución | 1 | Válido
CU-051-T01 | CU-051 | 1 | Principal | Solicita tablero del día y sitio | Presenta avance y antigüedad de cada fuente | 1 | Válido
CU-051-T02 | CU-051 | 2 | Principal | Selecciona una alerta o desvío | Muestra hechos relacionados y responsable | 1 | Válido
CU-051-T03 | CU-051 | 3 | Principal | Solicita exportación de la vista | Devuelve archivo con filtros y permisos vigentes | 1 | Válido
CU-052-T01 | CU-052 | 1 | Principal | La cadena envía el pedido electrónico | Valida transporte y devuelve acuse técnico correlacionado | 1 | Válido
CU-052-T02 | CU-052 | 2 | Principal | La cadena solicita o recibe respuesta comercial del pedido | Devuelve aceptación o rechazo con causa y estado de negocio; los reenvíos conservan el resultado previo | 1 | Válido
CU-053-T01 | CU-053 | 1 | Principal | Consulta bandeja de excepciones | Muestra mensajes y motivo de rechazo | 1 | Válido
CU-053-T02 | CU-053 | 2 | Principal | Selecciona un mensaje | Presenta datos originales y validaciones fallidas | 1 | Válido
CU-053-T03 | CU-053 | 3 | Principal | Corrige equivalencia o decide rechazo | Valida permisos y muestra resolución propuesta | 1 | Válido
CU-053-T04 | CU-053 | 4 | Principal | Confirma reproceso o rechazo | Devuelve resultado comercial y conserva historial | 1 | Válido
CU-054-T01 | CU-054 | 1 | Principal | Selecciona cadena y versión de perfil | Muestra contrato y equivalencias vigentes | 1 | Válido
CU-054-T02 | CU-054 | 2 | Principal | Registra equivalencias de producto | Valida SKU y códigos externos | 1 | Válido
CU-054-T03 | CU-054 | 3 | Principal | Configura formato, cortes y ventanas | Valida reglas y presenta configuración | 1 | Válido
CU-054-T04 | CU-054 | 4 | Principal | Solicita validar mensaje de prueba | Devuelve errores y compatibilidad del perfil | 1 | Válido
CU-054-T05 | CU-054 | 5 | Principal | Confirma publicación autorizada | Activa versión y conserva trazabilidad | 1 | Válido
CU-055-T01 | CU-055 | 1 | Principal | La cadena recibe y acusa el ASN emitido tras carga | Registra acuse técnico y conserva guía y ETA asociados | 1 | Válido
CU-055-T02 | CU-055 | 2 | Principal | La cadena recibe evidencia digital de la entrega | Registra recepción y conserva vínculo con POD y guía | 1 | Válido
CU-055-T03 | CU-055 | 3 | Principal | La cadena solicita estado del intercambio | Devuelve historial sin confundir acuses técnicos, comerciales y tributarios | 1 | Válido
CU-056-T01 | CU-056 | 1 | Principal | Solicita catálogo o busca productos | Muestra fichas públicas sin precios ni stock | 1 | Válido
CU-056-T02 | CU-056 | 2 | Principal | Selecciona producto | Muestra información pública del artículo | 1 | Válido
CU-056-T03 | CU-056 | 3 | Principal | Solicita información de contacto | Presenta canales comerciales e institucionales | 1 | Válido
CU-057-T01 | CU-057 | 1 | Principal | Solicita iniciar pedido autenticado | Muestra catálogo habilitado y condiciones del cliente | 1 | Válido
CU-057-T02 | CU-057 | 2 | Principal | Consulta disponibilidad y crédito | Muestra datos vigentes para su empresa | 1 | Válido
CU-057-T03 | CU-057 | 3 | Principal | Agrega productos y cantidades | Valida condiciones y presenta total | 1 | Válido
CU-057-T04 | CU-057 | 4 | Principal | Solicita entrega disponible | Presenta fecha y ventana de entrega | 1 | Válido
CU-057-T05 | CU-057 | 5 | Principal | Confirma el pedido | Valida reserva central y devuelve identificador y estado | 1 | Válido
CU-057-T06 | CU-057 | 6 | Alternativo adicional | Corrige una línea rechazada | Revalida la línea y devuelve el pedido corregido | 1 | Válido
CU-058-T01 | CU-058 | 1 | Principal | Filtra pedidos o entregas de su empresa | Muestra estados y ventanas comprometidas | 1 | Válido
CU-058-T02 | CU-058 | 2 | Principal | Selecciona una entrega | Presenta trazabilidad y evidencia disponible | 1 | Válido
CU-058-T03 | CU-058 | 3 | Principal | Solicita documentos asociados | Muestra factura, guía y nota de crédito provistas por ERP | 1 | Válido
CU-058-T04 | CU-058 | 4 | Principal | Solicita descargar un documento | Devuelve archivo autorizado y registra acceso | 1 | Válido
CU-059-T01 | CU-059 | 1 | Principal | Solicita estado de cuenta | Muestra saldo, obligaciones y actualización de fuente | 1 | Válido
CU-059-T02 | CU-059 | 2 | Principal | Selecciona tramo o documento | Presenta detalle de deuda y pagos aplicados | 1 | Válido
CU-059-T03 | CU-059 | 3 | Principal | Solicita descarga PDF o Excel | Genera cartola de su empresa con filtros aplicados | 1 | Válido
CU-060-T01 | CU-060 | 1 | Principal | Consulta rutas del día siguiente de su empresa | Muestra asignaciones autorizadas | 1 | Válido
CU-060-T02 | CU-060 | 2 | Principal | Selecciona ruta y solicita documentos | Devuelve documentación de despacho | 1 | Válido
CU-060-T03 | CU-060 | 3 | Principal | Propone conductor y vehículo para la ruta | Valida pertenencia, vigencia y restricciones | 1 | Válido
CU-060-T04 | CU-060 | 4 | Principal | Confirma asignación | Registra vínculo y devuelve confirmación para despacho | 1 | Válido
CU-061-T01 | CU-061 | 1 | Principal | Consulta sus órdenes de compra | Muestra estado de las órdenes de su empresa | 1 | Válido
CU-061-T02 | CU-061 | 2 | Principal | Selecciona una orden | Presenta recepciones y diferencias registradas | 1 | Válido
CU-061-T03 | CU-061 | 3 | Principal | Consulta devoluciones y notas de crédito vinculadas | Muestra documentos y estados propios | 1 | Válido
CU-062-T01 | CU-062 | 1 | Principal | Solicita registro con RUT, correo y contraseña | Valida cliente activo y muestra resultado de elegibilidad | 1 | Válido
CU-062-T02 | CU-062 | 2 | Principal | Confirma verificación de su correo | Valida vínculo y devuelve cuenta verificada | 1 | Válido
CU-062-T03 | CU-062 | 3 | Principal | Completa activación del acceso | Habilita permisos iniciales y devuelve confirmación | 1 | Válido
CU-063-T01 | CU-063 | 1 | Principal | Presenta credenciales de acceso | Valida identidad o permiso local y solicita factor adicional cuando corresponde | 1 | Válido
CU-063-T02 | CU-063 | 2 | Alternativo adicional | Presenta segundo factor exigido | Valida MFA y confirma autenticación | 1 | Válido
CU-063-T03 | CU-063 | 3 | Principal | Solicita acceso a un módulo autorizado | Devuelve sesión y alcance de permisos sin nuevo inicio de sesión | 1 | Válido
CU-063-T04 | CU-063 | 4 | Principal | Solicita cierre de sesión | Invalida sesión y propaga cierre a los módulos | 1 | Válido
CU-064-T01 | CU-064 | 1 | Principal | Solicita recuperación indicando correo | Devuelve respuesta uniforme y solicita envío del enlace cuando procede | 1 | Válido
CU-064-T02 | CU-064 | 2 | Principal | Abre enlace e ingresa nueva contraseña | Valida token y política de clave | 1 | Válido
CU-064-T03 | CU-064 | 3 | Principal | Confirma el cambio | Actualiza credencial, invalida token y devuelve resultado | 1 | Válido
CU-065-T01 | CU-065 | 1 | Principal | Selecciona pedido e inicia pago | Genera transacción y devuelve acceso a la pasarela | 1 | Válido
CU-065-T02 | CU-065 | 2 | Principal | La pasarela comunica resultado firmado o verificable | Valida clave y autorización y devuelve acuse | 1 | Válido
CU-065-T03 | CU-065 | 3 | Principal | Consulta resultado del pedido | Muestra pago aplicado, rechazado o pendiente sin duplicar cargo | 1 | Válido
CU-066-T01 | CU-066 | 1 | Principal | La plataforma de telemetría entrega posiciones y kilometraje | Valida origen y fecha, deduplica posiciones y confirma cursor para reanudación | 1 | Válido
CU-067-T01 | CU-067 | 1 | Principal | Selecciona vehículo y viaje | Muestra ruta planificada y posición fechada | 1 | Válido
CU-067-T02 | CU-067 | 2 | Principal | Solicita comparación de recorrido | Muestra trazado real y desvíos detectados | 1 | Válido
CU-067-T03 | CU-067 | 3 | Principal | Selecciona alerta y registra investigación | Asocia causa y muestra seguimiento | 1 | Válido
CU-067-T04 | CU-067 | 4 | Principal | Confirma resolución del desvío | Registra decisión y devuelve estado de la alerta | 1 | Válido
CU-068-T01 | CU-068 | 1 | Principal | Selecciona sitio o cliente en mapa | Muestra geocercas vigentes | 1 | Válido
CU-068-T02 | CU-068 | 2 | Principal | Dibuja o modifica polígono y regla | Valida geometría y muestra vista previa | 1 | Válido
CU-068-T03 | CU-068 | 3 | Principal | Confirma geocerca autorizada | Publica versión y devuelve vigencia | 1 | Válido
CU-069-T01 | CU-069 | 1 | Principal | Selecciona período, SKU y proveedor | Muestra historia y parámetros de reposición | 1 | Válido
CU-069-T02 | CU-069 | 2 | Principal | Registra promociones comprometidas | Valida datos y muestra demanda incorporada | 1 | Válido
CU-069-T03 | CU-069 | 3 | Principal | Solicita propuesta de compra | Calcula sugerencias y muestra excepciones | 1 | Válido
CU-069-T04 | CU-069 | 4 | Principal | Ajusta cantidades o resuelve excepción | Valida la modificación y presenta propuesta revisada | 1 | Válido
CU-069-T05 | CU-069 | 5 | Principal | Confirma aprobación de la sugerencia | Guarda decisión y devuelve envío pendiente al ERP | 1 | Válido
CU-069-T06 | CU-069 | 6 | Principal | Consulta resultado del traspaso | Muestra acuse; el ERP conserva emisión de la orden de compra | 1 | Válido
CU-070-T01 | CU-070 | 1 | Principal | Busca usuario o solicita alta | Muestra cuenta y vínculos de organización | 1 | Válido
CU-070-T02 | CU-070 | 2 | Principal | Registra datos y relación laboral o externa | Valida identidad y pertenencia | 1 | Válido
CU-070-T03 | CU-070 | 3 | Principal | Configura vigencia y unidad organizacional | Valida restricciones y muestra propuesta | 1 | Válido
CU-070-T04 | CU-070 | 4 | Principal | Confirma alta, cambio o baja | Actualiza acceso y devuelve estado de aprovisionamiento | 1 | Válido
CU-070-T05 | CU-070 | 5 | Principal | Consulta resultado de sincronización del directorio | Muestra cuentas procesadas y excepciones | 1 | Válido
CU-071-T01 | CU-071 | 1 | Principal | Selecciona rol, usuario o unidad | Muestra permisos y ámbito actuales | 1 | Válido
CU-071-T02 | CU-071 | 2 | Principal | Propone cambios de permisos | Verifica incompatibilidades y muestra advertencias | 1 | Válido
CU-071-T03 | CU-071 | 3 | Principal | Configura restricciones por empresa, sitio o dominio | Valida alcance y muestra la matriz | 1 | Válido
CU-071-T04 | CU-071 | 4 | Principal | Solicita revisión de la asignación | Presenta diferencias y conflictos de segregación | 1 | Válido
CU-071-T05 | CU-071 | 5 | Principal | Confirma asignación permitida | Publica permisos y conserva auditoría | 1 | Válido
CU-072-T01 | CU-072 | 1 | Principal | Selecciona parámetro o catálogo | Muestra versión vigente e historial | 1 | Válido
CU-072-T02 | CU-072 | 2 | Principal | Registra nuevo valor y justificación | Valida dominio y presenta diferencias | 1 | Válido
CU-072-T03 | CU-072 | 3 | Principal | Envía la propuesta a aprobación | Crea tarea para segundo perfil | 1 | Válido
CU-072-T04 | CU-072 | 4 | Principal | El aprobador revisa y decide | Valida segregación y registra aprobación o rechazo | 1 | Válido
CU-072-T05 | CU-072 | 5 | Principal | Consulta publicación del cambio | Muestra versión vigente y fecha de aplicación | 1 | Válido
CU-073-T01 | CU-073 | 1 | Principal | Define filtros de auditoría | Devuelve operaciones autorizadas | 1 | Válido
CU-073-T02 | CU-073 | 2 | Principal | Selecciona un evento | Muestra origen y valores anteriores y posteriores | 1 | Válido
CU-073-T03 | CU-073 | 3 | Principal | Solicita exportación | Genera archivo íntegro y registra la consulta | 1 | Válido
CU-074-T01 | CU-074 | 1 | Principal | Selecciona flujo y versión | Muestra estados y transiciones actuales | 1 | Válido
CU-074-T02 | CU-074 | 2 | Principal | Configura responsables y aprobaciones | Valida permisos y segregación | 1 | Válido
CU-074-T03 | CU-074 | 3 | Principal | Define plazos y escalamiento | Valida reglas de vencimiento | 1 | Válido
CU-074-T04 | CU-074 | 4 | Principal | Registra delegación y vigencia | Valida sustituto y presenta alcance | 1 | Válido
CU-074-T05 | CU-074 | 5 | Principal | Confirma publicación autorizada | Activa versión y devuelve flujos afectados | 1 | Válido
CU-075-T01 | CU-075 | 1 | Principal | Consulta sus tareas pendientes | Muestra prioridades y vencimientos según permiso | 1 | Válido
CU-075-T02 | CU-075 | 2 | Principal | Selecciona una tarea | Presenta contexto y acciones autorizadas | 1 | Válido
CU-075-T03 | CU-075 | 3 | Principal | Registra decisión, observación o derivación | Valida la transición y muestra resultado | 1 | Válido
CU-075-T04 | CU-075 | 4 | Principal | Confirma resolución | Cierra o reasigna tarea y conserva historial | 1 | Válido
CU-076-T01 | CU-076 | 1 | Principal | Busca documento o solicita cargarlo | Muestra resultados autorizados o formulario | 1 | Válido
CU-076-T02 | CU-076 | 2 | Principal | Adjunta archivo y metadatos | Valida integridad y registra versión provisional | 1 | Válido
CU-076-T03 | CU-076 | 3 | Principal | Define permisos y clasificación | Valida alcance y muestra configuración | 1 | Válido
CU-076-T04 | CU-076 | 4 | Principal | Confirma publicación | Guarda versión cifrada y devuelve identificador | 1 | Válido
CU-076-T05 | CU-076 | 5 | Principal | Solicita previsualización o historial | Muestra contenido o versiones según acceso | 1 | Válido
CU-077-T01 | CU-077 | 1 | Principal | Selecciona plantilla | Muestra versión y campos disponibles | 1 | Válido
CU-077-T02 | CU-077 | 2 | Principal | Edita campos y solicita vista previa | Valida marcadores y muestra resultado de prueba | 1 | Válido
CU-077-T03 | CU-077 | 3 | Principal | Confirma publicación autorizada | Guarda versión y devuelve vigencia | 1 | Válido
CU-077-T04 | CU-077 | 4 | Principal | Solicita documento de una transacción | Genera salida con la plantilla publicada | 1 | Válido
CU-078-T01 | CU-078 | 1 | Principal | Consulta preferencias actuales | Muestra canales habilitados y avisos obligatorios | 1 | Válido
CU-078-T02 | CU-078 | 2 | Principal | Cambia canal, frecuencia o solicita baja comercial | Valida opciones y presenta alcance | 1 | Válido
CU-078-T03 | CU-078 | 3 | Principal | Confirma preferencias | Registra cambio y suprime comunicaciones comerciales alcanzadas, incluidas las pendientes | 1 | Válido
CU-079-T01 | CU-079 | 1 | Principal | Selecciona evento y plantilla | Muestra contenido, canales y versión vigente | 1 | Válido
CU-079-T02 | CU-079 | 2 | Principal | Edita contenido y datos variables | Valida marcadores y separación comercial o transaccional | 1 | Válido
CU-079-T03 | CU-079 | 3 | Principal | Define canal, vigencia y escalamiento | Valida reglas y muestra configuración | 1 | Válido
CU-079-T04 | CU-079 | 4 | Principal | Solicita prueba de notificación | Devuelve resultado de prueba y errores de canal | 1 | Válido
CU-079-T05 | CU-079 | 5 | Principal | Confirma publicación | Publica versión autorizada y devuelve vigencia | 1 | Válido
CU-080-T01 | CU-080 | 1 | Principal | El proveedor acusa el aviso solicitado con su clave | Registra aceptación o error y devuelve estado correlacionado | 1 | Válido
CU-080-T02 | CU-080 | 2 | Principal | El proveedor comunica entrega o lectura cuando el canal la soporta | Actualiza estado verificable y confirma recepción del evento | 1 | Válido
CU-081-T01 | CU-081 | 1 | Principal | Ingresa texto y filtros de búsqueda | Devuelve resultados paginados y tolerantes a errores | 1 | Válido
CU-081-T02 | CU-081 | 2 | Principal | Selecciona resultado o ajusta orden y facetas | Muestra detalle o listado autorizado | 1 | Válido
CU-081-T03 | CU-081 | 3 | Principal | Solicita exportar el listado | Genera archivo con idénticos filtros y alcance | 1 | Válido
CU-082-T01 | CU-082 | 1 | Principal | Selecciona servicio y período | Muestra métricas, registros y trazas correlacionadas | 1 | Válido
CU-082-T02 | CU-082 | 2 | Principal | Consulta alerta de síntoma de negocio | Presenta impacto, duplicados agrupados y responsable | 1 | Válido
CU-082-T03 | CU-082 | 3 | Principal | Registra reconocimiento o escalamiento | Valida permisos y actualiza seguimiento | 1 | Válido
CU-082-T04 | CU-082 | 4 | Principal | Solicita detalle diagnóstico de la transacción | Devuelve recorrido correlacionado autorizado | 1 | Válido
CU-083-T01 | CU-083 | 1 | Principal | Selecciona interfaz y versión | Muestra contrato, parámetros y estado | 1 | Válido
CU-083-T02 | CU-083 | 2 | Principal | Modifica configuración permitida | Valida formato y presenta cambios sin revelar secretos | 1 | Válido
CU-083-T03 | CU-083 | 3 | Principal | Solicita prueba controlada del contrato | Devuelve validaciones y resultado de conectividad | 1 | Válido
CU-083-T04 | CU-083 | 4 | Principal | Confirma publicación autorizada | Activa versión con auditoría y devuelve estado | 1 | Válido
CU-083-T05 | CU-083 | 5 | Principal | Consulta errores funcionales pendientes | Muestra excepciones y la versión que los originó | 1 | Válido
CU-084-T01 | CU-084 | 1 | Principal | Selecciona incidente y tramo permitido del recorrido | Muestra eventos disponibles y límites de captura | 1 | Válido
CU-084-T02 | CU-084 | 2 | Principal | Solicita generar paquete sanitizado | Excluye nombres, credenciales, firmas, fotos y contenido comercial | 1 | Válido
CU-084-T03 | CU-084 | 3 | Principal | Revisa resumen y confirma envío | Verifica tamaño e integridad y devuelve identificador | 1 | Válido
CU-084-T04 | CU-084 | 4 | Principal | Calidad revisa y decide admisión | Valida contenido permitido y registra admisión o rechazo | 1 | Válido
CU-084-T05 | CU-084 | 5 | Principal | Consulta estado del caso admitido | Muestra responsable y siguiente acción | 1 | Válido
CU-085-T01 | CU-085 | 1 | Principal | Selecciona paquete admitido y ambiente autorizado | Muestra contrato y precondiciones de reproducción | 1 | Válido
CU-085-T02 | CU-085 | 2 | Principal | Solicita entorno efímero dentro de QA o Preproducción | Prepara recursos y devuelve estado | 1 | Válido
CU-085-T03 | CU-085 | 3 | Principal | Inicia reproducción controlada | Ejecuta recorrido y devuelve evidencia de la causa | 1 | Válido
CU-085-T04 | CU-085 | 4 | Principal | Registra diagnóstico y corrección | Vincula causa y cambio con el incidente | 1 | Válido
CU-085-T05 | CU-085 | 5 | Principal | Solicita prueba de regresión sintética | Devuelve resultado verificable sin datos reales | 1 | Válido
CU-085-T06 | CU-085 | 6 | Principal | Confirma cierre técnico | Elimina captura y recursos incluso ante error, conservando escenario sintético | 1 | Válido
CU-085-T07 | CU-085 | 7 | Principal | Solicita constancia del cierre | Devuelve evidencia de limpieza y resultado del caso | 1 | Válido
CU-086-T01 | CU-086 | 1 | Principal | Selecciona lote y familia habilitada | Muestra historia y tramos faltantes | 1 | Válido
CU-086-T02 | CU-086 | 2 | Principal | Selecciona parámetros aprobados y solicita evaluación | Calcula estimación o informa datos insuficientes | 1 | Válido
CU-086-T03 | CU-086 | 3 | Principal | Revisa resultado y sensibilidad de la historia | Presenta límites y versión del modelo sin interpolar tramos faltantes | 1 | Válido
CU-086-T04 | CU-086 | 4 | Principal | Registra evaluación de Calidad | Conserva referencia y decisión sin liberación automática | 1 | Válido
CU-086-T05 | CU-086 | 5 | Principal | Solicita publicación o expediente de la evaluación | Devuelve resultado trazable para M2, M5 y M10 | 1 | Válido
CU-087-T01 | CU-087 | 1 | Principal | Consulta avisos del local en su ruta | Muestra lotes, cobertura estimada y fecha del dato aun sin señal | 1 | Válido
CU-087-T02 | CU-087 | 2 | Principal | Registra saldo observado y respuesta del cliente | Valida observación y conserva respuesta de visita | 1 | Válido
CU-087-T03 | CU-087 | 3 | Principal | Selecciona acción del catálogo aprobado | Muestra límites comerciales y sanitarios | 1 | Válido
CU-087-T04 | CU-087 | 4 | Principal | Confirma acción o rechazo del local | Registra decisión y devuelve seguimiento pendiente | 1 | Válido
CU-087-T05 | CU-087 | 5 | Principal | Consulta o registra cierre de la acción | Devuelve resultado y estado de sincronización | 1 | Válido
CU-088-T01 | CU-088 | 1 | Principal | Selecciona período y canasta comparable | Muestra índices, línea base y calidad del dato | 1 | Válido
CU-088-T02 | CU-088 | 2 | Principal | Solicita cálculo de la liquidación | Presenta resultado bajo reglas contractuales y condición OTIF | 1 | Válido
CU-088-T03 | CU-088 | 3 | Principal | Revisa recomendación y registra respuesta | Conserva decisión y evidencia de la comparación | 1 | Válido
CU-088-T04 | CU-088 | 4 | Principal | Finanzas confirma aprobación del informe | Valida atribuciones y registra versión aprobada | 1 | Válido
CU-088-T05 | CU-088 | 5 | Principal | Consulta traspaso del resultado al ERP | Muestra acuse de integración existente | 1 | Válido
CU-089-T01 | CU-089 | 1 | Principal | Solicita hoja del cliente y período | Genera información propia y precarga cifrada | 1 | Válido
CU-089-T02 | CU-089 | 2 | Principal | Consulta la hoja en visita o reparto | Muestra versión autorizada sin requerir señal | 1 | Válido
CU-089-T03 | CU-089 | 3 | Principal | El cliente solicita copia | Registra solicitud y muestra modalidades disponibles | 1 | Válido
CU-089-T04 | CU-089 | 4 | Principal | Confirma impresión o entrega de copia | Devuelve comprobante y distingue copia entregada o en espera | 1 | Válido
CU-089-T05 | CU-089 | 5 | Principal | Solicita bloque agregado cuando está habilitado | Verifica umbral y supresión de celdas y devuelve solo agregado permitido | 1 | Válido
CU-090-T01 | CU-090 | 1 | Principal | Selecciona documento y modalidad de firma | Valida permisos y muestra documento íntegro | 1 | Válido
CU-090-T02 | CU-090 | 2 | Principal | Confirma intención y aporta credencial exigida | Verifica certificado cuando corresponde y presenta resultado | 1 | Válido
CU-090-T03 | CU-090 | 3 | Principal | Confirma firma del documento | Asocia firma, tiempo y evidencia de integridad | 1 | Válido
CU-090-T04 | CU-090 | 4 | Principal | Solicita verificación o descarga | Devuelve evidencia de validez y archivo firmado | 1 | Válido
CU-091-T01 | CU-091 | 1 | Principal | Selecciona conjunto documental o de información | Muestra clasificación y controles vigentes | 1 | Válido
CU-091-T02 | CU-091 | 2 | Principal | Propone nivel y justificación | Valida dominio y presenta controles requeridos | 1 | Válido
CU-091-T03 | CU-091 | 3 | Principal | Revisa perfiles autorizados | Muestra acceso resultante por clasificación | 1 | Válido
CU-091-T04 | CU-091 | 4 | Principal | Confirma clasificación autorizada | Publica nivel y conserva auditoría | 1 | Válido

## Actores UAW
Peso de los actores sin ajustar
Un actor por rol o contrato de interacción. Amarillo: interfaz e inclusión. Los cuatro roles humanos adicionales están justificados.
UAW | 75
ID actor | Actor | Interfaz | Clase | Incluir | Peso | Aporte UAW | Criterio de conteo | Fuente | Control
A01 | Preventista | Gráfica | Complejo | 1 | 3 | 3 | Rol, no 62 personas. | SD3 §3.4.2 / Anexo 3.A, actores | Válido
A02 | Conductor propio | Gráfica | Complejo | 1 | 3 | 3 | Mantiene rol propio del catálogo. | SD3 §3.4.2 | Válido
A03 | Conductor externo | Gráfica | Complejo | 1 | 3 | 3 | Rol concreto con relación externa y vigencia por turno. | SD3 §3.4.2 / RF-06.08 | Válido
A04 | Preparador | Gráfica | Complejo | 1 | 3 | 3 | Recepción y movimientos solo con autorización funcional. | SD3 §3.4.2 | Válido
A05 | Cliente del canal tradicional | Gráfica | Complejo | 1 | 3 | 3 | Incluye food service con iguales permisos. No exige dispositivo al cliente. | SD3 §3.4.2 | Válido
A06 | Cliente del canal moderno | Gráfica | Complejo | 1 | 3 | 3 | La identidad EDI se cuenta por separado como sistema. | SD3 §3.4.2 | Válido
A07 | Empresa transportista | Gráfica | Complejo | 1 | 3 | 3 | Un rol por empresa, sin multiplicar por diez empresas. | SD3 §3.4.2 | Válido
A08 | Proveedor | Gráfica | Complejo | 1 | 3 | 3 | Solo consulta sus documentos, sin aprobar recepción física. | SD3 §3.4.2 | Válido
A09 | Jefa de Calidad | Gráfica | Complejo | 1 | 3 | 3 | Decisión sanitaria separada de captura de terreno. | SD3 §3.4.2 | Válido
A10 | Gerente Comercial | Gráfica | Complejo | 1 | 3 | 3 | Condiciones comerciales y excepciones de canal. | SD3 §3.4.2 | Válido
A11 | Gerente de Finanzas | Gráfica | Complejo | 1 | 3 | 3 | Incluye función de caja habilitada; no incorpora personal nuevo a la dotación. | SD3 §3.4.2 | Válido
A12 | Planificador de Rutas | Gráfica | Complejo | 1 | 3 | 3 | No se cuenta un actor por vehículo. | SD3 §3.4.2 | Válido
A13 | Gerente de Operaciones | Gráfica | Complejo | 1 | 3 | 3 | Decisiones operacionales y supervisión. | SD3 §3.4.2 | Válido
A14 | Jefa de Bodega | Gráfica | Complejo | 1 | 3 | 3 | Recepción, FEFO y movimientos autorizados. | SD3 §3.4.2 | Válido
A15 | Jefe de TI | Gráfica | Complejo | 1 | 3 | 3 | Privilegios controlados y administración. | SD3 §3.4.2 | Válido
A16 | Responsable de abastecimiento | Gráfica | Complejo | 1 | 3 | 3 | Adición propuesta: el RF nombra este rol aunque falta en el catálogo de 15 actores. | SD3 RF-10.01 a RF-10.03 | Válido
A17 | Especialista de soporte | Gráfica | Complejo | 1 | 3 | 3 | Adición propuesta por INN-02: Operación captura el caso. | SD13 §13.2; SD6; SD9 | Válido
A18 | Analista de pruebas | Gráfica | Complejo | 1 | 3 | 3 | Adición propuesta por INN-02: Calidad admite y verifica. | SD13 §13.2; SD9 | Válido
A19 | Desarrollador de mantenimiento | Gráfica | Complejo | 1 | 3 | 3 | Adición propuesta por INN-02: Desarrollo reproduce y corrige. | SD13 §13.2; SD6 | Válido
A20 | ERP 2017 y su emisor DTE | API | Simple | 1 | 1 | 1 | Un actor para el ERP, aunque tenga varias interfaces. SII indirecto no se agrega. | SD4 Anexo 4-H | Válido
A21 | Sistema EDI de las cadenas | Protocolo | Medio | 1 | 2 | 2 | Una familia de contraparte con perfil configurable; no una instancia por cadena. | SD3 RF-12.01 a RF-12.13; SD4 4-H | Válido
A22 | Terminal de pago POS | Protocolo | Medio | 1 | 2 | 2 | Interacción por protocolo, distinta de API de pago web. | SD3 RF-07.06 | Válido
A23 | Servicio de correo | API | Simple | 1 | 1 | 1 | Proveedor externo al software que se construye. | SD4 Anexo 4-H | Válido
A24 | Servicio SMS | API | Simple | 1 | 1 | 1 | Contrato de canal distinto del correo. | SD4 Anexo 4-H | Válido
A25 | Plataforma de telemetría existente | API | Simple | 1 | 1 | 1 | No se cuenta por cada uno de los 42 camiones. | SD3 RF-14.01; SD4 4-H | Válido
A26 | Directorio corporativo del cliente | Protocolo | Medio | 1 | 2 | 2 | Clasificación propuesta por LDAP. Cambiar a API si el contrato efectivo lo exige. | SD3 RF-15.01 | Válido
A27 | Sensores de cámaras | Protocolo | Medio | 1 | 2 | 2 | Hardware fuente fuera de la frontera del software, sin multiplicar por sensor. | SD3 RF-09.03; SD4 INT-05 | Válido
A28 | Sensores y termógrafo vehicular | Protocolo | Medio | 1 | 2 | 2 | Gateway y reglas propias están dentro de la frontera; la fuente física no. | SD3 RF-09.04; SD4 INT-05 | Válido
A29 | Planificador automático | API | Simple | 1 | 1 | 1 | Se adopta explícitamente actor simple para disparos periódicos. Una sola vez. | PDF p. 31; SD4 INT-SCHED | Válido
A30 | Pasarela de pago web | API | Simple | 1 | 1 | 1 | Diferente del terminal POS Bluetooth. | SD3 RF-12.30; SD4 4-H | Válido
A31 | Servicio WhatsApp | API | Simple | 1 | 1 | 1 | Se cuenta el canal implementado, sin agregar chatbot no vigente. | SD4 Anexo 4-H | Válido
A32 | Proveedor de mapas y geocodificación | API | Simple | 1 | 1 | 1 | Se integra en planificación; optimizador propio permanece dentro de la frontera. | SD4 Anexo 4-H | Válido

## Casos UUCW
Peso de los casos de uso sin ajustar
Clase automática: 1–3 transacciones = 5; 4–7 = 10; 8 o más = 15. Las exclusiones aportan cero.
UUCW | 790
ID caso | Caso de uso | Etapa | Incluir | Transacciones | Complejidad | Peso | Aporte UUCW | Control
CU-001 | Registrar recepción de proveedor | E1 | 1 | 6 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-002 | Registrar no conformidad en recepción | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-003 | Identificar unidad logística con SSCC | E1 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-004 | Ubicar unidad logística en bodega | E1 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-005 | Mantener maestro de productos | E1 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-006 | Configurar instalaciones y ubicaciones | E1 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-007 | Consultar stock y disponibilidad | E1 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-008 | Aprobar y ejecutar propuesta de slotting | E1 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-009 | Realizar conteo cíclico y ajuste | E1 | 1 | 6 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-010 | Transferir inventario entre sitios | E1 | 1 | 6 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-011 | Consultar ocupación de bodegas | E1 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-012 | Gestionar alertas de vencimiento en bodega | E1 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-013 | Controlar paso por cross-docking | E1 | 1 | 6 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-014 | Tomar y confirmar pedido de preventa | E1 | 1 | 8 | Complejo | 15 | 15 | Válido
CU-015 | Autorizar excepción de crédito | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-016 | Mantener condiciones y resolver diferencias de precio | E1 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-017 | Resolver excepciones de sincronización | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-018 | Generar y aprobar plan de rutas | E1 | 1 | 6 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-019 | Modificar rutas y gestionar reentregas | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-020 | Mantener flota y restricciones de entrega | E1 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-021 | Generar y asignar misiones de preparación | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-022 | Ejecutar misión de picking | E1 | 1 | 6 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-023 | Cargar vehículo y liberar despacho | E1 | 1 | 6 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-024 | Intercambiar documentos tributarios con ERP | E1 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-025 | Habilitar jornada y conductor de ruta | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-026 | Registrar entrega con prueba de recepción | E1 | 1 | 7 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-027 | Registrar intento fallido de entrega | E1 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-028 | Cobrar entrega en efectivo o abono | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-029 | Cobrar con terminal POS en ruta | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-030 | Cobrar deuda vencida en preventa | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-031 | Rendir y cerrar turno comercial | E1 | 1 | 6 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-032 | Gestionar cartera y compromisos de cobro | E1 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-033 | Reportar transferencia en portal | E2 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-034 | Validar pagos reportados en portal | E2 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-035 | Intercambiar hechos comerciales con ERP | E1 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-036 | Registrar devolución en terreno | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-037 | Recibir retorno físico en el CD | E1 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-038 | Controlar cuenta de envases retornables | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-039 | Registrar merma por lote | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-040 | Consultar trazabilidad bidireccional de lote | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-041 | Coordinar retiro sanitario de lote | E1 | 1 | 6 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-042 | Recibir lecturas de cadena de frío | E1 | 1 | 1 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-043 | Parametrizar reglas y manifiesto térmico | E1 | 1 | 6 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-044 | Atender excursión y retención térmica | E1 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-045 | Resolver disposición sanitaria del producto | E1 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-046 | Emitir evidencia de cadena de frío | E1 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-047 | Consultar indicadores operacionales | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-048 | Calcular y revisar costo de servir | E2 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-049 | Analizar rentabilidad de clientes | E2 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-050 | Programar y distribuir reportes ejecutivos | E2 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-051 | Supervisar tablero de operación | E1 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-052 | Recibir y responder pedido electrónico EDI | E2 | 1 | 2 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-053 | Resolver excepción de pedido EDI | E2 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-054 | Mantener perfil y equivalencias por cadena | E2 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-055 | Intercambiar ASN y acuse digital con cadena | E2 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-056 | Consultar catálogo público y contacto | E2 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-057 | Generar pedido en autoservicio | E2 | 1 | 6 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-058 | Consultar entregas y documentos propios | E2 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-059 | Consultar estado de cuenta propio | E2 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-060 | Gestionar asignación desde portal transportista | E2 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-061 | Consultar operaciones desde portal proveedor | E2 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-062 | Registrar cuenta externa habilitada | E2 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-063 | Autenticarse y gestionar sesión común | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-064 | Recuperar contraseña de cuenta externa | E2 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-065 | Pagar pedido de portal mediante pasarela | E2 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-066 | Incorporar telemetría de flota existente | E1 | 1 | 1 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-067 | Supervisar ruta real y desvíos | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-068 | Mantener geocercas operacionales | E1 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-069 | Revisar y aprobar sugerencia de reposición | E1 | 1 | 6 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-070 | Administrar cuentas y ciclo de identidad | E1 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-071 | Administrar roles y segregación de funciones | E1 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-072 | Versionar parámetros con doble aprobación | E1 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-073 | Consultar y exportar auditoría | E1 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-074 | Configurar flujos de trabajo y delegación | E1 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-075 | Gestionar tareas de bandeja unificada | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-076 | Gestionar documentos y versiones | E1 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-077 | Administrar plantillas y generar documentos | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-078 | Configurar preferencias y baja comercial | E1 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-079 | Configurar notificaciones multicanal | E1 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-080 | Intercambiar notificaciones y estados de entrega | E1 | 1 | 2 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-081 | Buscar información autorizada | E1 | 1 | 3 | Simple | 5 | 5 | Válido
CU-082 | Supervisar salud y alertas de plataforma | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-083 | Administrar contratos e interfaces de integración | E1 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-084 | Capturar y admitir incidente reproducible | E1 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-085 | Reproducir incidente y conservar regresión sintética | E1 | 1 | 7 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-086 | Evaluar vida útil por historia térmica | E1 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-087 | Gestionar vencimiento posentrega en el local | E1 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-088 | Revisar liquidación variable ligada al costo de servir | E2 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-089 | Generar y entregar hoja de negocio del almacenero | E2 | 1 | 5 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-090 | Firmar documento con evidencia verificable | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido
CU-091 | Clasificar información y aplicar acceso | E1 | 1 | 4 | Medio | 10 | 10 | Válido

## Puntos sin ajustar
Puntos de casos de uso sin ajustar
UUCP = UAW + UUCW. Los actores se cuentan una vez; su reparto E1/E2 es proporcional al peso funcional.
Componente | Total | Etapa 1 | Etapa 2 | Criterio
UAW | 75 | 59.8101 | 15.1899 | Reparto proporcional a UUCW para distribuir esfuerzo; no son actores adicionales.
UUCW | 790 | 630 | 160 | Suma de aportes de casos incluidos según etapa del Catálogo.
UUCP | 865 | 689.8101 | 175.1899 | Tamaño bruto del alcance completo; etapas aditivas.

## Factores tecnicos
Factor de complejidad técnica
Puntuaciones propuestas y justificadas. Cambie valores enteros de 0 a 5 en las celdas amarillas.
TCF | 1.255 |  | Suma ponderada | 65.5
ID | Factor técnico | Peso | Puntuación | Peso × valor | Justificación propuesta | Referencia | Control
T1 | Sistema distribuido | 2 | 5 | 10 | Nube, cinco sitios y terminales con autoridad local y reconciliación. | SD3 §§3.3–3.4; SD4 continuidad | Válido
T2 | Objetivos de desempeño | 1 | 5 | 5 | Hay umbrales exigibles para pedido, picking, stock y planificación en peak. | SD4 dimensionamiento; SD9 pruebas | Válido
T3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 5 | 5 | Picking nocturno, ventana de despacho y trabajo de campo exigen pocos pasos. | SD2 problema; SD3 RF-05; SD9 | Válido
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 5 | 5 | FEFO, reservas concurrentes, VRP, reglas sanitarias, EDI y costeo. | SD3 RF; SD4 módulos; SD5 | Válido
T5 | Código reutilizable | 1 | 3 | 3 | Base compartida reutilizable entre módulos; no se exige producto genérico para otras empresas. | SD4 base compartida | Válido
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 4 | 2 | Olas, borde, móviles y reversión con continuidad operacional. | SD4 despliegue; SD6 DevSecOps; SD7 | Válido
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5 | Guantes, frío, rotación de preparadores y canal tradicional sin obligación digital. | SD2; SD3 adopción; SD9 accesibilidad | Válido
T8 | Portabilidad | 2 | 4 | 8 | Navegadores, Android y despliegue híbrido; no se asume portabilidad ilimitada. | SD4 tecnologías y sitios | Válido
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5 | Parámetros, flujos, plantillas y doble aprobación sin desarrollo. | SD3 RF-17.02/03/06/09 | Válido
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5 | Reserva central, turnos y fuentes concurrentes en peak de septiembre. | SD3 RF-03.03; SD4 carga; SD5 | Válido
T11 | Objetivos de seguridad | 1 | 5 | 5 | SSO, MFA, segregación, auditoría y protección de datos en campo. | SD3 RF-15; SD4 seguridad; SD9 | Válido
T12 | Acceso de terceras partes | 1 | 5 | 5 | Portales, ERP, EDI, pagos, mapas, sensores y telemetría. | SD3 actores; SD4 Anexo 4-H | Válido
T13 | Entrenamiento a usuarios | 1 | 5 | 5 | Varios perfiles y alta rotación requieren UX y ayudas de aprendizaje; ejecución de cursos se estima aparte. | SD2; SD3 §3.4.4; SD7 capacitación | Válido

## Factores ambiente
Factor de ambiente del equipo
Puntuaciones propuestas. E1–E6: mayor valor favorece al equipo. E7–E8 tienen peso negativo; mayor valor aumenta esfuerzo.
EF | 0.875 |  | Suma ponderada | 17.5
Adversos | 1
ID | Factor de ambiente | Peso | Puntuación | Peso × valor | Justificación propuesta | Referencia | Desfavorable | Control
E1 | Experiencia en el modelo de proyecto | 1.5 | 4 | 6 | Propuesto: la organización declara RUP iterativo y DevSecOps, con gobierno formal. | SD1 gobierno; SD6 §6.2 | 0 | Válido
E2 | Experiencia en el negocio | 0.5 | 3 | 1.5 | Propuesto: experiencia sectorial declarada, pero debe validarse con usuarios y particularidades de Puelche. | SD1 experiencia; SD2; SD3 supuestos | 0 | Válido
E3 | Experiencia en orientación a objetos | 1 | 4 | 4 | Propuesto: equipo especializado en PHP/Laravel y Kotlin; no existe medición individual aportada. | SD1 dotación; SD4 tecnologías | 0 | Válido
E4 | Capacidad del analista líder | 0.5 | 4 | 2 | Propuesto: roles de arquitectura/datos identificados; validar desempeño del analista asignado. | SD1 estructura; SD6; SD9 | 0 | Válido
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4 | Propuesto para planificación; requiere consenso del equipo, no se presenta como dato observado. | Supuesto de estimación autorizado por el usuario | 0 | Válido
E6 | Estabilidad de requisitos | 2 | 2 | 4 | Propuesto conservador: contratos externos, reglas térmicas y consultas pendientes pueden cambiar el alcance. | SD3 supuestos y vacíos; SD8 riesgos | 1 | Válido
E7 | Personal a tiempo parcial | -1 | 2 | -2 | Propuesto: núcleo de construcción concentrado con especialistas compartidos y etapas solapadas; validar dedicación real. | SD1 dedicaciones; SD7 T-15 | 0 | Válido
E8 | Dificultad del lenguaje y herramientas | -1 | 2 | -2 | Propuesto: tecnologías conocidas por la empresa; la complejidad distribuida ya se valora en TCF. | SD1 PHP/Laravel/Kotlin; SD4; SD6 | 0 | Válido

## Puntos ajustados
Puntos de casos de uso ajustados
UCP = UUCP × TCF × EF. Se conserva precisión en las fórmulas y solo se formatea la presentación.
Componente | Total | Etapa 1 | Etapa 2 | Interpretación
UUCP | 865 | 689.8101 | 175.1899 | Tamaño bruto del inventario de actores y objetivos.
TCF | 1.255 | 1.255 | 1.255 | Ajuste por exigencias del producto.
EF | 0.875 | 0.875 | 0.875 | Ajuste por equipo y contexto.
UCP | 949.8781 | 757.4977 | 192.3804 | Puntos ajustados que alimentan programación.

## Esfuerzo
Estimación de esfuerzo de desarrollo
Lectura B del curso: UCP × CF son horas de programación; el total se obtiene dividiendo por la participación de programación.
Total de desarrollo (HH) | 47493.9062
Paso | Valor | Unidad | Etapa 1 | Etapa 2 | Criterio
Puntos ajustados | 949.8781 | UCP | 757.4977 | 192.3804 | Provienen de la hoja de puntos ajustados.
Factores desfavorables | 1 | cantidad |  |  | E1–E6 menores que 3; E7–E8 mayores que 3.
Factor de conversión | 20 | HH/UCP |  |  | Hasta 2: 20; 3–4: 28; desde 5: replantear y no emitir horas.
Esfuerzo de programación | 18997.5625 | HH | 15149.9549 | 3847.6076 | Producto UCP × CF sin redondeo intermedio.
Participación de programación | 40% | proporción |  |  | Se enlaza al porcentaje editable de la actividad Programación.
Esfuerzo total de desarrollo | 47493.9062 | HH | 37874.8873 | 9619.019 | Programación dividida por su participación en el total.
Estado del cálculo | Calculado con valores propuestos |  |  |  | Las horas no se presentan como cero cuando faltan factores o se debe replantear.
Actividad | Participación | Horas totales | Horas E1 | Horas E2 | Incluye
Análisis | 10% | 4749.3906 | 3787.4887 | 961.9019 | Levantamiento, casos de uso y especificación funcional.
Diseño | 20% | 9498.7812 | 7574.9775 | 1923.8038 | Arquitectura, datos, diseño detallado y experiencia de usuario.
Programación | 40% | 18997.5625 | 15149.9549 | 3847.6076 | Construcción, integraciones y pruebas unitarias.
Pruebas | 15% | 7124.0859 | 5681.2331 | 1442.8528 | Integración, sistema, aceptación y corrección de defectos.
Sobrecarga | 15% | 7124.0859 | 5681.2331 | 1442.8528 | Gestión, aseguramiento, documentación y coordinación del desarrollo.
Total | 100% | 47493.9062 | 37874.8873 | 9619.019 | La suma de participaciones debe ser 100 %.
No incluye operación, infraestructura, migración, capacitación ejecutada ni reservas.
Las actividades de desarrollo no son las etapas contractuales E1/E2. El reparto por etapa usa la regla visible en UUCP.
Sin histórico medido de productividad: se utiliza la regla de conversión del PDF; las puntuaciones del equipo son propuestas.

## Cobertura
Cobertura de requisitos e innovaciones
Control independiente: 180 requisitos de SD3 y cinco innovaciones. Los entregables o servicios se justifican sin inflar casos de uso.
ID fuente | Requisito u objetivo | Prioridad / etapa | Casos de uso | Tratamiento | Estado de selección | Fundamento
RF-01.01 | El sistema debe registrar la recepción física de un proveedor validando las cantidades recibidas por SKU contra la OC y generando una alerta por cada discrepancia, sin bloquear el cierre. | Crítica / E1 | CU-001 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-01.02 | El sistema debe exigir el número de lote del proveedor en campo estructurado para todo SKU con trazabilidad obligatoria, capturándolo por escaneo GS1 (AI 10) o ingreso manual, y bloqueando el avance si el campo está vacío. | Crítica / E1 | CU-001 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-01.03 | El sistema debe registrar la fecha de vencimiento en formato DD/MM/AAAA para todo SKU con control de vencimiento habilitado, vinculándola al lote y a la ubicación asignada como entrada para la lógica FEFO. | Crítica / E1 | CU-001 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-01.04 | El sistema debe permitir registrar una no conformidad durante la recepción seleccionando su tipo desde una lista predefinida e ingresando SKU, lote, cantidad afectada y al menos una fotografía capturada desde el dispositivo. | Alta / E1 | CU-002 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-01.05 | Al confirmar una no conformidad, el sistema debe cambiar automáticamente a estado ‘Cuarentena’ la cantidad afectada del SKU/lote correspondiente, bloqueándola para picking, y notificar al perfil de calidad mediante una alerta en la aplicación. | Alta / E1 | CU-002 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-01.06 | El sistema debe decodificar códigos de barras GS1 interpretando los AIs 01 (GTIN), 10 (lote), 17 (vencimiento) y 00 (SSCC), autocompletando los campos en pantalla; ante código inválido o no registrado, habilita el ingreso manual. | Alta / E1 | CU-001 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-01.07 | Al finalizar el registro de un pallet, el sistema debe generar automáticamente un SSCC bajo estándar GS1-128 vinculado al GTIN, lote, fecha de vencimiento y fecha de recepción, e imprimir la etiqueta en la impresora térmica del andén. | Media / E1 | CU-003 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-01.08 | El sistema debe permitir asociar un SSCC a una dirección de almacenamiento (pasillo-columna-nivel) escaneando ambas etiquetas y validando la compatibilidad térmica antes de confirmar. | Media / E1 | CU-004 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-01.09 | Al cerrar una recepción, el sistema debe enviar automáticamente la transacción de ingreso de inventario al ERP mediante su interfaz de integración; si el ERP no está disponible, encola la transacción para reintento automático. | Crítica / E1 | CU-001, CU-035 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-01.10 | El sistema debe permitir crear y mantener fichas de producto con atributos obligatorios: descripción, formato, GTIN, SKU interno, tipo de almacenamiento, temperatura mínima y máxima (°C), peso neto (kg), dimensiones (cm), días de vida útil, indicadores de trazabilidad y control de vencimiento (sí/no), clasificación sanitaria y RUT del proveedor. | Crítica / E1 | CU-005 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-01.11 | El sistema debe validar la compatibilidad térmica entre el tipo de almacenamiento del SKU y la zona de temperatura de la ubicación destino al realizar un putaway, bloqueando la operación si no son compatibles. | Crítica / E1 | CU-004 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-02.01 | El sistema debe permitir registrar y configurar cada instalación de la red logística (centros de distribución y plataformas de cross-docking), definiendo su topología interna: zonas operativas (seco con rango 15–25 °C, refrigerado con rango 2–8 °C, congelado con rango -18 a -25 °C), pasillos, racks, niveles y posiciones individuales de almacenamiento. La configuración debe estar disponible en modo offline. | Alta / E1 | CU-006 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-02.02 | El sistema debe consolidar el stock físico en unidades de cada SKU en todos los nodos de la red logística. | Alta / E1 | CU-007 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-02.03 | El sistema debe calcular periódicamente una propuesta de reasignación de ubicaciones (slotting) basada en la clasificación de rotación (ABC) del último período configurable, considerando además peso, volumen y compatibilidad de zona. Los productos de clasificación A deben proponerse en ubicaciones cercanas a los andenes de salida. La propuesta debe ser aprobada por el jefe de bodega antes de generar instrucciones de movimiento. | Alta / E1 | CU-008 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-02.04 | El sistema debe generar un plan de conteo cíclico mensual que cubra una cantidad de posiciones definidas, seleccionando posiciones por criterios configurables (rotación, valor, discrepancia histórica). Las tareas de conteo deben asignarse a los dispositivos de los operarios de bodega en modo de conteo ciego, sin mostrar la cantidad teórica. Tras el ingreso de la cantidad física, el sistema compara contra el teórico y registra la diferencia con su causa en campo estructurado. | Alta / E1 | CU-009 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-02.05 | El sistema debe calcular el stock disponible para venta por SKU y por centro de distribución, definido como la diferencia entre el stock físico registrado y el inventario comprometido por pedidos confirmados pendientes de preparación. En modo desconectado, la consulta debe reflejar el stock al momento de la última sincronización, indicando la antigüedad del dato. | Alta / E1 | CU-007 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-02.06 | El sistema debe registrar como «en tránsito» todo inventario despachado desde un nodo de origen hacia un nodo destino, desde la carga confirmada hasta la recepción confirmada en destino, y generar la transacción de transferencia correspondiente en el ERP. | Media / E1 | CU-010, CU-035 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-02.07 | El sistema debe permitir consultar el nivel de ocupación de cada centro de distribución, desglosado por zona operativa (seco, refrigerado, congelado), expresado como porcentaje de ubicaciones físicas utilizadas respecto de la capacidad total configurada. | Alta / E1 | CU-011 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-02.08 | El sistema debe dirigir la preparación de pedidos (picking) asignando tareas de recolección al dispositivo del preparador, indicando: ubicación, producto, lote, cantidad, y secuencia optimizada de recorrido. El preparador confirma cada línea en el dispositivo. Al no encontrar un producto o encontrar cantidad insuficiente, el preparador debe registrar el faltante con su causa en un campo estructurado (sin stock, producto dañado, producto vencido, error de ubicación, otro). | Alta / E1 | CU-022 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-02.09 | El sistema debe gestionar el almacenamiento de productos con fecha de vencimiento aplicando la regla FEFO (First Expired, First Out), priorizando en la preparación de pedidos los lotes con fecha de vencimiento más próxima. El sistema debe alertar cuando un producto en stock alcance un umbral de vida útil remanente configurable. | Alta / E1 | CU-012 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-02.10 | El sistema debe proveer una interfaz de trazabilidad que permita buscar y detallar el ciclo de vida completo de un lote. Al consultar un lote específico, debe desglosar su estado actual, ubicación física en bodega, datos de recepción de proveedor y detalle de salida (clientes/mermas). | Alta / E1 | CU-040 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-03.01 | La app debe mostrar, con conectividad, el stock disponible en tiempo real para cada SKU al tomar el pedido. | Crítica / E1 | CU-007 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-03.02 | La app debe mostrar, sin conectividad, el stock según la última sincronización válida, con su antigüedad visible. | Crítica / E1 | CU-007 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-03.03 | El sistema debe reservar el stock comprometido en el momento de la confirmación del pedido en el servidor central de la solución operacional, por orden de llegada a ese servidor (S-08, RNG-01), sin depender de la disponibilidad del ERP. | Alta / E1 | CU-014 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-03.04 | La app debe mostrar, con conectividad, el crédito disponible y la deuda vencida del cliente al tomar el pedido. | Crítica / E1 | CU-014 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-03.05 | La app debe mostrar, sin conectividad, el crédito y la deuda según la última sincronización válida, con su antigüedad visible. | Crítica / E1 | CU-014 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-03.06 | La app debe mostrar el historial de compra del cliente (productos y frecuencia). | Alta / E1 | CU-014 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-03.07 | La app debe permitir aplicar una promoción vigente (3x2, descuento por volumen) a una línea de pedido, calculando el descuento automáticamente. | Alta / E1 | CU-014 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-03.08 | El sistema debe alertar al preventista cuando el pedido, sumado a la deuda vencida, supere el límite de crédito del cliente. | Crítica / E1 | CU-014 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-03.09 | El sistema debe bloquear el envío del pedido cuando este, sumado a la deuda vencida, supere el límite de crédito en más de 110 %. | Crítica / E1 | CU-014 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-03.10 | El sistema debe permitir que un supervisor autorice, de forma registrada, el envío de un pedido bloqueado. | Alta / E1 | CU-015 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-03.11 | El sistema debe registrar y conservar en cada pedido de preventa el precio acordado por el preventista al tomarlo, conforme a las condiciones comerciales autorizadas, sin modificarlo por cambios posteriores de la lista de precios. | Media / E1 | CU-014, CU-016 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-03.12 | El sistema debe generar una alerta al responsable comercial cuando el importe calculado para el despacho o la facturación difiera del precio registrado en el pedido, para corregir la discrepancia antes de facturar y conservar el precio acordado (RF-03.11). | Media / E1 | CU-016 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-03.13 | El sistema debe informar al preventista la fecha y ventana horaria de entrega que puede comprometer, considerando stock, capacidad de despacho y restricciones del cliente. | Crítica / E1 | CU-014 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-03.14 | El sistema debe generar sugerencias de productos usando historial de compra, frecuencia, productos habituales y promociones vigentes. | Alta / E1 | CU-014 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-03.15 | La app debe generar un identificador único en el dispositivo al crear un pedido sin conectividad. | Crítica / E1 | CU-014 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-03.16 | El sistema debe detectar y descartar automáticamente los reenvíos duplicados de un pedido con el mismo identificador único al sincronizar. | Crítica / E1 | CU-014, CU-017 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-04.01 | El sistema debe asignar pedidos a la flota, secuenciando la ruta en función de la capacidad volumétrica y zonas logísticas de entrega. | Alta / E1 | CU-018 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-04.02 | El sistema debe permitir modificar manualmente la secuencia de ruta y reasignar pedidos entre vehículos | Media / E1 | CU-019 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-04.03 | El sistema debe bloquear la adición de líneas de pedido a una ruta si la sumatoria excede los límites de peso o volumen nominales del vehículo. | Alta / E1 | CU-018, CU-019 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-04.04 | El sistema debe permitir la configuración de ventanas horarias específicas por cliente y ajustar la secuencia para cumplirlas. | Alta / E1 | CU-018, CU-020 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-04.05 | El sistema debe restringir la asignación de pedidos refrigerados o congelados exclusivamente a vehículos con equipo de frío. | Alta / E1 | CU-018, CU-019, CU-020 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-04.06 | El sistema debe crear un aviso al contacto del cliente con la hora estimada de llegada incluyendo una ventana de 30 minutos. | Media / E1 | CU-079, CU-080 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-04.07 | El sistema debe permitir parametrizar franjas horarias de recepción en la ficha maestra de cada cliente (Ventana Horaria). | Alta / E1 | CU-020 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-04.08 | El sistema debe calcular el costo de cada entrega tras haber sido realizada. | Alta / E2 | CU-048 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-05.01 | El jefe de bodega debe poder iniciar la generación manualmente o configurar la generación automática al cierre de pedidos del turno. Las misiones deben permitir agrupación por pedido individual o por consolidación de pedidos de una misma ruta. | Alta / E1 | CU-021 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-05.02 | El sistema debe exigir la validación de cada línea recolectada escaneando el código GS1. El escaneo debe validar el SKU y capturar el Lote exacto tomado. Permite ingreso manual solo como contingencia auditable. | Alta / E1 | CU-022 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-05.03 | El sistema debe exigir la selección obligatoria de un motivo parametrizable de una lista estructurada, cada vez que se reporte una cantidad recolectada inferior a la solicitada. | Alta / E1 | CU-022 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-05.04 | El sistema debe secuenciar las líneas de la misión de preparación priorizando las zonas en el siguiente orden: seco → refrigerado → congelado, para minimizar el tiempo de exposición de los productos de frío fuera de su zona térmica. | Alta / E1 | CU-021, CU-022 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-05.05 | El sistema debe asignar el inventario para la preparación de pedidos aplicando estrictamente la regla lógica FEFO (First Expired, First Out) según la fecha de vencimiento del lote. | Alta / E1 | CU-021, CU-022 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-05.06 | El sistema debe enviar al ERP, al cerrar una misión de preparación, el detalle consolidado por cada línea: SKU, cantidad efectivamente recolectada y lote correspondiente, vinculado al ID del pedido original. | Alta / E1 | CU-022, CU-024 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-05.07 | El sistema debe dirigir la carga de pedidos preparados en el camión siguiendo la secuencia inversa de la ruta asignada, garantizando que el primer cliente a visitar sea el último cargado (más accesible). El cargador debe confirmar cada bulto/pallet escaneando su SSCC. | Alta / E1 | CU-023 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-06.01 | El sistema debe permitir marcar la recepción conforme de bultos mediante validación por línea de pedido individual o marcado masivo por guía. | Alta / E1 | CU-026 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-06.02 | El sistema debe permitir capturar la firma digital del receptor como evidencia de entrega, asociada a la guía de despacho electrónica. | Crítica / E1 | CU-026 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-06.03 | El sistema debe permitir reportar un rechazo total o parcial seleccionando la cantidad y el motivo desde un catálogo predefinido. | Media / E1 | CU-026 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-06.04 | El sistema debe permitir reportar un local cerrado, indicando la dirección del cliente. | Media / E1 | CU-027 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-06.05 | El sistema debe permitir digitar el monto exacto recaudado en pagos realizados en efectivo | Crítica / E1 | CU-028 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-06.07 | El sistema debe sincronizarse automaticamente, al detectar la reconexión de señal o el regreso al centro de distribución, sincronizar automaticamente todos los registros generados durante el turno, recuperando la totalidad de los despachos registrados, consolidandolos en un reporte de cierre. | Crítica / E1 | CU-017 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-06.08 | El sistema debe permitir al conductor de una empresa externa iniciar su jornada usando las credenciales temporales por OTP (código de un solo uso) emitido por su jefe de flota; la sesión común posterior la provee RF-15.02. sin necesidad de correo corporativo. | Alta / E1 | CU-025 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-06.09 | Al registrar una entrega, el sistema debe permitir al conductor capturar la cantidad de canastillos y pallets devueltos por el cliente, identificando el tipo y estado. | Alta / E1 | CU-038 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-06.10 | El sistema debe actualizar el saldo del cliente y del parque retornable en línea o en modo diferido según conectividad, asociando el registro a la entrega o a la guía correspondiente | Alta / E1 | CU-038 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-06.11 | El sistema debe ofrecer al cliente la opción de confirmar la recepción mediante un código QR único generado por la app del conductor, cuando el cliente disponga de teléfono inteligente. | Media / E1 | CU-026 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-06.12 | El sistema debe permitir confirmar la recepción del cliente aun si este no dispone de teléfono o conectividad, mediante captura de firma en pantalla o el registro fotografico de la recepcion, dejando evidencia vinculada a la guia de despacho electrónica en su acuse de recibo. | Media / E1 | CU-026 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-06.13 | La app de reparto debe permitir imprimir en terreno un comprobante térmico de entrega para el cliente usando una impresora portátil Bluetooth en aquellos casos donde el cliente requiera respaldo físico. | Media / E1 | CU-026 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-07.02 | El sistema debe generar la planilla digital de rendición individual al retorno del camión, contrastando los valores declarados por el conductor en la aplicación móvil contra las entregas al contado realizadas y facturas cobradas. | Alta / E1 | CU-031 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-07.03 | El sistema debe obligar al registro estructurado y categorizado de causales para cualquier diferencia detectada en la rendición de caja (descuentos comerciales autorizados, diferencias de cambio, siniestro en ruta), bloqueando el cierre de la liquidación si existe saldo sin justificar. | Alta / E1 | CU-031 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-07.04 | El sistema debe proveer una consola de gestión para la cartera de crédito a 30 días sincronizada con el ERP, asignando carteras de clientes a ejecutivos de cobranza y registrando bitácoras de gestión, compromisos de pago y fechas de recontacto. | Alta / E1 | CU-032 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-07.05 | El sistema debe notificar en la aplicación móvil de preventa el estado de bloqueo o mora de un cliente (>30 días o cupo excedido), bloqueando preventivamente el ingreso de pedidos a crédito y permitiendo únicamente venta al contado o cobro de deuda. | Alta / E1 | CU-014 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-07.06 | El sistema debe integrarse vía Bluetooth con terminales de pago portátil (POS) en la aplicación móvil de reparto para cobro con tarjeta en ruta, capturando el código de autorización bancario y conciliando el voucher automáticamente en la liquidación diaria. | Alta / E1 | CU-029 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-07.07 | El sistema debe disponer en el portal web de autoatención el estado de cuenta y la cartola de antigüedad de deuda (tramos corriente, 30, 60, 90+ días) descargable en formatos PDF y Excel para clientes autenticados. | Alta / E2 | CU-059 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-07.08 | El sistema debe proveer una bandeja de validación para pagos reportados en el portal web de clientes, permitiendo al cajero verificar el comprobante bancario y autorizar su traspaso estructurado al ERP. | Alta / E2 | CU-033, CU-034 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-07.09 | El sistema debe transferir de forma estructurada, asíncrona e idempotente los comprobantes de recaudación y cierres comerciales aprobados hacia el ERP para actualizar automáticamente las cuentas por cobrar. | Alta / E1 | CU-035 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-07.10 | El sistema debe permitir el registro de anticipos o pagos parciales en entregas al contado desde la aplicación móvil de reparto, emitiendo un comprobante digital de abono y traspasando el saldo insoluto a la cuenta corriente del cliente en el ERP. | Alta / E1 | CU-028 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-07.11 | El sistema debe permitir al preventista registrar la cobranza en efectivo de facturas vencidas en el local del cliente desde su terminal móvil, emitiendo un recibo provisional digital y forzando su rendición diaria en caja. | Alta / E1 | CU-030 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-08.01 | El sistema debe permitir al conductor registrar la devolución de productos en el momento de la entrega, capturando SKU, cantidad y motivo (daño / vencimiento / producto no pedido / error), operando en modo offline. | Crítica / E1 | CU-036 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-08.02 | Al recepcionar una devolución en el andén del CD, el sistema debe permitir seleccionar el destino final del producto (reingreso a stock / venta con descuento / devolución al proveedor / destrucción) y enviar la transacción al ERP mediante su interfaz de integración. | Crítica / E1 | CU-037, CU-045 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-08.03 | El sistema debe mantener una cuenta corriente de envases retornables por cliente, actualizando el saldo en cada entrega y devolución registrada por el conductor. | Alta / E1 | CU-038 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-08.04 | El sistema debe generar una alerta al preventista cuando el saldo de envases retornables de un cliente supere el umbral configurado por el administrador. | Alta / E1 | CU-038 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-08.05 | El sistema debe permitir registrar mermas por vencimiento detectadas en conteo cíclico, preparación de pedidos o góndola del cliente, asociando cada registro al SKU y al lote correspondiente. | Alta / E1 | CU-039 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-08.06 | El sistema debe reportar la pérdida de envases retornables desglosada por cliente, tipo de envase y zona, con actualización diaria. | Alta / E1 | CU-038 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-08.07 | El sistema debe incluir el costo de devoluciones y mermas por cliente como componente del cálculo del costo de servir (Épica 11). | Alta / E2 | CU-048 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-09.01 | El sistema debe permitir la trazabilidad 'hacia adelante' (forward tracing): dado un lote específico, debe listar todos los clientes que recibieron productos de ese lote, con fecha de entrega, guía y cantidad. | Crítica / E1 | CU-040, CU-041 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-09.02 | El sistema debe permitir la trazabilidad 'hacia atrás' (backward tracing): dado un producto en el local del cliente (SKU + lote), debe identificar el origen (proveedor, fecha de recepción y orden de compra) | Crítica / E1 | CU-040, CU-041 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-09.03 | El sistema debe registrar de forma automática y continua la temperatura de las cámaras de refrigerado y congelado, con lecturas cada 5 minutos como mínimo | Crítica / E1 | CU-042 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-09.04 | El sistema debe registrar de forma automática y continua la temperatura en los camiones con equipo de frío (18 propios y 10 de transportistas, todos con sensor instalado antes de la ola de reparto; S-28), durante todo el trayecto desde la carga hasta la entrega. | Crítica / E1 | CU-042 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-09.05 | El sistema debe generar una alerta en tiempo real (notificación en cabina y en plataforma de monitoreo) cuando se detecte una excursión de temperatura que supere la desviación continua de 2 °C por 15 minutos para el tipo de producto. | Crítica / E1 | CU-044 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-09.06 | Ante una excursión térmica crítica y sostenida, el sistema debe bloquear preventivamente el despacho del lote afectado y notificar a Calidad; ante una excursión menor y transitoria, debe emitir una alerta preventiva en cabina. El conductor recibe la alerta y registra sus observaciones; Calidad decide liberar, bloquear o rechazar (LafroX, 2026c, sección «Arbitraje de tensiones operacionales y comerciales», tensión 2; Anexo 2.2, S-04). | Media / E1 | CU-044 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-09.07 | El sistema debe permitir al conductor registrar el rechazo de un producto entregado por 'sospecha de ruptura de cadena de frío', asociando el evento al sensor de temperatura del camión en ese tramo. | Crítica / E1 | CU-036 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-09.08 | El sistema debe registrar, en el momento de la preparación (picking), el lote específico que se le asigna a cada línea de pedido, para los productos con control sanitario. | Crítica / E1 | CU-022 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-09.09 | El sistema debe generar la evidencia de cumplimiento de cadena de frío exigible ante la autoridad sanitaria y ante el cliente, para un envío determinado. | Crítica / E1 | CU-046 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-11.01 | El sistema debe programar y distribuir vía correo electrónico reportes ejecutivos consolidados (en formatos PDF y XLSX) con periodicidad semanal y mensual, desglosando la evolución de OTIF, Fill Rate, Merma por vencimiento y Costo de Servir por zona y canal de comercialización. | Media / E2 | CU-050 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-11.02 | El sistema debe calcular el Costo de Servir real por entrega y por cliente, imputando los costos directos de transporte (combustible devengado vía GPS, peajes, tiempo de conducción y tiempo de descarga) y los costos indirectos prorrateados (bodega y administración). | Media / E2 | CU-048 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-11.03 | El sistema debe calcular diariamente el indicador OTIF por cliente, ruta, zona y total consolidado, definiendo «On-Time» como el cumplimiento de fecha y ventana horaria pactada e «In-Full» como la entrega del 100% de ítems y unidades pedidas, obligando al registro de causal tipificada ante desvíos. | Alta / E1 | CU-047 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-11.04 | El sistema debe calcular automáticamente el Fill Rate (unidades entregadas vs. pedidas) y el índice de Perfect Order contrastando la orden de venta original contra los datos de entrega física confirmados en el dispositivo móvil de reparto, sin requerir interacción tecnológica del cliente tradicional. | Alta / E1 | CU-047 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-11.05 | El sistema debe calcular diariamente la utilización de capacidad volumétrica (m^3) y de peso (kg) por viaje despachado, alertando aquellos camiones que salgan con una ocupación inferior al umbral configurable (ej. < 65%). | Alta / E1 | CU-047 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-11.06 | El sistema debe proveer un Tablero de Control Operacional en tiempo real que consolide el avance de rutas de despacho, porcentaje de entregas cumplidas, devoluciones en tránsito, alertas activas de cadena de frío y monto recaudado en efectivo. | Alta / E1 | CU-051 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-11.07 | El sistema debe procesar automáticamente la liquidación y cierre comercial individual por camión al retornar a base, consolidando documentos tributarios entregados, devoluciones físicas recibidas, cobranzas en efectivo y balance de envases retornables. | Alta / E1 | CU-031 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-11.08 | El sistema debe segmentar mensualmente la cartera de clientes en matrices de rentabilidad neta (margen comercial vs. costo de servir real), sugiriendo ajustes de frecuencia de visita o umbrales mínimos de compra para clientes no rentables. | Media / E2 | CU-049 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.01 | El sistema debe recibir el mensaje de pedido electrónico estructurado (EDI/EDIFACT/XML, según el estándar que exija cada cadena registrada del canal moderno). | Alta / E2 | CU-052 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.02 | El sistema debe validar automáticamente el pedido EDI recibido, verificando estructura del mensaje, existencia del cliente, existencia de los productos, cantidades, precios y demás datos obligatorios de la cadena. | Alta / E2 | CU-052, CU-054 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.03 | El sistema debe resolver el código de producto informado por la cadena contra el maestro de productos vigente de Puelche, mediante una tabla de equivalencias por cadena. | Alta / E2 | CU-052, CU-054 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.04 | El sistema debe registrar automáticamente, sin digitación manual, el pedido EDI válido (RF-12.02, RF-12.03) en el sistema de gestión empresarial. | Alta / E2 | CU-052 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.05 | El sistema debe poner a disposición del proceso de planificación de rutas todo pedido registrado proveniente de un canal electrónico. | Alta / E2 | CU-052 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.06 | El sistema debe permitir gestionar, mediante una bandeja de excepciones, los pedidos que no pasaron la validación (RF-12.02) o la resolución de maestro (RF-12.03), permitiendo corregir, rechazar o reprocesar cada uno. | Alta / E2 | CU-053 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.07 | El sistema debe enviar a la cadena de origen una confirmación o rechazo del pedido, indicando la causa cuando no pueda ser aceptado completamente. | Alta / E2 | CU-052 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.08 | El sistema debe mantener el historial de estados de cada pedido electrónico (recepción, validación, confirmación, preparación, despacho, ASN y prueba de entrega). | Alta / E2 | CU-052 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.09 | El sistema debe generar y enviar al cliente del canal moderno un ASN cuando su pedido queda cargado en el camión, referenciando la guía de despacho electrónica ya emitida, con productos, cantidades y hora estimada de llegada. | Alta / E2 | CU-055 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.10 | El sistema debe planificar la llegada del camión al cliente del canal moderno dentro de la ventana horaria de 30 minutos comprometida. | Alta / E2 | CU-018 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.11 | El sistema debe registrar el cumplimiento o incumplimiento de la ventana de 30 minutos para cada entrega del canal moderno, distinguiéndola de la ventana crítica de despacho 05:30-07:00. | Alta / E2 | CU-026 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.12 | El sistema debe capturar evidencia de entrega en el local del cliente: firma en pantalla del titular cuando pueda firmar, o fotografía de la mercadería más nombre de quien recibe cuando no sea el titular o no pueda firmar. | Alta / E2 | CU-026 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.13 | El sistema debe enviar al cliente del canal moderno un acuse de recibo digital de la entrega, articulado con la guía de despacho electrónica y su acuse de recibo tributario. | Alta / E2 | CU-055 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.14 | El sistema debe publicar un portal web público, sin autenticación, con el catálogo vigente de productos (sin precios ni stock), contacto comercial e información institucional. | Media / E2 | CU-056 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.15 | El portal autenticado de clientes debe permitir generar un pedido en autoservicio, validando el mismo crédito y stock que consulta el preventista. | Media / E2 | CU-057 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.16 | El portal de clientes debe permitir consultar el estado de sus entregas y la ventana de entrega comprometida. | Media / E2 | CU-058 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.17 | El portal de clientes debe permitir consultar y descargar sus documentos tributarios (factura, guía electrónica, nota de crédito). | Media / E2 | CU-058 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.18 | El portal de clientes debe permitir consultar el saldo y estado de cuenta del cliente autenticado, con datos del sistema de gestión. | Media / E2 | CU-059 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.19 | El portal de transportistas debe permitir consultar las rutas asignadas a la empresa para el día siguiente. | Media / E2 | CU-060 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.20 | El portal de transportistas debe permitir descargar la documentación de despacho de cada ruta asignada. | Media / E2 | CU-060 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.21 | El portal debe permitir confirmar, antes de la ventana de despacho, qué conductor y vehículo ejecutarán cada ruta asignada del día. | Media / E2 | CU-060 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.22 | El portal de proveedores debe permitir consultar, en modo de solo lectura, el estado de sus órdenes de compra. | Media / E2 | CU-061 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.23 | El portal de proveedores debe permitir consultar, en modo de solo lectura, las recepciones registradas para sus órdenes. | Media / E2 | CU-061 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.24 | El portal de proveedores debe permitir consultar, en modo de solo lectura, sus devoluciones y notas de crédito. | Media / E2 | CU-061 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.25 | El portal debe permitir al cliente del canal moderno registrarse con su RUT de empresa, correo electrónico corporativo y una contraseña, siempre que el RUT esté previamente habilitado en el sistema de gestión como cliente activo de Puelche. | Media / E2 | CU-062 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.26 | El portal debe permitir al cliente autenticarse con su correo y contraseña registrados. | Media / E2 | CU-063 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.27 | El portal debe permitir al cliente solicitar un enlace de restablecimiento de contraseña a su correo registrado cuando no recuerde su clave. | Media / E2 | CU-064 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.28 | El portal debe permitir al cliente cerrar su sesión de forma explícita, invalidando el token de sesión activo. | Media / E2 | CU-063 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.29 | El portal debe cerrar automáticamente la sesión del cliente tras un período de inactividad definido, sin requerir acción explícita de cierre. | Media / E2 | CU-063 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-12.30 | El portal debe permitir al cliente pagar los pedidos generados en autoservicio (RF-12.15) mediante la plataforma de pagos Transbank. | Media / E2 | CU-065 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-14.01 | El sistema debe integrarse con la plataforma de telemetría de terceros existente que cubre los camiones propios para consumir datos de posición GPS, velocidad y kilometraje. | Crítica / E1 | CU-066 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-14.02 | El sistema debe mostrar en el mapa las rutas planificadas vs las rutas reales recorridas por cada camión, para identificar desviaciones y optimizar las rutas futuras. | Alta / E1 | CU-067 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-14.03 | El sistema debe generar una alerta cuando el camión se desvíe más de 3 km de la ruta planificada, para que el centro de control pueda reaccionar. | Alta / E1 | CU-067 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-14.04 | El sistema debe integrar los datos de telemetría con el módulo de costo de servir, imputando kilómetros recorridos y tiempo de viaje a cada entrega y cliente. | Crítica / E2 | CU-048 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-14.05 | El sistema debe registrar qué conductor propio o de transportista externo está asociado a cada camión en cada viaje, consumiendo la identidad validada por el mecanismo de autenticación (RF-15.02). Esta vinculación es necesaria para imputar responsabilidades en cobros, entregas y eventos de ruta, y para resolver la Decisión #5. | Alta / E1 | CU-025 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-14.06 | El sistema debe permitir la gestión de geocercas zonas geográficas, para identificar cuándo un camión entra o sale de una zona ej: CD Talca, zona de clientes, para medir tiempos de llegada y salida. | Media / E1 | CU-068 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-02.11 | El sistema debe registrar en cada plataforma de cross-docking la lectura de las unidades logísticas al llegar el camión de línea y al cargarlas en el camión de reparto, con la hora de cada evento, y las excepciones (unidad faltante, sobrante o dañada) con su causa. | Alta / E1 | CU-013 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-06.14 | El sistema debe enviar al ERP, para cada guía de despacho electrónica, la evidencia de recepción capturada en la entrega (firma, fotografía, nombre del receptor o confirmación QR) y recibir de vuelta el estado del acuse de recibo registrado por el ERP, conciliándolo con la guía. | Alta / E1 | CU-024 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-06.06 | El sistema debe registrar la hora real de llegada y de término de cada entrega. | Alta / E1 | CU-026 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-07.01 | El sistema debe calcular para cada camión y turno el monto esperado de rendición a partir de las entregas al contado confirmadas y de los cobros registrados en ruta. | Alta / E1 | CU-031 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-09.10 | El sistema debe permitir parametrizar por tipo de producto la regla de excursión térmica (desviación y duración). | Media / E1 | CU-043 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-09.11 | El sistema debe registrar la salida de cámara y la carga de cada SSCC de frío, calcular su tiempo fuera de frío en el andén y bloquearlo si supera el máximo de su familia. | Crítica / E1 | CU-023 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-09.12 | El sistema debe registrar la bajada de cada SSCC de frío y habilitar su entrega solo con estado vigente: latido válido de menos de 30 s, manifiesto vigente, sin retención ni contradicción. | Crítica / E1 | CU-026 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-09.13 | El terminal debe retener el SSCC afectado ante crítica, contradicción o pérdida del enlace local con el camión, sin depender de red móvil ni satélite. | Crítica / E1 | CU-026, CU-044 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-09.14 | El sistema debe registrar la disposición del producto retenido: liberar, vender con descuento si es apto, devolver al proveedor, uso no alimentario autorizado o destrucción autorizada. | Crítica / E1 | CU-045 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-10.01 | El sistema debe sugerir la reposición de compras por SKU y proveedor a partir de la historia de ventas, con excepciones revisables. | Media / E1 | CU-069 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-10.02 | El sistema debe incorporar al cálculo de reposición las promociones comprometidas. | Media / E1 | CU-069 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-10.03 | El sistema debe traspasar la sugerencia aprobada al módulo de compras del ERP. | Media / E1 | CU-035, CU-069 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-13.01 | El PROPONENTE debe declarar la arquitectura lógica de la solución organizada en las 8 capas del modelo de referencia: Presentación, Borde y Exposición, Puerta de Enlace, Servicios de Negocio, Integración y Eventos, Datos, Seguridad Transversal y Observabilidad Transversal. | Alta / E1 y E2 |  | Entregable o servicio | Fuera del conteo funcional | Entregable de arquitectura. Exigencia considerada en T1 y diseño; no es objetivo ejecutable del software.
RF-13.02 | El PROPONENTE debe presentar una tabla de emplazamiento que asigne cada componente de la solución a nube o a on-premise, justificando cada decisión según el criterio de emplazamiento (latencia, criticidad, volumen de datos, acoplamiento físico, elasticidad, regulación). | Alta / E1 y E2 |  | Entregable o servicio | Fuera del conteo funcional | Tabla de emplazamiento de la oferta. Trabajo de diseño, no caso de uso del producto.
RF-13.03 | El PROPONENTE debe mantener un registro de decisiones de arquitectura (ADR) fechado, con la alternativa escogida, las alternativas descartadas y el criterio de decisión, actualizado durante toda la ejecución. | Alta / E1 y E2 |  | Entregable o servicio | Fuera del conteo funcional | Registro ADR de ingeniería. Incluido en diseño/sobrecarga; no nueva función de negocio.
RF-13.04 | El PROPONENTE debe presentar un modelo de dominio del negocio del caso, con las entidades principales, sus relaciones y los eventos de negocio que las modifican. | Alta / E1 y E2 |  | Entregable o servicio | Fuera del conteo funcional | Modelo de dominio. Entregable de análisis/diseño, sin conteo independiente.
RF-14.01-BTT | El sistema debe permitir clasificar la información del CLIENTE por nivel de sensibilidad (pública, interna, confidencial, restringida), con controles diferenciados por nivel documentados en una matriz. | Alta / E1 y E2 | CU-091 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-14.02-BTT | El PROPONENTE debe mantener una matriz de controles de seguridad trazable a ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, indicando el control, su implementación concreta en la solución y la evidencia que lo acredita. | Alta / E1 y E2 |  | Entregable o servicio | Fuera del conteo funcional | Matriz de controles de seguridad. Entregable de diseño y aseguramiento; T11.
RF-14.03-BTT | El PROPONENTE debe declarar la superficie de exposición completa de la solución: cada nombre de dominio, puerto y servicio alcanzable desde fuera de la red del CLIENTE. | Alta / E1 y E2 |  | Entregable o servicio | Fuera del conteo funcional | Declaración de exposición. Entregable de arquitectura/seguridad; T11/T12.
RF-14.04-BTT | El PROPONENTE debe disponer de un plan de respuesta a incidentes de seguridad que defina clasificación, cadena de escalamiento, plazos, responsables y protocolo de comunicación al CLIENTE dentro de las 2 horas de detectado un incidente de severidad crítica. | Alta / E1 y E2 |  | Entregable o servicio | Fuera del conteo funcional | Plan de respuesta a incidentes. Servicio y documentación, fuera del tamaño funcional desarrollado.
RF-14.05-BTT | El sistema (o el equipo de seguridad del ADJUDICATARIO) debe notificar al CLIENTE cualquier brecha de seguridad o de datos personales dentro de las 24 horas de su detección, con informe preliminar, y entregar el análisis de causa raíz dentro de los 5 días hábiles siguientes. | Alta / E1 y E2 |  | Entregable o servicio | Fuera del conteo funcional | Notificación contractual de brechas por equipo de seguridad. Servicio, no nuevo producto.
RF-15.01 | El sistema debe contar con una gestión de identidad centralizada, con federación mediante OpenID Connect y OAuth 2.1, o SAML 2.0 cuando la integración con el CLIENTE lo requiera, e integración con el directorio corporativo del CLIENTE por LDAP o equivalente en la nube. | Alta / E1 y E2 | CU-063, CU-070, CU-083 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-15.02 | El sistema debe implementar inicio de sesión único para todos los módulos de la solución, con cierre de sesión propagado a todos ellos. | Alta / E1 y E2 | CU-063 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-15.03 | El sistema debe exigir autenticación multifactor para personas usuarias administradoras, para todo acceso privilegiado y para todo acceso originado fuera de la red corporativa, soportando factores FIDO2 o claves de acceso. | Alta / E1 y E2 | CU-063 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-15.04 | El sistema debe implementar control de acceso basado en roles, complementado con control basado en atributos donde el proceso lo exija, con matriz de segregación de funciones documentada y verificable. | Alta / E1 y E2 | CU-071 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-15.05 | El sistema debe automatizar el aprovisionamiento y desaprovisionamiento de cuentas, ligado al ciclo de vida laboral, con baja efectiva en un plazo no superior a 24 horas desde la desvinculación. | Alta / E1 y E2 | CU-070 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-16.01 | El sistema debe implementar observabilidad unificada para nube y on-premise, con métricas, registros y trazas distribuidas correlacionadas por un identificador único de transacción, instrumentadas conforme a OpenTelemetry. | Alta / E1 y E2 | CU-082 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-16.02 | El CLIENTE debe disponer de acceso propio y permanente a los tableros operacionales y de negocio, con datos en tiempo real y capacidad de exportación. | Alta / E1 y E2 | CU-051 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-16.03 | El sistema debe implementar alertamiento basado en síntomas de negocio y no sólo en umbrales de infraestructura, con supresión de ruido, agrupación, escalamiento automático y turnos de disponibilidad declarados. | Alta / E1 y E2 | CU-082 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-16.04 | El sistema (o el equipo del ADJUDICATARIO) debe ejecutar un análisis de causa raíz obligatorio tras cada incidente crítico, con informe entregable dentro de cinco días hábiles y seguimiento de las acciones correctivas hasta su cierre. | Alta / E1 y E2 |  | Entregable o servicio | Fuera del conteo funcional | Análisis de causa raíz e informe de servicio. Actividad operativa; el soporte funcional se cubre en CU-084/085.
RF-17.01 | El sistema debe disponer de un módulo de administración que permita al CLIENTE, sin intervención del ADJUDICATARIO, gestionar personas usuarias, roles, permisos, unidades organizacionales y sus jerarquías. | Alta / E1 y E2 | CU-070, CU-071 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-17.02 | El sistema debe permitir parametrizar reglas de negocio (umbrales, plazos, montos, tolerancias, catálogos, listas de valores, textos de notificación) desde la interfaz de administración, con control de versiones y registro de quién cambió qué y cuándo. | Alta / E1 y E2 | CU-072, CU-083 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-17.03 | El sistema debe requerir aprobación de un segundo perfil para todo cambio de parámetro con impacto operacional, quedando registrado con su justificación. | Alta / E1 y E2 | CU-072 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-17.04 | El sistema debe registrar toda operación que cree, modifique o elimine información, con identificación de la persona o sistema que la ejecutó, fecha/hora con zona horaria, origen, valores anteriores y posteriores. El registro de auditoría debe ser inalterable y no modificable por ningún perfil. | Alta / E1 y E2 | CU-073 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-17.05 | El CLIENTE debe poder consultar y exportar la auditoría desde la interfaz, con filtros por persona, período, entidad y tipo de operación, sin requerir acceso a la base de datos. | Alta / E1 y E2 | CU-073 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-17.06 | El sistema debe soportar flujos de trabajo con estados, transiciones, responsables, plazos, escalamiento automático por vencimiento y delegación por ausencia, configurables por el CLIENTE sin desarrollo (al menos en responsables, plazos y niveles de aprobación). | Alta / E1 y E2 | CU-074 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-17.07 | El sistema debe proveer una bandeja de tareas unificada para cada persona usuaria, donde se visualicen todas sus tareas pendientes (aprobaciones, revisiones, excepciones) con priorización y alerta de vencimiento. | Alta / E1 y E2 | CU-075 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-17.08 | El sistema debe gestionar documentos con versionado, metadatos, control de acceso, búsqueda por contenido y por metadato, y previsualización sin descarga. Los documentos deben almacenarse cifrados con verificación de integridad. | Alta / E1 y E2 | CU-076 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-17.09 | El sistema debe generar documentos a partir de plantillas administrables por el CLIENTE, con datos de la transacción y salida en formato abierto PDF, DOCX o XLSX. | Media / E1 y E2 | CU-077 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-17.10 | El sistema debe enviar notificaciones por al menos tres canales: correo electrónico, notificación en la aplicación y SMS o mensajería instantánea, con plantillas administrables por el CLIENTE. | Alta / E1 y E2 | CU-079, CU-080 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-17.11 | El sistema debe disponer de búsqueda global con indexación de texto completo con tolerancia a errores de escritura, filtros facetados y respeto del control de acceso de la persona que busca. | Alta / E1 y E2 | CU-081 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-17.12 | El sistema debe presentar listados ordenables, filtrables, paginados y exportables en formatos abiertos, con el filtro aplicado reflejado en la exportación. | Alta / E1 y E2 | CU-081 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-17.13 | El sistema debe disponer de un portal público con la información que el caso determine (catálogo sin precios/stock, contacto, información institucional), accesible sin autenticación, con estándares de accesibilidad y desempeño. | Media / E1 y E2 | CU-056 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-18.01 | El sistema debe soportar firma electrónica conforme a la Ley N.º 19.799 (2002, art. 2, letra g, y arts. 3--5). La firma avanzada se aplica cuando corresponda según las exigencias legales y del CLIENTE. Se verifica la validez del certificado al firmar, cuando la modalidad lo requiera, y se genera sello de tiempo y conserva la evidencia de firma (Bases Técnicas Transversales, 2026, cap. 16, RT-16.17 y RT-16.18, p. 30). | Alta / E1 y E2 | CU-090 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-18.02 | Cada persona usuaria debe poder configurar sus preferencias de canal (correo, SMS, notificación en app) y de frecuencia para las notificaciones, respetando las que el CLIENTE defina como obligatorias. | Media / E1 y E2 | CU-078 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
RF-18.03 | El sistema debe enviar notificaciones de forma asíncrona, con reintento ante falla, control de duplicados y registro de entrega, apertura y error por cada mensaje. | Alta / E1 y E2 | CU-079, CU-080 | Funcional | Incluido | Cubierto por los objetivos indicados; los pasos internos no se suman como transacciones.
INN-01 | Consultar avisos precargados, confirmar saldo estimado en visita y cerrar una acción autorizada sin alterar inventario oficial. | E1 | CU-087 | Funcional | Incluido | Desarrollo adicional definido en SD13 vigente; reutilizar módulos no elimina el objetivo nuevo.
INN-02 | Crear paquete causal sanitizado desde terreno y admitirlo para diagnóstico, excluyendo datos prohibidos. Reproducir causa en recursos efímeros de QA o Preproducción y conservar solo escenario sintético tras cierre. | E1 | CU-084, CU-085 | Funcional | Incluido | Desarrollo adicional definido en SD13 vigente; reutilizar módulos no elimina el objetivo nuevo.
INN-03 | Estimar vida remanente con modelo determinista versionado, sin extender vencimiento impreso ni sustituir FEFO. | E1 | CU-086 | Funcional | Incluido | Desarrollo adicional definido en SD13 vigente; reutilizar módulos no elimina el objetivo nuevo.
INN-04 | Revisar informe mensual comparable, OTIF y recomendaciones y aprobar liquidación, manteniendo autoridad contable en ERP. | E2 | CU-088 | Funcional | Incluido | Desarrollo adicional definido en SD13 vigente; reutilizar módulos no elimina el objetivo nuevo.
INN-05 | Preparar información de compras y entregar copia sin exigir aplicación o registro al cliente, con controles de privacidad. | E2 | CU-089 | Funcional | Incluido | Desarrollo adicional definido en SD13 vigente; reutilizar módulos no elimina el objetivo nuevo.

## Criterios y fuentes
Criterios de estimación y fuentes
Fecha de corte: 30/10/2026. Los flujos y las puntuaciones son propuestas de estimación revisables.
Criterio | Decisión adoptada
Frontera | Software operacional, apps, portales, reglas de borde, adaptadores y extensiones ofertadas. ERP, cadenas, fuentes físicas y proveedores de servicios quedan fuera.
Granularidad | Un caso representa un objetivo completo del actor. No se cuenta por pantalla, módulo, llamada interna ni cantidad de usuarios.
Transacción | Una fila es una ida y vuelta observable: acción del actor, procesamiento y respuesta. No se multiplica por líneas de pedido, productos o repeticiones.
Flujos alternativos | Solo se agregan si requieren una interacción nueva. Un error de validación o una respuesta sustitutiva no agrega por sí mismo otra transacción.
Inclusiones | Se cuentan aparte cuando tienen objetivo reutilizable propio. El caso consumidor no repite las transacciones del servicio incluido.
Extensiones y abstractos | Las extensiones quedan dentro del caso base cuando agregan interacciones. Los casos abstractos no se cuentan.
Procesos periódicos | Se cuenta un único actor simple, Planificador automático. No se cuentan por separado sus relojes ni servicios internos.
Actores adicionales | Se proponen abastecimiento y tres perfiles de INN-02. Los 15 roles humanos del SD3 se conservan. No se multiplican por personas, empresas o dispositivos.
Convención de esfuerzo | Lectura B del PDF, pp. 51–52: UCP × CF son horas de programación. Total de desarrollo = programación ÷ porcentaje de programación.
Etapas E1 y E2 | La base compartida se construye una sola vez en E1; E2 añade sus objetivos. UAW se reparte proporcionalmente a UUCW solo para distribuir horas, sin volver a contar actores.
Exclusiones de esfuerzo | El resultado cubre desarrollo y su sobrecarga. Se estiman aparte migración/saneamiento, infraestructura/licencias, capacitación ejecutada, implantación, soporte, operación y reservas.
Cambios y ampliaciones | Cambie celdas amarillas. Añada transacciones dentro de la tabla: el conteo admite hasta fila 3000. Un nuevo CU requiere ID en Catálogo y fila correspondiente en UUCW (hasta fila 500).
Versiones y discrepancias | Se usan versiones de las ramas identificadas abajo. SD3 rige objetivos; SD4/5/6/7/8/9 y SD13 refinan comportamiento. El SD13 vigente sustituye la cartera preliminar de main.
Comparación con EDT | El T-15 contiene desarrollo, operación, implantación y reservas. Sus 220.023 HH contractuales no son comparables directamente con estas horas funcionales; no se fuerza una conciliación de ámbitos distintos.
Tipo de actor | Peso publicado |  | Clase CU | Desde | Hasta | Peso
Simple | 1 |  | Simple | 1 | 3 | 5
Medio | 2 |  | Medio | 4 | 7 | 10
Complejo | 3 |  | Complejo | 8 | Sin límite | 15
Constante | Valor publicado |  | Conversión | Desfavorables | h/UCP
Base TCF | 0.6 |  | Favorable: hasta | 2 | 20
Coeficiente TCF | 0.01 |  | Exigente: hasta | 4 | 28
Base EF | 1.4 |  | Replantear: desde | 5 | Sin estimación
Coeficiente EF | 0.03
Método: FEP03.26 - Estimación de Software, Moya, 2026, pp. 24–52 y 65–66.
Documento | Referencia | Versión revisada | Uso en la estimación | Disponibilidad
PDF de método | FEP03.26 - Estimación de Software.pdf, pp. 24–52, 65–66 | PDF entregado por el usuario | Reglas, pesos, factores, conversión y lectura B | Disponible
SD1 | contenido.tex, estructura y gobierno | origin/LafroX-Subdoc1-LateX · ffa82f3 | Antecedentes del equipo y tecnología; no medición de productividad | Desarrollado
SD2 | contenido.tex y anexos | LafroX-Subdoc2-LateX · 4c86e7f | Necesidades, familias y restricciones operacionales | Desarrollado
SD3 | contenido.tex; tablas_anexo/rf_caso, rf_propios, rf_btt y actores_sistema | LafroX-Subdoc3-LateX · 95238e4 | Base funcional: 180 requisitos y 15 roles humanos | Desarrollado
SD4 | 04/partes/4.1_logica y anexos 4-H, 4-N; dimensionamiento | subdoc-4 · 0dea169 | Integraciones, autoridades, frío local y continuidad | Desarrollado
SD5 | 05_modelo_datos/contenido.tex y anexos | LafroX-Subdoc5-LateX · 939be98 | Lote/SSCC, idempotencia, trazabilidad y datos | Desarrollado
SD6 | subdocumento_6/contenido.tex | LafroX-Subdoc6-LateX · 7966b2e | RUP iterativo, DevSecOps y métodos de gestión | Desarrollado
SD7 | formulario-t14 y formulario-t15/contenido.tex | LafroX-Subdoc7-LateX · 3fd3b74 | Paquetes, etapas, construcción y ámbito contractual | Desarrollado
SD8 | 08_plan_riesgos/contenido.tex | Lafrox_Subdocumento_8_Latex_Nuevo · c1ca4bd | Incertidumbre y reservas separadas de tamaño funcional | Desarrollado
SD9 | SD9_v_nueva/09_plan_calidad/contenido.tex | LafroX-Subdoc9-LateX · a4e1c63 | Pruebas, aceptación y exigencias de producto | Desarrollado
SD10–SD12 | subdocumento-ejemplo/contenido.tex; ramas de cada SD | origin/LafroX-Subdoc10/11/12-LateX | Solo plantillas de ejemplo. Servicio, planes y roles se contrastan con SD3/4/6/7 | Sin contenido específico
SD13 | SD13_v_nueva/13_innovaciones y 13_anexos/contenido.tex | origin/LafroX-Subdoc13-LateX · d75e8d6 | INN-01 a INN-05; incluye desarrollo adicional | Desarrollado
SD14 | 14_ventajas_beneficios_consolidacion/README.md | main · a9691ef | No hay contenido desarrollado localizable; sin objetivos nuevos atribuibles | Sin contenido específico
Bases | Caso_02_Logistica; Bases Técnicas Transversales; aclaraciones | Copias de main y subdoc-4 | Contraste de requisitos y límites; ERP único emisor | Disponibles